МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ «МАРЬЯНОВСКАЯ ШКОЛА»

КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

(МБОУ «МАРЬЯНОВСКАЯ ШКОЛА»)

ПРИКАЗ

23.10.2025 г.                                                                                                       № 310

с. Марьяновка

Об утверждении Плана мероприятий

(«Дорожной карты») по организации

и проведению всероссийской олимпиады

школьников в МБОУ «Марьяновская школа»

в 2025/2026 учебном году

В соответствии с приказом Министерства образования, науки и молодежи Республики  Крым от 13.10.2025 №1521 «Об утверждении Плана мероприятий («Дорожной карты») по организации и проведению всероссийской олимпиады школьников в Республике Крым в 2025/2026 учебном году», приказом управления образования Администрации Красногвардейского района от 21.10.2025 г  №476

П Р И К А З Ы В А Ю:

- Утвердить план мероприятий («Дорожную карту») по организации и проведению всероссийской олимпиады школьников в МБОУ «Марьяновская школа» в  2025/2026 учебном году (Приложение 1).

- Заместителю директора Халиловой С.Т.:

  - организовать работу по реализации «Дорожной карты»;

  - до 08 мая 2026 г. подготовить аналитический отчет о реализации «Дорожной карты».

- Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор                                                                                          О.В.  Черник

С приказом ознакомлены:

С.Т. Халилова

План мероприятий («Дорожная карта») по организации и проведению всероссийской олимпиады школьников в МБОУ «Марьяновская школа» в 2025/2026 учебном году

| № | Мероприятие |  | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |  | Наименование итогового документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Популяризация олимпиадного движения. Освещение работы с одаренными детьми на официальном сайте школы и в соцсетях | Заместитель директора по УВР Халилова С.Т. технический специалист Кулакова М.А. |  |  | В течение учебного года | Информация об олимпиадах и участии в них учеников школы на официальном сайте и в соцсетях |
| 1.2 | Публикация актуальной информации о ходе ВсОШ и ее итогах |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Выявление одаренных школьников: проведение интеллектуальных конкурсов, анализ успеваемости по учебным предметам и смежным дисциплинам, учет достижений в проектной и исследовательской деятельности и др. | Учителя-предметники |  |  | В течение учебного года | Банк данных одаренных учеников школы |
| 1.4 | Утверждение нормативной документации по проведению школьного этапа ВсОШ | Администрация |  |  | Октябрь 2025 г. | Приказ ОУ |
| 1.5 | Подготовка и апробация диагностических материалов, чтобы выявить способных и одаренных детей | Педагог-психолог Щербакова Т.В. руководители ШМО Мосейчук В.В. Алексашкина О.Н. Сулейманова Э.Р. Апостолова О.В. |  |  | Октябрь 2025 г. | Банк данных диагностических материалов |
| 1.6 | Первичное анкетирование учеников, чтобы выявить их общую и предметную одаренность | Педагог-психолог Щербакова Т.В. |  |  | Октябрь 2025 г. | Психологическое заключение, карта одаренности на каждого ребенка |
| 1.7 | Выявление одаренных школьников: проведение интеллектуальных конкурсов, анализ успеваемости по учебным предметам и смежным дисциплинам, учет достижений в проектной и исследовательской деятельности и др. | Учителя-предметники |  |  | В течение учебного года | Банка данных одаренных учеников школы |
| 1.8 | Разработка локальных актов школы, регламентирующие работу с одаренными детьми: типовые авторские программы и рабочие программы, предметные спецкурсы, факультативы и кружки | Заместитель директора по УВР Халилова С.Т. руководители ШМО Мосейчук В.В. Алексашкина О.Н. Сулейманова Э.Р. Апостолова О.В. |  |  | Октябрь 2025 г. | Нормативно-правовой пакет документов по организации работы с одаренными детьми |
| 1.9 | Разработка индивидуальных образовательных траекторий потенциальных участников ВсОШ | Учителя-предметники |  |  | Октябрь 2025 г. | Повышение уровня подготовки к олимпиадам и другим конкурсам |
| 1.10 | Утверждение расписания дополнительных занятий, которые нацелены на развитие интеллектуальных способностей учеников, с целью подготовки к олимпиадам | Замдиректора по УВР Халилова С.Т. |  |  | Сентябрь-октябрь 2025 г. | Расписание дополнительных занятий |
| 1.11 | Работа с педагогическими кадрами по вопросам подготовки учеников к олимпиадам: - проведение тематических семинаров, практикумов и круглых столов; - подбор и накопление литературы для самообразования; - поиск и использование материалов из сети интернет | Заместитель директора по УВР Халилова С.Т. Руководители ШМО Мосейчук В.В. Алексашкина О.Н. Сулейманова Э.Р. Апостолова О.В. учителя-предметники |  |  | В течение учебного года | Повышение уровня педагогического мастерства учителей по работе с одаренными детьми |
| 1.12 | Работа с родителями. Проведение консультаций и лекториев для родителей | Замдиректора по УВР Халилова С.Т. педагог-психолог Щербакова Т.В. учителя-предметники |  |  | В течение учебного года | План работы с родителями |
| 1.13 | Заключение договоров о сетевом взаимодействии с учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями культуры и спорта с целью увеличения количества учеников, которые занимаются в учреждениях дополнительного образования, культуры и спорта | Директор Черник О.В. |  |  | В течение учебного года | Договоры |
| 1.14 | Психологические тренинги с учениками при подготовке к этапам ВсОШ | Педагог-психолог Щербакова Т.В. |  |  | В течение учебного года | План тренингов |
| 1.15 | Создание системы дистанционного участия детей в предметных олимпиадах | Учителя-предметники технический специалист Кулакова М.А. |  |  | В течение учебного года | Сертификаты участников, дипломы |
| 1.16 | Проведение школьных олимпиад в рамках предметных недель | замдиректора по УВР Халилова С.Т. руководители ШМО Мосейчук В.В. Алексашкина О.Н. Сулейманова Э.Р. Апостолова О.В. учителя-предметники |  |  | В течение учебного года по плану работы школы | Участие детей в школьных олимпиадах |
| 1.17 | Организация участия одаренных детей в школьном, муниципальном, региональном и заключительном этапах ВсОШ | замдиректора по УВР Халилова С.Т. учителя-предметники |  |  | В течение учебного года по плану работы школы | Участие детей в различных этапах ВсОШ |
| 1.18 | Развитие логического и интеллектуального мышления учеников через чтение журналов научной и учебной направленности с использованием ресурсов библиотек и интернета | Школьный библиотекарь Минситова Л.И. учителя-предметники |  |  | В течение года | Работа одаренных детей с периодической литературой |
| 1.19 | Организация научно-поисковой, проектной и исследовательской работы школьников | замдиректора по УВР Халилова С.Т. учителя-предметники |  |  | В течение учебного года | Повышение результативности участия школьников в проектной и исследовательской деятельности |
| 1.20 | Работа с педагогическими кадрами – выявление образовательных и психолого-педагогических затруднений учителей, которые работают с одаренными детьми | Замдиректора по УВР Халилова С.Т. руководители ШМО учителя-предметники |  |  | В течение учебного года | Повышение уровня профессиональных компетенций педагогов, повышение качества подготовки к олимпиаде |
| 1.21 | Организация мониторинга по итогам участия одаренных школьников в различных этапах ВсОШ и других олимпиадах и конкурсах | Замдиректора по УВР Халилова С.Т. |  |  | Май 2025 г. | Аналитическая справка по итогам участия школьников в олимпиадах |