# Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2007 г. N 972
"О федеральной целевой программе "Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года"

С изменениями и дополнениями от:

8 декабря 2008 г., 31 марта 2011 г., 31 января, 30 декабря 2012 г.

Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемую федеральную целевую программу "Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года" (далее - Программа).

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 8 декабря 2008 г. N 932 в пункт 2 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

2. Министерству экономического развития Российской Федерации и Министерству финансов Российской Федерации при формировании проекта федерального бюджета на соответствующий год включать Программу в перечень федеральных целевых программ, подлежащих финансированию за счет средств федерального бюджета.

3. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации при принятии в 2008 - 2012 годах региональных целевых программ учитывать положения Программы.

| Председатель Правительства Российской Федерации | В. Зубков |
| --- | --- |

Москва

29 декабря 2007 г.

N 972

# Федеральная целевая программа
"Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года"
(утв. постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2007 г. N 972)

С изменениями и дополнениями от:

8 декабря 2008 г., 31 марта 2011 г., 31 января, 30 декабря 2012 г.

ГАРАНТ:

См. федеральную целевую программу "Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2017 года", утвержденную постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2012 г. N 1481

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2012 г. N 1480 в паспорт внесены изменения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

# Паспорт федеральной целевой программы "Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года"

| Наименование Программы | - | федеральная целевая программа "Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года" |
| --- | --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке Программы | - | распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 октября 2007 г. N 1532-р |
| Государственный заказчик-координатор Программы | - | Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий |
| Государственные заказчики Программы | - | Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерство образования и науки Российской Федерации, Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Министерство здравоохранения Российской Федерации, Федеральное агентство лесного хозяйства, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Федеральная служба по надзору в сфере транспорта, Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору, федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" |
| Основные разработчики Программы | - | Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерство образования и науки Российской Федерации |
| Цель и задачи Программы | - | целью Программы является снижение риска пожаров до социально приемлемого уровня, включая сокращение числа погибших и получивших травмы в результате пожаров людей к 2012 году по сравнению с 2006 годом на 30 процентов, и снижение ущерба от пожаров на 45 процента. |
|  |  | Основными задачами Программы являются: развитие инфраструктуры пожарной охраны, в том числе в населенных пунктах Российской Федерации, на объектах, критически важных для национальной безопасности Российской Федерации, и в закрытых административно-территориальных образованиях, проведение исследований по совершенствованию системы их оснащения и оптимизации системы управления; |
|  |  | развитие инфраструктуры объектов системы подготовки пожарных и проведение исследований по разработке и внедрению новых информационных образовательных технологий; |
|  |  | развитие экспериментальной базы пожарно-технических научно-исследовательских и образовательных учреждений, а также разработка и внедрение новых инновационных технологий в области обеспечения пожарной безопасности; |
|  |  | развитие материально-технической базы объектовых противопожарных подразделений и их оснащение новыми средствами спасения и пожаротушения, обнаружения пожаров и оповещения населения; |
|  |  | реализация мероприятий по обеспечению противопожарным оборудованием, в том числе проведение исследований по совершенствованию противопожарной защиты объектов и подготовки обслуживающего персонала, учреждений здравоохранения и социальной защиты, учреждений профессионального образования и общеобразовательных учреждений; |
|  |  | разработка и реализация мероприятий, направленных на соблюдение правил пожарной безопасности населением, в том числе проведение исследований по вопросам обеспечения пожарной безопасности жилых зданий и зданий с массовым пребыванием людей и внедрение новых технологий в области обучения населения по вопросам пожарной безопасности |
| Важнейшие целевые показатели Программы | - | эффективность реализации Программы оценивается с использованием групп целевых показателей, характеризующих снижение показателей обстановки, касающейся пожаров, в том числе снижение по отношению к показателю 2006 года: количества зарегистрированных пожаров; количества погибших людей; количества населения, получившего травмы; экономического ущерба; количества населенных пунктов, в которых не обеспечивается требуемый уровень пожарной безопасности |
| Сроки и этапы реализации Программы | - | Программа будет реализована в течение 5 лет в 3 этапа. На 1-м этапе (2008 год) предусматривается решение первоочередных задач Программы по обеспечению пожарной безопасности за счет финансовых средств субъектов Российской Федерации и организаций, а также разработка механизмов координации их деятельности. |
|  |  | На 2-м этапе (2009 - 2010 годы) предусматривается решение следующих задач Программы: |
|  |  | организация и проведение работ по созданию инфраструктуры системы обеспечения пожарной безопасности во всех населенных пунктах Российской Федерации; |
|  |  | создание научных основ для реализации мероприятий Программы по разработке и внедрению новых инновационных технологий в области обнаружения и тушения пожаров, оповещения населения о пожарах, а также для создания новых средств спасения людей при пожарах и средств пожаротушения. |
|  |  | На 3-м этапе (2011 - 2012 годы) планируются: завершение работ по созданию инфраструктуры системы обеспечения пожарной безопасности во всех населенных пунктах Российской Федерации; укрепление материально-технической базы системы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации; внедрение пилотных проектов по противопожарной защите образовательных учреждений, учреждений социальной защиты и здравоохранения; создание систем обнаружения пожаров и мониторинга обстановки в районах крупных техногенных и лесных пожаров |
| Объемы и источники финансирования Программы | - | всего в 2008 - 2012 годах: за счет средств федерального бюджета - 29221,0139 млн. рублей*, из них: на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы - 1886,7515 млн. рублей, в том числе работы гражданского назначения - 401,9 млн. рублей; на капитальные вложения - 26606,8319 млн. рублей*; на прочие нужды - 727,4305 млн. рублей; за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации - 111813,2 млн. рублей; за счет средств организаций - 54867,1 млн. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности | - | достижение социально и экономически приемлемого уровня пожарной безопасности, создание эффективной скоординированной системы противодействия угрозам пожарной опасности, укрепление материально-технической базы и обеспечение благоприятных условий для функционирования различных видов пожарной охраны; сокращение в 1,5 - 2 раза количества пожаров на объектах образовательных учреждений, учреждений социальной защиты, здравоохранения и других объектах с массовым пребыванием людей. Социально-экономическая эффективность за период реализации Программы составит 252,6 млрд. рублей. В результате реализации Программы планируется достичь снижения основных показателей обстановки, касающейся пожаров, в том числе снижения по отношению к показателю 2006 года: количества зарегистрированных пожаров (на 28 тыс. единиц в год); количества погибших при пожарах людей (на 5 тыс. человек в год); количества населения, получившего травмы (на 1,8 тыс. человек в год); экономического ущерба (на 40,6 млрд. рублей в год); количества населенных пунктов, в которых не обеспечивается требуемый уровень пожарной безопасности (на 75 процентов) |

# I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация потерь вследствие пожаров является важным фактором устойчивого социально-экономического развития Российской Федерации.

В Российской Федерации в 2006 году произошло более 218 тыс. пожаров, в результате которых погибли 17065 человек и были травмированы 13379 человек, материальный ущерб составил более 90 млрд. рублей.

Более 70 процентов пожаров происходит в жилом секторе. Огнем уничтожается около 1,2 млн. кв. метров жилья. Размеры уничтоженной огнем жилой площади составляют более 3 процентов объемов вводимого жилья.

В 2006 году на пожарах спасено более 96 тыс. человек. При этом уровень риска пожаров в Российской Федерации выше, чем в других экономически развитых странах. Базовые параметры риска пожаров в 2006 году имели следующие значения:

частота пожаров - 1,48;

индивидуальный риск - 2,07 х 10(-4);

удельная величина ущерба - 412,8 тыс. рублей.

Если по показателю частоты пожаров Россия незначительно отстает от промышленно развитых стран, то по остальным параметрам отстает в 3 - 5 раз. Так, показатель индивидуального риска составляет в США - 4,4 х 10(-5), Японии - 4,8 х 10(-5), Великобритании и Франции - 6,8 х 10(-5).

Показатели риска пожаров характеризуют различные аспекты состояния пожарной безопасности в стране. Частота пожаров отражает общий уровень пожарной безопасности и эффективность превентивных противопожарных мероприятий, деятельности надзорных органов и мер, предпринимаемых гражданами и собственниками.

Индивидуальный риск и удельная величина ущерба главным образом характеризуют эффективность деятельности подразделений пожарной охраны, задействованных в тушении пожаров (время оперативного реагирования пожарной охраны, их техническую оснащенность, обученность личного состава и др.).

Уровень индивидуального риска зависит от экономических, социальных и территориальных факторов и наиболее критичен для групп населения с низким уровнем доходов и социальной адаптации.

Анализ мер по обеспечению пожарной безопасности в Российской Федерации, осуществляемый органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в рамках своих полномочий, в целом свидетельствует о недостаточной координации, необходимой для развития сил и средств обнаружения и тушения пожаров. Недостаточное информационное, техническое и технологическое обеспечение служб экстренного реагирования не позволяет обеспечить устойчивое снижение основных показателей риска пожаров для населения, территорий и конкретных объектов.

Особого внимания требует обеспечение пожарной безопасности объектов, критически важных для национальной безопасности Российской Федерации.

Важнейшим показателем эффективности действий пожарной охраны является время оперативного реагирования (с момента сообщения о пожаре до его локализации и ликвидации). Его сокращение непосредственно влияет на последствия пожара (сокращение числа погибших, пострадавших, а также уменьшение материального ущерба).

Как показывают исследования, для снижения гибели людей при пожарах примерно на 4 тыс. человек в год необходимо сократить среднее время сообщения о пожаре и следования на пожар на 15 минут от существующего в настоящее время.

Сокращение времени локализации и ликвидации пожара на 1 минуту позволяет снизить ущерб от пожара в среднем на 300 рублей в расчете на 1 кв. метр.

В Российской Федерации не все объекты оснащены системами пожарной автоматики, а темпы прироста таких систем весьма низкие. В первую очередь это относится к объектам жилого фонда, в которых происходит основная масса пожаров (более 70 процентов).

На долю пожаров в зданиях жилого сектора приходится 88 - 90 процентов всех погибших и около 70 процентов травмированных на пожарах людей, в то же время на пожары в производственных помещениях и местах массового пребывания людей приходится наибольший материальный ущерб.

Для снижения среднего времени оперативного реагирования пожарной охраны требуется реализация комплекса мер, включающих создание интегрированных систем мониторинга противопожарной безопасности объектов и информационно-навигационные системы, в том числе оповещения населения, оснащение противопожарных служб современными средствами связи для обеспечения координации их деятельности, межведомственного взаимодействия при тушении пожаров и спасении людей.

Основными направлениями деятельности обеспечения пожарной безопасности являются:

качественное повышение уровня обеспечения пожарной безопасности населения, территорий и объектов, критически важных для национальной безопасности Российской Федерации;

оптимизация финансовых и материальных ресурсов, привлекаемых для ликвидации пожаров;

повышение эффективности мероприятий по минимизации риска пожаров, угроз жизни и здоровью людей.

Основными направлениями деятельности, которые могут обеспечить уменьшение рисков пожаров в Российской Федерации, являются:

оптимизация финансовых и материальных ресурсов федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и организаций, направляемых на решение проблем пожарной безопасности;

строительство и оснащение современными техническими средствами пожарных депо в населенных пунктах, на объектах, критически важных для национальной безопасности Российской Федерации, и в закрытых административно-территориальных образованиях;

развитие материально-технической базы и системы подготовки подразделений пожарной охраны;

развитие добровольной пожарной охраны;

развитие экспериментальной базы пожарно-технических научно-исследовательских и образовательных учреждений в области обеспечения пожарной безопасности;

разработка и внедрение новых инновационных технологий в области обнаружения пожаров и оповещения населения, а также создания средств спасения людей на пожарах и средств тушения пожаров;

реализация приоритетных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности образовательных учреждений, учреждений социальной защиты и здравоохранения.

К приоритетному направлению федеральной целевой программы "Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года" (далее - Программа) относится разработка механизмов привлечения и расширения участия институтов бизнеса и гражданского общества в реализации конкретных проектов и программ безопасного развития.

Программа направлена на продвижение и ускоренную реализацию современных технологий обеспечения пожарной безопасности.

Реализация Программы на региональном уровне предполагает:

заключение с субъектами Российской Федерации соглашений о разработке региональных целевых программ в области обеспечения пожарной безопасности, а с организациями - соглашений о выполнении отдельных мероприятий в этой области, способствующих достижению целей Программы;

утверждение в установленном порядке региональных целевых программ в области обеспечения пожарной безопасности или планов реализации отдельных мероприятий с учетом финансирования за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и организаций;

методическое сопровождение (при необходимости) мероприятий региональных целевых программ в области обеспечения пожарной безопасности или отдельных мероприятий в субъектах Российской Федерации со стороны государственных заказчиков Программы.

Региональные целевые программы в области обеспечения пожарной безопасности и планы реализации отдельных мероприятий в субъектах Российской Федерации принимаются и утверждаются в установленном порядке в течение всего периода реализации Программы с учетом региональных особенностей, приоритетных задач и финансовых и материальных ресурсов, находящихся в распоряжении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и организаций.

# 1. Обоснование целесообразности решения проблемы программно-целевым методом

В настоящее время мероприятия в области обеспечения пожарной безопасности финансируются в основном за счет средств, выделяемых на осуществление текущей деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и организаций. Решение проблемы требует применения организационно-финансовых механизмов взаимодействия, координации усилий и концентрации ресурсов субъектов экономики и построения единой системы управления пожарной безопасностью в стране. Создание в приемлемые сроки условий для снижения показателей пожарного риска и ущерба во всех сферах жизнедеятельности, а также применительно к конкретным территориям не может быть обеспечено исключительно в сфере ответственности субъектов экономической деятельности и собственников объектов и сооружений.

С учетом существующего уровня риска пожаров в Российской Федерации эффективное обеспечение пожарной безопасности может быть достигнуто путем концентрации необходимых ресурсов на приоритетных направлениях с использованием механизмов планирования и управления, которые ориентированы на достижение конечных результатов.

Государственное управление обеспечением пожарной безопасности на федеральном, межрегиональном и региональном уровнях характеризуется нескоординированностью действий между субъектами управления.

Для решения рассматриваемой проблемы требуется системная модернизация по всем направлениям обеспечения пожарной безопасности.

В настоящее время в 56 субъектах Российской Федерации разработаны целевые программы по пожарной безопасности, а в 16 субъектах Российской Федерации программы разрабатываются.

Анализ целевых программ субъектов Российской Федерации, информационных материалов, представленных субъектами Российской Федерации, и мероприятий крупных организаций в области обеспечения пожарной безопасности показал следующее:

субъекты Российской Федерации, муниципальные образования и организации выделяют значительные финансовые средства на мероприятия противопожарной безопасности, включающие формирование добровольных и других негосударственных структур для решения проблем пожарной безопасности, оснащение системами пожарной безопасности и системами пожарной сигнализации общеобразовательных учреждений и объектов здравоохранения, закупку специальной пожарной техники, оборудования, экипировки и расходных материалов, проведение превентивных мероприятий, а также оказание помощи пострадавшим от пожаров;

несмотря на однородную структуру расходов, реализуемых в рамках программ, мероприятия не скоординированы, представлены в других программах, имеющих иную целевую направленность и функциональное предназначение, не связаны с планами развития федеральной противопожарной службы, а также с другими видами пожарной охраны.

Проблемы обеспечения пожарной безопасности часто носят комплексный межведомственный и междисциплинарный характер, требующий участия различных органов исполнительной власти при реализации конкретных мероприятий, и (или) взаимодополняющий характер.

В соответствии со статьей 18 Федерального закона "О пожарной безопасности" к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области пожарной безопасности относятся:

организация выполнения и осуществление мер пожарной безопасности;

разработка, утверждение и исполнение соответствующих бюджетов в части, касающейся расходов на пожарную безопасность, в том числе на содержание пожарной охраны;

разработка, финансирование и организация выполнения региональных целевых программ;

осуществление в пределах компетенции органов государственной власти субъектов Российской Федерации социального и экономического стимулирования обеспечения пожарной безопасности, в том числе производства и закупок пожарно-технической продукции, а также участия населения в борьбе с пожарами;

оперативное управление подразделениями территориального органа федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области пожарной безопасности, осуществляемое в порядке делегирования полномочий без предоставления субвенций.

С учетом передачи полномочий по тушению пожаров на территории Российской Федерации федеральной противопожарной службе и в целях придания системности и скоординированности деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и организаций в области обеспечения пожарной безопасности необходимо применение программно-целевого метода.

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить комплексное урегулирование наиболее острых и проблемных вопросов и системное развитие инфраструктуры обеспечения пожарной безопасности на основе:

определения целей, задач, состава и структуры мероприятий и запланированных результатов;

концентрации ресурсов по реализации мероприятий, соответствующих приоритетным целям и задачам в сфере обеспечения пожарной безопасности;

повышения эффективности государственного управления в области обеспечения пожарной безопасности;

повышения результативности государственных и муниципальных инвестиций, использования материальных и финансовых ресурсов.

Дополнительные эффекты от применения программно-целевого метода будут достигнуты в результате:

развития и использования научного потенциала страны в исследовании причин возникновения пожаров;

информационной поддержки и создания инфраструктуры для ситуационного анализа рисков пожаров;

координации действий по поддержанию в необходимой готовности сил и средств реагирования на пожары;

реализации комплекса практических мер, исключающих причины возникновения пожаров;

обеспечения оперативного реагирования на пожары путем оптимизации размещения сил и средств.

# 2. Прогноз развития проблемной ситуации без использования программно-целевого метода

Инерционный сценарий развития системы обеспечения пожарной безопасности предполагает:

последовательное наращивание на 5 - 10 процентов в год от уровня 2006 года сил и средств, темпов реконструкции и строительства пожарных депо, замены выработавшей ресурс техники с учетом финансирования мероприятий за счет бюджетов всех уровней, в том числе и внебюджетных источников;

научные исследования и разработку образцов новой техники на устаревшей научной экспериментальной базе, не позволяющей создавать образцы, отвечающие современным требованиям;

пропаганду и информационное обеспечение пожарной безопасности в рамках ответственности собственников, органов государственного пожарного надзора, органов государственной власти Российской Федерации и органов местного самоуправления.

При таком варианте решения проблемы невозможно в короткое время создать эффективные механизмы, обеспечивающие высокий уровень пожарной безопасности в стране.

Уровень риска пожаров в Российской Федерации будет возрастать, количество пожаров к 2012 году достигнет 260 тысяч в год, число погибших за год прогнозируется на уровне 19 тыс. человек, получивших травмы при пожаре - более 15 тыс. человек.

Сохранится тенденция роста ущербов от пожаров.

Так, материальный ущерб от пожаров в базовом 2006 году составил более 90 млрд. рублей. Без принятия мер по обеспечению пожарной безопасности в стране прогнозируемый к 2012 году материальный ущерб может составить более 160 млрд. рублей. Эти величины ущерба окажут негативное влияние на развитие экономики страны.

При таком подходе основными недостатками в обеспечении пожарной безопасности без использования программно-целевого метода по-прежнему будут являться:

отсутствие единой системы планирования и использования инвестиций на цели пожарной безопасности;

отсутствие системного планирования действий и использования ресурсов развития систем пожарной безопасности;

длительный период, необходимый для достижения приемлемого уровня рисков пожаров.

При этом неурегулированными остаются вопросы межведомственной и межрегиональной координации в области обеспечения пожарной безопасности.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 31 января 2012 г. N 70 в раздел II внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

# II. Основные цель и задачи Программы, этапы и сроки ее реализации

Целью Программы является снижение риска пожаров до социально приемлемого уровня, включая сокращение числа погибших и получивших травмы в результате пожаров людей к 2012 году по сравнению с 2006 годом на 30 процентов, снижение ущерба от пожаров на 45 процента.

Значения целевых показателей Программы приведены в приложении N 1.

Основными задачами, решение которых предусмотрено Программой, являются следующие:

развитие инфраструктуры пожарной охраны, в том числе в населенных пунктах Российской Федерации, на объектах, критически важных для национальной безопасности Российской Федерации, и в закрытых административно-территориальных образованиях, проведение исследований по совершенствованию системы их оснащения и оптимизации системы управления;

развитие инфраструктуры объектов системы подготовки пожарных и проведение исследований по разработке и внедрению новых информационных образовательных технологий;

развитие экспериментальной базы пожарно-технических научно-исследовательских и образовательных учреждений, а также разработка и внедрение новых инновационных технологий в области обеспечения пожарной безопасности;

развитие материально-технической базы объектовых противопожарных подразделений и их оснащение новыми средствами спасения и пожаротушения, обнаружения пожаров и оповещения населения;

реализация мероприятий по обеспечению противопожарным оборудованием, в том числе проведение исследований по совершенствованию противопожарной защиты объектов и подготовки обслуживающего персонала учреждений здравоохранения и социальной защиты, а также учреждений профессионального образования и общеобразовательных учреждений;

разработка и реализация мероприятий, направленных на соблюдение правил пожарной безопасности населением, в том числе проведение исследований по вопросам обеспечения пожарной безопасности жилых зданий и зданий с массовым пребыванием людей и внедрение новых технологий в области обучения населения по вопросам пожарной безопасности.

При выполнении намеченных в Программе мероприятий предполагается обеспечить устойчивую тенденцию к снижению пожарных рисков, создать эффективную скоординированную систему обеспечения пожарной безопасности, укрепить материально-техническую базу функционирования различных видов пожарной охраны.

Реализацию Программы предполагается осуществить в течение 5 лет (2008 - 2012 годы) в 3 этапа, при этом мероприятия за счет средств федерального бюджета планируется осуществлять в 2009 - 2012 годах.

На 1-м этапе (2008 год) основными задачами Программы, которые реализуются только за счет финансовых средств субъектов Российской Федерации и организаций, являются следующие:

развитие инфраструктуры и материально-технической базы подразделений пожарной охраны, созданных органами государственной власти субъектов Российской Федерации и организациями;

повышение пожарной безопасности образовательных учреждений, учреждений социальной защиты и здравоохранения;

проведение мероприятий, направленных на соблюдение правил пожарной безопасности населением.

На 2-м этапе (2009 - 2010 годы) основными задачами Программы, реализуемыми за счет средств федерального бюджета, являются следующие:

проведение работ по созданию инфраструктуры системы обеспечения пожарной безопасности в населенных пунктах, в том числе строительство полос психологической подготовки пожарных, теплодымокамер, оборудование классов первоначальной подготовки пожарных при пожарных частях наглядными пособиями, стендами и автоматизированными рабочими местами обучающихся;

создание научных основ организационного проектирования деятельности и ресурсной оснащенности профилактических и оперативных подразделений пожарной охраны, создание практических механизмов обеспечения и контроля уровня пожарной безопасности на критически важных (потенциально опасных) объектах;

проведение исследований по совершенствованию системы оснащения и оптимизации системы управления подразделений федеральной противопожарной службы;

разработка и внедрение новых инновационных технологий в области обнаружения и тушения пожаров, оповещения населения о пожарах, а также создание новых средств спасения людей при пожарах и средств пожаротушения;

развитие материально-технической базы и системы подготовки пожарных;

развитие экспериментальной базы пожарно-технических научно-исследовательских и образовательных учреждений;

проведение исследований в области совершенствования нормативов обеспечения пожарной безопасности объектов сферы образования и науки, включая новые стандарты требований в области пожарной безопасности к объектам сферы образования и науки;

разработка методологических подходов по обеспечению пожарной безопасности применительно к объектам образовательных учреждений, учреждений социальной защиты и здравоохранения;

проведение исследований в области совершенствования государственных требований (стандартов) к объему знаний и навыков в области пожарной безопасности руководителей, должностных лиц и специалистов, педагогов, воспитателей, а также выпускников образовательных учреждений;

разработка обучающих пособий по основам и навыкам пожарной безопасности, а также программно-аппаратных комплексов с встроенными элементами тестирования для различных слоев населения и для обучения детей;

разработка системы персонального (пейджингового) оповещения людей (в том числе слабослышащих и слепых) о пожарах в учреждениях социальной защиты и здравоохранения;

проведение исследований по вопросам организации работы по предупреждению пожаров и гибели людей, предупреждению и пресечению нарушений требований пожарной безопасности среди социально неадаптированных слоев населения.

Основными задачами Программы, реализуемыми за счет средств субъектов Российской Федерации и организаций, являются следующие:

реализация специальных мер по оснащению противопожарной службы субъектов Российской Федерации;

реализация приоритетных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности образовательных учреждений, учреждений социальной защиты и здравоохранения;

проведение работ по развитию и внедрению современных мер защиты населения по предупреждению и тушению пожаров.

На 3-м этапе (2011 - 2012 годы) основными задачами, реализуемыми за счет средств федерального бюджета, являются следующие:

совершенствование системы профилактики пожаров, разработка инновационных технологий, ориентированных на развитие производства современных средств противопожарной защиты, пожарной техники и пожарно-технического вооружения;

завершение работ по созданию инфраструктуры системы обеспечения пожарной безопасности для объектов, критически важных для национальной безопасности Российской Федерации;

совершенствование системы подготовки кадров для пожарной охраны, укрепление ее материально-технической базы;

создание автоматизированных систем оперативного управления подразделениями пожарной охраны, в том числе модернизация системы связи при тушении пожаров;

внедрение пилотных проектов по противопожарной защите образовательных учреждений;

создание систем мониторинга обеспечения пожарной безопасности образовательных учреждений, учреждений социальной защиты и здравоохранения;

внедрение пилотных проектов по противопожарной защите учреждений социальной защиты и здравоохранения;

создание систем обнаружения пожаров и мониторинга обстановки в районах крупных техногенных и лесных пожаров.

Основными задачами Программы, реализуемыми за счет средств субъектов Российской Федерации и организаций, являются следующие:

оснащение пожарной техникой и пожарно-техническим вооружением противопожарной службы субъектов Российской Федерации;

реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности образовательных учреждений, учреждений социальной защиты и здравоохранения;

проведение работ по развитию и внедрению современных нормативных правовых, социально-экономических, научно-технических, материально-технических и других мер по предупреждению и тушению пожаров, в том числе лесных.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 31 марта 2011 г. N 230 в раздел III внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

# III. Система мероприятий Программы

Для решения задач Программы предполагается реализация следующих основных мероприятий (приложение N 2):

проведение исследований по совершенствованию оснащения основными и специальными пожарными автомобилями подразделений федеральной противопожарной службы по защите населенных пунктов от пожаров, объектовых и специальных подразделений федеральной противопожарной службы, создаваемых на объектах, критически важных для национальной безопасности Российской Федерации, и в закрытых административно-территориальных образованиях, создание комплекса основных и специальных пожарных автомобилей для тушения крупных пожаров;

проведение исследований по оптимизации системно-технических решений по обеспечению связи и информационной безопасности на объектах подразделений федеральной противопожарной службы, создаваемых в населенных пунктах, в закрытых административно-территориальных образованиях, а также для охраны объектов, критически важных для национальной безопасности Российской Федерации;

строительство и реконструкция объектов подразделений федеральной противопожарной службы по защите населенных пунктов от пожаров, объектовых и специальных подразделений федеральной противопожарной службы, создаваемых в населенных пунктах, в закрытых административно-территориальных образованиях, а также на объектах, критически важных для национальной безопасности Российской Федерации;

оснащение инженерно-техническим оборудованием (средства связи, безопасности и др.) объектов подразделений федеральной противопожарной службы по защите населенных пунктов от пожаров, объектовых и специальных подразделений федеральной противопожарной службы, создаваемых на объектах, критически важных для национальной безопасности Российской Федерации, и в закрытых административно-территориальных образованиях;

проведение исследований по созданию системы дистанционного обучения руководящего состава, пожарных, спасателей и населения по вопросам предупреждения и тушения пожаров;

разработка новых информационно-образовательных технологий и создание мультимедийных и виртуальных тренажеров и игровых учебно-компьютерных программ для образовательного процесса в системе Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;

проведение исследований и разработка государственных требований (стандартов) к объему знаний и навыков в области пожарной безопасности руководителей, должностных лиц и специалистов;

совершенствование учебно-материальной базы и системы подготовки профессиональных и добровольных пожарных;

создание моделирующих стендов для подготовки пожарных к работе в особо сложных условиях и в агрессивных средах;

совершенствование экспериментальной базы научно-исследовательских учреждений в области пожарной безопасности (создание лабораторных стендов и комплексов для проведения научных исследований в области пожарной безопасности, включая стенды по оценке пожарной опасности и огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования, огнезащиты материалов, средств индивидуальной защиты пожарных и спасателей, робототехнические комплексы);

проведение исследований по разработке робототехнических комплексов многофункционального назначения, необходимых для мониторинга и проведения аварийно-спасательных работ в районах чрезвычайных ситуаций, в частности опытных образцов беспилотных летательных аппаратов аэростатического, вертолетного и самолетного типа, опытных образцов наземных робототехнических комплексов различных классов, опытных образцов подводных робототехнических комплексов;

проведение исследований по совершенствованию существующих и разработке перспективных средств автоматического пожаротушения, в частности технических средств тушения тонкораспыленной водой широкого спектра применения, водяных завес для минимизации последствий применения воды при тушении пожаров, роботизированных установок противопожарной защиты крупных концертных залов, торговых комплексов, авиационных ангаров, машинных залов электростанций и других крупных объектов, аэрозольных и порошковых средств противопожарной защиты объектов нефтегазового комплекса, расположенных на Крайнем Севере, и других средств;

проведение исследований по совершенствованию существующих и разработке перспективных огнетушащих веществ;

проведение исследований по созданию спасательных трапов (желобов);

проведение исследований по разработке автоматизированной системы мониторинга, обработке и передаче данных о параметрах возгорания, угрозах и рисках развития кризисных ситуаций в сложных зданиях и сооружениях с массовым пребыванием людей, в том числе в высотных зданиях;

разработка методов испытаний, комплекса программно-технических средств и испытательных стендов для теоретической и экспериментальной оценки пожарной опасности и огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования, включая новые способы и технические средства противодымной защиты зданий и сооружений;

проведение исследований по вопросам надзорной деятельности в области пожарной безопасности в целях совершенствования имеющихся и разработки новых информационных технологий для государственного пожарного надзора;

проведение исследований по вопросам пожарной безопасности при эксплуатации воздушных судов гражданской авиации и разработка системы по ее оценке и контролю;

разработка оценки пожарной опасности и прогнозирования горимости лесов, а также разработка методологии противопожарного устройства лесов и планирования противопожарных мероприятий;

разработка мобильного пункта управления при ликвидации крупных пожаров, системы дистанционного мониторинга состояния зданий и сооружений, пострадавших от пожара и других чрезвычайных ситуаций;

внедрение на базе геоинформационных технологий информационно-аналитической системы мониторинга состояния пожарной безопасности на объектах использования атомной энергии, подземных объектах и при ведении взрывных работ;

создание автоматизированных систем оперативного управления подразделениями федеральной противопожарной службы, в том числе модернизация системы связи при тушении пожаров в соответствии с выделенным частотным ресурсом;

развитие инфраструктуры и материально-технической базы подразделений пожарной охраны, созданных органами государственной власти субъектов Российской Федерации и организациями;

реализация мер по оснащению противопожарной службы субъектов Российской Федерации, муниципальных и объектовых противопожарных подразделений средствами спасения и пожаротушения;

разработка методов обеспечения пожарной безопасности с использованием гибкого нормирования применительно к объектам профессионального образования и общеобразовательных учреждений;

совершенствование требований (стандартов) к объему знаний и навыков в области пожарной безопасности руководителей, должностных лиц и специалистов, педагогов, воспитателей, а также выпускников образовательных учреждений;

разработка пилотных проектов по применению современных средств спасения людей на пожарах в учреждениях здравоохранения и социальной защиты;

проведение исследований по вопросам организации работы по предупреждению и пресечению нарушений требований пожарной безопасности социально неадаптированными слоями населения;

проведение исследований по нормативно-правовому и методическому обеспечению системы пожарной безопасности в Российской Федерации, в том числе по развитию добровольной пожарной охраны;

разработка единых общероссийских программ обучения детей в дошкольных образовательных учреждениях, школьников и студентов мерам пожарной безопасности;

совершенствование противопожарной пропаганды и информационного обеспечения по вопросам пожарной безопасности, в том числе:

создание и размещение в средствах массовой информации пропагандистских материалов по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности в жилых помещениях и на объектах с массовым пребыванием людей, а также информации о негативном влиянии злоупотребления спиртными напитками на количество пожаров и тяжесть их последствий;

подготовка и размещение в средствах массовой информации тематических передач по вопросам обеспечения пожарной безопасности, популяризация профессии пожарного и спасателя, а также подготовка и размещение детских передач, направленных на привитие навыков поведения, исключающего риск возникновения пожара;

разработка и размещение информации по вопросам пожарной безопасности с применением информационных ресурсов сети Интернет.

# IV. Ресурсное обеспечение Программы

Программу предусматривается реализовать за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и средств организаций.

При планировании ресурсного обеспечения Программы учитывалась ситуация в финансово-бюджетной сфере как на федеральном, так и на региональном уровнях, высокая экономическая и социально-демографическая значимость проблемы обеспечения пожарной безопасности, а также возможность ее решения за счет средств федерального бюджета.

Объемы и источники финансирования Программы за счет средств бюджетов всех уровней и организаций приведены в приложении N 3.

Объемы финансирования мероприятий Программы за счет средств федерального бюджета и средств организаций по основным направлениям Программы приведены в приложении N 4.

Объемы финансирования Программы за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации по направлениям приведены в приложении N 5.

Распределение объемов финансирования Программы за счет средств федерального бюджета между государственными заказчиками представлено в приложении N 6.

Объемы финансирования мероприятий, реализуемых в организациях, находящихся в совместной собственности, определяются по согласованию с хозяйствующими субъектами.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 31 марта 2011 г. N 230 в раздел V внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

# V. Механизм реализации Программы

Текущее управление и контроль за реализацией Программы осуществляются государственным заказчиком - координатором Программы и государственными заказчиками.

Выбор исполнителей мероприятий Программы осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Реализация мероприятий Программы в субъектах Российской Федерации осуществляется в рамках их собственных целевых программ обеспечения пожарной безопасности или отдельных мероприятий (в случае отсутствия таких программ).

Выполнение мероприятий, в реализации которых принимают участие 2 и более государственных заказчика, осуществляется государственным заказчиком - координатором Программы.

Перечень проектов, реализуемых в рамках Программы в субъектах Российской Федерации, ежегодно корректируется и при необходимости дополняется. С этой целью формируется база данных по предполагаемым проектам Программы, ведется текущая работа по привлечению инициаторов для решения проблем снижения рисков пожаров.

Отбор на конкурсной основе осуществляется межведомственной комиссией, в задачу которой входит комплексная оценка инвестиционного проекта с целью определения его значимости и необходимости предоставления государственной поддержки.

С учетом задач межведомственного и межотраслевого характера, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, в состав межведомственной комиссии включаются представители Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации и Министерства регионального развития Российской Федерации.

В задачи межведомственной комиссии входят комплексная многофакторная оценка проектных предложений и определение мер государственной поддержки при реализации приоритетных инвестиционных проектов.

При межведомственной комиссии создается экспертная рабочая группа, которая проводит оценку проекта и его составляющих по вопросам, отнесенным к компетенции федеральных органов исполнительной власти, в соответствии с критериями и требованиями, предъявляемыми к инвестиционным проектам.

Все предлагаемые для включения в Программу мероприятия должны осуществляться в форме инвестиционных проектов (укрупненных инвестиционных проектов).

При реализации мероприятия по разработке технических комплексов для системы мониторинга лесных пожаров и их последствий для жизненно важных объектов экономики (далее - система мониторинга) государственный заказчик - Федеральное агентство лесного хозяйства проводит его детализацию в части создания центра управления и обработки информации от локальных компонентов интегрированной системы мониторинга и периферийных комплексов регистрации молниевых разрядов на основании комплексного плана по развитию системы мониторинга и организует его выполнение с учетом требований законодательства Российской Федерации.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 31 января 2012 г. N 70 в раздел VI внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

# VI. Оценка социально-экономической и экологической эффективности Программы

В рамках реализации Программы предусматривается осуществлять мониторинг ее мероприятий.

Конкретные количественные и качественные оценки социальных, экологических и экономических результатов реализации Программы даются по каждому мероприятию. При этом под результатами реализации понимаются:

снижение рисков пожаров и смягчение возможных их последствий;

повышение безопасности населения и защищенности критически важных объектов от угроз пожаров.

Социальные последствия выражаются качественными и количественными показателями, характеризующими улучшение исходной демографической ситуации, здоровья и трудоспособности населения в результате реализации мероприятий Программы, а также масштабами работ по социальной реабилитации населения.

Экологические последствия выражаются качественными и количественными показателями, характеризующими улучшение исходного состояния окружающей среды, а также масштабами восстановительных и рекультивационных работ.

Экономическая эффективность мероприятий Программы в связи со спецификой решаемых проблем может быть прямой и косвенной.

Прямая экономическая эффективность подразумевает снижение затрат на достижение целей мероприятий Программы, а косвенная - снижение экономического ущерба, полученного в результате пожаров.

Экономическая эффективность мероприятий Программы, обеспечивающих снижение рисков пожаров и повышение безопасности населения и защищенности критически важных объектов, оценивается путем сравнения размера предотвращенного ущерба от социальных, экологических и экономических последствий пожаров с размером затрат на эти мероприятия и размером непредотвращенного ущерба.

Экономическая эффективность и результативность реализации Программы в основном зависят от степени достижения целевых показателей, которые приведены в приложении N 1 к настоящей Программе. Методические рекомендации по оценке результативности и эффективности мероприятий Программы приведены в приложении N 7.

Экономическая эффективность мероприятий Программы, обеспечивающих снижение рисков пожаров и повышение уровня защиты критически важных объектов и населения, оценивается путем сравнения суммы предотвращенного ущерба от социальных, экологических и экономических последствий пожаров с затратами на каждое мероприятие Программы.

Проведенный анализ показал, что прогнозируемый (прямой и косвенный) ущерб от пожаров без применения программно-целевого метода за 5 лет составит 602,3 млрд. рублей, а при применении программно-целевого метода - 319,5 млрд. рублей. Предотвращенный ущерб в этом случае составит 282,8 млрд. рублей. А общий социально-экономический эффект от Программы составит 252,6 млрд. рублей.

Предусматриваемые затраты за счет всех источников позволят сократить в 1,5 - 2 раза количество пожаров на объектах с высоким уровнем пожарной опасности, критически важных (потенциально опасных) объектах, объектах с массовым пребыванием людей, включая маломобильные группы населения, в том числе на транспорте, объектах образования, в удаленной и сельской местности, высотных объектах в условиях мегаполисов, объектах массовых коммуникаций, связи, объектах культуры, имеющих мировое значение. Прогнозируемое количество погибших на пожарах при отсутствии Программы за 5 лет составит 91,3 тыс. человек, а при наличии Программы - 72,4 тыс. человек. Таким образом, в результате реализации Программы будет спасена жизнь 18,9 тыс. человек.

Расчеты социально-экономической и бюджетной эффективности Программы проведены с использованием методических рекомендаций по оценке эффективности инвестиционных проектов, утвержденных Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации, Министерством финансов Российской Федерации, Государственным комитетом Российской Федерации по строительной, архитектурной и жилищной политике.

Методика оценки социально-экономической и бюджетной эффективности Программы представлена в приложении N 8.

Методика детализации укрупненных инвестиционных проектов, реализуемых в рамках Программы, представлена в приложении N 8.1.

Перечень строек и объектов для федеральных государственных нужд, финансируемых за счет государственных капитальных вложений, предусмотренных на реализацию Программы, приведен в приложении N 9.

Социально-экономическая эффективность за период реализации Программы составит 252,6 млрд. рублей. Бюджетный эффект за период реализации Программы составит 4,4 млрд. рублей.

Анализ мероприятий, планируемых при выполнении Программы, показал, что при их реализации не происходит ухудшения исходного состояния окружающей среды и не требуется проведение восстановительных и рекультивационных работ.

В соответствии с принятыми целевыми показателями Программы при реализации мероприятий Программы планируется снижение количества пожаров на 28 тыс. единиц за весь период ее реализации, что приведет к снижению размера вреда, причиненного окружающей среде загрязнением атмосферного воздуха в результате пожаров, на 28 млрд. рублей.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 31 января 2012 г. N 70 приложение N 1 изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 1
к федеральной целевой программе
"Пожарная безопасность в Российской Федерации
на период до 2012 года"
(в редакции постановления Правительства РФ
от 31 января 2012 г. N 70)

# Целевые показатели
федеральной целевой программы "Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года"

|  | Базовый 2006 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Снижение по отношению к показателю 2006 года: |  |  |  |  |  |  |
| количества зарегистрированных пожаров (тыс. единиц) | 218 | 217 | 216 | 210 | 200 | 190 |
| количества погибших людей (тыс. человек) | 17,065 | 16,8 | 15,6 | 14,4 | 13,6 | 12 |
| количества населения, получившего травмы (тыс. человек) | 13,379 | 12,8 | 12 | 11,8 | 11,7 | 11,6 |
| экономический ущерб (млрд. рублей) | 90 | 86,6 | 78,2 | 68,3 | 59,2 | 49,4 |
| 2. Снижение количества населенных пунктов, в которых не обеспечивается требуемый уровень пожарной безопасности (процентов) | 100 | 88 | 64 | 40 | 29 | 25 |

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2012 г. N 1480 в приложение N 2 внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 2
к федеральной целевой программе
"Пожарная безопасность в Российской Федерации
на период до 2012 года"

# Перечень
мероприятий федеральной целевой программы "Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года", финансируемых за счет средств федерального бюджета

С изменениями и дополнениями от:

от 8 декабря 2008 г., 31 марта 2011 г., 31 января, 30 декабря 2012 г.

| (млн. рублей, в ценах соответствующих лет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Государственный заказчик | Объемы финансирования |  |  |  |  |  | Результаты |
|  |  |  | 2008 - 2012 годы - всего | в том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год |  |
| # I. Развитие инфраструктуры пожарной охраны, в том числе в населенных пунктах Российской Федерации, на объектах, критически важных для национальной безопасности Российской Федерации, и в закрытых административно-территориальных образованиях, проведение исследований по совершенствованию системы их оснащения и оптимизации системы управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка основных и специальных пожарных автомобилей для подразделений федеральной противопожарной службы МЧС России, в том числе и для тушения крупных пожаров на объектах, критически важных для национальной безопасности Российской Федерации | МЧС России | 176,15 | - | 11,15 | 16 | 61 | 88 | проект оснащенности основными и специальными пожарными автомобилями подразделений федеральной противопожарной службы МЧС России по защите населенных пунктов от пожаров, подразделений федеральной противопожарной службы МЧС России, создаваемых на объектах, критически важных для национальной безопасности Российской Федерации, и в закрытых административно-территориальных образованиях. Пожарно-спасательные автомобили: для эксплуатации в крупных мегаполисах; для сбора, оказания первой помощи и эвакуации пострадавших при чрезвычайных ситуациях в транспортных тоннелях; для работы в условиях плотной застройки и сложного дорожного движения. Пожарный автомобиль с повышенной дальностью подачи огнетушащих веществ для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на объектах, критически важных для национальной безопасности Российской Федерации. Универсальный насосно-рукавный автомобиль для проведения пожарно-спасательных работ в условиях слаборазвитой и разрушенной инфраструктуры. Комплекс специальных пожарных транспортных средств для подразделений федеральной противопожарной службы, в том числе для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ в населенных пунктах |
| 2. | Разработка системно-технических решений по обеспечению связи и информационной безопасности на объектах подразделений федеральной противопожарной службы МЧС России, создаваемых в населенных пунктах, на объектах, критически важных для национальной безопасности Российской Федерации, и в закрытых административно-территориальных образованиях | МЧС России Минкомсвязь России | 76,91 | - | 21 | 17 | 19,91 | 19 | мобильный узел связи для региональных центров МЧС России, мобильный узел связи для главных управлений МЧС России в субъектах Российской Федерации, технический проект и пилотная зона системы обмена данными в интересах подразделений федеральной противопожарной службы МЧС России |
| # Капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Строительство и реконструкция объектов пожарных частей в населенных пунктах | МЧС России | 10763,8536 | - | 1763,371 | 1702,4803 | 3018,2858 | 4279,7165 | строительство и реконструкция объектов пожарных частей в населенных пунктах |
| 4. | Строительство и реконструкция объектов подразделений федеральной противопожарной службы МЧС России, создаваемых на объектах, критически важных для национальной безопасности Российской Федерации | МЧС России | 3392,7554 | - | 448,3129 | 639,1035 | 896,6786 | 1408,6604 | строительство и реконструкция объектов подразделений федеральной противопожарной службы МЧС России на объектах, критически важных для национальной безопасности Российской Федерации |
| 5. | Строительство и реконструкция объектов подразделений федеральной противопожарной службы МЧС России, создаваемых в закрытых административно-территориальных образованиях | МЧС России | 3390,4584* | - | 337,15 | 478,3631 | 1538,0356 | 1036,9097* | строительство и реконструкция объектов подразделений федеральной противопожарной службы МЧС России в закрытых административно-территориальных образованиях |
| # Прочие нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Создание автоматизированных систем оперативного управления пожарно-спасательными формированиями, в том числе модернизация системы связи при тушении пожаров в соответствии с выделенным частотным ресурсом | МЧС России | 76,78348 | - | 17 | 16,99848 | 22,785 | 20 | автоматизированные системы оперативного управления пожарно-спасательными формированиями |
| 7. | Оснащение средствами связи и безопасности объектов подразделений федеральной противопожарной службы МЧС России, создаваемых в населенных пунктах, на объектах, критически важных для национальной безопасности Российской Федерации, в закрытых административно-территориальных образованиях | МЧС России | 176 | - | 29,5 | 7 | 56 | 83,5 | комплекты средств связи и безопасности для объектов подразделений федеральной противопожарной службы МЧС России по тушению пожаров в населенных пунктах, на объектах, критически важных для национальной безопасности Российской Федерации, в закрытых административно-территориальных образованиях |
| # II. Развитие инфраструктуры объектов системы подготовки пожарных и проведение исследований по разработке и внедрению новых информационных образовательных технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Разработка системы дистанционного обучения руководящего состава, пожарных, спасателей и населения по вопросам предупреждения и тушения пожаров, создание новых информационно-образовательных технологий, учебно-тренажерных комплексов для отработки навыков по действиям пожарных и специалистов на объектах с массовым пребыванием людей | МЧС России | 27,75 | - | 3 | 3,75 | 10,5 | 10,5 | система дистанционного обучения руководящего состава, пожарных, спасателей и населения по вопросам предупреждения и тушения пожаров. Информационно-образовательные технологии и учебно-тренажерные комплексы для отработки навыков по действиям пожарных и специалистов на объектах с массовым пребываем людей |
| 9. | Разработка пилотных проектов учебно-тренажерных комплексов для отработки навыков применения новых технических средств, пожарно-спасательной техники и технологий пожаротушения, а также для подготовки пожарных к работе в особо сложных условиях и в агрессивных средах | МЧС России | 50 | - | 8 | 9 | 18 | 15 | пилотные проекты учебно-тренажерных комплексов для отработки навыков применения новых технических средств, пожарно-спасательной техники и технологий пожаротушения, а также для отработки пожарными приемов и навыков при тушении пожаров на: химических объектах; биологических объектах; объектах с радиационно опасными веществами и материалами |
| 10. | Разработка государственных требований (стандартов) к объему знаний и навыков в области пожарной безопасности руководителей, должностных лиц и специалистов | МЧС России | 9,4 | - | 3 | - | 3,2 | 3,2 | комплект стандартов (требований) к объему знаний и навыков в области пожарной безопасности руководителей, должностных лиц и специалистов |
| 11. | Разработка серии компьютерных энциклопедий по мерам обеспечения пожарной безопасности объектов различных сфер деятельности | МЧС России | 8,629 | - | 1,55 | 1,68 | 2,7 | 2,699 | компьютерные энциклопедии "Пожарная безопасность образовательного учреждения", "Пожарная безопасность учреждения социальной защиты", "Пожарная безопасность учреждения здравоохранения", "Пожарная безопасность зрелищных и культурно-просветительных объектов", "Пожарная безопасность объектов по обслуживанию населения", "Пожарная безопасность муниципального образования" |
| 12. | Разработка атласа риска пожаров на территории Российской Федерации | МЧС России | 32 | - | 21,0525 | 10,9475 | - | - | атлас риска пожаров на территории Российской Федерации (для федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации) |
| 13. | Разработка программ обучения, учебных и методических пособий по вопросам организации и проведения контроля и надзора за обеспечением пожарной безопасности на объектах использования атомной энергии, на подземных объектах и при проведении взрывных работ | Ростехнадзор МЧС России | 41,93 | - | 9,55 | 8 | 14,18 | 10,2 | программы обучения, учебные и методические пособия по вопросам организации и проведения контроля и надзора за обеспечением пожарной безопасности на объектах использования атомной энергии, на подземных объектах и при проведении взрывных работ |
| # Капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Совершенствование учебно-материальной базы и системы подготовки профессиональных и добровольных пожарных | МЧС России | 5978,31 | - | 708,85 | 520,95 | 1797,2 | 2951,31 | построенные и реконструированные объекты образовательных учреждений федеральной противопожарной службы; созданная учебно- лабораторная база, учебно-тренажерные комплексы в региональных центрах МЧС России для отработки основных приемов и навыков профессиональных и добровольных пожарных при тушении пожаров |
| # Прочие нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Создание учебно-тренажерных моделирующих комплексов для отработки навыков применения новых технических средств, пожарно-спасательных технологий, а также для подготовки пожарных к работе в особо сложных условиях и в агрессивных средах | МЧС России | 83,61335 | - | 18 | 11,17 | 20,17652 | 34,26683 | типовые учебно-тренажерные комплексы для отработки навыков применения новых технических средств, пожарно-спасательных технологий, в том числе при тушении пожаров в особо сложных условиях и в агрессивных средах |
| 16. | Разработка пилотной зоны системы дистанционного обучения руководящего состава, пожарных, спасателей и населения по вопросам предупреждения и тушения пожаров | МЧС России | 26,15 | - | 5,9 | 3,6 | 15,55 | 1,1 | пилотная зона системы дистанционного обучения руководящего состава, пожарных, спасателей и населения по вопросам предупреждения и тушения пожаров |
| # III. Развитие экспериментальной базы пожарно-технических научно-исследовательских и образовательных учреждений. Разработка и внедрение новых инновационных технологий в области обеспечения пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Разработка новых технических средств, пожарно-спасательной техники и технологий пожаротушения | МЧС России | 240,9989 | - | 10,3 | 14,3535 | 75,4907 | 140,8547 | технические средства тушения пожаров на основе современных технологий: высокоэнергетическая малогабаритная модульная установка пожаротушения; автономная установка пожаротушения для защиты вентилируемых шкафов с электронным оборудованием с большими значениями параметров негерметичности; многофункциональная система подачи водопенных средств пожаротушения с элементами автоматического регулирования и повышенной дальностью действия; комплекс современных средств индивидуальной защиты и спасения на пожарах; комплекс пожарно-спасательных технических средств тушения пожаров с применением огнетушащих веществ нового поколения; технологии пожаротушения для защиты электротехнических изделий и технологии с применением капсулированных огнетушащих веществ, пожарно-спасательные средства и технологии тушения пожаров и проведения пожарно-спасательных работ в многоэтажных зданиях, на подземных объектах, а также на судах и береговых сооружениях на акватории дислокации |
| 18. | Разработка робототехнических комплексов многофункционального назначения для мониторинга и проведения аварийно-спасательных работ в районах крупных пожаров: наземные мобильные робототехнические комплексы различных классов; стационарные роботизированные комплексы пожаротушения | МЧС России | 128,85 | - | 17 | 17 | 32,85 | 62 | образцы наземных мобильных робототехнических комплексов многофункционального назначения, в том числе: робототехнический комплекс повышенной проходимости для обеспечения пожаротушения и проведения пожарно-спасательных операций в условиях радиационно-химического заражения и риска осколочно-фугасного поражения; роботизированный базовый транспортный модуль для робототехнического комплекса с унифицированным навесным вооружением; комплект технологического оборудования для робототехнических комплексов, компоненты интеллектуального управления для решения задач автономного управления робототехнических комплексов, стационарный роботизированный комплекс противопожарной защиты крупных концертных залов, торговых комплексов, авиационных ангаров, машинных залов электростанций и других крупных объектов; предложения по применению робототехнических комплексов и исследования их тактико-технических возможностей в условиях городской застройки применительно к решению задач по обеспечению безопасности в ходе проведения научно-исследовательских учений |
| 19. | Разработка испытательного стенда для исследования и измерения параметров дымовых и тепловых пожарных извещателей | МЧС России | 3,95 | - | - | - | 3,95 | - | испытательный стенд для исследования и измерения параметров дымовых и тепловых пожарных извещателей |
| 20. | Разработка исследовательских стендов для изучения способов повышения эффективности различных средств пожаротушения | МЧС России | 8,6 | - | 1,4 | 3,2 | 4 | - | стенд для изучения огнетушащей способности тонкораспыленной воды в различных условиях и стенд для изучения защитных свойств и эффективности водяных завес |
| 21. | Разработка авиационных и других средств пожаротушения высотных зданий, лесных пожаров, нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих предприятий, в том числе морских платформ | МЧС России | 52 | - | - | - | 15 | 37 | средства пожаротушения лесных пожаров, нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих предприятий, в том числе морских платформ. Авиационное средство разведки пожаров, доставки огнетушащих веществ и устройств спасения и защиты людей при тушении пожаров в высотных зданиях |
| 22. | Исследования возможностей создания дыхательного аппарата для защиты органов дыхания и зрения пожарных с увеличенным временем защитного действия | МЧС России | 1 | - | - | - | - | 1 | анализ параметров дыхательных аппаратов со сжатым кислородом с замкнутым циклом дыхания для защиты органов дыхания и зрения пожарных с временем защитного действия до 4 часов, предложения по модернизации существующих дыхательных аппаратов и разработка новых дыхательных аппаратов с увеличенным временем защитного действия |
| 23. | Разработка универсального самоспасателя с химически связанным кислородом, предназначенного для защиты органов дыхания и зрения людей | МЧС России | 9 | - | 3 | 3 | 3 | - | универсальный самоспасатель с химически связанным кислородом |
| 24. | Совершенствование существующих и разработка новых огнетушащих веществ | МЧС России | 15,341 | - | 2,5 | 2,841 | 6 | 4 | огнетушащие газы, обладающие коротким временем жизни в атмосфере (йодсодержащие и бромсодержащие озоно-безопасные огнетушащие вещества); высокоэффективные смеси огнетушащих газов и газов с коротким временем жизни в атмосфере; смачиватели, повышающие эффективность применения воды при тушении лесных и торфяных пожаров; высокоэффективные биологически мягкие пенообразователи, в том числе для районов Крайнего Севера |
| 25. | Разработка спасательных трапов (желобов) | МЧС России | 19,4 | - | 4 | 5 | 2 | 8,4 | мобильный трап для оснащения пожарно-спасательных подразделений; пневматический и матерчатый трапы для оснащения зданий и сооружений |
| 26. | Разработка материалов, активизирующих защитные и регенерирующие функции организма при воздействии сильнодействующих ядовитых веществ, особо опасных биологических агентов и других опасных факторов, возникающих при особо сложных пожарах | МЧС России | 23,5 | - | 8 | 9 | 6,5 | - | технологии изготовления материалов, активизирующих защитные и регенерирующие функции организма при воздействии сильнодействующих ядовитых веществ, особо опасных биологических агентов и других опасных факторов, возникающих при особо сложных пожарах, макетный образец защитного костюма |
| 27. | Разработка новых технических решений в отношении очистки воздуха в подземных горных выработках для исключения случаев возникновения пожароопасных концентраций газов и пылей, разработка систем и технических средств для дистанционного контроля за состоянием исправности датчиков контроля за состоянием среды и оборудования на пожароопасных объектах, а также "черных ящиков" для контроля состояния среды и оборудования | Ростехнадзор | 29,9301 | - | 5,5501 | 8 | 9,18 | 7,2 | методы очистки воздуха в подземных горных выработках, системы и технические средства для дистанционного контроля состояния среды и оборудования, технические решения по созданию и использованию "черных ящиков" для контроля состояния среды и оборудования |
| 28. | Разработка автоматизированной системы мониторинга, обработки и передачи данных о параметрах возгорания, угрозах и рисках развития крупных пожаров в сложных зданиях и сооружениях с массовым пребыванием людей, в том числе в высотных зданиях | МЧС России | 28 | - | 10 | 7,825 | 10,175 | - | концепция и системный проект автоматизированной системы мониторинга, обработки и передачи данных о параметрах возгорания, угрозах и рисках развития крупных пожаров в сложных зданиях и сооружениях с массовым пребыванием людей, алгоритмы формирования информационных массивов для анализа возникновения крупных пожаров, связанных с возгоранием в сложных зданиях и сооружениях с массовым пребыванием людей, специальное программное обеспечение для мониторинга, обработки и передачи данных о параметрах возгорания, угрозах и рисках развития крупных пожаров в сложных зданиях и сооружениях с массовым пребыванием людей, типовой технический проект автоматизированной системы мониторинга, обработки и передачи данных о параметрах возгорания, угрозах и рисках развития крупных пожаров в сложных зданиях и сооружениях с массовым пребыванием людей, опытный образец и пилотный проект автоматизированной системы мониторинга, обработки и передачи данных о параметрах возгорания, угрозах и рисках развития крупных пожаров в сложных зданиях и сооружениях с массовым пребыванием людей |
| 29. | Разработка методов испытаний и комплекса программно-технических средств для теоретической и экспериментальной оценки пожарной опасности и огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования, включая новые способы и технические средства противодымной защиты зданий и сооружений | МЧС России | 2 | - | - | - | 1 | 1 | методы испытаний и комплекс программно-технических средств для теоретической и экспериментальной оценки пожарной опасности и огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования |
| 30. | Разработка автоматизированной системы организационного проектирования деятельности и ресурсной оснащенности оперативных подразделений противопожарной службы населенных пунктов | МЧС России | 22,2 | - | 5,4 | 3,8 | 7 | 6 | методы определения мест дислокации и числа оперативных подразделений противопожарной службы в населенных пунктах, автоматизированная система по расчету мест дислокации, сил и средств оперативных подразделений противопожарной службы населенных пунктов |
| 31. | Разработка программно-аппаратного комплекса для информационно-методической поддержки деятельности органов государственного пожарного надзора | МЧС России | 53,999 | - | 18,2 | 16,049 | 11 | 8,75 | программно-аппаратный комплекс для информационно-методической поддержки деятельности органов государственного пожарного надзора |
| 32. | Разработка и внедрение новых информационных технологий для повышения эффективности функционирования системы независимой оценки рисков в области пожарной безопасности | МЧС России | 32,8 | - | 11,5 | 6,8 | 7 | 7,5 | концепция использования информационных технологий для независимой оценки рисков в области пожарной безопасности, методическое обеспечение системы независимой оценки рисков в области пожарной безопасности, специальное программное обеспечение для организации и проведения независимой оценки рисков в области пожарной безопасности |
| 33. | Разработка механизма противопожарного страхования объектов различного назначения | МЧС России | 16,75 | - | 4,25 | 3,5 | 5 | 4 | механизмы и процедуры обеспечения условий для внедрения противопожарного страхования объектов различного назначения, комплекс методик и мероприятий для противопожарного страхования объектов различного назначения |
| 34. | Разработка методики оценки риска пожаров, с учетом обеспечения требуемого уровня пожарной безопасности технологических процессов, промышленных предприятий, в том числе объектов нефтегазового комплекса | МЧС России | 17,184 | - | 2,944 | 2,95 | 5,55 | 5,74 | методика оценки риска пожаров, с учетом обеспечения требуемого уровня пожарной безопасности технологических процессов, промышленных предприятий, в том числе объектов нефтегазового комплекса |
| 35. | Проведение исследований пожарной безопасности эксплуатации воздушных судов гражданской авиации и разработка системы контроля готовности и мониторинга аварийно-спасательных формирований и спасателей транспортного комплекса | Ространснадзор | 10,0025 | - | 2,5025 | 3 | 3 | 1,5 | система оценки и контроля готовности аварийно-спасательных формирований, программно-аппаратный комплекс системы мониторинга аварийно-спасательных формирований, пилотный проект системы мониторинга |
| 36. | Разработка современных организационно-технологических решений для комплексного противопожарного устройства лесов и планирования противопожарных мероприятий | Рослесхоз | 23,1 | - | 5,1 | 6 | 6 | 6 | предложения и рекомендации для обоснования затрат по охране лесов и оценке результатов функционирования системы охраны леса, предложения и организационно-технологические решения по реализации пилотных проектов развития системы охраны леса |
| 37. | Создание системы оповещения населения о происшедшем пожаре с использованием подвижной радиотелефонной связи, включая разработку беспроводной системы оповещения населения сельских муниципальных образований | МЧС России | 2 | - | - | - | - | 2 | многофункциональная портативная беспроводная система, обеспечивающая зону покрытия подвижной радиотелефонной (сотовой) связи в районах чрезвычайных ситуаций с нарушением или полным отсутствием инфраструктуры сотовой связи, позволяющая осуществлять оповещение о чрезвычайных ситуациях, в том числе о пожарах |
| 38. | Разработка системы контроля и надзора за пожарной безопасностью при эксплуатации воздушных, морских судов, судов внутреннего водного и смешанного (река - море) плавания, иных плавучих объектов, железнодорожного подвижного состава | Ространснадзор | 24,5 | - | 4 | 6 | 7 | 7,5 | системы мониторинга пожарной безопасности на транспорте, программно-аппаратный комплекс единой системы контроля и надзора за пожарной безопасностью на транспорте |
| 39. | Разработка мобильного пункта управления при ликвидации крупных пожаров, системы дистанционного мониторинга состояния зданий и сооружений, пострадавших от пожара и других чрезвычайных ситуаций | МЧС России | 25 | - | 17 | 8 | - | - | мобильный пункт управления при ликвидации крупных пожаров, система дистанционного мониторинга состояния зданий и сооружений, пострадавших от пожара и других чрезвычайных ситуаций |
| 40. | Создание интегрированной системы мониторинга лесных пожаров и их последствий для жизненно важных объектов экономики и разработка технических комплексов | Рослесхоз | 72,02 | - | 18,02 | 27 | 27 | - | организационная и функциональная инфраструктура системы мониторинга лесных пожаров и их последствий, рекомендации по использованию выходных данных системы мониторинга лесных пожаров и их последствий для планирования противопожарных мероприятий и принятия управленческих решений |
| 41. | Разработка аппаратуры чтения информации с микрофиш для информационного обеспечения профилактических и оперативных подразделений пожарной охраны | МЧС России | 7,7333 | - | 2,933 | 3 | 0,7003 | 1,1 | конструкторская документация для чтения информации с микрофиш, макетные образцы аппаратуры, опытная серия аппаратуры |
| # Капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. | Совершенствование экспериментальной базы научно-исследовательских учреждений в области пожарной безопасности | МЧС России Минобрнауки России | 1952,1975 | - | 135,0875 | 53,6 | 416 | 1347,51 | лабораторные стенды и комплексы для проведения научных исследований в области пожарной безопасности, включая стенды по оценке пожарной опасности и огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования, огнезащиты материалов, средств индивидуальной защиты пожарных и спасателей, робототехнические комплексы |
| 43. | Строительство и реконструкция судебно-экспертных учреждений федеральной противопожарной службы "Испытательная пожарная лаборатория" | МЧС России | 912,6063 | - | 194,4161 | 135,4031 | 213 | 369,7871 | строительство и реконструкция судебно-экспертных учреждений федеральной противопожарной службы "Испытательная пожарная лаборатория" |
| 44. | Создание федеральной лесопожарной диспетчерской службы | Рослесхоз | 93,1 | - | - | - | 50,2 | 42,9 | сбор и обработка информации о лесопожарной обстановке в Российской Федерации, маневрирование ресурсами пожаротушения, сокращение ущерба от лесных пожаров |
| 45. | Внедрение в противопожарную защиту объектов повышенного риска Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" новых огнезащитных технологий в целях снижения рисков для населения, проживающего вблизи этих объектов, и персонала | Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" | 55,97 | - | 6,97 | 13 | 14 | 22 | оснащение новыми огнезащитными материалами особо опасных действующих объектов Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" |
| 45.1. | Внедрение в противопожарную защиту ядерно опасных объектов новых огнезащитных технологий в целях снижения рисков для населения, проживающего вблизи этих объектов, и персонала | федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" | 10 | - | - | - | - | 10 | оснащение новыми огнезащитными материалами особо опасных действующих объектов |
| # Прочие нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46. | Создание типовой автоматизированной геоинформационной системы поддержки принятия решений и оперативного управления пожарно-спасательными подразделениями МЧС России при тушении пожаров и ликвидации техногенных аварий и катастроф на объектах, критически важных для национальной безопасности Российской Федерации | МЧС России | 65,33 | - | 12,770 | 12,560 | 20 | 20 | типовой программно-аппаратный комплекс автоматизированной геоинформационной системы и системы поддержки принятия решений и оперативного управления пожарно-спасательными подразделениями МЧС России при тушении пожаров и ликвидации техногенных аварий и катастроф на объектах, критически важных для национальной безопасности Российской Федерации |
| 47. | Создание мобильного пункта управления при ликвидации крупных пожаров | МЧС России | 93 | - | 31 | 62 | - | - | мобильный пункт управления МЧС России при ликвидации крупных пожаров |
| 48. | Создание технических комплексов системы мониторинга лесных пожаров и их последствий для жизненно важных объектов экономики | Рослесхоз | 25,5 | - | - | - | - | 25,5 | технические комплексы системы мониторинга лесных пожаров и их последствий для жизненно важных объектов экономики |
| # IV. Реализация мероприятий по обеспечению противопожарным оборудованием, в том числе проведение исследований по совершенствованию противопожарной защиты объектов и подготовки обслуживающего персонала учреждений здравоохранения и социальной защиты, учреждений профессионального образования и общеобразовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49. | Разработка норм пожарной безопасности объектов сферы науки и образования, включая новые стандарты в области пожарной безопасности объектов сферы науки и образования в зависимости от уровня риска возникновения пожара | Минобрнауки России МЧС России | 61,06 | - | 11,9 | 17 | 14,16 | 18 | система требований по обеспечению пожарной безопасности объектов сферы образования и науки с учетом принципов гибкого нормирования рисков пожаров |
| 50. | Разработка и формирование технологий по проблемам обеспечения комплексной безопасности и степени защищенности объектов образования и науки Российской Федерации, научно-методическое обеспечение комплексной безопасности объектов образования и науки Российской Федерации | Минобрнауки России МЧС России | 74,645 | - | 16,3 | 18 | 21,345 | 19 | анализ факторов, влияющих на уровень пожарной взрывоопасности, причин возгораний и взрывов объектов сферы науки и образования; требования к безопасной эксплуатации приборов и устройств пожарной взрывоопасности на объектах образования и науки, в том числе различных источников тока; базы данных по проблемам комплексной безопасности и степени защищенности объектов образования, научно-методическое обеспечение комплексной безопасности объектов образования и науки |
| 51. | Разработка пилотных проектов по применению современных средств спасения людей при пожарах на объектах сферы науки и образования | Минобрнауки России МЧС России | 159,695 | - | 11,8 | 31 | 53,215 | 63,68 | пилотные проекты по применению современных средств спасения людей при пожарах на объектах сферы науки и образования |
| 52. | Разработка государственных требований (стандартов) к объему знаний и навыков в области пожарной безопасности руководителей, должностных лиц и специалистов, педагогов, воспитателей, а также выпускников образовательных учреждений | Минобрнауки России | 14,88 | - | 4,1 | 2 | 3,28 | 5,5 | стандарты, определяющие государственные требования к объему знаний и навыков в области пожарной безопасности для руководителей, должностных лиц и специалистов, педагогов, воспитателей, а также выпускников образовательных учреждений |
| 53. | Разработка пилотных проектов по противопожарной защите и применению современных средств спасения людей при пожарах в учреждениях здравоохранения и социальной защиты | МЧС России | 20,5 | - | 5 | 4 | 6 | 5,5 | пилотные проекты по противопожарной защите и применению современных средств спасения людей при пожарах в учреждениях здравоохранения и социальной защиты |
| 54. | Разработка учебного пособия и программы "Пожарная безопасность" для использования при изучении школьного курса "Основы безопасности жизнедеятельности" | Минобрнауки России МЧС России | 29,72 | - | 16 | 3 | 5 | 5,72 | учебник "Пожарная безопасность", программа курса "Пожарная безопасность", методики тестирования знаний по вопросам пожарной безопасности для школьников различных возрастных групп |
| 55. | Разработка системы мониторинга противопожарного состояния учреждений здравоохранения и социального обслуживания и создание автоматизированных баз данных о состоянии пожарной безопасности объектов социальной защиты и здравоохранения | МЧС России Минздрав России | 58,3488 | - | 14,4488 | - | 22 | 21,9 | система контроля состояния пожарной безопасности и оценки соответствия требованиям пожарной безопасности учреждений здравоохранения и социального обслуживания, автоматизированные базы данных о состоянии пожарной безопасности объектов социальной защиты и здравоохранения |
| # V. Разработка и реализация мероприятий, направленных на соблюдение правил пожарной безопасности населением, в том числе проведение исследований по вопросам обеспечения пожарной безопасности жилых зданий и зданий с массовым пребыванием людей, и внедрение новых технологий в области обучения населения по вопросам пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56. | Оценка динамики рисков пожарной опасности и ущерба от пожаров в основных секторах экономики, системах жизнеобеспечения и инфраструктуры и их влияния на экономическую безопасность и устойчивое развитие государства | МЧС России | 16,9 | - | 5,4 | 3,8 | 3,7 | 4 | аналитические материалы по оценке факторов пожарного риска и их влиянию на экономику государства и регионов, методическое обеспечение исследований влияния пожарных рисков на экономику государства и регионов, взаимосвязь пожарных рисков и экономического потенциала государства и регионов, система мер по внедрению показателей пожарных рисков в планы социально-экономического развития государства и регионов; обосновывающие материалы для разделов государственного доклада по вопросам повышения устойчивости функционирования объектов экономики и инфраструктуры |
| 57. | Разработка критериев и порядка оценки результативности использования государственных инвестиций в области пожарной безопасности | МЧС России | 12,25 | - | 3,5 | 2,5 | 3,4 | 2,85 | методика оценки результатов инвестиционной деятельности по развитию инфраструктуры противопожарной службы, систем сигнализации и пожаротушения в целях снижения пожарного риска и сокращения ущерба для населения, экономики и инфраструктуры, экономическое обоснование затрат на меры обеспечения пожарной безопасности и восстановление пострадавших объектов, методика их расчета |
| 58. | Исследование эффективности нормативно-правовых и экономических механизмов стимулирования инвестиционной деятельности собственников жилья и объектов экономики в целях обеспечения пожарной безопасности | МЧС России | 13,6475 | - | 4,8975 | 2,5 | 3,4 | 2,85 | предложения по модернизации нормативно-правового регулирования и экономического стимулирования собственников жилья и объектов экономики в области первичных мер пожарной безопасности и страхования пожарных рисков |
| 59. | Разработка системы мониторинга состояния противопожарной защиты объектов, критически важных для национальной безопасности Российской Федерации, и совершенствование мер государственного регулирования по обеспечению их пожарной безопасности | МЧС России | 16,65 | - | 10 | 5,7 | 0,95 | - | нормативные правовые акты по вопросам обеспечения пожарной безопасности объектов, критически важных для национальной безопасности Российской Федерации, и экономического стимулирования организаций по обеспечению их пожарной безопасности, технический проект типовой системы мониторинга состояния противопожарной защиты объектов, критически важных для национальной безопасности Российской Федерации |
| 60. | Разработка нормативных правовых актов по вопросам развития добровольной пожарной охраны в Российской Федерации | МЧС России | 15 | - | 9 | - | 3 | 3 | проекты нормативных правовых актов и методик по вопросам развития добровольной пожарной охраны в Российской Федерации |
| 61. | Разработка системы мониторинга региональных целевых программ в области пожарной безопасности для анализа эффективности их выполнения и подготовки информационных материалов | МЧС России | 23,9875 | - | 6,6075 | 2,88 | 5,5 | 9 | система мониторинга региональных целевых программ в области пожарной безопасности |
| 62. | Разработка правил идентификации объектов технического регулирования при реализации требований технического регламента "Общие требования пожарной безопасности" | МЧС России | 19,7 | - | 5,3 | - | 8,5 | 5,9 | правила идентификации объектов технического регулирования при реализации требований технического регламента "Общие требования пожарной безопасности" |
| 63. | Разработка пилотной зоны системы информационного обеспечения населения, проживающего вблизи пожаровзрывоопасных объектов | МЧС России | 22,5 | - | 8 | 4 | 3 | 7,5 | требования к системе информационного обеспечения населения, проживающего вблизи пожаровзрывоопасных объектов, технический проект системы, пилотная зона системы |
| 64. | Разработка и совершенствование нормативной правовой базы по вопросам пожарной безопасности на объектах использования атомной энергии, подземных объектах и при ведении взрывных работ | Ростехнадзор Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" | 24,6399 | - | 5,8999 | 6 | 7,14 | 5,6 | предложения по внесению изменений в нормативные правовые акты по вопросам пожарной безопасности на особо опасных объектах |
| 65. | Разработка укладки первой помощи для пожарных и спасательных подразделений, а также индивидуальных аптечек первой помощи | Минздрав России МЧС России | 10 | - | - | - | 4 | 6 | образцы укладки первой помощи для пожарных и спасателей и индивидуальных аптечек первой помощи |
| # Прочие нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66. | Создание на теле- и радиоканалах регулярных специальных обучающих передач, видео- и аудиороликов социальной рекламы противопожарной направленности, в печатных и электронных изданиях - рубрик, разделов, обучающих игр и программ по основам пожарного дела, мультипликационных фильмов по вопросам пожарной безопасности | МЧС России | 42,6635 | - | 9,1105 | 9,995 | 10 | 13,558 | обучающие передачи, видео- и аудиоролики, мультипликационные фильмы, обучающие игры и программы по основам пожарного дела, информационно-аналитический сборник итогов выполнения мероприятий Программы |
| 67. | Создание обучающих программно-аппаратных комплексов со встроенными элементами тестирования по основам и навыкам пожарной безопасности для различных слоев населения, в том числе для обучения детей | МЧС России | 53,025 | - | 10,345 | 12,41152 | 14,21848 | 16,05 | тренажеры и учебно-развлекательные аттракционы, учебные программно-аппаратные комплексы для обучения детей основам и навыкам пожарной безопасности с использованием современных технологий визуализации |
| 68. | Создание пилотного проекта системы обеспечения пожарной безопасности мест проживания социально неадаптированных слоев населения, обучение их мерам пожарной безопасности | МЧС России | 40,79017 | - | 10,265 | 10 | 11 | 9,52517 | пилотный проект системы обеспечения пожарной безопасности мест проживания социально неадаптированных слоев населения |
| 69. | Создание и поддержка функционирования открытого информационного ресурса в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о состоянии пожарной безопасности в Российской Федерации (национального сайта "Пожарная безопасность") | МЧС России | 16,575 | - | 3,58 | 2,995 | 5 | 5 | специальное программное обеспечение открытого информационного ресурса для размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации о состоянии пожарной безопасности в Российской Федерации, постоянное функционирование в информационно-телекоммуникационной сети Интернет национального сайта "Пожарная безопасность" для размещения информации о состоянии пожарной безопасности в Российской Федерации |
| 70. | Мониторинг социальной эффективности реализации мероприятий Программы, разработка, организация и реализация мер по повышению их эффективности |  | 28 | - | 7 | 7 | 7 | 7 | программно-аппаратный комплекс оценки эффективности реализации мероприятий Программы, меры по повышению эффективности мероприятий Программы, специализированные сборники с оценкой эффективности мероприятий Программы |
|  | Итого по Программе: |  | 29221,0139* | - | 4126,2645 | 4073,706 | 8670,606 | 12350,4374* |  |
|  | научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |  | 1886,7515 | - | 370,0558 | 325,076 | 545,476 | 646,1437 |  |
|  | капитальные вложения |  | 22606,8319* | - | 3601,7382 | 3592,9 | 7943,4 | 11468,7937* |  |
|  | прочие нужды |  | 727,4305 | - | 154,4705 | 155,73 | 181,73 | 235,5 |  |

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2012 г. N 1480 в приложение N 3 внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 3
к федеральной целевой программе
"Пожарная безопасность в Российской Федерации
на период до 2012 года"

# Источники и объемы
финансирования федеральной целевой программы "Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года" за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и средств организаций

С изменениями и дополнениями от:

от 31 марта 2011 г., 31 января, 30 декабря 2012 г.

| (млн. рублей, в ценах соответствующих лет) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объемы финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2008 - 2012 годы - всего |  | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  | 2008 год |  | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| Федеральный бюджет - всего | 29221,0139* |  | - |  | 4126,2645 | 4073,706 | 8670,606 | 12350,4374* |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 1886,7515 |  | - |  | 370,0558 | 325,076 | 545,476 | 646,1437 |
| капитальные вложения | 22606,8319* |  | - |  | 3601,7382 | 3592,9 | 7943,4 | 11468,7937* |
| прочие нужды | 727,4305 |  | - |  | 154,4705 | 155,73 | 181,73 | 235,5 |
| Бюджеты субъектов Российской Федерации - всего | 111813,2 |  | 28580,8 |  | 25134,4 | 24519,3 | 16490,8 | 17087,9 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 29,4 |  | 8,2 |  | 6,4 | 6,2 | 5,3 | 3,3 |
| капитальные вложения | 51674,7 |  | 12529,5 |  | 9762,2 | 11221,6 | 8908 | 9253,4 |
| прочие нужды | 60109,1 |  | 16043,1 |  | 15365,8 | 13291,5 | 7577,5 | 7831,2 |
| Средства организаций - всего | 54867,1 |  | 9408,2 |  | 9569,9 | 10689,4 | 13842,1 | 11357,5 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 3751,5 |  | 678,2 |  | 716,6 | 749,3 | 775,8 | 831,6 |
| капитальные вложения | 24106 |  | 4682,2 |  | 4363,2 | 5212,6 | 4950,3 | 4897,7 |
| прочие нужды | 27009,6 |  | 4047,8 |  | 4490,1 | 4727,5 | 8116 | 5628,2 |
| Итого | 195901,3139* |  | 37989 |  | 38830,5645 | 39282,406 | 39003,506 | 40795,8374* |

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2012 г. N 1480 в приложение N 4 внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 4
к федеральной целевой программе
"Пожарная безопасность в Российской Федерации
на период до 2012 года"

# Объемы
финансирования мероприятий по основным направлениям федеральной целевой программы "Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года" за счет средств федерального бюджета и средств организаций

С изменениями и дополнениями от:

от 31 марта 2011 г., 31 января, 30 декабря 2012 г.

| (млн. рублей, в ценах соответствующих лет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Объемы финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2008 - 2012 годы - всего |  | средства федерального бюджета |  |  |  |  |  | средства организаций |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | в том числе по статьям расходов |  |  |  |  |  | в том числе по статьям расходов |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |  | капитальные вложения |  | прочие нужды |  | научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |  | капитальные вложения |  | прочие нужды |
| 1. | Развитие инфраструктуры пожарной охраны, совершенствование системы оснащения и оптимизация системы управления: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в населенных пунктах Российской Федерации | 10975,7748 |  | 127,66 |  | 10763,8536 |  | 84,2612 |  | - |  | - |  | - |  |
|  | на объектах, критически важных для национальной безопасности Российской Федерации | 3576,77648 |  | 99,76 |  | 3392,7554 |  | 84,26108 |  | - |  | - |  | - |  |
|  | в закрытых административно-территориальных образованиях | 3500,3596* |  | 25,64 |  | 3390,4584* |  | 84,2612 |  | - |  | - |  | - |  |
| 2. | Развитие инфраструктуры объектов системы подготовки пожарных и проведение исследований по разработке и внедрению новых информационных образовательных технологий | 6257,26035 |  | 169,709 |  | 5978,31 |  | 109,24135 |  | - |  | - |  | - |  |
| 3. | Развитие экспериментальной базы пожарно-технических научно-исследовательских и образовательных учреждений. Разработка и внедрение новых инновационных технологий в области обеспечения пожарной безопасности | 4135,1433 |  | 869,8588 |  | 3081,4545 |  | 183,83 |  | - |  | - |  | - |  |
| 4. | Развитие материально-технической базы объектовых противопожарных подразделений и их оснащение новыми средствами спасения и пожаротушения, обнаружения пожаров и оповещения населения | 54867,1 |  | - |  | - |  | - |  | 3751,5 |  | 24106 |  | 27009,6 |  |
| 5. | Реализация мероприятий по обеспечению противопожарным оборудованием, а также проведение исследований в области совершенствования противопожарной защиты объектов и подготовки обслуживающего персонала: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | учреждений здравоохранения и социальной защиты | 78,8488 |  | 78,8488 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  | учреждений профессионального образования и общеобразовательных учреждений | 340 |  | 340 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 6. | Разработка и реализация мероприятий, направленных на соблюдение правил пожарной безопасности населением, в том числе проведение исследований в области обеспечения пожарной безопасности жилых зданий и зданий с массовым пребыванием людей, и внедрение новых технологий в области обучения населения по вопросам пожарной безопасности | 356,85057 |  | 175,2749 |  | - |  | 181,57567 |  | - |  | - |  | - |  |
|  | Всего | 84088,1139* |  | 1886,7515 |  | 26606,8319* |  | 727,4305 |  | 3751,5 |  | 24106 |  | 27009,6 |  |

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 31 марта 2011 г. N 230 приложение N 5 изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 5
к федеральной целевой программе
"Пожарная безопасность в Российской Федерации
на период до 2012 года"
(в редакции постановления
Правительства Российской Федерации
от 31 марта 2011 г. N 230)

# Объемы
финансирования по направлениям федеральной целевой программы "Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года" за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации

| (млн. рублей, в ценах соответствующих лет) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление Программы |  | Объемы финансирования |  |  |  |
|  |  | 2008 - 2012 годы - всего | в том числе |  |  |
|  |  |  | научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | капитальные вложения | прочие нужды |
| 1. | Развитие инфраструктуры объектов противопожарной службы: |  |  |  |  |
|  | в населенных пунктах Российской Федерации | 23189 | - | 16789 | 6400 |
|  | на объектах, критически важных для национальной безопасности Российской Федерации | - | - | - | - |
|  | в закрытых административно-территориальных образованиях | - | - | - | - |
| 2. | Развитие инфраструктуры объектов системы подготовки пожарных | 4668 | - | - | 4668 |
| 3. | Развитие экспериментальной базы пожарно-технических научно-исследовательских и образовательных учреждений, разработка и внедрение новых инновационных технологий в области обеспечения пожарной безопасности | - | - | - | - |
| 4. | Развитие материально-технической базы региональных, муниципальных и объектовых противопожарных подразделений и их оснащение новыми средствами спасения и пожаротушения, обнаружения пожаров и оповещения населения | 30266,1 | - | 12853,1 | 17413 |
| 5. | Реализация мероприятий по обеспечению противопожарным оборудованием и комплектами учебно-методических пособий: | - | - | - | - |
|  | учреждений здравоохранения и социальной защиты (интернаты, лечебные учреждения для детей-инвалидов, хосписы и дома ветеранов) | 20631 | - | 9040 | 11591 |
|  | учреждений профессионального образования и общеобразовательных учреждений (школы, лицеи и гимназии) | 19994,8 | - | 10100 | 9894,8 |
| 6. | Разработка и реализация мероприятий, направленных на соблюдение правил пожарной безопасности населением | 13064,3 | 29,4 | 2892,6 | 10142,3 |
|  | Всего | 111813,2 | 29,4 | 51674,7 | 60109,1 |

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2012 г. N 1480 в приложение N 6 внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 6
к федеральной целевой программе
"Пожарная безопасность в Российской Федерации
на период до 2012 года"

# Распределение
объемов финансирования федеральной целевой программы "Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года" за счет средств федерального бюджета между государственными заказчиками

С изменениями и дополнениями от:

31 марта 2011 г., 31 января, 30 декабря 2012 г.

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

| Направление финансирования | Объемы финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 - 2012 годы - всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| # I. МЧС России |  |  |  |  |  |  |
| Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 1260,729 | - | 242,3333 | 173,076 | 368,976 | 476,3437 |
| Капитальные вложения | 26390,1812* | - | 3587,1875 | 3 529,9 | 7879,2 | 11393,8937* |
| Прочие нужды | 701,9305 | - | 154,4705 | 155,730 | 181,73 | 210 |
| Всего по разделу I | 28352,8407* | - | 3983,9913 | 3858,706 | 8429,906 | 12080,2374* |
| # II. Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" |  |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения | 65,97 | - | 6,97 | 13 | 14 | 32 |
| # III. Минздрав России |  |  |  |  |  |  |
| Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 33,9 | - | - | - | 11 | 22,9 |
| # IV. Ространснадзор |  |  |  |  |  |  |
| Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 34,5025 | - | 6,5025 | 9 | 10 | 9 |
| # V. Ростехнадзор |  |  |  |  |  |  |
| Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 84,5 | - | 17 | 22 | 25,5 | 20 |
| # VI. Минобрнауки России |  |  |  |  |  |  |
| Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 340 | - | 60,1 | 71 | 97 | 111,9 |
| Капитальные вложения | 57,5807 | - | 7,5807 | 50 | - | - |
| Всего по разделу VI | 397,5807 | - | 67,6807 | 121 | 97 | 111,9 |
| # VII. Рослесхоз |  |  |  |  |  |  |
| Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 95,12 | - | 23,12 | 33 | 33 | 6 |
| Капитальные вложения | 93,1 | - | - | - | 50,2 | 42,9 |
| Прочие нужды | 25,5 | - | - | - | - | 25,5 |
| Всего по разделу VII | 213,72 | - | 23,12 | 33 | 83,2 | 74,4 |
| # VIII. Минкомсвязь России |  |  |  |  |  |  |
| Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 38 | - | 21 | 17 | - | - |
| # IX. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" |  |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения | 10 | - | - | - | - | 10 |
| Итого по Программе: | 29221,0139* | - | 4126,2645 | 4073,706 | 8670,606 | 12350,4374* |
| научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 1886,7515 | - | 370,0558 | 325,076 | 545,476 | 646,1437 |
| капитальные вложения | 22606,8319* | - | 3601,7382 | 3592,9 | 7943,4 | 11468,7937* |
| прочие нужды | 727,4305 | - | 154,4705 | 155,730 | 181,73 | 235,5 |

Приложение N 7
к федеральной целевой программе
"Пожарная безопасность в Российской Федерации
на период до 2012 года"

# Методические рекомендации
по оценке результативности и эффективности мероприятий федеральной целевой программы "Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года"

Настоящие методические рекомендации определяют принципы разработки и обоснования результативности и эффективности мероприятий федеральной целевой программы "Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года" (далее - Программа).

Обоснование дается по каждому мероприятию Программы.

Настоящие методические рекомендации имеют своей целью определить для разработчиков мероприятий Программы общую схему, последовательность и минимальные обязательные требования к разработке и оформлению обоснования результативности и эффективности мероприятий Программы.

Требование детального обоснования результативности и эффективности каждого мероприятия Программы определяется необходимостью включения в Программу только тех из них, которые обеспечиваются реальными возможностями федерального, региональных и местных бюджетов и достигают целей Программы с наименьшими финансовыми затратами.

Обоснования результативности и эффективности мероприятий Программы должны удовлетворять требованиям по качеству и полноте информации, комплексности, раздельной оценке результативности и эффективности, вариантности, а также этапности реализации мероприятий Программы.

Обязательность означает представление информации по всем установленным показателям, характеризующим результативность и эффективность мероприятий Программы.

Комплексность означает требование обоснования предлагаемого мероприятия Программы с финансовых, социальных, технических, экологических и экономических позиций.

Оценка результативности и оценка эффективности означает необходимость представления самостоятельного обоснования каждого из этих параметров.

Под результативностью понимается степень достижения конечных целей за счет реализации конкретного мероприятия Программы. Под эффективностью понимается абсолютная и сравнительная экономическая выгодность реализации мероприятия Программы.

Вариантность предполагает представление по каждому мероприятию Программы альтернативных способов его реализации, а также вариантов его финансирования, отличающихся по размеру необходимых средств.

Этапность предполагает представление каждого мероприятия Программы в виде последовательно выполняемых этапов достижения конечной цели мероприятия.

Согласованность означает требование обязательной увязки мероприятий Программы с аналогичными по целевому характеру, содержанию и результатам заданиями, содержащимися в утвержденных и уже реализуемых федеральных программах, в целях исключения дублирования и параллелизма в решении задач, связанных со снижением рисков и смягчением последствий чрезвычайных ситуаций.

Варианты реализации мероприятий Программы могут отличаться по техническим решениям (использованию альтернативных видов технических средств, применению альтернативных технологий и др.), по объемам и источникам (бюджетные средства, кредиты и др.) требуемых финансовых ресурсов и по времени реализации.

Рассмотрение различных вариантов реализации мероприятий Программы не должно являться самоцелью. Задачей является отбор того варианта мероприятия Программы, который позволит достигнуть цели с наименьшими затратами ресурсов или в более короткие сроки.

Специфика использования технических средств для снижения рисков пожаров определяет необходимость соответствующего обоснования предлагаемых мероприятий Программы.

При оценке технических преимуществ вариантов мероприятий Программы необходимо принимать во внимание следующие качественные и количественные характеристики:

надежность, выражающаяся во времени безотказной работы технических средств прежде всего в экстремальных условиях;

возможность работы в полностью автономном режиме;

степень автоматизации;

наличие или возможность создания системы технического обслуживания и ремонта;

гарантированность бесперебойных и своевременных поставок техники и запасных частей к ней.

Важнейшей характеристикой технических средств должна быть безопасность (отсутствие негативных сопутствующих воздействий) для пострадавшего населения, пожарных и окружающей среды.

Для оценки технических преимуществ используются параметры, принятые для характеристики надежности, автономности, автоматизации, эффективности технического обслуживания, безопасности и экологичности.

При оценке потребности в средствах, необходимых для финансирования выполнения мероприятий Программы, необходимо руководствоваться следующими требованиями:

рассмотрение возможности финансирования мероприятия Программы не только за счет средств бюджетов всех уровней, но и за счет средств других источников (займы, кредиты, средства внебюджетных источников и др.);

отбор из всех возможных вариантов финансирования мероприятия Программы того варианта, который требует минимального размера средств для достижения цели мероприятия Программы;

предпочтение отдается варианту, требующему наименьшей доли финансирования за счет средств бюджетов всех уровней;

предпочтение отдается варианту с наименьшей долей средств федерального бюджета в общем объеме бюджетного финансирования мероприятия Программы.

Предложения по использованию средств бюджетов всех уровней должны обосновываться невозможностью или невыгодностью использования средств других (внебюджетных) источников, что должно быть подтверждено соответствующими расчетами.

Для обоснования необходимости выделения средств из федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации на целевое решение поставленной проблемы целесообразно использовать прогноз последствий, ожидаемых в случае непринятия такого решения.

Указанное обоснование должно включать нормативы, по которым осуществлялся расчет финансовых средств, а также сравнение с аналогичными проектами в части, касающейся объема финансирования.

В соответствии с порядком разработки и реализации федеральных целевых программ и межгосударственных целевых программ, в осуществлении которых участвует Российская Федерация, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 1995 г. N 594, в обоснование стоимости каждого мероприятия Программы рекомендуется включать сведения о потенциальных исполнителях мероприятия и предполагаемой цене их работ.

На финансирование каждого мероприятия должна быть представлена смета.

По каждому мероприятию Программы представляется следующая сводная информация о структуре привлекаемых финансовых средств:

размер бюджетных средств в разбивке по бюджетам разных уровней;

размер внебюджетных средств с указанием источников.

По каждому мероприятию Программы следует представить информацию о направлениях использования финансовых средств (инвестиции, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы и прочие нужды).

По каждому мероприятию Программы, в результате реализации которого может быть получена прибыль, следует указать ее предполагаемый размер и сроки получения.

В связи с предъявляемыми требованиями по обоснованности бюджетного финансирования разработчики мероприятий Программы должны иметь достаточно четкие представления о реальных возможностях бюджетов всех уровней и ресурсах внебюджетных фондов, которые задействованы для финансирования Программы.

По каждому мероприятию Программы даются конкретные количественные и качественные оценки социальных, экологических и экономических результатов реализации этих мероприятий. При этом под результатами понимается снижение рисков (предотвращение) возможных последствий чрезвычайных ситуаций или смягчение (ликвидация) наступивших последствий чрезвычайных ситуаций.

По каждому конкретному результату мероприятия Программы необходимо давать комплексную оценку его воздействия одновременно и на социальные, и на экологические, и на экономические последствия пожаров.

Социальные последствия выражаются качественными и количественными параметрами, характеризующими изменение исходной демографической ситуации, здоровья и трудоспособности населения в зоне реализации мероприятия Программы, а также перечень и масштабы работ по социальной реабилитации населения.

Экологические последствия выражаются качественными и количественными параметрами, характеризующими ущерб исходному состоянию окружающей среды (включая природные угодья), а также перечень и объем восстановительных и рекультивационных работ.

Экономические последствия выражаются качественными и количественными параметрами, характеризующими снижение экономического и финансового потенциалов территории, находящейся в зоне реализации мероприятия Программы, возможный экономический ущерб от наступления и развития чрезвычайных ситуаций из-за непринятия предлагаемого мероприятия Программы, а также вероятный размер средств из бюджетов всех уровней, необходимый для ликвидации социальных и экологических последствий наступления чрезвычайной ситуации.

Каждое мероприятие Программы должно соответствовать законодательству Российской Федерации и иметь правовое обоснование.

При подготовке правовых обоснований предлагаемых мероприятий разработчикам следует иметь в виду, что приняты и вступили в действие федеральные законы "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", "О пожарной безопасности", "Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей", "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", "О безопасности гидротехнических сооружений", "Об экологической экспертизе" и другие.

В случаях, если необходимость реализации мероприятия обоснована, но для его реализации нет соответствующей нормативной правовой базы или имеются препятствия в виде действующих правовых норм, разработчик обязательно указывает на это обстоятельство в обосновании и включает в структуру мероприятия Программы соответствующие предложения.

Результативность мероприятия Программы понимается как мера соответствия ожидаемых результатов поставленной цели, а также степень приближения к этой цели и позитивные воздействия на социальную, демографическую, экологическую ситуацию в зоне реализации мероприятия Программы, а также на определяющие параметры экономического развития этой зоны.

Цель каждого мероприятия Программы вне зависимости от его ориентации предполагает достижение конкретных измеряемых результатов.

По каждому мероприятию разработчики должны дать 2 экспертные оценки достижения цели. Первая оценка определяет, насколько мероприятие исчерпывает поставленную цель и как достигается поставленная цель по годам (этапам) реализации Программы. Вторая оценка определяет, как (в какой степени) влияет это мероприятие на достижение общей цели Программы. Такая оценка производится государственным заказчиком при наличии первой оценки и используется для отбора приоритетных мероприятий Программы.

Ожидаемые результаты мероприятия Программы выражаются в конкретном и измеряемом виде по направлениям (социальные, экологические, экономические).

Экономическая эффективность мероприятий Программы в связи со спецификой решаемых проблем может быть представлена как экономическая эффективность снижения риска или предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций и как прямая экономическая эффективность.

Экономическая эффективность мероприятий, обеспечивающих смягчение (ликвидацию) последствий наступившей чрезвычайной ситуации, оценивается только путем сравнения затрат на реализацию такого мероприятия Программы с затратами на реализацию альтернативных мероприятий (технических средств, организацию спасательных работ и др.), гарантирующих проведение спасательных работ в нормативные сроки.

Экономическая эффективность снижения риска или предупреждения возникновения чрезвычайной ситуации определяется как соотношение возможного ущерба от социальных, экологических и экономических последствий чрезвычайной ситуации с затратами на реализацию мероприятия. При этом необходимо четко вычленить роль именно этого мероприятия в сокращении ущерба (чаще всего снижение риска или предупреждение чрезвычайной ситуации является результатом реализации целого комплекса мер).

Результаты расчета экономической эффективности предупреждения или снижения риска возникновения чрезвычайной ситуации представляются в виде совокупности следующих показателей:

расчетная величина предотвращенного в результате реализации мероприятия Программы экономического ущерба;

размер затрат на реализацию мероприятия Программы;

отношение величины предотвращенного ущерба к размеру затрат на реализацию мероприятия Программы (процентов).

Прямая экономическая эффективность мероприятий Программы определяется как соотношение экономии (прямого эффекта) от реализации мероприятия Программы и затрат на его реализацию.

Прямой экономический эффект мероприятия Программы может возникнуть в связи с использованием более выгодных (более дешевых) по сравнению с используемыми в настоящее время или по сравнению с предложенными в других программах технических, организационных и финансовых решений, обеспечивающих достижение одного и того же результата.

Результаты расчета прямой экономической эффективности мероприятий Программы представляются в виде совокупности следующих показателей:

размер экономии (прямого эффекта) от реализации мероприятия Программы;

размер затрат на реализацию предлагаемого мероприятия Программы;

отношение размера экономии (прямого эффекта) от реализации мероприятия Программы к размеру затрат на это мероприятие (процентов).

# Показатели, характеризующие эффективность реализации Программы, и методика их расчета

| Наименование показателя |  |  | Содержание показателя |  | Методика расчета показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Снижение показателей обстановки, касающейся пожаров (по отношению к показателю 2006 года) | количество зарегистрированных пожаров (тыс. единиц) |  | П_ПОЖ = П_ОТЧ - П_БАЗ, где: П_ПОЖ - степень достижения целевого показателя по количеству пожаров в отчетном году (тыс. единиц); П_ОТЧ - фактическое количество пожаров за отчетный год, которое определяется в соответствии со статистическими данными государственной системы учета пожаров и последствий от них в Российской Федерации (тыс. единиц); П_БАЗ - количество пожаров, принятых в качестве целевого индикатора в Программе за отчетный год (тыс. единиц) |  |
|  |  | количество погибших людей (тыс. человек) |  | Г_ПОЖ = Г_ОТЧ - Г_БАЗ, где: Г_ПОЖ - степень достижения целевого показателя по количеству погибших на пожарах людей в отчетном году (тыс. человек); Г_ОТЧ - фактическое количество людей, погибших на пожарах за отчетный год, которое определяется в соответствии со статистическими данными государственной системы учета пожаров и последствий от них в Российской Федерации (тыс. человек); Г_БАЗ - количество людей, погибших на пожарах, принятых в качестве целевого индикатора в Программе за отчетный год (тыс. человек) |  |
|  |  | количество населения, получившего травмы (тыс. человек) |  | Т_ПОЖ = Т_ОТЧ - Т_БАЗ, где: Т_ПОЖ - степень достижения целевого показателя по количеству травмированных на пожарах людей в отчетном году (тыс. человек); Т_ОТЧ - фактическое количество людей, травмированных на пожарах за отчетный год, которое определяется в соответствии со статистическими данными государственной системы учета пожаров и последствий от них в Российской Федерации (тыс. человек); Т_БАЗ - количество людей, травмированных на пожарах, принятых в качестве целевого индикатора в Программе за отчетный год (тыс. человек) |  |
|  |  | экономический ущерб (млрд. руб.) |  | У_ПОЖ = У_ОТЧ - У_БАЗ, где: У_ПОЖ - степень достижения целевого показателя по размеру экономического ущерба от пожаров в отчетном году (млрд. рублей); У_ОТЧ - фактическое значение экономического ущерба от пожаров за отчетный год, которое определяется в соответствии со статистическими данными государственной системы учета пожаров и последствий от них в Российской Федерации (млрд. рублей); У_БАЗ - значение экономического ущерба от пожаров, принятого в качестве целевого индикатора в Программе за отчетный год (млрд. рублей) |  |
| 2. | Снижение количества населенных пунктов, в которых не обеспечивается требуемый уровень пожарной безопасности (по отношению к показателю 2006 года) | количество населенных пунктов, в которых не обеспечивается требуемый уровень пожарной безопасности (процентов) |  | НП_ПОЖ = (НП_ОТЧ/НП_БАЗ) х 100%, где: НП_ПОЖ - степень достижения целевого показателя по количеству населенных пунктов, в которых не обеспечивается требуемый уровень пожарной безопасности в отчетном году (процентов); НП_ОТЧ - фактическое количество населенных пунктов, в которых не обеспечивается требуемый уровень пожарной безопасности в отчетном году, определяемое по результатам мониторинга процесса создания различных видов пожарной охраны в населенных пунктах, который осуществляет МЧС России (единиц); НП_БАЗ - количество населенных пунктов, в которых не обеспечивается требуемый уровень пожарной безопасности, принятый в качестве базового в 2006 году (единиц) |  |

Приложение N 8
к федеральной целевой программе
"Пожарная безопасность в Российской Федерации
на период до 2012 года"

# Методика
оценки социально-экономической и бюджетной эффективности федеральной целевой программы "Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года"

1. Настоящая методика определяет порядок расчета социально-экономической и бюджетной эффективности федеральной целевой программы "Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года" (далее - Программа).

2. Настоящая методика может быть принята в качестве основы для создания нормативных методических документов по разработке и оценке эффективности отдельных направлений и мероприятий Программы, учитывающих их специфику.

3. В основу настоящей методики заложен метод расчета дисконтированного потока стоимости и определение чистого дисконтированного потока стоимости, изложенные в методических рекомендациях по оценке эффективности инвестиционных проектов, утвержденных Министерством экономики Российской Федерации, Министерством финансов Российской Федерации, Государственным комитетом Российской Федерации по строительной, архитектурной и жилищной политике 21 июня 1999 г. N ВК 477.

4. Поток стоимости определяется как увеличение валового внутреннего продукта в текущем и будущих периодах в результате реализации мероприятий Программы.

Чистый поток стоимости определяется как поток стоимости за вычетом издержек, необходимых для его обеспечения.

Чистый дисконтированный поток стоимости является чистым потоком стоимости, приведенным через коэффициент дисконтирования к базовому периоду.

5. При определении результатов мероприятий Программы необходимо учитывать:

прямой финансовый вклад в валовый внутренний продукт;

репродуктивный и культурный вклад в валовый внутренний продукт;

вклад в формирование доходов бюджета.

6. Предполагается, что:

прямой финансовый вклад в валовый внутренний продукт определяется как прямое увеличение значения валового внутреннего продукта в результате реализации мероприятий Программы;

репродуктивный и культурный вклад в валовый внутренний продукт реализуется в будущем и обеспечивает соответствующий прирост валового внутреннего продукта в будущем. Следовательно, его влияние можно оценить как составляющую прогнозных темпов роста валового внутреннего продукта;

текущий финансовый, репродуктивный и культурный вклад в валовый внутренний продукт генерирует соответствующий вклад в формирование бюджета в соответствии с текущей долей бюджета данного уровня в валовом внутреннем продукте.

7. Социально-экономический эффект от реализации Программы определяется как чистый дисконтированный поток стоимости (вклада в валовый внутренний продукт) с учетом прямого финансового, репродуктивного и культурного вклада.

8. При расчете социально-экономического эффекта оценивается общий вклад в формирование валового внутреннего продукта без разбивки по субъектам получения выгод и издержек.

9. Предполагается, что:

результат реализации Программы измерим, то есть имеет определенный показатель или набор показателей, измеримых в количественном выражении;

количественное значение результатов Программы имеет однозначное влияние на формирование вклада в валовый внутренний продукт, то есть каждому пункту количественного результата можно сопоставить оценку его стоимости.

10. Коэффициент дисконтирования следует выбирать исходя из наилучшего из альтернативных способов использования общественных средств.

11. Чистый дисконтированный поток стоимости (эффект от реализации Программы) определяется по формуле:

C

i

(PN  - ────────)

i          i        PN

T           (1 + j)           T

NPV = Сумма (───────────────── + ─────────,

i=1              i                T

(1 + k)         k(1 + k)

где:

NPV - чистый дисконтированный поток стоимости;

Т   - срок реализации Программы (лет);

i   - год реализации Программы;

N   - количественное значение результата Программы в i-м году;

i

Р   - удельный  вклад  в  валовый  внутренний  продукт одного пункта

количественного   результата   мероприятий   Программы   (цена

результата);

C   - расходы  на  реализацию  мероприятий  Программы в i-том году с

i    учетом прогноза цен на соответствующие годы;

N   - количественное   значение   результата  Программы  на  год  ее

T    завершения;

j   - прогнозные  темпы  инфляции  в  период  реализации  Программы,

выраженные в долях единицы;

k   - коэффициент  дисконтирования,  принятый  для  соответствующего

направления, выраженный в долях единицы.

Первое слагаемое представляет собой текущий вклад в формирование чистого потока стоимости, второе - остаточный вклад после реализации Программы, сформированный в результате реализации Программы (эффект будущих периодов).

12. Бюджетный эффект от реализации Программы определяется как чистый дисконтированный поток вклада в формирование бюджета в результате реализации Программы.

13. При расчете бюджетного эффекта оценивается вклад мероприятий Программы в формирование доходов бюджета с учетом понесенных затрат.

14. Вклад мероприятий Программы в формирование доходов бюджета определяется как доля бюджета в валовом внутреннем продукте.

15. Коэффициент дисконтирования при расчете бюджетного эффекта принимается равным коэффициенту дисконтирования при расчете социально-экономического эффекта.

16. Чистый дисконтированный поток вклада в формирование бюджета (бюджетный эффект от реализации Программы) определяется по формуле:

C

bi

(t x PN  - ────────)

i          i      t x PN

T               (1 + j)             T

NPV  = Сумма (───────────────────── + ─────────,

b    i=1                  i                T

(1 + k)         k(1 + k)

где:

NPV  - чистый дисконтированный поток вклада в формирование бюджета;

b

t    - расчетная доля бюджета в валовом внутреннем продукте;

i    - год реализации Программы;

Т    - срок реализации Программы (лет);

N    - количественное значение результата Программы в i-м году;

i

Р    - удельный  вклад  в  валовый  внутренний продукт одного пункта

количественного   результата   мероприятий   Программы  (цена

результата);

C    - бюджетные затраты  на  реализацию мероприятий Программы в i-м

bj    году с учетом прогноза цен на соответствующие годы;

N    - количественное   значение  результата  Программы  на  год  ее

T     завершения;

j    - прогнозные  темпы  инфляции  в  период  реализации Программы,

выраженные в долях единицы;

k    - коэффициент  дисконтирования,  принятый  для соответствующего

проекта, выраженный в долях единицы.

Первое слагаемое представляет собой текущий вклад в формирование чистого потока вклада в бюджет, второе - остаточный вклад после срока реализации Программы, сформированный в результате реализации Программы (эффект будущих периодов).

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 31 января 2012 г. N 70 федеральная целевая программа дополнена приложением N 8.1

Приложение N 8.1
к федеральной целевой программе
"Пожарная безопасность в Российской
Федерации на период до 2012 года"

# Методика
детализации укрупненных инвестиционных проектов, реализуемых в рамках федеральной целевой программы "Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года"

# I. Общие положения

1. Настоящая методика разработана для определения общих и специальных требований к порядку детализации укрупненных инвестиционных проектов федеральной целевой программы "Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года" (далее соответственно - проекты, Программа) и предназначена для обоснования выбора и порядка создания конкретных объектов капитального строительства в составе федеральной адресной инвестиционной программы в целях создания инфраструктуры по обеспечению пожарной безопасности в Российской Федерации (далее - инфраструктура).

# II. Порядок детализации проектов

2. Для выделения в составе проектов конкретных строек и объектов, строительство которых осуществляется с использованием средств федерального бюджета, применяются общие требования и конкретные качественные и количественные критерии по каждому из направлений реализации Программы.

3. Детализация проектов осуществляется на основе следующих качественных критериев:

а) наличие четко сформулированной цели развития инфраструктуры, достигаемой решением задач, реализуемых на конкретном объекте в рамках направления Программы (В1);

б) соответствие цели развития инфраструктуры приоритетам и целям, определенным в прогнозах и программах социально-экономического развития регионов Российской Федерации и их территорий, отраслевых доктринах, концепциях и стратегиях развития на среднесрочный и долгосрочный периоды (В2);

в) комплексный подход к реализации задач в рамках мероприятий Программы с учетом проектов, реализуемых в рамках других федеральных целевых программ, целевых программ ведомств и соответствующих региональных целевых программ (В3).

4. Детализация проектов на основе качественных критериев осуществляется посредством определения балла по каждому критерию (показателю) соответствия задачам развития инфраструктуры.

Балл, равный 3, присваивается, если содержание мероприятия по развитию инфраструктуры полностью соответствует поставленным задачам.

Балл, равный 2, присваивается, если содержание мероприятия по развитию инфраструктуры в существенной мере соответствует задачам Программы и обеспечивает достижение конкретных результатов по направлениям реализации Программы.

Балл, равный 1, присваивается, если содержание мероприятия по развитию инфраструктуры частично соответствует задачам, реализуемым в рамках конкретного направления Программы, но при этом обеспечивает комплексный эффект в решении задач по другим направлениям Программы.

Показатели, рекомендуемые для оценки качественных критериев, характеризующих мероприятия по развитию инфраструктуры по обеспечению пожарной безопасности в Российской Федерации, приведены в приложении N 1. С учетом особенностей территорий и задач, реализуемых в рамках конкретных направлений Программы, допускается использование иных показателей, определяемых государственными заказчиками (по согласованию с государственным заказчиком - координатором Программы), в соответствии с которыми проекты могут осуществляться за счет средств федерального бюджета.

5. Расчет значения качественной оценки мероприятия по развитию инфраструктуры (стройки или объекта) (ККаi) осуществляется по формуле:

ККаi = (0,2 х В1 + 0,3 х В2 + 0,5 х В3)/3,

где В1, В2, В3 - качественные критерии, характеризующие такое мероприятие.

6. Величина комплексной качественной оценки (ПКа) по каждому проекту Программы (в процентах) осуществляется по формуле:

ПКа = 100 х (ККа1 + ККа2 + ... + ККаm)/m,

где:

ККаm - оценка каждого конкретного мероприятия по развитию инфраструктуры (стройки или объекта), входящего в проект;

m - количество мероприятий по развитию инфраструктуры в проекте.

7. Государственным заказчиком Программы для проведения детализации проектов на стадии формирования государственного заказа на очередной год по каждой стройке и каждому объекту проверяется наличие документов, определенных постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 г. N 590 "О порядке проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения".

8. Очередность строительства зданий и сооружений планируется с учетом достижения целевых индикаторов и показателей Программы, а также приоритетов, определенных Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года.

9. Обоснование финансирования строек и объектов за счет средств федерального бюджета на очередной финансовый год при детализации проектов с использованием количественных показателей осуществляется на основе:

а) соотношения затрачиваемых средств на строительство (реконструкцию) объектов и количественных параметров территорий и объектов в зоне ответственности разворачиваемых сил федеральной противопожарной службы, средств единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (рублей/человек, рублей/кв. км и др.) (С1);

б) соотношения доли (процентов) сметной стоимости планируемых мероприятий по развитию инфраструктуры в общем объеме финансирования Программы и ожидаемого вклада (в процентах) в достижение целевых показателей Программы в целом и по годам ее реализации (С2).

10. В целях обеспечения сопоставимости количественных критериев результаты оценки указанных в пункте 9 настоящей методики количественных показателей переводятся в систему баллов.

Балл, равный 3, присваивается, если количественная оценка мероприятия по развитию инфраструктуры оценивается как удовлетворяющая требованиям нормативных документов в полном объеме.

Балл, равный 2, присваивается, если количественная оценка мероприятия по развитию инфраструктуры оценивается как удовлетворяющая требованиям нормативных документов более чем на 75 процентов.

Балл, равный 1, присваивается, если количественная оценка мероприятия по развитию инфраструктуры оценивается как удовлетворяющая требованиям нормативных документов более чем на 50 процентов.

11. Расчет оценки количественного критерия в баллах осуществляется по формуле:

ККоi = (0,5 x С1 + 0,5 х С2)/3.

Расчет оценки количественных показателей выполняется по каждому конкретному мероприятию по развитию инфраструктуры (стройке или объекту) на соответствующий год и на весь период его реализации.

12. Величина комплексной количественной оценки (ПКо) по каждому проекту (в процентах) осуществляется по формуле:

ПКо = 100 х (ККо1 + ККо2 + ...+ ККоm)/m,

где:

ККоm - оценка каждого конкретного мероприятия по развитию инфраструктуры (стройки или объекта), входящего в проект;

m - количество мероприятий по развитию инфраструктуры в проекте.

Показатели, рекомендуемые для оценки количественных критериев, характеризующих мероприятия по развитию инфраструктуры по обеспечению пожарной безопасности в Российской Федерации, приведены в приложении N 2. С учетом особенностей территорий и задач, реализуемых в рамках конкретных направлений Программы, допускается использование иных показателей, определяемых государственными заказчиками (по согласованию с государственным заказчиком - координатором Программы), в соответствии с которыми проекты могут осуществляться за счет средств федерального бюджета.

13. Комплексная оценка мероприятий по развитию инфраструктуры, планируемых к реализации в составе проектов (Пк), по каждому проекту Программы (в процентах) осуществляется по формуле:

Пк = (ПКа + ПКо)/2.

14. Детализированные перечни строек и объектов оформляются государственными заказчиками Программы в виде организационно-финансовых планов на очередной год и направляются в установленном порядке государственному заказчику - координатору Программы для согласования и дальнейшего представления в Министерство экономического развития Российской Федерации.

Приложение N 1
к методике детализации укрупненных инвестиционных проектов,
реализуемых в рамках федеральной целевой программы
"Пожарная безопасность в Российской
Федерации на период до 2012 года"

# Показатели,
рекомендуемые для оценки качественных критериев, характеризующих мероприятия по развитию инфраструктуры по обеспечению пожарной безопасности в Российской Федерации

|  | Показатели, характеризующие непосредственные результаты проекта | Показатели, характеризующие сопряженные результаты проекта |
| --- | --- | --- |
| Обоснованность территориального размещения объектов инфраструктуры комплексной безопасности с учетом характера угроз и уровней рисков пожаров | соответствие строительства объекта цели и задачам Программы | соответствие объекта приоритетам и целям, определенным в прогнозах и программах социально-экономического развития регионов Российской Федерации, доктринах, концепциях и стратегиях их развития на среднесрочный и долгосрочный периоды |
| Обоснованность основных характеристик объекта (мощность, площадь и др.) с учетом потребности в размещении оборудования, сил и средств экстренного реагирования | соответствие предлагаемых проектных и технических решений требованиям, обеспечивающим устойчивое функционирование объекта в условиях чрезвычайных ситуаций | характеристика дополнительных возможностей объекта для размещения ресурсов, сил и средств, дополнительно привлекаемых для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций |
| Обоснованность размещения объекта по отношению к структуре территориального размещения населения и критически важных объектов экономики и инфраструктуры (объекты гражданской защиты) | оценка условий транспортной доступности и времени экстренного реагирования | оценка условий и качества информационного обеспечения, контроля обстановки и обеспечения данными от ведомственных и корпоративных мониторинговых систем |

Приложение N 2
к методике детализации укрупненных инвестиционных проектов,
реализуемых в рамках федеральной целевой программы
"Пожарная безопасность в Российской
Федерации на период до 2012 года"

# Показатели,
рекомендуемые для оценки количественных критериев, характеризующих мероприятия по развитию инфраструктуры по обеспечению пожарной безопасности в Российской Федерации

|  | Показатели, характеризующие непосредственные результаты проекта | Показатели, характеризующие сопряженные результаты проекта |
| --- | --- | --- |
| Соотношение численности населения, находящегося в зоне ответственности сил и средств экстренного реагирования, размещаемых на объекте инфраструктуры, и общей численности населения на территории | жители населенных пунктов, расположенных на территории в зоне ответственности | временно прибывающие (вахтовики, туристы и др.) |
| Соотношение количества критически важных объектов экономики и инфраструктуры в зоне ответственности сил и средств экстренного реагирования и общего числа критически важных объектов на территории | объекты постоянного мониторинга | объекты в стадии реализации |
| Соотношение количества потенциально опасных объектов - источников чрезвычайных ситуаций в зоне ответственности сил и средств экстренного реагирования и общего числа потенциально опасных объектов на территории | объекты постоянного мониторинга | объекты в стадии реализации |
| Соотношение количества объектов жизнеобеспечения в зоне ответственности сил и средств экстренного реагирования и общего числа объектов жизнеобеспечения на территории | объекты постоянного мониторинга | объекты в стадии реализации |
| Соотношение числа пожаров со случаями гибели людей в общем количестве пожаров в зоне ответственности объекта и среднестатистических данных по стране в целом (на основании статистических данных прошлых лет) | отношение количества пожаров со случаями гибели людей к общему количеству пожаров | сокращение общего количества чрезвычайных ситуаций с высоким уровнем риска гибели людей |

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2012 г. N 1480 в приложение N 9 внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 9
к федеральной целевой программе
"Пожарная безопасность в Российской Федерации
на период до 2012 года"

# Перечень
строек и объектов для федеральных государственных нужд, финансируемых за счет государственных капитальных вложений, предусмотренных на реализацию федеральной целевой программы "Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года"

С изменениями и дополнениями от:

от 31 марта 2010 г., 31 января, 30 декабря 2012 г.

| (млн. рублей, в ценах соответствующих лет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия, объекта | Единица измерения | Мощность | Срок ввода в действие | 2009 - 2012 годы - всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| # I. МЧС России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1. Развитие инфраструктуры объектов федеральной противопожарной службы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Населенные пункты Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Государственный заказчик и застройщик - Главное управление МЧС России по г. Москве - всего |  |  |  | 27,2313 | - | - | 3,13 | 24,1013 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пожарная часть N 12 г. Москвы (проектные и изыскательские работы) | машино-выездов | 4 | 2012 год | 6,5759 | - | - | 1,1 | 5,4759 |
|  | пожарная часть N 17 г. Москвы (реконструкция) | -"- | 4 | 2012 год | 10,9366 | - | - | 0,55 | 10,3866 |
|  | пожарная часть N 37 г. Москвы (проектные и изыскательские работы) | -"- | 4 | 2011 год | 0,9 | - | - | 0,9 | - |
|  | пожарная часть N 38 г. Москвы (реконструкция) | -"- | 4 | 2012 год | 8,8189 | - | - | 0,58 | 8,2389 |
| 2. | Государственный заказчик - федеральное казенное учреждение "Управление капитального строительства МЧС России", г. Москва, застройщик - федеральное казенное учреждение "Центр обеспечения деятельности федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы МЧС России", г. Москва, - реконструкция специальной пожарной части N 69 с созданием центра передового опыта пожарной охраны и пропаганды технических знаний в г. Москве (проектные и изыскательские работы) |  | 4 | 2012 год | 75,0947 | - | - | 9,9947 | 65,1 |
| 3. | Государственный заказчик и застройщик - Центральный региональный центр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, г. Москва, - всего |  |  |  | 2288,4405 | 367,5 | 434,1 | 756,1195 | 730,721 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пожарная часть в Белгородской области, г. Белгород (реконструкция) | машино-выездов | 4 | 2011 год | 20 | - | - | 20 | - |
|  | пожарная часть в Белгородской области, г. Белгород (строительство) | -"- | 4 | 2011 год | 96 | - | - | 96 | - |
|  | пожарная часть в Калужской области, Перемышльский район, с. Перемышль (строительство) | машино-выездов | 4 | 2012 год | 96 | - | - | - | 96 |
|  | пожарная часть в Московской области, г. Королев (строительство) | -"- | 4 | 2010 год | 66 | 15,9 | 50,1 | - | - |
|  | пожарная часть в Московской области, г. Химки (строительство) | -"- | 4 | 2010 год | 96 | - | 96 | - | - |
|  | пожарная часть в Московской области, Люберецкий район, г. Люберцы (проектные и изыскательские работы) | -"- | 4 | 2012 год | 4,18 | - | - | - | 4,18 |
|  | пожарная часть в Тверской области, г. Тверь (строительство) | -"- | 4 | 2010 год | 96 | - | 96 | - | - |
|  | пожарная часть в Брянской области, г. Брянск (строительство) | -"- | 4 | 2009 год | 66 | 66 | - | - | - |
|  | пожарная часть в Ивановской области, г. Иваново (строительство) | -"- | 4 | 2009 год | 66 | 66 | - | - | - |
|  | пожарная часть в Костромской области, г. Кострома (строительство) | -"- | 4 | 2011 год | 96 | - | - | 96 | - |
|  | пожарная часть в Смоленской области, г. Смоленск (строительство) | машино-выездов | 4 | 2010 год | 96 | - | 96 | - | - |
|  | пожарная часть в Тамбовской области, г. Мичуринск (строительство) | -"- | 2 | 2012 год** | 60*** --------- 30,541 | - | - | - | 60*** --------- 30,541 |
|  | пожарная часть в Воронежской области, г. Воронеж (строительство) | -"- | 4 | 2012 год | 96 | - | - | - | 96 |
|  | пожарная часть в Орловской области, г. Орел (строительство) | -"- | 4 | 2009 год | 66 | 66 | - | - | - |
|  | пожарная часть технической службы в Орловской области, г. Орел (строительство) | кв. метров | 1208 | 2009 год | 21,6 | 21,6 | - | - | - |
|  | пожарная часть в Калужской области, г. Обнинск (строительство) | машино-выездов | 4 | 2011 год | 96 | - | - | 96 | - |
|  | пожарная часть в Тамбовской области, г. Тамбов (реконструкция) | -"- | 4 | 2011 год | 30 | - | - | 30 | - |
|  | пожарная часть в Липецкой области, г. Липецк (строительство) | -"- | 4 | 2009 год | 66 | 66 | - | - | - |
|  | пожарная часть в Липецкой области, с. Хлевное (строительство) | -"- | 2 | 2012 год | 60 | - | - | - | 60 |
|  | пожарная часть в Ярославской области, г. Ярославль (строительство) | машино-выездов | 4 | 2009 год | 66 | 66 | - | - | - |
|  | пожарная часть в Липецкой области, г. Усмань (строительство) | -"- | 4 | 2012 год | 96 | - | - | - | 96 |
|  | пожарная часть в Московской области, Одинцовский район (строительство) | -"- | 4 | 2010 год | 96 | - | 96 | - | - |
|  | пожарная часть в Московской области, г. Ногинск (реконструкция) | -"- | 4 | 2012 год | 20 | - | - | - | 20 |
|  | пожарная часть в Брянской области, г. Брянск (строительство) | -"- | 4 | 2012 год | 96 | - | - | - | 96 |
|  | пожарная часть в Тульской области, г. Щекино (строительство) | -"- | 4 | 2012 год | 96 | - | - | - | 96 |
|  | пожарная часть в Тульской области, пос. Заокский (реконструкция) | -"- | 2 | 2011 год | 30 | - | - | 30 | - |
|  | пожарная часть в Тульской области, пос. Одоев (реконструкция) | -"- | 2 | 2012 год | 40 | - | - | - | 40 |
|  | пожарная часть в Московской области, г. Электросталь (строительство) | -"- | 4 | 2011 год | 96 | - | - | 96 | - |
|  | пожарная часть в Московской области, г. Бронницы (реконструкция) | машино-выездов | 4 | 2011 год | 50 | - | - | 50 | - |
|  | пожарное депо в Орловской области, г. Ливны (строительство) | -"- | 4 | 2011 год | 96 | - | - | 96 | - |
|  | пожарное депо в Орловской области, г. Орел (Советский район) (строительство) | -"- | 4 | 2012 год | 96 | - | - | - | 96 |
|  | пожарное депо в Ивановской области, с. Спасское (строительство) | -"- | 2 | 2011 год | 60 | - | - | 60 | - |
|  | пожарная часть в Курской области, г. Курск (строительство) | -"- | 4 | 2011 год | 86,1195 | - | - | 86,1195 | - |
| 4. | Государственный заказчик и застройщик - Северо-Западный региональный центр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, г. Санкт-Петербург, - всего |  |  |  | 713,2921 | 352,5 | 155,7921 | - | 205 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пожарная часть в Республике Карелия, г. Кондопога (строительство) | машино-выездов | 4 | 2009 год | 66 | 66 | - | - | - |
|  | пожарная часть в Калининградской области, г. Калининград (строительство) | -"- | 4 | 2009 год | 66 | 66 | - | - | - |
|  | специальная часть в г. Санкт-Петербурге (реконструкция) | -"- | 4 | 2012 год | 30 | - | - | - | 30 |
|  | пожарная часть в Архангельской области, г. Архангельск (строительство) | -"- | 4 | 2009 год | 66 | 66 | - | - | - |
|  | пожарная часть в Вологодской области, г. Вологда (строительство) | -"- | 4 | 2010 год | 96 | - | 96 | - | - |
|  | пожарная часть в Мурманской области, г. Мурманск (строительство) | -"- | 4 | 2009 год | 66 | 66 | - | - | - |
|  | специальная часть в Республике Карелия, г. Петрозаводск (реконструкция) | -"- | 4 | 2012 год | 70 | - | - | - | 70 |
|  | пожарная часть в Новгородской области, пос. Рощино (строительство) | -"- | 4 | 2009 год | 66 | 66 | - | - | - |
|  | пожарная часть N 7 в Мурманской области, г. Мурманск, ул. Шабалина (реконструкция) | машино-выездов | 4 | 2009 год | 22,5 | 22,5 | - | - | - |
|  | пожарное депо на 2 машино-выезда (пожарное депо V типа на 2 автомобиля), Республика Карелия, г. Сортавала, пос. Валаам (о. Валаам) (строительство) | -"- | 2 | 2010 год | 59,7921 | - | 59,7921 | - | - |
|  | пожарная часть в Ненецком автономном округе, г. Нарьян-Мар (строительство) | -"- | 4 | 2012 год | 105 | - | - | - | 105 |
| 5. | Государственный заказчик - федеральное казенное учреждение "Управление капитального строительства МЧС России", г. Москва, застройщик - Северо-Западный региональный центр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, г. Санкт-Петербург, - всего |  |  |  | 189,81 | - | - | - | 189,81 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пожарная часть в Республике Коми, г. Сыктывкар (строительство) | -"- | 4 | 2012 год | 93,81 | - | - | - | 93,81 |
|  | пожарная часть в Псковской области, г. Псков (строительство) | машино-выездов | 4 | 2012 год | 96 | - | - | - | 96 |
| 6. | Государственный заказчик и застройщик - Главное управление МЧС России по Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, - пожарная часть в Ленинградской области, г. Гатчина (строительство) | -"- | 4 | 2011 год | 96 | - | - | 96 | - |
| 7. | Государственный заказчик и застройщик - Главное управление МЧС России по Республике Карелия, г. Петрозаводск, - пожарное депо в Республике Карелия, г. Петрозаводск (строительство) | -"- | 4 | 2011 год | 96 | - | - | 96 | - |
| 8. | Государственный заказчик и застройщик - Южный региональный центр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, г. Ростов-на-Дону, - всего |  |  |  | 1201,077 | 360,9 | 397,6715 | 126 | 316,5055 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пожарная часть в Республике Адыгея, г. Майкоп (строительство) | -"- | 4 | 2010 год | 96 | 2,8 | 93,2 | - | - |
|  | пожарная часть в Астраханской области, г. Астрахань (строительство) | машино-выездов | 4 | 2011 год | 96 | - | - | 96 | - |
|  | пожарная часть в Ростовской области, г. Таганрог (строительство) | -"- | 4 | 2012 год | 96 | - | - | - | 96 |
|  | пожарная часть N 1 (техническая часть центра управления силами федеральной противопожарной службы) в Республике Адыгея, г. Майкоп, ул. Хакураты, 642 (строительство) | -"- | 6 | 2009 год | 137,6 | 137,6 | - | - | - |
|  | пожарная часть в Республике Адыгея, Красногвардейский район, аул Уляп (строительство) | -"- | 2 | 2009 год | 22,5 | 22,5 | - | - | - |
|  | пожарная часть в Краснодарском крае, г. Краснодар (строительство) | -"- | 4 | 2009 год | 66 | 66 | - | - | - |
|  | пожарная часть в Ставропольском крае, г. Буденновск (строительство) | -"- | 4 | 2009 год | 66 | 66 | - | - | - |
|  | пожарная часть в Республике Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ (строительство) | -"- | 4 | 2010 год | 96 | - | 96 | - | - |
|  | пожарная часть в Краснодарском крае, Туапсинский район (строительство) | машино-выездов | 4 | 2012 год | 91,6974 | - | - | - | 91,6974 |
|  | пожарная часть в Республике Калмыкия, г. Элиста (строительство) | -"- | 4 | 2010 год | 94,2536 | - | 94,2536 | - | - |
|  | пожарная часть в Краснодарском крае, г. Геленджик (реконструкция) | -"- | 4 | 2012 год | 30 | - | - | - | 30 |
|  | пожарная часть в Ростовской области, г. Ростов-на-Дону (строительство) | -"- | 4 | 2009 год | 66 | 66 | - | - | - |
|  | пожарная часть в Астраханской области, Наримановский район, с. Линейное (реконструкция) | -"- | 2 | 2011 год | 30 | - | - | 30 | - |
|  | пожарная часть в Астраханской области, г. Астрахань (реконструкция) | -"- | 4 | 2012 год | 68,8081 | - | - | - | 68,8081 |
|  | пожарная часть в Астраханской области, пос. Верхний Баскунчак (реконструкция) | -"- | 2 | 2012 год | 30 | - | - | - | 30 |
|  | пожарное депо с размещением Центра управления силами федеральной противопожарной службы Северо-Кавказского регионального центра МЧС России в Ставропольском крае, г. Железноводск, пос. Иноземцево (строительство) | машино-выездов | 4 | 2010 год | 114,2179 | - | 114,2179 | - | - |
| 9. | Государственный заказчик и застройщик - Главное управление МЧС России по Волгоградской области, г. Волгоград, - пожарное депо в Волгоградской области, г. Волгоград, ул. Хорошева (строительство) | -"- | 4 | 2012 год | 92,243 | 66 | - | 7,869 | 18,374 |
| 10. | Государственный заказчик и застройщик - Северо-Кавказский региональный центр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, г. Пятигорск, - всего |  |  |  | 1380,0015 | - | - | 443,583 | 936,4185 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пожарная часть в Карачаево-Черкесской Республике, г. Черкесск (строительство) | -"- | 2 | 2012 год | 35,0375 | - | - | - | 35,0375 |
|  | пожарная часть в Карачаево-Черкесской Республике, г. Теберда (строительство) | машино-выездов | 2 | 2012 год | 37,65 | - | - | - | 37,65 |
|  | пожарная часть в Карачаево-Черкесской Республике, пос. Домбай (реконструкция) | -"- | 2 | 2012 год | 20 | - | - | - | 20 |
|  | пожарная часть в Карачаево-Черкесской Республике, г. Усть-Джегуда (строительство) | -"- | 2 | 2011 год | 60 | - | - | 60 | - |
|  | пожарная часть с размещением Центра управления силами федеральной противопожарной службы в Республике Дагестан, г. Махачкала (строительство) | -"- | 4 | 2012 год | 146 | - | - | 86 | 60 |
|  | пожарная часть в Республике Дагестан, Хасавюртовский район, с. Аксай (строительство) | -"- | 2 | 2012 год | 48 | - | - | - | 48 |
|  | пожарная часть в Республике Дагестан, Курахский район, с. Курах (строительство) | -"- | 2 | 2012 год | 48 | - | - | - | 48 |
|  | пожарная часть в Республике Ингушетия, Назрановский район, с. Экажево (строительство) | -"- | 6 | 2011 год | 143,5 | - | - | 143,5 | - |
|  | пожарная часть в Республике Ингушетия, Малгобекский район, с. Пседах (строительство) | машино-выездов | 4 | 2012 год | 96 | - | - | 19,8 | 76,2 |
|  | пожарная часть N 11 в Республике Ингушетия, Сунженский район, с. Галашки (строительство) | -"- | 2 | 2011 год | 24,283 | - | - | 24,283 | - |
|  | пожарная часть в Республике Дагестан, г. Белиджи (строительство) | -"- | 2 | 2011 год | 60 | - | - | 60 | - |
|  | пожарная часть в Карачаево-Черкесской Республике, пос. Учкекен (строительство) | -"- | 2 | 2012 год | 60 | - | - | - | 60 |
|  | пожарная часть в Карачаево-Черкесской Республике, пос. Архыз (строительство) | -"- | 2 | 2011 год | 50 | - | - | 50 | - |
|  | пожарная часть в Кабардино-Балкарской Республике, пос. Тегенекли (строительство) | -"- | 2 | 2012 год | 42,635 | - | - | - | 42,635 |
|  | пожарная часть в Карачаево-Черкесской Республике, станица Преградная (реконструкция) | -"- | 2 | 2012 год | 20 | - | - | - | 20 |
|  | пожарная часть в Кабардино-Балкарской Республике, пос. Прохладный (строительство) | машино-выездов | 2 | 2012 год | 44,896 | - | - | - | 44,896 |
|  | пожарная часть в Республике Ингушетия, г. Назрань (строительство) | -"- | 4 | 2012 год | 96 | - | - | - | 96 |
|  | пожарная часть в Республике Ингушетия, Малгобекский район, с. Средние Ачалуки (строительство) | -"- | 2 | 2012 год | 60 | - | - | - | 60 |
|  | пожарная часть в Республике Дагестан, Гунибский район, с. Гуниб (строительство) | -"- | 4 | 2012 год | 96 | - | - | - | 96 |
|  | пожарная часть в Республике Дагестан, Сулейманстальский район, с. Сардаркент (строительство) | -"- | 4 | 2012 год | 96 | - | - | - | 96 |
|  | пожарная часть в Республике Дагестан, Ахвахский район, с. Карата (строительство) | -"- | 4 | 2012 год | 96 | - | - | - | 96 |
| 11. | Государственный заказчик и застройщик - Приволжский региональный центр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, г. Нижний Новгород, - всего | машино-выездов |  |  | 376,75 | 240,75 | - | - | 136 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пожарная часть в Ульяновской области, г. Ульяновск (строительство) | -"- | 4 | 2009 год | 66 | 66 | - | - | - |
|  | пожарная часть в Кировской области, г. Киров (строительство) | -"- | 4 | 2009 год | 66 | 66 | - | - | - |
|  | пожарная часть в Пермском крае, г. Пермь (строительство) | -"- | 4 | 2009 год | 66 | 66 | - | - | - |
|  | пожарная часть Главного управления МЧС России по Республике Мордовия, г. Саранск, ул. Косарева, 38а (реконструкция) | -"- | 6 | 2009 год | 42,75 | 42,75 | - | - | - |
|  | пожарная часть в Ульяновской области, пос. Тереньга (реконструкция) | -"- | 4 | 2012 год | 40 | - | - | - | 40 |
|  | пожарная часть N 4 в Ульяновской области, г. Ульяновск (реконструкция) | машино-выездов | 9 | 2012 год | 36 | - | - | - | 36 |
|  | пожарная часть N 15 в Ульяновской области, г. Ульяновск (реконструкция) | -"- | 6 | 2012 год | 60 | - | - | - | 60 |
| 12. | Государственный заказчик - федеральное казенное учреждение "Управление капитального строительства МЧС России", г. Москва, застройщик - Приволжский региональный центр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, г. Нижний Новгород, - всего |  |  |  | 834,5471 | - | - | 430,5 | 404,0471 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пожарная часть в Пензенской области, г. Пенза (строительство) | -"- | 4 | 2012 год | 96 | - | - | 93 | 3 |
|  | пожарная часть в Оренбургской области, г. Абдулино (строительство) | -"- | 2 | 2012 год | 60 | - | - | 58,5 | 1,5 |
|  | пожарная часть в Саратовской области, г. Саратов (строительство) | машино-выездов | 4 | 2012 год | 104,2 | - | - | - | 104,2 |
|  | пожарная часть в Нижегородской области, г. Нижний Новгород (строительство) | -"- | 4 | 2012 год | 96 | - | - | 93 | 3 |
|  | пожарная часть в Республике Башкортостан, г. Уфа (строительство) | -"- | 4 | 2012 год | 88,4031 | - | - | - | 88,4031 |
|  | пожарная часть в Чувашской Республике, г. Чебоксары (строительство) | -"- | 4 | 2012 год | 104,2 | - | - | - | 104,2 |
|  | пожарная часть в Удмуртской Республике, г. Ижевск (строительство) | -"- | 4 | 2012 год | 93,744 | - | - | - | 93,744 |
|  | пожарная часть в Ульяновской области, г. Ульяновск (строительство) | -"- | 4 | 2012 год | 96 | - | - | 93 | 3 |
|  | пожарная часть в Пермском крае, г. Лысьва (строительство) | -"- | 4 | 2012 год | 96 | - | - | 93 | 3 |
| 13. | Государственный заказчик и застройщик - Уральский региональный центр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, г. Екатеринбург, - всего | машино-выездов |  |  | 244,848 | 3,96 | 36,2464 | 25,7936 | 178,848 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пожарная часть в Свердловской области, г. Екатеринбург (строительство) | -"- | 4 | 2012 год | 167,9 | 3,96 | 36,2464 | 25,7936 | 101,9 |
|  | пожарная часть в Ямало-Ненецком автономном округе, г. Салехард (проектные и изыскательские работы) | -"- | 4 | 2012 год | 2,6 | - | - | - | 2,6 |
|  | пожарная часть в Челябинской области, г. Миасс (строительство) | -"- | 2 | 2012 год | 31,648 | - | - | - | 31,648 |
|  | здание стоянки специальной техники на территории пожарной части ПЧ-3 в г.Челябинске (приобретение здания) | -"- | 3 | 2012 год | 42,7 | - | - | - | 42,7 |
| 14. | Государственный заказчик - федеральное казенное учреждение "Управление капитального строительства МЧС России", г. Москва, застройщик - Уральский региональный центр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, г. Екатеринбург, - всего | машино-выездов |  |  | 253,639 | - | - | 93 | 160,639 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пожарная часть в Курганской области, г. Курган (строительство) | -"- | 4 | 2012 год | 91,2 | - | - | - | 91,2 |
|  | пожарная часть в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, г. Лянтор (строительство) | -"- | 4 | 2012 год | 96 | - | - | 93 | 3 |
|  | пожарная часть N 12 в Свердловской области, г. Нижний Тагил (реконструкция) | -"- | 4 | 2012 год | 66,439 | - | - | - | 66,439 |
| 15. | Государственный заказчик и застройщик - Сибирский региональный центр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, г. Красноярск, - всего | машино-выездов |  |  | 1510,6773 | 308,611 | 371,1703 | 726,396 | 104,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пожарная часть в Республике Алтай, г. Горно-Алтайск (строительство) | -"- | 4 | 2010 год | 124 | - | 124 | - | - |
|  | пожарная часть в Республике Хакасия, г. Абакан (строительство) | -"- | 4 | 2010 год | 87,1703 | 66 | 21,1703 | - | - |
|  | пожарная часть в Кемеровской области, г. Кемерово (строительство) | -"- | 4 | 2011 год | 95,9938 | - | - | 95,9938 | - |
|  | специальная часть в Кемеровской области, г. Кемерово (реконструкция) | -"- | 4 | 2011 год | 74,815 | - | - | 74,815 | - |
|  | пожарная часть с размещением Центра управления силами федеральной противопожарной службы в Томской области, г. Томск (строительство) | -"- | 4 | 2012 год | 132 | - | - | 96 | 36 |
|  | пожарная часть в Республике Бурятия, г. Улан-Удэ (строительство) | машино-выездов | 4 | 2009 год | 64,107 | 64,107 | - | - | - |
|  | пожарная часть с размещением Центра управления силами федеральной противопожарной службы в Алтайском крае, г. Барнаул (строительство) | -"- | 4 | 2011 год | 132 | - | - | 132 | - |
|  | пожарная часть в Красноярском крае, г. Красноярск, Советский район (строительство) | -"- | 2 | 2011 год | 60 | - | - | 60 | - |
|  | пожарная часть в Забайкальском крае, г. Чита (строительство) | -"- | 6 | 2011 год | 167,0291 | - | - | 167,0291 | - |
|  | пожарная часть в Новосибирской области, г. Новосибирск (строительство) | -"- | 4 | 2009 год | 57,938 | 57,938 | - | - | - |
|  | пожарная часть в Иркутской области, г. Иркутск (строительство) | -"- | 4 | 2010 год | 76 | - | 76 | - | - |
|  | пожарная часть с размещением Центра управления силами федеральной противопожарной службы в Республике Тыва, г. Кызыл (строительство) | -"- | 4 | 2010 год | 150 | - | 150 | - | - |
|  | пожарная часть в Кемеровской области, г. Прокопьевск (строительство) | машино-выездов | 4 | 2009 год | 55,808 | 55,808 | - | - | - |
|  | пожарная часть в Омской области, г. Омск (строительство) | -"- | 4 | 2009 год | 64,758 | 64,758 | - | - | - |
|  | пожарная часть в Иркутской области, г. Иркутск (реконструкция) | -"- | 4 | 2012 год | 30 | - | - | - | 30 |
|  | пожарная часть в Республике Хакасия, г. Абакан (реконструкция) | кв. метров | 3875 | 2012 год | 109,0581 | - | - | 70,5581 | 38,5 |
|  | пожарная часть в Омской области, Любинский район, пос. Любинский (реконструкция) | машино-выездов | 2 | 2011 год | 30 | - | - | 30 | - |
| 16. | Государственный заказчик - федеральное казенное учреждение "Управление капитального строительства МЧС России", г. Москва, застройщик - Сибирский региональный центр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, г. Красноярск, - всего |  |  |  | 316,2905 | - | - | - | 316,2905 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пожарная часть в Забайкальском крае, г. Чита (строительство) | машино-выездов | 4 | 2012 год | 92,301 | - | - | - | 92,301 |
|  | пожарная часть в Красноярском крае, г. Красноярск (строительство) | -"- | 2 | 2012 год | 56,1813 | - | - | - | 56,1813 |
|  | пожарная часть в Алтайском крае, г. Рубцовск (строительство) | -"- | 2 | 2012 год | 65,9 | - | - | - | 65,9 |
|  | пожарная часть в Кемеровской области, г. Лесная поляна (строительство) | -"- | 4 | 2012 год | 101,9082 | - | - | - | 101,9082 |
| 17. | Государственный заказчик и застройщик - Дальневосточный региональный центр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, г. Хабаровск, - всего |  |  |  | 637,3083 | 63,15 | 307,5 | 55 | 211,6583 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пожарная часть в Еврейской автономной области, г. Облучье (строительство) | -"- | 4 | 2010 год | 96 | - | 96 | - | - |
|  | пожарная часть отдела пожарной охраны в Камчатском крае, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Вулканная (реконструкция) | машино-выездов | 6 | 2012 год | 67,402 | - | - | - | 67,402 |
|  | пожарная часть в Хабаровском крае, г. Хабаровск (строительство) | -"- | 4 | 2011 год | 111 | - | 76 | 35 | - |
|  | пожарная часть в Приморском крае, г. Уссурийск (строительство) | -"- | 4 | 2012 год | 104,7643 | - | 76 | 20 | 8,7643 |
|  | пожарная часть в Камчатском крае, г. Елизово (реконструкция) | -"- | 4 | 2012 год | 29,492 | - | - | - | 29,492 |
|  | пожарная часть в Хабаровском крае, г. Комсомольск-на-Амуре (реконструкция) | -"- | 4 | 2009 год | 22,65 | 22,65 | - | - | - |
|  | пожарная часть в Еврейской автономной области, г. Биробиджан (реконструкция) | -"- | 4 | 2012 год | 40 | - | - | - | 40 |
|  | пожарная часть в Магаданской области, г. Магадан (строительство) | -"- | 4 | 2010 год | 100 | 40,5 | 59,5 | - | - |
|  | пожарная часть в Сахалинской области, г. Ноглики (строительство) | -"- | 2 | 2012 год | 66 | - | - | - | 66 |
| 18. | Государственный заказчик - федеральное казенное учреждение "Управление капитального строительства МЧС России", г. Москва, застройщик - Дальневосточный региональный центр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, г. Хабаровск, - всего |  |  |  | 159,5132 | - | - | - | 159,5132 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пожарная часть в Республике Саха (Якутия), г. Якутск (строительство) | машино-выездов | 2 | 2012 год | 65,45 | - | - | - | 65,45 |
|  | пожарная часть в Амурской области, г. Благовещенск (строительство) | -"- | 4 | 2012 год | 94,0632 | - | - | - | 94,0632 |
| 19. | Государственный заказчик и застройщик - Главное управление МЧС России по Приморскому краю, г. Владивосток, - пожарная часть в Приморском крае, г. Владивосток (строительство) | -"- | 4 | 2012 год** | 96*** --------- 78 | - | - | 78*** --------- 78 | 18*** --------- - |
| 20. | Государственный заказчик и застройщик - Главное управление МЧС России по Камчатскому краю, г. Петропавловск-Камчатский, - специализированная пожарная часть в Камчатском крае, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Степная (реконструкция) | машино-выездов | 4 | 2012 год | 43,8 | - | - | 19 | 24,8 |
| 21. | Государственный заказчик и застройщик - Главное управление МЧС России по Сахалинской области, г. Южно-Сахалинск, - пожарная часть в Сахалинской области, г. Южно-Сахалинск (строительство) | -"- | 4 | 2012 год | 96 | - | - | 51,9 | 44,1 |
| 22. | Государственный заказчик - федеральное казенное учреждение "Управление капитального строительства МЧС России", г. Москва, застройщик - федеральное государственное казенное учреждение "Управление военизированных горноспасательных частей в строительстве", г. Москва, - реконструкция служебно-технических зданий и сооружений организаций военизированных горноспасательных частей МЧС России | кв. метров | 5804,6 | 2012 год | 53,29 | - | - | - | 53,29 |
| # Критически важные объекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Государственный заказчик и застройщик - Главное управление МЧС России по г. Москве, пожарное депо специальной пожарной части N 64 Специального управления федеральной противопожарной службы N 3, г. Москва (реконструкция) | машино-выездов | 2 | 2012 год | 16,388 | - | - | 1,4 | 14,988 |
| 24. | Государственный заказчик - федеральное казенное учреждение "Управление капитального строительства МЧС России", г. Москва, застройщик - федеральное государственное казенное учреждение "Специальное управление федеральной противопожарной службы N 3 МЧС России", г. Москва, - строительство автотранспортной части (со складскими помещениями) для пожарного депо Специального управления федеральной противопожарной службы N 3, г. Москва, ул. Винницкая | -"- | 4 | 2012 год | 59,565 | - | - | - | 59,565 |
| 25. | Государственный заказчик и застройщик - Центральный региональный центр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, г. Москва, - всего |  |  |  | 572,7 | - | 75 | 90 | 407,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пожарное депо Главного управления МЧС России по Московской области, Московская область (строительство) | машино-выездов | 2 | 2011 год | 60 | - | - | 60 | - |
|  | пожарное депо Главного управления МЧС России по Московской области, Московская область (строительство) | машино-выездов | 4 | 2012 год** | 96*** --------- 40,7 | - | - | - | 96*** --------- 40,7 |
|  | пожарное депо Главного управления МЧС России по Орловской области, Орловская область (строительство) | -"- | 2 | 2010 год | 75 | - | 75 | - | - |
|  | пожарное депо Главного управления МЧС России по Владимирской области, Владимирская область (строительство) | -"- | 6 | 2012 год | 143,5 | - | - | - | 143,5 |
|  | пожарное депо Главного управления МЧС России по Тамбовской области, Тамбовская область (строительство) | -"- | 4 | 2012 год | 96 | - | - | - | 96 |
|  | пожарное депо специальной пожарной части N 7 Специального отдела федеральной противопожарной службы N 88, Московская область (реконструкция) | -"- | 2 | 2012 год | 50 | - | - | - | 50 |
|  | пожарное депо специальной пожарной части N 121 Специального отдела федеральной противопожарной службы N 88, Московская область (реконструкция) | машино-выездов | 8 | 2012 год | 66 | - | - | 30 | 36 |
|  | пожарное депо специальной пожарной части N 2 Специального отдела федеральной противопожарной службы N 66, Владимирская область (реконструкция) | -"- | 4 | 2012 год | 41,5 | - | - | - | 41,5 |
| 26. | Государственный заказчик и застройщик - Северо-Западный региональный центр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, г. Санкт-Петербург, - пожарное депо N 1 Главного управления МЧС России по Новгородской области, Новгородская область (строительство) | -"- | 2 | 2010 год | 74 | - | 74 | - | - |
| 27. | Государственный заказчик - федеральное казенное учреждение "Управление капитального строительства МЧС России", г. Москва, застройщик - Северо-Западный региональный центр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, г. Санкт-Петербург, - пожарное депо специальной пожарной части N 7 Специального управления федеральной противопожарной службы N 50, Ленинградская область (строительство) | -"- | 4 | 2012 год | 94,5555 | - | - | - | 94,5555 |
| 28. | Государственный заказчик - Главное управление МЧС России по Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, застройщик - федеральное государственное казенное учреждение "Специальное управление федеральной противопожарной службы N 50 Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий", г. Санкт-Петербург, пожарное депо специальной пожарной части N 6 Специального управления федеральной противопожарной службы N 50, Ленинградская область (реконструкция) | машино-выездов | 2 | 2011 год | 50 | - | - | 50 | - |
| 29. | Государственный заказчик и застройщик - Главное управление МЧС России по Новгородской области, г. Великий Новгород, - | машино-выездов | 2 | 2011 год | 60 | - | - | 60 | - |
|  | пожарное депо N 2 Главного управления МЧС России по Новгородской области, Новгородская область (строительство) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Государственный заказчик и застройщик - Главное управление МЧС России по Вологодской области, г. Вологда, - пожарное депо N 35 Главного управления МЧС России по Вологодской области, Вологодская область, г. Вытегра (строительство) | -"- | 4 | 2011 год | 96 | - | - | 96 | - |
| 31. | Государственный заказчик - Главное управление МЧС России по Волгоградской области, г. Волгоград, застройщик - федеральное государственное казенное учреждение "Специальное управление федеральной противопожарной службы N 23 Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий", г. Волгоград, - пожарное депо Специального управления федеральной противопожарной службы N 23, Волгоградская область (строительство) | -"- | 4 | 2011 год | 96 | - | - | 96 | - |
| 32. | Государственный заказчик и застройщик - Приволжский региональный центр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, г. Нижний Новгород, - всего |  |  |  | 311,1 | 75 | 95,8 | 0,2 | 140,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пожарное депо Главного управления МЧС России по Республике Татарстан, Республика Татарстан, г. Казань (строительство) | машино-выездов | 4 | 2011 год | 96 | - | 95,8 | 0,2 | - |
|  | пожарное депо N 68 Специального управления федеральной противопожарной службы N 16, Кировская область (реконструкция) | -"- | 2 | 2012 год | 30 | - | - | - | 30 |
|  | пожарное депо Специального управления федеральной противопожарной службы N 46, Саратовская область (строительство) | -"- | 4 | 2009 год | 75 | 75 | - | - | - |
|  | пожарное депо специальной пожарной части N 52 Специального управления федеральной противопожарной службы N 39, г. Самара (реконструкция) | -"- | 4 | 2012 год | 30 | - | - | - | 30 |
|  | пожарное депо специальной пожарной части N 2 Специального отдела федеральной противопожарной службы N 80, Удмуртская Республика, г. Воткинск (реконструкция) | -"- | 4 | 2012 год | 30 | - | - | - | 30 |
|  | пожарное депо специальной пожарной части N 1 Специального управления федеральной противопожарной службы N 35, Республика Татарстан, г. Казань (реконструкция) | машино-выездов | 6 | 2012 год | 30 | - | - | - | 30 |
|  | пожарное депо специальной пожарной части N 5 Специального управления федеральной противопожарной службы N 30, Удмуртская Республика, г. Ижевск (реконструкция) | -"- | 2 | 2012 год | 20,1 | - | - | - | 20,1 |
| 33. | Государственный заказчик - федеральное казенное учреждение "Управление капитального строительства МЧС России", г. Москва, застройщик - Приволжский региональный центр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, г. Нижний Новгород, - всего |  |  |  | 649,4592 | - | - | 176 | 473,4592 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пожарное депо Главного управления МЧС России по Саратовской области, Саратовская область, г. Вольск (строительство) | машино-выездов | 4 | 2012 год | 92,4299 | - | - | - | 92,4299 |
|  | пожарное депо N 48 Специального управления федеральной противопожарной службы N 39, Самарская область, пос. Волжский Утес (реконструкция) | -"- | 4 | 2011 год | 20 | - | - | 20 | - |
|  | пожарное депо Специального управления федеральной противопожарной службы N 4, Нижегородская область (строительство) | -"- | 4 | 2012 год | 86,1713 | - | - | - | 86,1713 |
|  | пожарное депо с размещением Специального управления федеральной противопожарной службы N 46, Саратовская область, г. Саратов (строительство) | -"- | 6 | 2012 год | 143,5 | - | - | 96 | 47,5 |
|  | пожарное депо Специального управления федеральной противопожарной службы N 17, Чувашская Республика (строительство) | -"- | 6 | 2012 год | 188,593 | - | - | - | 188,593 |
|  | пожарное депо Специального управления федеральной противопожарной службы N 34, Пермский край (строительство) | машино-выездов | 2 | 2012 год | 58,765 | - | - | - | 58,765 |
|  | пожарное депо Специального управления федеральной противопожарной службы N 34, Пермский край (реконструкция) | -"- | 2 | 2011 год | 30 | - | - | 30 | - |
|  | пожарное депо специальной пожарной части N 1 Специального отдела федеральной противопожарной службы N 80, Удмуртская Республика, г. Воткинск (реконструкция) | -"- | 4 | 2011 год | 30 | - | - | 30 | - |
| 34. | Государственный заказчик и застройщик - Уральский региональный центр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, г. Екатеринбург, - всего |  |  |  | 234,5852 | 100,9033 | 123,6819 | 10 | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пожарное депо специальной пожарной части N 3 Специального управления федеральной противопожарной службы N 1, Челябинская область (реконструкция) | машино-выездов | 2 | 2009 год | 34,5 | 34,5 | - | - | - |
|  | пожарное депо специальной пожарной части N 4 Специального управления федеральной противопожарной службы N 7, Челябинская область (реконструкция) | -"- | 2 | 2011 год | 34,837 | - | 24,837 | 10 | - |
|  | пожарное депо специальной пожарной части N 1 Специального управления федеральной противопожарной службы N 10, Челябинская область (реконструкция) | -"- | 2 | 2010 год | 44,1494 | 21,2667 | 22,8827 | - | - |
|  | пожарное депо специальной пожарной части N 1 Специального управления федеральной противопожарной службы N 29, Челябинская область (реконструкция) | -"- | 2 | 2010 год | 42,3282 | 10,3366 | 31,9916 | - | - |
|  | пожарное депо специальной пожарной части N 1 Специального управления федеральной противопожарной службы N 6, Свердловская область (реконструкция) | машино-выездов | 2 | 2010 год | 43,9706 | - | 43,9706 | - | - |
|  | пожарное депо специальной пожарной части N 4 Специального управления федеральной противопожарной службы N 6, Свердловская область (реконструкция) | -"- | 2 | 2009 год | 34,8 | 34,8 | - | - | - |
| 35. | Государственный заказчик - федеральное казенное учреждение "Управление капитального строительства МЧС России", г. Москва, застройщик - Уральский региональный центр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, г. Екатеринбург, - всего |  |  |  | 306,1927 | - | - | 151,4 | 154,7927 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пожарное депо Главного управления МЧС России по Свердловской области, Свердловская область, г. Каменск-Уральский (строительство) | машино-выездов | 4 | 2012 | 96 | - | - | 93 | 3 |
|  | пожарное депо специальной пожарной части N 2 Специального управления федеральной противопожарной службы N 7, Челябинская область (реконструкция) | -"- | 2 | 2012 год | 30 | - | - | - | 30 |
|  | пожарное депо специальной пожарной части N 4 Специального управления федеральной противопожарной службы N 29, Челябинская область (реконструкция) | -"- | 2 | 2012 год | 28,326 | - | - | - | 28,326 |
|  | пожарное депо специальной пожарной части N 3 Специального управления федеральной противопожарной службы N 49, Свердловская область (реконструкция) | -"- | 2 | 2012 год | 30 | - | - | 28 | 2 |
|  | пожарное депо специальной пожарной части N 7 Специального управления федеральной противопожарной службы N 49, Свердловская область (реконструкция) | машино-выездов | 2 | 2012 год | 29,8008 | - | - | - | 29,8008 |
|  | пожарное депо специальной пожарной части N 8 Специального управления федеральной противопожарной службы N 49, Свердловская область (реконструкция) | -"- | 4 | 2012 год | 32,0659 | - | - | - | 32,0659 |
|  | пожарное депо специальной пожарной части N 8 Специального управления федеральной противопожарной службы N 5, Свердловская область (строительство) | -"- | 2 | 2012 год | 60 | - | - | 30,4 | 29,6 |
| 36. | Государственный заказчик и застройщик - Сибирский региональный центр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, г. Красноярск, - всего |  |  |  | 413,3098 | 177,5096 | 132,8216 | 102,5786 | 0,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пожарное депо пожарной части N 1 Главного управления МЧС России по Томской области, Томская область, г. Томск (строительство) | машино-выездов | 4 | 2009 год | 67,8053 | 67,8053 | - | - | - |
|  | пожарное депо пожарной части N 2 Главного управления МЧС России по Томской области, Томская область, г. Томск (строительство) | -"- | 4 | 2009 год | 72,2043 | 72,2043 | - | - | - |
|  | пожарное депо специальной пожарной части N 2 Специального управления федеральной противопожарной службы N 36, Алтайский край, г. Бийск (реконструкция) | -"- | 5 | 2010 год | 45 | - | 45 | - | - |
|  | пожарное депо специальной пожарной части N 7 Специального управления федеральной противопожарной службы N 57, Красноярский край, г. Красноярск (реконструкция) | -"- | 2 | 2010 год | 78,9656 | - | 78,9656 | - | - |
|  | пожарное депо специальной пожарной части N 61 Специального управления федеральной противопожарной службы N 36, Алтайский край, г. Бийск (реконструкция) | машино-выездов | 4 | 2010 год | 46,356 | 37,5 | 8,856 | - | - |
|  | пожарное депо N 6 Специального управления федеральной противопожарной службы N 36, Алтайский край, г. Бийск (реконструкция) | -"- | 6 | 2012 год | 60,2786 | - | - | 59,8786 | 0,4 |
|  | пожарное депо специальной пожарной части N 5 Специального управления федеральной противопожарной службы N 36, Алтайский край, г. Бийск (приобретение здания, реконструкция) | -"- | 4 | 2011 год | 42,7 | - | - | 42,7 | - |
| 37. | Государственный заказчик и застройщик - Дальневосточный региональный центр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, г. Хабаровск, - всего |  |  |  | 157,25 | 71,95 | 85,3 | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пожарное депо специального отдела федеральной противопожарной службы N 79, Камчатский край, г. Вилючинск (строительство) | машино-выездов | 4 | 2010 год | 92,5 | 44,5 | 48 | - | - |
|  | пожарное депо специальной пожарной части N 1 Специального управления федеральной противопожарной службы N 25, Приморский край (реконструкция) | -"- | 2 | 2010 год | 37,3 | - | 37,3 | - | - |
|  | пожарное депо специальной пожарной части N 2 Специального управления федеральной противопожарной службы N 25, Приморский край (реконструкция) | -"- | 2 | 2009 год | 27,45 | 27,45 | - | - | - |
| 38. | Государственный заказчик и застройщик - федеральное государственное казенное учреждение "Специальное управление федеральной противопожарной службы N 70 Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий", - всего |  |  |  | 201,65 | 22,95 | 52,5 | 63,1 | 63,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пожарное депо специальной пожарной части N 1 (с отдельным постом центра управления силами и средствами подразделений МЧС России) Специального управления федеральной противопожарной службы N 70 (реконструкция) | машино-выездов | 4 | 2012 год | 40 | - | - | 20 | 20 |
|  | пожарное депо специальной пожарной части N 2 Специального управления федеральной противопожарной службы N 70 (реконструкция) | -"- | 2 | 2009 год | 22,95 | 22,95 | - | - | - |
|  | пожарное депо специальной пожарной части N 3 Специального управления федеральной противопожарной службы N 70 (реконструкция) | -"- | 2 | 2010 год | 19 | - | 19 | - | - |
|  | пожарное депо специальной пожарной части N 4 Специального управления федеральной противопожарной службы N 70 (реконструкция) | -"- | 2 | 2010 год | 33,5 | - | 33,5 | - | - |
|  | административное здание (с центром управления в кризисных ситуациях) государственного учреждения "Специальное управление федеральной противопожарной службы N 70 МЧС России" (реконструкция) | кв. метров | 3746 | 2012 год | 86,2 | - | - | 43,1 | 43,1 |
| # Закрытые административно-территориальные образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | Государственный заказчик и застройщик - Центральный региональный центр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, г. Москва, - всего |  |  |  | 249,5 | - | - | 148,7 | 100,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пожарное депо N 2 Специального управления федеральной противопожарной службы N 3, Московская область (проектные и изыскательские работы) | машино-выездов | 6 | 2011 год | 5,2 | - | - | 5,2 | - |
|  | пожарное депо N 3 Специального управления федеральной противопожарной службы N 3, Московская область (строительство) | -"- | 6 | 2011 год | 143,5 | - | - | 143,5 | - |
|  | пожарное депо Специального управления федеральной противопожарной службы N 3, Тверская область (строительство) | машино-выездов | 4 | 2012 год | 96 | - | - | - | 96 |
|  | пожарное депо Специального управления федеральной противопожарной службы N 3, Московская область (проектные и изыскательские работы) | -"- | 4 | 2012 год | 4,8 | - | - | - | 4,8 |
| 40. | Государственный заказчик и застройщик - Северо-Западный региональный центр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, г. Санкт-Петербург, - пожарное депо Специального управления федеральной противопожарной службы N 48, Мурманская область (строительство) | -"- | 8 | 2010 год | 130 | 106 | 24 | - | - |
| 41. | Государственный заказчик - федеральное казенное учреждение "Управление капитального строительства МЧС России", г. Москва, застройщик - Северо-Западный региональный центр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, г. Санкт-Петербург, - пожарное депо Специального управления федеральной противопожарной службы N 48, Мурманская область (реконструкция) | -"- | 4 | 2012 год | 30 | - | - | - | 30 |
| 42. | Государственный заказчик - Главное управление МЧС России по Архангельской области, г. Архангельск, застройщик - государственное учреждение "Специальное управление федеральной противопожарной службы N 18 Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий", г. Северодвинск, - пожарное депо Специального управления федеральной противопожарной службы N 18, Архангельская область (строительство) | машино-выездов | 6 | 2011 год | 143,5 | - | - | 143,5 | - |
| 43. | Государственный заказчик - Главное управление МЧС России по Мурманской области, г. Мурманск, застройщик - государственное учреждение "Специальное управление федеральной противопожарной службы N 48 Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий", г. Североморск |  |  |  | 361,5 | - | - | 361,5 | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пожарное депо специальной пожарной части N 7 Специального управления федеральной противопожарной службы N 48, Мурманская область (строительство) | машино-выездов | 4 | 2011 год | 96 | - | - | 96 | - |
|  | пожарное депо специальной пожарной части N 8 Специального управления федеральной противопожарной службы N 48, Мурманская область (строительство) | -"- | 6 | 2011 год | 143,5 | - | - | 143,5 | - |
|  | пожарное депо специальной пожарной части N 6 Специального управления федеральной противопожарной службы N 48, Мурманская область (реконструкция) | машино-выездов | 8 | 2011 год | 62 | - | - | 62 | - |
|  | отдельный пост Специального управления федеральной противопожарной службы N 48, Мурманская область (реконструкция) | -"- | 2 | 2011 год | 60 | - | - | 60 | - |
| 44. | Государственный заказчик и застройщик - Южный региональный центр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, г. Ростов-на-Дону, - пожарное депо специальной пожарной части N 16 Специального отдела федеральной противопожарной службы N 89, Астраханская область (реконструкция) | -"- | 4 | 2009 год | 39,9 | 39,9 | - | - | - |
| 45. | Государственный заказчик и застройщик - Приволжский региональный центр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, г. Нижний Новгород, - всего |  |  |  | 424,475 | 133,875 | 205,2 | 71,4 | 14 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пожарное депо Специального управления федеральной противопожарной службы N 16, Кировская область (строительство) | машино-выездов | 6 | 2009 год | 102,75 | 102,75 | - | - | - |
|  | пожарное депо специальной пожарной части N 1 Специального управления федеральной противопожарной службы N 22, Пензенская область (реконструкция) | -"- | 4 | 2009 год | 31,125 | 31,125 | - | - | - |
|  | пожарное депо Специального управления федеральной противопожарной службы N 46, Саратовская область (строительство) | -"- | 6 | 2012 год | 144,6 | - | 121,9 | 16,1 | 6,6 |
|  | пожарное депо Специального управления федеральной противопожарной службы N 31, Оренбургская область (строительство) | машино-выездов | 6 | 2012 год | 146 | - | 83,3 | 55,3 | 7,4 |
| 46. | Государственный заказчик - федеральное казенное учреждение "Управление капитального строительства МЧС России", г. Москва, застройщик - Приволжский региональный центр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, г. Нижний Новгород, - всего |  |  |  | 280,2582 | - | - | 135,3 | 144,9582 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пожарное депо Специального управления федеральной противопожарной службы N 22, Пензенская область (строительство) | -"- | 6 | 2012 год | 139,9582 | - | - | - | 139,9582 |
|  | специальная пожарная часть N 2 (со зданием учебно-тренировочного комплекса по пожарно-прикладному спорту) Специального управления федеральной противопожарной службы N 22, Пензенская область (реконструкция) | машино-выездов | 4 | 2012 год | 140,3 | - | - | 135,3 | 5 |
| 47. | Государственный заказчик - федеральное казенное учреждение "Управление капитального строительства МЧС России", г. Москва, застройщик - Уральский региональный центр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, г. Екатеринбург, - всего |  |  |  | 495,8767 | - | - | 277 | 218,8767 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пожарное депо специальной пожарной части N 7 Специального управления федеральной противопожарной службы N 5, Свердловская область (строительство) | -"- | 4 | 2012 год | 93,575 | - | - | - | 93,575 |
|  | пожарное депо специальной пожарной части N 5 Специального управления федеральной противопожарной службы N 5, Свердловская область (реконструкция) | машино-выездов | 6 | 2012 год | 43,665 | - | - | - | 43,665 |
|  | пожарное депо Специального управления федеральной противопожарной службы N 5, Свердловская область (строительство) | -"- | 6 | 2012 год | 133,5 | - | - | 128,5 | 5 |
|  | пожарное депо специальной пожарной части Специального управления федеральной противопожарной службы N 7, Челябинская область (проектные и изыскательские работы) | -"- | 4 | 2012 год | 2,745 | - | - | - | 2,745 |
|  | пожарное депо Специального управления федеральной противопожарной службы N 1, Челябинская область (строительство) | -"- | 4 | 2012 год | 103,3055* | - | - | 58,5 | 44,8055* |
|  | пожарное депо специальной пожарной части Специального управления федеральной противопожарной службы N 1, Челябинская область (реконструкция) | машино-выездов | 4 | 2011 год | 40 | - | - | 40 | - |
|  | пожарное депо специальной пожарной части N 3 Специального управления федеральной противопожарной службы N 6, Свердловская область (реконструкция) | -"- | 2 | 2011 год | 50 | - | - | 50 | - |
|  | пожарное депо специальной пожарной части N 2 Специального управления федеральной противопожарной службы N 6, Свердловская область (реконструкция) | -"- | 2 | 2012 год | 37,3299 | - | - | - | 37,3299 |
| 48. | Государственный заказчик и застройщик - Сибирский региональный центр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, г. Красноярск, - всего |  |  |  | 836,0327 | 57,375 | 249,1631 | 197,1356 | 332,359 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пожарное депо специальной пожарной части N 10 Специального управления федеральной противопожарной службы N 2, Красноярский край (реконструкция) | машино-выездов | 4 | 2010 год | 32,4781 | 31,125 | 1,3531 | - | - |
|  | пожарное депо Специального управления федеральной противопожарной службы N 8, Томская область (строительство) | -"- | 4 | 2010 год | 106,5 | - | 106,5 | - | - |
|  | пожарное депо специальной пожарной части N 3 Специального управления федеральной противопожарной службы N 8, Томская область (реконструкция) | -"- | 4 | 2012 год | 37,5 | - | - | - | 37,5 |
|  | пожарное депо Специального управления федеральной противопожарной службы N 36, Алтайский край (строительство) | -"- | 6 | 2010 год | 141,31 | - | 141,31 | - | - |
|  | пожарное депо Специального управления федеральной противопожарной службы N 19, Красноярский край (строительство) | -"- | 6 | 2011 год | 162,6356 | - | - | 162,6356 | - |
|  | пожарное депо с техническим постом специальной пожарной части N 6 Специального управления федеральной противопожарной службы N 19, Красноярский край (реконструкция) | машино-выездов | 4 | 2012 год | 119,059 | - | - | - | 119,059 |
|  | пожарное депо специальной пожарной части N 1 Специального управления федеральной противопожарной службы N 19, Красноярский край (реконструкция) | -"- | 6 | 2012 год | 71 | - | - | - | 71 |
|  | пожарное депо специальной пожарной части N 5 Специального управления федеральной противопожарной службы N 8, Томская область (реконструкция) | -"- | 2 | 2012 год | 54,5 | - | - | 34,5 | 20 |
|  | пожарное депо специальной пожарной части N 6 Специального управления федеральной противопожарной службы N 8, Томская область (реконструкция) | -"- | 2 | 2012 год | 30 | - | - | - | 30 |
|  | пожарное депо специальной пожарной части N 4 Специального управления федеральной противопожарной службы N 36, Алтайский край, г. Бийск (реконструкция) | -"- | 6 | 2012 год | 24,8 | - | - | - | 24,8 |
|  | пожарное депо специальной пожарной части N 2 Специального управления федеральной противопожарной службы N 8, Томская область (реконструкция) | машино-выездов | 2 | 2009 год | 26,25 | 26,25 | - | - | - |
|  | пожарное депо специальной пожарной части N 3 Специального управления федеральной противопожарной службы N 9, г. Новосибирск (реконструкция) | -"- | 4 | 2012 год | 30 | - | - | - | 30 |
| 49. | Государственный заказчик - федеральное казенное учреждение "Управление капитального строительства МЧС России", г. Москва, |  |  |  | 167,6721 | - | - | - | 167,6721 |
|  | застройщик - Дальневосточный региональный центр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, г. Хабаровск, - пожарное депо Специального отдела федеральной противопожарной службы N 24, Амурская область (строительство) | -"- | 6 | 2012 год | 167,6721 | - | - | - | 167,6721 |
| 50. | Государственный заказчик и застройщик - Главное управление МЧС России по Камчатскому краю, г. Петропавловск-Камчатский, - здание гаража (со служебными помещениями) для пожарного депо Специального управления федеральной противопожарной службы N 79, Камчатский край, г. Вилючинск (реконструкция) | машино-выездов | 4 | 2011 год | 80 | - | - | 80 | - |
| 51. | Государственный заказчик и застройщик - Главное управление МЧС России по Приморскому краю, г. Владивосток, - пожарное депо Специального управления федеральной противопожарной службы N 25, Приморский край (строительство) | -"- | 6 | 2012 год | 143,5 | - | - | 123,5 | 20 |
| Всего по подразделу 1 |  |  |  |  | 17547,0674* | 2548,8339 | 2819,9469 | 5453 | 6725,2866* |
| # 2. Развитие инфраструктуры объектов системы подготовки пожарных и проведение исследований по разработке и внедрению новых информационных образовательных технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52. | Государственный заказчик - федеральное казенное учреждение "Управление капитального строительства МЧС России", г. Москва, - всего |  |  |  | 3662 | 402,35 | 212,6 | 1272,2 | 1774,85 |
|  | застройщик - государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ивановский институт Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий", г. Иваново, - объекты учебной базы, г. Иваново (строительство и реконструкция) | кв. метров | 33349 | 2009 - 2011 годы | 530,5 | 120,35 | 88,5 | 321,65 | - |
|  | застройщик - федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Воронежский институт Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий", г. Воронеж, - всего |  |  |  | 2178,1732 | 181,7 | 84,0188 | 645,8044 | 1266,65 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объекты учебной базы, г. Воронеж, ул. Острогожская, 111б (строительство и реконструкция) | кв. метров | 44794 | 2009 - 2012 годы | 1670,4333 | 13,3 | 20 | 409,6044 | 1227,5289 |
|  | объекты учебной базы, г. Воронеж, ул. Краснознаменная, 231 (строительство и реконструкция) | -"- | 9730 | 2009 - 2012 годы | 507,7399 | 168,4 | 64,0188 | 236,2 | 39,1211 |
|  | застройщик - федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уральский институт Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий", г. Екатеринбург, - объекты учебной базы, г. Екатеринбург (строительство и реконструкция) | -"- | 26288 | 2009 - 2012 годы | 953,3268 | 100,3 | 40,0812 | 304,7456 | 508,2 |
| 53. | Государственный заказчик и застройщик - федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский университет Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий", г. Санкт-Петербург, - всего |  |  |  | 1973,01 | 264 | 256 | 425 | 1028,01 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объекты учебной базы, г. Санкт-Петербург (строительство и реконструкция) | кв. метров | 7500 | 2009 - 2012 годы | 163,342 | 80 | - | - | 83,342 |
|  | сибирский филиал Санкт-Петербургского университета Государственной противопожарной службы МЧС России, Красноярский край, г. Железногорск (строительство и реконструкция) | -"- | 30066 | 2009 - 2012 годы | 1809,668 | 184 | 256 | 425 | 944,668 |
| 54. | Учебные центры федеральной противопожарной службы МЧС России (реконструкция объектов учебно-лабораторной, учебно-тренировочной и казарменно-жилищной базы) | штук | 13 | 2009 - 2012 годы | 343,3 | 42,5 | 52,35 | 100 | 148,45 |
|  | Всего подразделу 2 |  |  |  | 5978,31 | 708,85 | 520,95 | 1797,2 | 2951,31 |
| # 3. Развитие экспериментальной базы пожарно-технических научно-исследовательских и образовательных учреждений. Разработка и внедрение новых инновационных технологий в области обеспечения пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Научно-исследвательские учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55. | Государственный заказчик - федеральное казенное учреждение "Управление капитального строительства МЧС России", г. Москва, - всего, |  |  |  | 1952,1975 | 135,0875 | 53,6 | 416 | 1347,51 |
|  | застройщик - федеральное государственное бюджетное учреждение "Всероссийский ордена "Знак Почета"научно-исследовательский институт противопожарной обороны Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий", г. Балашиха, Московская область, - всего |  |  |  | 1525,097 | 135,0875 | 53,6 | 416 | 920,4095 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | многофункциональный учебно-испытательный корпус роботизированных систем, Московская область, г. Балашиха (строительство) | кв. метров | 5062,1 | 2011 год | 325,386 | 9 | 53,6 | 262,786 | - |
|  | цехи опытного производства и обслуживания робототехнических комплексов, Московская область, г. Балашиха (реконструкция) | -"- | 10000 | 2012 год | 430 | - | - | 86 | 344 |
|  | объекты экспериментальной и учебно-тренировочной базы Московская область, г. Балашиха (строительство и реконструкция) | кв. метров / стендовые комплексы | 5500 / 210 | 2012 год | 583,814 | - | - | 67,214 | 516,6 |
|  | объекты учебно-экспериментального полигона федерального государственного бюджетного учреждения "Всероссийский ордена "Знак Почета" научно-исследовательский институт противопожарной обороны МЧС России" и федерального государственного бюджетного учреждения "Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России", Московская область (строительство) | кв. метров | 6050 | 2012 год | 185,897 | 126,0875 | - | - | 59,8095 |
|  | застройщик - Санкт-Петербургский филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Всероссийский ордена "Знак Почета" научно-исследовательский институт противопожарной обороны МЧС России", г. Санкт-Петербург, - всего |  |  |  | 247,8 | - | - | - | 247,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | научно-техническая база Центра экспертизы пожаров (проектные и изыскательские работы) | -"- | 4647 | 2012 год | 8 | - | - | - | 8 |
|  | экспериментальная база филиала (реконструкция) | стендовые комплексы | 42 | 2012 год | 239,8 | - | - | - | 239,8 |
|  | застройщик - специальный научно-исследовательский отдел федерального государственного бюджетного учреждения "Всероссийский ордена "Знак Почета" научно-исследовательский институт противопожарной обороны МЧС России", г. Оренбург, - всего |  |  |  | 128,3005 | - | - | - | 128,3005 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | учебно-испытательный полигон (строительство) | кв. метров | 970 | 2012 год | 30,645 | - | - | - | 30,645 |
|  | экспериментальная база отдела (реконструкция) | стендовые комплексы | 37 | 2012 год | 97,6555 | - | - | - | 97,6555 |
|  | застройщик - Краснодарский филиал института федерального государственного бюджетного учреждения "Всероссийский ордена "Знак Почета" научно-исследовательский институт противопожарной обороны МЧС России", г. Краснодар, - экспериментальная база филиала (строительство) | -"- | 20 | 2012 год | 51 | - | - | - | 51 |
| # Судебно-экспертные учреждения федеральной противопожарной службы "Испытательная пожарная лаборатория" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56. | Государственный заказчик и застройщик - Центральный региональный центр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, г. Москва, - всего |  |  |  | 87,25 | 29,25 | 32 | 26 | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | испытательная пожарная лаборатория, Белгородская область, г. Белгород (реконструкция) | кв. метров | 1538 | 2010 год | 32 | - | 32 | - | - |
|  | испытательная пожарная лаборатория, Тамбовская область, г. Тамбов (реконструкция) | -"- | 1250 | 2011 год | 26 | - | - | 26 | - |
|  | испытательная пожарная лаборатория, Московская область, г. Подольск (реконструкция) | -"- | 1300 | 2009 год | 29,25 | 29,25 | - | - | - |
| 57. | Государственный заказчик и застройщик - Северо-Западный региональный центр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, г. Санкт-Петербург, - | -"- | 1000 | 2009 год | 11,25 | 11,25 | - | - | - |
|  | учебно-методический центр повышения квалификации и переподготовки инспекторского состава государственного пожарного надзора Северо-Западного регионального центра, г. Санкт-Петербург (реконструкция) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58. | Государственный заказчик и застройщик - государственное учреждение "Производственно-технический центр федеральной противопожарной службы по Республике Коми", г. Сыктывкар, - испытательная пожарная лаборатория, Республика Коми, г. Сыктывкар (строительство) | кв. метров | 2211 | 2011 год | 46 | - | - | 46 | - |
| 59. | Государственный заказчик и застройщик - Южный региональный центр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, г.Ростов-на-Дону, - всего |  |  |  | 70,375 | 9,375 | - | - | 61 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | испытательная пожарная лаборатория, Волгоградская область, г. Волгоград (реконструкция) | кв. метров | 637,2 | 2009 год | 9,375 | 9,375 | - | - | - |
|  | испытательная пожарная лаборатория, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону (реконструкция) | -"- | 2548 | 2012 год | 61 | - | - | - | 61 |
| 60. | Государственный заказчик и застройщик - Северо-Кавказский региональный центр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, г. Пятигорск, - всего |  |  |  | 114,2815 | 22,5 | - | - | 91,7815 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | испытательная пожарная лаборатория, Ставропольский край, г. Ставрополь (строительство) | -"- | 1442 | 2009 год | 22,5 | 22,5 | - | - | - |
|  | испытательная пожарная лаборатория, Республика Ингушетия, Назрановский район (строительство) | -"- | 2200 | 2012 год | 45,7815 | - | - | - | 45,7815 |
|  | испытательная пожарная лаборатория, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск (строительство) | кв. метров | 2200 | 2012 год | 46 | - | - | - | 46 |
| 61. | Государственный заказчик и застройщик - Приволжский региональный центр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, г. Нижний Новгород, - всего |  |  |  | 243,125 | 22,125 | 16 | 44 | 161 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | учебно-методический центр повышения квалификации и переподготовки инспекторского состава государственного пожарного надзора Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл, г. Йошкар-Ола (реконструкция) | -"- | 800 | 2009 год | 9 | 9 | - | - | - |
|  | испытательная пожарная лаборатория, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола (реконструкция) | -"- | 1442 | 2009 год | 13,125 | 13,125 | - | - | - |
|  | испытательная пожарная лаборатория, Республика Мордовия, г. Саранск (реконструкция) | кв. метров | 1490 | 2012 год | 31 | - | - | - | 31 |
|  | испытательная пожарная лаборатория, Кировская область, г. Киров (реконструкция) | -"- | 1730 | 2012 год | 36 | - | - | - | 36 |
|  | испытательная пожарная лаборатория, Нижегородская область, г. Нижний Новгород (строительство) | -"- | 3085 | 2012 год | 80 | - | 16 | 44 | 20 |
|  | испытательная пожарная лаборатория, Пермский край, г. Пермь (реконструкция) | -"- | 1568 | 2012 год | 33 | - | - | - | 33 |
|  | испытательная пожарная лаборатория, Самарская область, г. Самара (реконструкция) |  | 1971 | 2012 год | 41 | - | - | - | 41 |
| 62. | Государственный заказчик и застройщик - Уральский региональный центр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, г. Екатеринбург, - всего |  |  |  | 63,5692 | 21,1661 | 42,4031 | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | испытательная пожарная лаборатория, г. Екатеринбург (строительство) | кв. метров | 3365 | 2010 год | 58,9792 | 16,5761 | 42,4031 | - | - |
|  | испытательная пожарная лаборатория, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард (проектные и изыскательские работы) | -"- | 2259 | 2009 год | 4,59 | 4,59 | - | - | - |
| 63. | Государственный заказчик - федеральное казенное учреждение "Управление капитального строительства МЧС России", г. Москва, застройщик - Уральский региональный центр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, г. Екатеринбург, - всего |  |  |  | 82,0056 | - | - | 56 | 26,0056 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | испытательная пожарная лаборатория, Курганская область, г. Курган (реконструкция) | -"- | 1250 | 2012 год | 25,0056 | - | - | - | 25,0056 |
|  | испытательная пожарная лаборатория, Тюменская область, г. Тюмень (реконструкция) | кв. метров | 1346 | 2011 год | 28 | - | - | 28 | - |
|  | испытательная пожарная лаборатория, г. Лянтор, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (строительство) | -"- | 1394 | 2012 год | 29 | - | - | 28 | 1 |
| 64. | Государственный заказчик и застройщик - Сибирский региональный центр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, г. Красноярск, - всего |  |  |  | 90 | 60 | - | - | 30 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | испытательная пожарная лаборатория, Томская область, г. Томск (строительство) | -"- | 1634 | 2009 год | 25,5 | 25,5 | - | - | - |
|  | испытательная пожарная лаборатория, Забайкальский край, г. Чита (реконструкция) | -"- | 1442 | 2012 год | 30 | - | - | - | 30 |
|  | испытательная пожарная лаборатория, Алтайский край, г. Барнаул (строительство) | -"- | 2211 | 2009 год | 34,5 | 34,5 | - | - | - |
| 65. | Государственный заказчик и застройщик - Дальневосточный региональный центр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, г. Хабаровск, - всего |  |  |  | 73,75 | 18,75 | 45 | 10 | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | испытательная пожарная лаборатория, Республика Саха (Якутия), г. Якутск (строительство) | кв. метров | 1729,5 | 2011 год | 55 | - | 45 | 10 | - |
|  | испытательная пожарная лаборатория, Магаданская область, г. Магадан (реконструкция) | -"- | 1202 | 2009 год | 18,75 | 18,75 | - | - | - |
| 65.1. | Государственный заказчик и застройщик - главное управление МЧС России по Приморскому краю, г. Владивосток, - испытательная пожарная лаборатория, Приморский край, г. Владивосток (строительство) | -"- | 3317 | 2012 год** | 69*** --------- 31 | - | - | 31*** --------- 31 | 38*** --------- - |
|  | Всего по разделу 3 |  |  |  | 2864,8038 | 329,5036 | 189,0031 | 629 | 1717,2971 |
|  | Итого по разделу I |  |  |  | 26390,1812* | 3587,1875 | 3529,9 | 7879,2 | 11393,8937* |
| # II. Рослесхоз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66. | Федеральное бюджетное учреждение Центральная база авиационной охраны лесов "Авиалесоохрана", Московская область, г. Пушкино - здание стоянки противопожарной техники Центра управления и мониторинга пожарной опасности (реконструкция) | кв. метров | 571,8 | 2012 | 42,9 | - | - | - | 42,9 |
|  | Итого по разделу II |  |  |  | 42,9 | - | - | - | 42,9 |
|  | # III. Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67. | Федеральное государственное унитарное предприятие "Производственное объединение "Маяк" - электрические кабельные трассы реакторных установок (реконструкция) | кв. метров | 25541 | 2011 год | 20,97 | 6,97 | 8 | 6 | - |
| 68. | Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный научный центр Российской Федерации - Институт физики высоких энергий", Московская область, г. Протвино - электрические кабельные трассы У-70 (реконструкция) | кв. метров | 30017 | 2012 год | 10 | - | 5 | 5 | - |
| 69. | Открытое акционерное общество "Государственный научный центр Российской Федерации - Научно-исследовательский институт атомных реакторов" - электрические кабельные трассы реакторных установок (реконструкция) | кв. метров | 60000 | 2012 год | 25 | - | - | 3 | 22 |
|  | Итого по разделу III |  |  |  | 65,97 | 6,97 | 13 | 14 | 32 |
| # IV. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70. | Федеральное государственное бюджетное учреждение "Государственный научный центр Российской Федерации - Институт физики высоких энергий", Московская область, г. Протвино - электрические кабельные трассы У-70 (реконструкция) | кв. метров | 30017 | 2012 год | 10 | - | - | - | 10 |
|  | Итого по разделу IV |  |  |  | 10 | - | - | - | 10 |

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2012 г. N 1480 федеральная целевая программа дополнена сносками

_________________________

* В том числе 8,2437 млн. рублей - бюджетные ассигнования, выделенные в соответствии с Федеральным законом от 5 июня 2012 г. N 48-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" в целях восстановления перечисленных в 2011 году в доход бюджета расходов на строительство пожарного депо Специального управления федеральной противопожарной службы N 1 в Челябинской области.

** Срок ввода объекта в эксплуатацию будет определен после принятия судебного решения о возврате средств федерального бюджета.

*** Бюджетные ассигнования, запланированные в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 января 2012 г. N 70 "О внесении изменений в федеральную целевую программу "Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года".