ДОРОЖНАЯ  КАРТА  РЕАЛИЗАЦИИ   ПРОГРАММЫ    РАЗВИТИЯ

| Мероприятия в рамках реализации задачи | Срок реализации | Ожидаемые результат реализации мероприятия |  | ФИО исполнителя мероприятия | ФИО и должность сотрудников, влияющих на достижение результата мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача1. Проведение самодиагностики образовательной организации, определение уровня соответствия модели «Школа Минпросвещения России» |  |  |  | В.И. Шибецкая – директор (руководитель рабочей группы по реализации задачи) |  |
| Мероприятие1. Прохождение самодиагностики в электронном виде | Октябрь 2023 | Получены результаты самодиагностики. Изучены рекомендации федерального оператора |  | Директор | В.И. Шибецкая |
| Перечень критериев из самодиагностики проекта ШМР, значение которых увеличится в результате успешной реализации задачи 1: «знание», «здоровье», «творчество», «воспитание», «профориентация», «учитель», «школьный климат», «образовательная среда» |  |  |  |  |  |
| Задача 2.Управленческий анализ и проектирование условий перехода на следующий уровень соответствия модели«Школа Минпросвещения России» |  |  |  | В.И. Шибецкая –директор (руководитель рабочей группы по реализации задачи) |  |
| Мероприятие 2.1 формирование актива школьной команды (управленческая команда), организация его работы | Декабрь 2023 | Команда создана, приступила к работе | Приказ о школьной управленчес- кой команде | Директор | В.И. Шибецкая |
| Мероприятие 2.2. Анализ результатов самодиагностики школы в рамках Проекта: достижения, исходный уровень по показателям, проблемы, требующие решения для перехода на более высокий уровень | Декабрь 2023 | Отчет о результатах самодиагностики | Аналитическая справка | Управленческая команда | Л.Е. Буденкова, В.В. Пухлий |
| Мероприятие 2.3. Выявление дефицитов показателейсоответствия уровню модели «Школы Минпросвещения России»; анализресурсовдля достиженияследующего (повышенного) уровня условий. | Январь 2024 | Краткая характеристика мер, реализация которых позволит обеспечить соответствие необходимому уровню модели; выявление, формулирование и письменная фиксация проблем | Аналитическая справка | Управленческая команда | Л.Е. Буденкова, В.В. Пухлий |
| Мероприятие 2.4. Изучение методических рекомендаций по реализации основных направлений | Апрель - май 2024 | Методические рекомендации изучены и приняты к сведению. | Методические рекомендации | Управленческая команда | Л.Е. Буденкова, В.В. Пухлий |
| Мероприятие2.5. Создание рабочей группы для процедуры целеполагания, подготовке проекта программы развития школы | Январь 2024 | Рабочей группой определены: стратегическая цель; соотношение проблем и целей. |  | Управленческая команда | Л.Е. Буденкова, В.В. Пухлий |
| Мероприятие2.6. Разработка «дорожной карты» по повышению уровня соответствия модели управленческой командой | Январь 2024 | Рабочей группой разработана «дорожная карта» | «Дорожная карта» | Управленческая команда | Л.Е. Буденкова, В.В. Пухлий |
| Мероприятие 2.7. Педагогическийсовет «Перспективный портрет школы» | Февраль 2024 | Обсуждение на педагогическом совете Программы развития, системы конкретных мероприятий | Протокол педагогического совета | Управленческая команда | Л.Е. Буденкова, В.В. Пухлий |

| Мероприятие 2.8. Разработка программы развития образовательной организации | Декабрь 2023 | Программа развития согласованаУчредителем, с Советом школы | Программа развития | Управленческая команда |  | В.И. Шибецкая, Л.Е. Буденкова, В.В. Пухлий |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 2.9. Изучение и постоянный мониторинг мероприятий, реализуемых в рамках Программы | С января 2024 (регулярно) | Мониторинг | Результаты мониторинга | Управленческая команда |  | В.И. Шибецкая, Л.Е. Буденкова, В.В. Пухлий |  |  |
| Перечень критериев из самодиагностики проекта ШМР, значение которых увеличится в результате успешной реализации задачи 2:«знание», «здоровье», «творчество», «воспитание», «профориентация», «учитель», «школьный климат», «образовательная среда» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3. Выбор управленческого трека развития школы |  |  |  | В.И. Шибецкая –директор (руководитель рабочей группы по реализации задачи) |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.1. Анализ возможных управленческих треков, обсуждение школьной командой | Декабрь 2023 | Выбор трека развития – модель Программы развития школы |  | Управленческая команда |  | В.И. Шибецкая, Л.Е. Буденкова, В.В. Пухлий |  |  |
| Мероприятие 3.2. Заседание Совета ОО | Декабрь 2023 | Согласование Программы развития | Протокол | Совет ОО |  | Л.Е. Буденкова |  |  |
| Перечень критериев из самодиагностики проекта ШМР, значение которых увеличится в результате успешной реализации задачи 3:«знание», «здоровье», «творчество», «воспитание», «профориентация», «учитель», «школьный климат», «образовательная среда» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4.Описание условий перехода наследующий уровень соответствия модели «Школа Минпросвещения России» с учётом 8 магистральных направлений развития |  |  |  |  | В.И. Шибецкая –директор (руководитель рабочей группы по реализации задачи) |  |  |  |
| 1.Знание: качество и объективность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.1. Объективная ВКСО. Разработка материалов для текущей и промежуточной аттестации с учётом требований ФГОС, международных исследований, современных требований к инструментам оценивания). Выполнение рекомендаций по результатам оценивания (в том числе ВПР). | Регулярно | Контроль за графиком оценочных процедур | Аналитическая справка | Рабочая группа по введению обновлённых ФГОС |  | Л.Е. Буденкова, руков. ШМО |  |  |
| Мероприятие 4.2. Развитие внутришкольной системы профессионального роста и развития, наставничества (поддержка молодых учителей) | 2024-2026 | Индивидуальная программа развития и система наставничества как инструменты наращивания профессиональных компетенций педагогов | Положение о наставничестве | Заместитель директора по УВР |  | Л.Е. Буденкова |  |  |
| Мероприятие 4.3. Сетевая форма реализации образовательных программ | 2026 | Организование сетевой формы | Договор о сетевом взаимодействии | Директор |  | В.И. Шибецкая |  |  |
| 2. Воспитание |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.4. Создание Штаба воспитательной работы | 2023-2024 | Штаб создан, полномочия определены | Положение о Штабе воспитательной работы. | Заместитель директора по ВР |  | В.В. Пухлий |  |  |
| Мероприятие 4.5. Участие в реализации Проекта «ОрлятаРоссии» | С апреля 2024 | Сформированы списки участников, собраны заявления от родителей. | Заявления от родителей | Заместитель директора по ВР |  | В. В. Пухлий |  |  |
| Мероприятие 4.6. Оформление комнаты детских инициатив/ученического самоуправления | Май 2024 | Оформлена комната детских инициатив - пространство, отвечающее современным требованиям безопасности, комфорта и функциональности | Положение о ЦДИ | Заместитель директора по ВР |  | В.В. Пухлий |  |  |
| 3. Здоровье |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.7. Разработка единого календарного плана физкультурных, спортивных и массовых спортивно-зрелищных мероприятий | 2024 | План разработан и реализуется | Единый календарный план | Заместитель директора по ВР |  | В.В. Пухлий |  |  |
| 4. Творчество |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.8. Развитие дополнительного образования. | Сентябрь 2024 | Открыты новые места ДОД | Приказ о создании дополнител ьной общеразвив ающей программы | Заместитель директора по ВР |  |  | В.В. Пухлий |  |
| Мероприятие 4.9. Создание новых мест ДО для реализации дополнительных общеразвивающих программ | Сентябрь 2024 | Созданы творческие объединение школьников | Договор о сетевой форме реализации дополнительн ых общеразвива ющих программ | Заместитель директорапоВР |  |  | В.В. Пухлий |  |
| 5. Профориентация |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.10. Включение в полномочия классных руководителей ведения комплексной работы по профориентационной деятельности в ОО | Сентябрь 2024 | В полномочия классных руководителей включено ведение комплексной работы по профориентационной деятельности в ОО | Должностная инструкция | Заместитель директора по УВР |  | В.В. Пухлий |  |  |
| Мероприятие 4.11. Психологическое сопровождение выбора профессии | 2024-2025 учебный год | Психологическое сопровождение выбора профессии | Программа профориента ционной работы для учащихся. | Педагог-психолог |  | Э.Т. Пурто |  |  |
| Мероприятие 4.12. Вовлечение семьи в профориентационный процесс. | 2024-2025 учебный год | Разработана и реализуется программа. Вовлечение семьи в процесс сопровождения профессионального самоопределения. | Программа работы с родителями по профориента ции и профессионал ьному самоопределе нию | Заместитель директора по УВР Классные руководители |  | В.В. Пухлий |  |  |
| 6. Учитель. Школьная команда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.13. Повышение квалификации педагогов в сфере воспитания | 2024-2025 учебный год | Педагоги школы успешно прошли КПК | Удостоверения о прохождении КПК | Заместитель директора по УВР |  | Л.Е. Буденкова |  |  |
| 7. Школьный климат |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.14. Включение в штатное расписание педагога- дефектолога, тьютора, ассистента | 2026 | Психологический комфорт для всех (психолого -педагогическая служба (психолог, логопед, социальный педагог, дефектолог, тьютор, ассистент) | Штатное расписание | Директор |  | В.И. Шибецкая |  |  |
| Мероприятие 4.15. Открытие и функционирование комнаты психологической разгрузки для учащихся, учителей | 2025-2026 учебны йгод | Оборудована комната для коррекционных занятий и тренингов. Комната психологической разгрузки | Расписание занятий в комнате для коррекционн ых занятий, инструкция | Директор |  | В.И. Шибецкая |  |  |
| 8. Образовательная среда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.17. Участие педагогов школы в деятельности профессиональных сообществ педагогов для обмена опытом и поддержки начинающих учителей на базе «Сферум» | 2025 | Педагоги школы–активные члены профессиональных сообществ педагогов для обмена опытом и поддержки начинающих учителей на базе «Сферум» | Регистрация педагогов в сообществах | Методический совет |  | Руководители ШМО |  |  |
| Перечень критериев из самодиагностики проекта ШМР, значение которых увеличится в результате успешной реализации задачи 4:«знание», «здоровье», «творчество», «воспитание», «профориентация», «учитель», «школьный климат», «образовательная среда» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 5. Построение системы профессионального развития педагогов и руководителей школы, обеспечивающую свою временную методическую подготовку с нацеленностью на достижение планируемых образовательных результатов |  |  |  | В.И Шибецкая – директор (руководитель рабочей группы по реализации задачи) |  |  |  |  |
| Мероприятие 5.1. Формирование и реализация индивидуальных образовательных маршрутов руководителя и педагогов школы | Сентябрь 2026 | Сформированы «дефицитные» запросы педагогов и руководителей. Построены образовательные и развивающие индивидуальные маршруты | ИОМ педагогов и руководителя | Управленческая команда |  | В.И. Шибецкая, Л.Е. Буденкова, В.В. Пухлий |  |  |
| Перечень критериев из самодиагностики проекта ШМР, значение которых увеличится в результате успешной реализации задачи 5: «знание», «здоровье», «творчество», «воспитание», «профориентация», «учитель» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 6. Формирование предметно-пространственной среды в перспективецифровизации образования для расширения возможности индивидуализации образовательного процесса с нацеленностью на достижение планируемых образовательных результатов. |  |  |  |  | В.И. Шибецкая –директор (руководитель рабочей группы по реализации задачи) |  |  |  |
| Мероприятие 6.1. Повышение квалификации педагогических работников по вопросам цифровизации, Обновления ИКТ- инфраструктуры, дистанционных Образовательных технологий, автоматизированных информационных систем | 2024-2026 | Пройдены КПК, повышены компетенции | Удостовере- ния о прохождении КПК | Заместитель директора по УВР |  | Л.Е. Буденкова |  |  |
| Мероприятие 6.2. Дальнейшая индивидуализация образовательного процесса через реализацию индивидуальных учебных планов, сетевые формы реализации образовательных Программ | 2024-2026 | Реализация ИУП, сетевых форм реализации образовательных программ | ИУП | Заместитель директора по УВР |  | Л.Е. Буденкова |  |  |
| Перечень критериев из самодиагностики проекта ШМР, значение которых увеличится в результате успешной реализации задачи 6: «знание», «профориентация», «учитель», «образовательная среда» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 7. Расширение возможности образовательного партнёрства для повышения качества освоения содержания учебных предметов в практическом применении |  |  |  | В.И. Шибецкая–директор (руководитель рабочей группы по реализации задачи) |  |  |  |
| Мероприятие 7.1. Дальнейшее | В рамках договора | Сотрудничество в рамках реализации дополнительных общеразвивающих программ по следующим направленностям: физкультурно-спортивная, техническая. | Дополнитель ные общеразвива ющие программы, Договор о сотрудничестве | Директор |  | В.И. Шибецкая |  |
| сотрудничество с |  |  |  |  |  |  |  |
| социальными партнерами |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень критериев из самодиагностики проекта ШМР, значение которых увеличится в результате успешной реализации задачи 7: «знание», «творчество», «воспитание», «профориентация», «образовательная среда». |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 8. Развитие управленческой модели школы |  |  |  | В.И. Шибецкая – директор (руководитель рабочей группы по реализации задачи) |  |  |  |
| Мероприятие 8.1. Реализация проектного подхода в управлении школой: -«Управление качеством образования»; -«Современная школа»; -«Воспитание и социализация»; -«Школа возможностей» | 2024-2026 | Реализация управленческих проектов | Аналитические справки, отчёты, результаты мониторингов | Директор |  | В.И. Шибецкая |  |
| Мероприятие 8.2. Создание условий предотвращения и для профилактики деструктивных проявлений в поведении обучающихся | 2025-2026 | Внедрение медиации и восстановительных технологий в деятельность педагогов по урегулированию межличностных конфликтов в образовательной среде и профилактике правонарушений | Приказо создании ШСМ. | Управленческая команда |  | В.И. Шибецкая, Л.Е. Буденкова, В.В. Пухлий |  |
| Перечень критериев из самодиагностики проекта ШМР, значение которых увеличится в результате успешной реализации задачи 8: «здоровье», «воспитание», «учитель», «школьный климат», «образовательная среда» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 9. Развитие на правления работы с семьей (школа для ребёнка и для всей семьи) |  |  |  | В.И. Шибецкая –директор (руководитель рабочей группы по реализации задачи) |  |  |  |
| Мероприятие 9.1. Профориентация. Реализация программы работы с родителями | 2024-2026 | Организована работа с родителями в рамках профориентационной программы по самоопределению обучающихся | Программа | Классные руководители |  | В.В. Пухлий |  |
| Перечень критериев из самодиагностики проекта ШМР, значение которых увеличится в результате успешной реализации задачи 9: «знание», «здоровье», «творчество», «воспитание», «профориентация», «учитель», «школьный климат», «образовательная среда» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 10. Независимая оценка качества образования, а также система внутреннего аудита |  |  |  | В.И. Шибецкая –директор (руководитель рабочей группы по реализации задачи) |  |  |  |
| Мероприятие 10.1. Мониторинг Программы развития, корректировка | Не реже 1 раза в год | Мониторинг Программы развития (графический вариант), отчёты | Управленческая команда |  |  | В.И. Шибецкая, Л.Е. Буденкова, В.В. Пухлий |  |