АДМИНИСТРАЦИЯ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

06.10.2025                    		           г.Симферополь			           № 1087

Об  утверждении  Дорожной карты  «Организация и проведение  государственной итоговой аттестации по  образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Симферопольском районе в 2026 году»

Во исполнение приказа Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 03.10.2025 №1491 «Об  утверждении  Дорожной карты  «Организация и проведение  государственной итоговой аттестации по  образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Республике Крым в 2026 году»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить Дорожную карту «Организация и проведение  государственной итоговой аттестации по  образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Симферопольском районе в 2026 году».

2.Руководителям общеобразовательных учреждений и ответственным лицам, указанным в приказе, обеспечить выполнение мероприятий Дорожной карты в полном объёме в установленные сроки в соответствии с компетенцией.

3. Ответственность за исполнение приказа возложить на методиста МБОУ ДО «ЦДЮТ» Сейдалиева Э.Д.

4.Контроль выполнения настоящего приказа  оставляю за собой.

Начальник управления образования                                                           С.В.Дмитрова

Сейдалиев Э.Д.

Приложение приказу

управления образования

от 06.10.2025 № 1087

План мероприятий  по Дорожной карте  «Организация и проведение  государственной итоговой аттестации по  образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Симферопольском районе в 2026 году»

Перечень сокращений и условных обозначений

| ГИА | Государственная итоговая аттестация |
| --- | --- |
| ГИА-9 | Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования |
| ГИА-11 | Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования |
| ЕГЭ | Единый государственный экзамен |
| ОГЭ | Основной государственный экзамен |
| ГВЭ | Государственный выпускной экзамен |
| МОУО | Органы управления образованием муниципальных районов и городских округов |
| ОО | Образовательная организация |

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Исполнители | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Анализ проведения ЕГЭ, ОГЭ |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение мониторинга дальнейшего обучения выпускников 9 классов, не получивших аттестат об основном общем образовании. | Октябрь 2025 Октябрь 2026 | МОУО | Кобзарь В.В |
| 1.2 | Проведение мониторинга подтверждения соответствия выставленных итоговых отметок выпускниками 2026 года и результатов ЕГЭ для получения аттестата с отличием и медалей «За особые успехи в учении» I и II степени | Июль-август 2026 | МОУО ОО | Сейдалиев Э.Д. Руководители МБОУ |
| 1.3 | Проведение анализа недостатков, нарушений и «зон рисков» при подготовке и проведении ГИА в 2026 году | Август- сентябрь 2026 | МОУО | Сейдалиев Э.Д. |
| 1.4 | Проведение статистического анализа и подготовка статистико-аналитических материалов по итогам ГИА в 2025 году в Симферопольском районе | Август-сентябрь 2025 года | МОУО МБОУ ДО «ЦДЮТ» | Кирияк Т.Н. Сейдалиев Э.Д. Методисты |
| 1.5 | Подведение итогов ГИА с анализом проблем и постановкой задач на новый учебный год на августовских конференциях педагогических работников и коллегии Управления образования | Август 2025 года | МБОУ ДО «ЦДЮТ» | Кирияк Т.Н. Методисты |
| 1.6 | Включение в методические рекомендации аналитических материалов с описанием выявленных в процессе экзаменов проблем и типичных ошибок, допущенных обучающимися 9-х, 11-х классов при сдаче ГИА по учебным предметам | Октябрь 2025 года | МБОУ ДО «ЦДЮТ» | Кирияк Т.Н. Методисты |
| 1.7 | Проведение совещания по итогам ГИА-2025 в Симферопольском районе | Октябрь 2025 года | МОУО МБОУ ДО «ЦДЮТ |  |
| 1.8 | Подготовка проекта приказа об итогах ГИА-2025 в Симферопольском районе | Октябрь 2025 года | МБОУ ДО «ЦДЮТ | Кирияк Т.Н. Сейдалиев Э.Д. Методисты |
| 1.9 | Работа с претендентами на получение медалей в 2025/2026 учебном году (подготовка проекта приказа, сбор информации о претендентах на получение медалей, проведение совещания с общеобразовательными учреждениями) | Октябрь 2025-май 2026 года | МОУО МБОУ ДО «ЦДЮТ» ОО | Сейдалиев Э.Д. Руководители МБОУ |
| 1.10 | Участие в республиканском тестировании для претендентов на получение медалей | Март-апрель 2026 года | МОУО МБОУ ДО «ЦДЮТ» | Сейдалиев Э.Д. |
| 1.11 | Подготовка отчетов в Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) | В течение 2025-2026 учебного года | МОУО МБОУ ДО «ЦДЮТ» | Сейдалиев Э.Д. |
| II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов, методическое обеспечение |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведение информационно-разъяснительной работы среди учащихся 9-11 классов ОО (классные часы и родительские собрания) по вопросам востребованности предметов математического и естественно-научного направления при поступлении на технические и экономические направления | В течение 2025-2026 учебного года | МОУО ОО | Руководители МБОУ |
| 2.2 | Проведение организационно-методических мероприятий (вебинаров, семинаров-практикумов, совещаний) по повышению качества преподавания учебных предметов | В течение 2025-2026 учебного года | МБОУ ДО «ЦДЮТ» |  |
| 2.3 | Проведение пробных экзаменов для выпускников образовательных организаций в 2025/2026 учебном году | Ноябрь 2025- март 2026 года | МБОУ ДО «ЦДЮТ» МБОУ | Методисты Руководители МБОУ |
| 2.4 | Организация посещения уроков в выпускных классах с целью проверки готовности к ГИА, в школах с низкими образовательными результатами | В течение 2025-2026 учебного года | МБОУ ДО «ЦДЮТ» МБОУ | Методисты Руководители МБОУ |
| 2.5 | Выявление и трансляция опыта работы педагогов, продемонстрировавших высокие результаты в подготовке обучающихся к ГИА | Февраль 2026 | МОУО МБОУ ДО «ЦДЮТ | Методисты |
| 2.6 | Мастер классы учителей с высокими результатами ЕГЭ по русскому языку на курсах повышения квалификации и иных мероприятиях | Январь- апрель 2026 | МОУО МБОУ ДО «ЦДЮТ | Методисты |
| 2.7 | Проведение вебинаров для учителей-предметников по подготовке обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 с использованием демоверсий ФИПИ | В течение 2025-2026 учебного года | МОУО МБОУ ДО «ЦДЮТ | Методисты |
| 2.8 | Проведение семинаров, консультаций, круглых столов для педагогов ОО, в том числе с низкими результатами, по запросу ОО. | В течение 2025-2026 учебного года | МОУО МБОУ ДО «ЦДЮТ | Методисты |
| III. Нормативное обеспечение ГИА |  |  |  |  |

| 3.1 | Подготовка проектов приказов по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2026 году в Симферопольском районе: «О подготовке к проведению ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Симферопольском районе в 2026 году» «Об организации информационно- разъяснительной работы по проведению ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования и оценочных процедур в Симферопольском районе в 2025/2026 учебном году» |  | В течение 2025-2026 учебного года |  | МОУО МБОУ ДО «ЦДЮТ» ОО |  | Сейдалиев Э.Д. Руководители МБОУ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | «О регистрации участников ГИА по образовательным программам среднего общего образования в Симферопольском районе в 2026году» «Об организации и проведении итогового сочинения (изложения) в Симферопольском районе в 2025/2026 учебном году» «О проведении итогового сочинения (изложения) для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов, а также для лиц, обучающихся на дому в 2025/2026 учебном году» «Об итогах основного этапа итогового сочинения (изложения) в Симферопольском районе в 2025/2026 учебном году» «О регистрации на ГИА по образовательным программам основного общего образования и итоговое собеседование по русскому языку в Симферопольском районе в 2026 году» «Об организации и проведении итогового собеседования по русскому языку в 9 классах в Симферопольском районе в 2025/2026 учебном году» «О проведении итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов, а также для лиц, обучающихся на дому в 2025/2026учебном году» «Об итогах основного этапа итогового собеседования по русскому языку в 9 классах общеобразовательных организаций Симферопольском районе в 2025/2026 учебном году» «Об утверждении результатов всех этапов итогового собеседования по русскому языку 2025/2026 учебного года» О проведении всероссийских и региональных тренировочных мероприятий в Симферопольском районе в 2026 году» «О порядке окончания 2025-2026 учебного года, организации проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Симферопольском районе» «О проведении ГИА по родным языкам в Симферопольском районе» «Об итогах основного этапа проведения ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, итогового сочинения (изложения) и итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах» |  |  |  |  |  |  |
| IV. Обучение и инструктаж лиц, привлекаемых к проведению ГИА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Участие в инструктивно-методических совещаний для координаторов ГИА, технических специалистов и образовательных организаций, ответственных за ведение РИС |  | В течение 2025/2026 учебного года |  | МБОУ ДО «ЦДЮТ» ОО |  | Сейдалиев Э.Д. Руководители МБОУ |
| 4.2 |  | Участие в инструктивно-методических совещаний для работников ППЭ |  | В течение 2025/2026 учебного года |  | МОУО МБОУ ДО «ЦДЮТ» ОО |  | Сейдалиев Э.Д. Руководители МБОУ |
| 4.3 |  | Координация и контроль дистанционного обучения работников ППЭ ЕГЭ (в досрочный, основной и дополнительный периоды) посредством сайта «Учебная платформа» ФГБУ «Федеральный центр тестирования» |  | В течение 2025/2026 учебного года |  | МОУО МБОУ ДО «ЦДЮТ» ОО |  | Сейдалиев Э.Д. Руководители МБОУ |
| 4.4 |  | Участие в вебинарах, очных и селекторных инструктивно - методических совещаниях для работников ППЭ, членов АК и председателей ПК |  | Октябрь 2025- Май 2026 года |  | МОУО МБОУ ДО «ЦДЮТ» ОО |  | Сейдалиев Э.Д. Руководители МБОУ |
| 4.5 |  | Обучение персонала (организаторов в аудитории, организаторов вне аудитории), привлекаемого к работе в ППЭ |  | Апрель-май 2026 года |  | МОУО МБОУ ДО «ЦДЮТ» ОО |  | Сейдалиев Э.Д. Руководители МБОУ |
| 4.6 |  | Проведение муниципальных тренировочных мероприятий по подготовке к ГИА |  | Октябрь 2025 – май 2026 года |  | МОУО МБОУ ДО «ЦДЮТ» ОО |  | Сейдалиев Э.Д. Руководители МБОУ |
| V. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9, ГИА-11 в 2025 году |  | Ноябрь 2025 года |  | МОУО МБОУ ДО «ЦДЮТ» ОО |  | Сейдалиев Э.Д. |
| 5.2 |  | Формирование сети ППЭ, ППЗ и утверждение их руководителей |  | Ноябрь 2025 года |  | МОУО МБОУ ДО «ЦДЮТ» ОО |  | Сейдалиев Э.Д. |
| 5.3 |  | Подача списочного состава работников ППЭ и ППЗ:. - членов ГЭК. - руководителей и организаторов ППЭ. - технических специалистов ППЭ. - членов предметных комиссий. - членов апелляционной комиссии. | Январь -май 2026 года |  | МОУО МБОУ ДО «ЦДЮТ» ОО |  | Сейдалиев Э.Д. Руководители МБОУ |
| 5.4 |  | Организация и проведение итогового сочинения в 11 классах (основной и дополнительные сроки): |  | В сроки, определенные Порядком ГИА-11 |  | МОУО МБОУ ДО «ЦДЮТ» ОО |  | Сейдалиев Э.Д. Руководители МБОУ |
|  |  | Проведение инструктивно-методического совещания с лицами, ответственными за ИС-11 в муниципалитете |  | Ноябрь 2025 года |  |  |  |  |
|  |  | Проведение ИРР среди обучающихся их родителей (законныхпредставителей) об особенностях проведения ИС-11 в 2025/2026учебном году. |  | Сентябрь-декабрь 2025 года |  |  |  | Сейдалиев Э.Д. Руководители МБОУ |
|  |  | Сбор и утверждение мест регистрации на ИС-11 |  | Сентябрь 2025 года |  |  |  |  |
|  |  | Сбор и утверждение мест проведения ИС-11 |  | Октябрь 2025 года |  |  |  |  |
|  |  | Утверждение Порядка проведения ИС-11 |  | Ноябрь 2025 года |  |  |  |  |
|  |  | Проведение ИС-11 в основной и дополнительные сроки |  | Декабрь 2025 года, февраль, апрель 2026 года |  |  |  |  |
| 5.5 |  | Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку в 9 классах (основной и дополнительные сроки): |  | В сроки, определенные Порядком ГИА-9 |  | МОУО МБОУ ДО «ЦДЮТ» ОО |  | Сейдалиев Э.Д. |
|  |  | Проведение инструктивно-методического совещания с директорами ОО и лицами, ответственными за ИС-9 в общеобразовательных учреждениях |  | Январь 2026 года |  |  |  |  |
|  |  | Проведение ИРР среди обучающихся их родителей (законныхпредставителей) об особенностях проведения ИС-9 в 2025/2025учебном году |  | Октябрь 2025 года - январь 2026 года |  |  |  | Сейдалиев Э.Д. Руководители МБОУ |
|  |  | Сбор и утверждение мест регистрации на ИС-9 |  | Ноябрь-декабрь 2025 года |  |  |  |  |
|  |  | Сбор и утверждение мест проведения ИС-9 |  | Декабрь 2025 года |  |  |  | Сейдалиев Э.Д. |
|  |  | Утверждение Порядка проведения ИС-9 |  | Январь 2026 года |  |  |  |  |
|  |  | Проведение ИС-9 в основной и дополнительные сроки |  | Февраль, март, апрель 2026 года |  |  |  |  |
| 5.6 |  | Проведение досрочного периода ГИА-9 и ГИА-11 в 2026 году по утвержденному расписанию, проверка экзаменационных работ и обработка ЭМ в соответствии и утверждёнными сроками |  | Март-май 2026 года |  | МОУО МБОУ ДО «ЦДЮТ» |  | Сейдалиев Э.Д. Руководители МБОУ Руководители ППЭ |
| 5.7 |  | Участие в вебинарах, тренировочных мероприятиях и апробациях по отработке новых актуальных технологических решений ГИА |  | В течение 2025-2026 учебного года |  | МОУО МБОУ ДО «ЦДЮТ» ОО |  |  |
| 5.8 |  | Участие в нагрузочном тестирования систем видеонаблюдения в ППЭ ЕГЭ, ППЗ ЕГЭ и управления образования (в досрочный, основной и дополнительный периоды |  | Март, май, август 2026 года |  | МОУО МБОУ ДО «ЦДЮТ» ОО |  |  |
| 5.9 |  | Создание условий в ППЭ для участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья: - формирование и утверждение списка участников ГИА с ОВЗ; - подбор ассистентов; - подготовка аудиторий; - подготовка экзаменационных материалов |  | Март-май 2026 года |  | МОУО МБОУ ДО «ЦДЮТ» ОО |  |  |
| 5.10 |  | Организация подготовки к проведению ГИА-9 в основной период и резервные сроки основного периода: - сбор заявлений участников (до 01.03.2026) (заявлениеустановленного образца с перечнем предметов и форм ГИА); - формирование списка ППЭ на основе предложений органовуправления образованием муниципальных районов и городскихокругов; - подготовка материалов для заседаний ГЭК; - внесение данных в РИС об участниках ГИА-9: паспортных данных, СНИЛС образовательных организациях, категориях участников, выбранных ими экзаменах и формах ГИА (ОГЭ, ГВЭ) (до 01.03.2025); - внесение данных РИС о членах ПК (за две недели до началасоответствующего этапа ГИА); - распределение по ППЭ работников и участников ГИА (за 2недели до проведения экзамена); - проведение автоматизированной рассадки участников иработников по ППЭ (за 1 день до проведения экзамена); - формирование и передача в ППЭ пакета руководителя;- передача экзаменационных материалов в ППЭ |  | Январь-июнь 2026 года |  | МОУО МБОУ ДО «ЦДЮТ» ОО |  | Сейдалиев Э.Д. Руководители МБОУ |
| 5.11 |  | Организация подготовки к проведению ГИА-11 в основной период и резервные сроки основного периода: - сбор заявлений участников (до 01.02.2026 года включительно)(заявление установленного образца с перечнем предметов и форм ГИА); - заказ экзаменационных материалов в РИС;- утверждение графика работы ППЭ приказом МОНМ РК (февраль - май2025 года); - подготовка материалов для заседаний ГЭК; - внесение данных в РИС об участниках ГИА-11: паспортных данных, СНИЛС, образовательных организациях, категориях участников, выбранных ими экзаменах и формах ГИА (ЕГЭ,ГВЭ); - внесение данных в РИС о членах ПК (за две недели до начала соответствующего этапа ГИА); - распределение по ППЭ работников и участников ГИА; - проведение автоматизированной рассадки участников и работников по ППЭ (за 1 день до проведения экзамена); - формирование и отправка в ППЭ пакета руководителя;- доставка экзаменационных материалов в ППЭ; - техническая подготовка и проведение контроля технической готовности ППЭ ЕГЭ |  | Январь-июль 2026 года |  | МОУО МБОУ ДО «ЦДЮТ» ОО |  | Сейдалиев Э.Д. Руководители МБОУ |
| 5.12 |  | Организация работы по психологическому сопровождению и проведению психологической подготовки обучающихся выпускных классов к ГИА: - участие в республиканском семинаре-практикуме по организации психологического сопровождения обучающихся в ходе подготовки к ГИА; - проведение семинаров-практикумов для педагогов-психологов со стажем работы до 3-х лет по организации психологического сопровождения обучающихся в ходе подготовки к ГИА (вебинар в рамках проведения ШМС); - актуализация методических рекомендаций «Психологическое сопровождение обучающихся в период подготовки к ГИА» и размещение на сайте МБОУ ДО «ЦДЮТ» |  | В течение 2025/2026 учебного года |  | МОУО МБОУ ДО «ЦДЮТ» ОО |  | Морбицр В.В. Руководители МБОУ |
| 5.13 |  | Проведение основного периода ГИА-9 и ГИА-11 2025 года по утвержденному расписанию, проверка экзаменационных работ и обработка ЭМ в соответствии и утверждёнными сроками |  | Май-июль 2026 года |  | МОУО МБОУ ДО «ЦДЮТ» ОО |  | Сейдалиев Э.Д. |
| 5.14 |  | Проведение дополнительного периода (сентябрьские сроки) ГИА-9 и ГИА-11 в 2026 году по утвержденному расписанию, проверка экзаменационных работ и обработка ЭМ в соответствии с утверждёнными сроками |  | Сентябрь 2025 года |  | МОУО МБОУ ДО «ЦДЮТ» ОО |  | Сейдалиев Э.Д. |
| VI. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Ведение раздела о ГИА на официальном сайте управления образования и МБОУ ДО «ЦДЮТ» |  | В течение 2025/2026учебного года |  | МОУО МБОУ ДО «ЦДЮТ» |  | Сейдалиев Э.Д. Куртбединова Э.Ш. |
| 6.2 |  | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех участников ГИА, их родителей (законных представителей): Подготовка и обновление информационного стенда по вопросам организации и проведения ГИА в помещении МБОУ ДО «ЦДЮТ», общеобразовательных учреждениях. Приём граждан по вопросам организации и проведения ГИА. Распространение цикла информационных листков и памяток об организации и проведении государственной итоговой аттестации в 2025 году. Разработка методических рекомендаций для организации ИРР по подготовке к ГИА в 9, 11 классах в образовательных организациях на 2025/2026учебный год. Проведения инструктивных совещаний с педагогическими работниками. Ведение информационных разделов официальных сайтов образовательных учреждений по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году |  | В течение 2025/2026учебного года |  | МОУО МБОУ ДО «ЦДЮТ» |  | Сейдалиев Э.Д. Куртбединова Э.Ш. |
| 6.3 |  | Организация работы «горячих линий» по вопросам организации и проведения ГИА: Управления образования, МБОУ |  | В течение 2025/2026учебного года |  | МОУО МБОУ ДО «ЦДЮТ» |  | Сейдалиев Э.Д. Куртбединова Э.Ш. |
| 6.4 |  | Проведение цикла родительских собраний по вопросам подготовки и проведения ГИА-9, ГИА-11: «Об официальных источниках информации о ГИА» «Об особенностях проведения итогового сочинения (изложения)» «Об особенностях регистрации на ГИА в 2026 году» «Об особенностях проведения ГИА в 2026 году» «Права и обязанности участников ГИА» «Порядок подачи и рассмотрения апелляций» «О мерах административной ответственности, предусмотренных ч. 4 ст. 19.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за нарушения Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования» |  | В течение 2025/2026учебного года |  | ОО |  | Руководители МБОУ |
| 6.5 |  | Сбор информации о результатах ГИА обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования в рамках реализации образовательных программ |  | В течение 2025/2026учебного года |  | МОУО МБОУ ДО «ЦДЮТ» |  | Сейдалиев Э.Д. Руководители МБОУ |
| VII. Контроль за организацией и проведением ГИА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА |  | В течение 2025/2026учебного года |  | МОУО МБОУ ДО «ЦДЮТ» ОО |  | Сейдалиев Э.Д. |
| 7.2 |  | Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11 |  | В течение 2025/2026учебного года |  | МОУО МБОУ ДО «ЦДЮТ» ОО |  | Сейдалиев Э.Д. |
| 7.3 |  | Контроль за организацией и проведением итогового сочинения (изложения) в 11-х классах и итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах в основные и дополнительные сроки |  | Декабрь 2025 года, февраль, март, апрель 2026 года |  | МОУО МБОУ ДО «ЦДЮТ» ОО |  | Сейдалиев Э.Д. |
| 7.4 |  | Контроль за работой образовательных организаций по подготовке к ГИА-2026, оформлением информационных стендов по процедуре проведения ГИА, размещением соответствующей информации на сайтах ОО и региональных СМИ |  | Январь-апрель 2026 года |  | МОУО МБОУ ДО «ЦДЮТ» ОО |  | Сейдалиев Э.Д. Руководители МБОУ |
| 7.5 |  | Контроль за созданием условий проведения ГИА для лиц с ограниченными возможностями здоровья |  | Апрель-июнь 2026 года |  | МОУО МБОУ ДО «ЦДЮТ» ОО |  | Сейдалиев Э.Д. Руководители МБОУ |
| 7.6 |  | Проведение инструктивно-методических совещаний с руководителями пунктов проведения экзаменов. |  | Май 2026 года |  | МОУО МБОУ ДО «ЦДЮТ» ОО |  | Сейдалиев Э.Д. |
| 7.7 |  | Контроль за ходом подготовки и проведения ГИА-9, ГИА-11 в досрочный, основной и дополнительные периоды в пунктах проведения экзаменов |  | Март, июнь, сентябрь 2026 года |  | МОУО МБОУ ДО «ЦДЮТ» |  | Сейдалиев Э.Д. |