

**АДМИНИСТРАЦИЯ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА**

**РЕСПУБЛИКИ КРЫМ**

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

**ПРИКАЗ**

27.09.2024 г.Симферополь № ПРОЕКТ

Об утверждении Дорожной карты «Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Симферопольском районе в 2025 году»

Во исполнение приказа Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 16.09.2024 №1436 «Об утверждении Дорожной карты «Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Республике Крым в 2025 году»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить Дорожную карту «Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Симферопольском районе в 2025 году».

2.Руководителям общеобразовательных учреждений и ответственным лицам, указанным в приказе, обеспечить выполнение мероприятий Дорожной карты в полном объёме в установленные сроки в соответствии с компетенцией.

3. Ответственность за исполнение приказа возложить на методиста МБОУ ДО «ЦДЮТ» Сейдалиева Э.Д.

4.Контроль выполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления образования С.В.Дмитрова

 Приложение приказу

управления образования

 от 27.09.2024 №

**План мероприятий по Дорожной карте «Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Симферопольском районе в 2025 году»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители | Ответственные |
|  | **I. Анализ проведения ЕГЭ** |
| 1.1 | Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА в 2024 году в Симферопольском районе | Август-сентябрь 2024 года | МБОУ ДО «ЦДЮТ» | Методисты |
| 1.2 | Проведение анализа результатов проведения ГИА в форме ЕГЭ с целью выявления и профилактики нарушений действующего законодательства в сфере образования | Август 2025года | МБОУ ДО «ЦДЮТ» | Сейдалиев Э.Д. |
| 1.3 | Подготовка аналитических отчетов о работе предметных комиссий по форме, предоставленной ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» | Август 2025 года |  |  |
| 1.4 | Подведение итогов ГИА с анализом проблем и постановкой задач на новый учебный год на августовских конференциях педагогических работников и коллегии Управления образования | Август 2025 года | МБОУ ДО «ЦДЮТ» | Методисты |
| 1.5 | Включение в методические рекомендации аналитических материалов с описанием выявленных в процессе экзаменов проблем и типичных ошибок, допущенных обучающимися 9-х, 11-х классов при сдаче ГИА по учебным предметам | Октябрь 2024 года | МБОУ ДО «ЦДЮТ» | Методисты |
| 1.6 | Проведение совещания по итогам ГИА-2024 в Симферопольском районе | октябрь 242024 года | Управление образованияМБОУ ДО «ЦДЮТ» |  |
| 1.7 | Подготовка проекта приказа об итогах ГИА-2024 в Симферопольском районе | Октябрь 2024 года | Управление образованияМБОУ ДО «ЦДЮТ» | Методисты |
| 1.8 | Работа с претендентами на получение медалей в 2024/2025 учебном году (подготовка проекта приказа, сбор информации о претендентах на получение медалей, проведение совещания с муниципалитетами) | Октябрь 2024-май 2025 года | Управление образованияМБОУ ДО «ЦДЮТ»Общеобразовательные учреждения | Сейдалиев Э.Д.Руководители МБОУ |
| 1.9 | Участие в республиканскм тестировании для претендентов на получение медалей | Март-апрель 2025 года | Управление образованияМБОУ ДО «ЦДЮТ»Общеобразовательные учреждения | Сейдалиев Э.Д.Руководители МБОУ |
| 1.10 | Подготовка отчетов в Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) | В течение 2024-2025 учебного года | Управление образованияМБОУ ДО «ЦДЮТ» | Сейдалиев Э.Д. |
| II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |
| 2.1 | Участите в организационно-методических мероприятий (вебинаров, семинаров-практикумов, совещаний) по повышению качества преподавания учебных предметов | В течение 2024- 2025 учебного года | Управление образованияМБОУ ДО «ЦДЮТ»Общеобразовательные учреждения | Сейдалиев Э.Д. |
| 2.2 | Участие в региональном семинаре о проведении пробных экзаменов для выпускников образовательных организаций | Ноябрь 2024 | Управление образованияМБОУ ДО «ЦДЮТ» | Сейдалиев Э.Д.Руководители МБОУ |
| 2.3 | Проведение пробных экзаменов для выпускников образовательных организаций в 2024/2025 учебном году | Ноябрь 2024- апрель 2025 года | Управление образованияМБОУ ДО «ЦДЮТ»Общеобразовательные учреждения | МетодистыОбразовательные учреждения |
| 2.4 | Организация посещения уроков в выпускных классах с целью проверки готовности к ГИА | Январь-май 2025 года | Управление образованияМБОУ ДО «ЦДЮТ»Общеобразовательные учреждения | МетодистыОбразовательные учреждения |
| III. Документальное и методическое обеспечение |
| 3.1 | Подготовка проектов приказов по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году в Симферопольском районе:*«*О подготовке к проведению ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Сифмеропольском районе в 2025 году»   | В течение 2024-2025 учебного года | Управление образованияМБОУ ДО «ЦДЮТ»Общеобразовательные учреждения | Сейдалиев Э.Д.Руководители МБОУ |
| «Об организации информационно-разъяснительной работы по проведению ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования и оценочных процедур в Сифмеропольском районе в 2024/2025 учебном году»*«*О регистрации участников ГИА по образовательным программам среднего общего образования в Сифмеропольском районе в 2025 году»«Об организации и проведении итогового сочинения (изложения) в Сифмеропольском районе в 2024/2025 учебном году»«О проведении итогового сочинения (изложения) для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов, а также для лиц, обучающихся на дому в 2024/2025 учебном году»*«*Об итогах основного этапа итогового сочинения (изложения) в Сифмеропольском районе в 2024/2025 учебном году»*«*О регистрации на ГИА по образовательным программам основного общего образования и итоговое собеседование по русскому языку в Симферопольском районе в 2025 году»«Об организации и проведении итогового собеседования по русскому языку в 9 классах в Симферопольском районе в 2024/2025 учебном году»«О проведении итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов, а также для лиц, обучающихся на дому в 2024/2025 учебном году»«Об итогах основного этапа итогового собеседования по русскому языку в 9 классах общеобразовательных организаций Симферопольском районе в 2024/2025 учебном году»«Об утверждении результатов всех этапов итогового собеседования по русскому языку 2024/2025 учебного года»О проведении всероссийских и региональных тренировочных мероприятий в Симферопольском районе в 2025 году»«О порядке окончания 2024-2025 учебного года, организации проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Симферопольском районе»«О проведении ГИА по родным языкам в Симферопольском районе» «Об итогах основного этапа проведенияГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, итогового сочинения (изложения) и итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах» |
| IV. Обучение и инструктаж лиц, привлекаемых к проведению ГИА |
| 4.1 | Участие в инструктивно-методических совещаний для муниципальных координаторов ГИА, технических специалистов МОУО и государственных образовательных организаций, ответственных за ведение РИС | В течение 2024/2025 учебного года | Управление образованияМБОУ ДО «ЦДЮТ»Общеобразовательные учреждения | Сейдалиев Э.Д. |
| 4.2 | Участие в инструктивно-методических совещаний для работников ППЭ | В течение 2024/2025 учебного года | Управление образованияМБОУ ДО «ЦДЮТ»Общеобразовательные учреждения | Сейдалиев Э.Д. |
| 4.3 | Координация и контроль дистанционного обучения работников ППЭ ЕГЭ (в досрочный, основной и дополнительный периоды) посредством сайта «Учебная платформа» ФГБУ «Федеральный центр тестирования» | В течение 2024/2025 учебного года | Управление образованияМБОУ ДО «ЦДЮТ» | Сейдалиев Э.Д. |
| 4.4 | Участие вебинаров, очных и селекторных инструктивно - методических совещаний для работников ППЭ, членов АК и председателей ПК | Октябрь 2024- Май 2025 года | Управление образованияМБОУ ДО «ЦДЮТ»Общеобразовательные учреждения | Сейдалиев Э.Д. |
| 4.5 | Обучение персонала (организаторов в аудитории, организаторов вне аудитории), привлекаемого к работе в ППЭ | Апрель-май 2025 года | МБОУ ДО «ЦДЮТ»Общеобразовательные учреждения | Сейдалиев Э.Д. |
| 4.6 | Проведение муниципальных тренировочных мероприятий по подготовке к ГИА | Октябрь 2024 – май 2025 года | МБОУ ДО «ЦДЮТ»Общеобразовательные учреждения | Сейдалиев Э.Д. |
| V. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 |
| 5.1 | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9, ГИА-11 в 2025 году | Ноябрь 2024 года | Управление образованияМБОУ ДО «ЦДЮТ»Общеобразовательные учреждения | Сейдалиев Э.Д. |
| 5.2 | Формирование сети ППЭ, ППЗ и утверждение их руководителей | Ноябрь 2024 года | Управление образованияМБОУ ДО «ЦДЮТ» | Сейдалиев Э.Д. |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.3 |

|  |
| --- |
| Утверждение списочного состава работников ППЭ и ППЗ: |
| - членов ГЭК |
| - руководителей и организаторов ППЭ |
| - технических специалистов ППЭ |
| - членов предметных комиссий |
| - членов апелляционной комиссии |

 |

|  |
| --- |
| Январь -май 2025года |
|  |

 |  | Сейдалиев Э.Д. |
| 5.4 | Организация и проведение итогового сочинения в 11 классах (основной и дополнительные сроки): | В сроки, определенные Порядком ГИА-11 | Управление образованияМБОУ ДО «ЦДЮТ»Общеобразовательные учреждения  | Сейдалиев Э.Д. |
|  | Проведение инструктивно-методического совещания с директорам лицами, ответственными за ИС-11 в муниципалитете | Ноябрь 2024 года |
|  | Проведение ИРР среди обучающихся их родителей (законныхпредставителей) об особенностях проведения ИС-11 в 2024/2025учебном году. | Сентябрь-декабрь 2024 года |  | Сейдалиев Э.Д.Руководители МБОУ |
|  | Сбор и утверждение мест регистрации на ИС-11 | Сентябрь 2024 года |
|  | Сбор и утверждение мест проведения ИС-11 | Октябрь 2024 года |
|  | Утверждение Порядка проведения ИС-11 | Ноябрь 2024 года |
|  | Проведение ИС-11 в основной и дополнительные сроки | Декабрь 2024 года, февраль, апрель 2025 года |
| 5.5 | Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку в 9 классах (основной и дополнительные сроки): | В сроки, определенные Порядком ГИА-9 | Управление образованияМБОУ ДО «ЦДЮТ»Общеобразовательные учреждения | Сейдалиев Э.Д. |
|  | Проведение инструктивно-методического совещания с директорами ОО и лицами, ответственными за ИС-9 в муниципалитете | Январь 2025 года |
|  | Проведение ИРР среди обучающихся их родителей (законныхпредставителей) об особенностях проведения ИС-9 в 2024/2025учебном году | Октябрь 2024 года - январь 2025 года | Сейдалиев Э.Д.Руководители МБОУ |
|  | Сбор и утверждение мест регистрации на ИС-9 | Ноябрь-декабрь 2024 года |  |
|  | Сбор и утверждение мест проведения ИС-9 | Декабрь 2024 года | Сейдалиев Э.Д. |
|  | Утверждение Порядка проведения ИС-9 | Январь 2025 года |
|  | Проведение ИС-9 в основной и дополнительные сроки | Февраль, март, апрель 2025 года |
| 5.6 | Проведение досрочного периода ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году по утвержденному расписанию, проверка экзаменационных работ и обработка ЭМ в соответствии и утверждёнными сроками | Март-май 2025 года | Управление образованияМБОУ ДО «ЦДЮТ» | Сейдалиев Э.Д. |
| 5.7 | Участие в вебинарах, тренировочных мероприятиях и апробациях по отработке новых актуальных технологических решений ГИА | В течение 2024-2025 учебного года | Управление образованияМБОУ ДО «ЦДЮТ»Общеобразовательные учреждения |
| 5.8 | Участие в нагрузочном тестирования систем видеонаблюдения в ППЭ ЕГЭ, ППЗ ЕГЭ и управления образования (в досрочный, основной и дополнительный периоды | Март, май, август 2025 года | Управление образованияМБОУ ДО «ЦДЮТ» |
| 5.9 | Создание условий в ППЭ для участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья:- формирование и утверждение списка участников ГИА с ОВЗ;- подбор ассистентов;- подготовка аудиторий;- подготовка экзаменационных материалов | Март-май2025 года | Управление образованияМБОУ ДО «ЦДЮТ» |
| 5.10 | Организация подготовки к проведению ГИА-9 в основной период и резервные сроки основного периода:- сбор заявлений участников (до 01.03.2025) (заявлениеустановленного образца с перечнем предметов и форм ГИА);- формирование списка ППЭ на основе предложений органовуправления образованием муниципальных районов и городскихокругов;- подготовка материалов для заседаний ГЭК;- внесение данных в РИС об участниках ГИА-9: паспортных данных, СНИЛС образовательных организациях, категориях участников, выбранных ими экзаменах и формах ГИА (ОГЭ, ГВЭ) (до 01.03.2025);- внесение данных РИС о членах ПК (за две недели до началасоответствующего этапа ГИА);- распределение по ППЭ работников и участников ГИА (за 2недели до проведения экзамена);- проведение автоматизированной рассадки участников иработников по ППЭ (за 1 день до проведения экзамена);- формирование и передача в ППЭ пакета руководителя;- передача экзаменационных материалов в ППЭ | Январь-июнь 2025 года | Управление образованияМБОУ ДО «ЦДЮТ»Общеобразовательные учреждения | Сейдалиев Э.Д. |
| 5.11 | Организация подготовки к проведению ГИА-11 в основной период и резервные сроки основного периода:- сбор заявлений участников (до 01.02.2025 года включительно)(заявление установленного образца с перечнем предметов иформ ГИА);- заказ экзаменационных материалов в РИС;- утверждение графика работы ППЭ приказом МОНМ РК наоснове предложений органов управления образованиеммуниципальных районов и городских округов (февраль - май2025 года);- подготовка материалов для заседаний ГЭК;- внесение данных в РИС об участниках ГИА-11: паспортныхданных, СНИЛС, образовательных организациях, категорияхучастников, выбранных ими экзаменах и формах ГИА (ЕГЭ,ГВЭ);- внесение данных в РИС о членах ПК (за две недели до началасоответствующего этапа ГИА);- распределение по ППЭ работников и участников ГИА;- проведение автоматизированной рассадки участников иработников по ППЭ (за 1 день до проведения экзамена);- формирование и отправка в ППЭ пакета руководителя;- доставка экзаменационных материалов в ППЭ;- техническая подготовка и проведение контроля техническойготовности ППЭ ЕГЭ | Январь-июль 2025 года | Управление образованияМБОУ ДО «ЦДЮТ»Общеобразовательные учреждения |
| 5.12 | Организация работы по психологическому сопровождению и проведению психологической подготовки обучающихся выпускных классов к ГИА:- участие в республиканском семинаре-практикуме по организации психологического сопровождения обучающихся в ходе подготовки к ГИА;- проведение семинаров-практикумов для педагогов-психологов со стажем работы до 3-х лет по организации психологического сопровождения обучающихся в ходе подготовки к ГИА (вебинар в рамках проведения ШМС);- актуализация методических рекомендаций «Психологическое сопровождение обучающихся в период подготовки к ГИА» и размещение на сайте МБОУ ДО «ЦДЮТ» | В течение 2024/2025 учебного года | Управление образованияМБОУ ДО «ЦДЮТ»Общеобразовательные учреждения | Морбицр В.В. |
| 5.13 | Проведение основного периода ГИА-9 и ГИА-11 2025 года по утвержденному расписанию, проверка экзаменационных работ и обработка ЭМ в соответствии и утверждёнными сроками | Май-июль 2025 года | Управление образованияМБОУ ДО «ЦДЮТ»Общеобразовательные учреждения | Сейдалиев Э.Д. |
| 5.14 | Проведение дополнительного периода (сентябрьские сроки) ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году по утвержденному расписанию, проверка экзаменационных работ и обработка ЭМ в соответствии с утверждёнными сроками | Сентябрь 2025 года | Управление образованияМБОУ ДО «ЦДЮТ»Общеобразовательные учреждения | Сейдалиев Э.Д |
| VI. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |
| 6.1 | Ведение раздела о ГИА на официальном сайте управления оброзования и МБОУ ДО «ЦДЮТ» | В течение 2024/2025 учебного года | Управление образованияМБОУ ДО «ЦДЮТ» | Сейдалиев Э.Д.Куртбединова Э.Ш. |
| 6.2 | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех участников ГИА, их родителей (законных представителей):Подготовка и обновление информационного стенда по вопросам организации и проведения ГИА в помещении МБОУ ДО «ЦДЮТ», общеобразовательных учреждениях.Приём граждан по вопросам организации и проведения ГИА. Распространение цикла информационных листков и памяток об организации и проведении государственной итоговой аттестации в 2025 году.Разработка методических рекомендаций для организации ИРР по подготовке к ГИА в 9, 11 классах в образовательных организациях на 2024/2025 учебный год. Проведения инструктивных совещаний с педагогическими работниками. Ведение информационных разделов официальных сайтов образовательных учреждений по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году | В течение 2024/2025 учебного года | Управление образованияМБОУ ДО «ЦДЮТ»Общеобразовательные учреждения | Сейдалиев Э.Д.Куртбединова Э.Ш. |
| 6.3 | Организация работы «горячих линий» по вопросам организации и проведения ГИА: Управления образования, МБО | В течение 2024/2025 учебного года | Управление образованияМБОУ ДО «ЦДЮТ»Общеобразовательные учреждения | Сейдалиев Э.Д.Куртбединова Э.Ш. |
| 6.4 | Проведение цикла родительских собраний по вопросам подготовки и проведения ГИА-9, ГИА-11:«Об официальных источниках информации о ГИА»«Об особенностях проведения итогового сочинения (изложения)»«Об особенностях регистрации на ГИА в 2025 году»«Об особенностях проведения ГИА в 2025 году»«Права и обязанности участников ГИА»«Порядок подачи и рассмотрения апелляций»«О мерах административной ответственности, предусмотренных ч. 4 ст. 19.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за нарушения Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования» | В течение 2024/2025 учебного года | Общеобразовательные учреждения | Руководители общеобразовательных учреждений |
| 6.5 | Сбор информации о результатах ГИА обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования в рамках реализации образовательных программ  | В течение/ 2024/2025 учебного года | Управление образованияМБОУ ДО «ЦДЮТ»Общеобразовательные учреждения | Сейдалиев Э.Д.Руководители общеобразовательных учреждений |
| VII. Контроль за организацией и проведением ГИА |
| 7.1 | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА | В течение/ 2024/2025 учебного года | Управление образованияМБОУ ДО «ЦДЮТ» | Сейдалиев Э.Д.Руководители общеобразовательных учреждений |
| 7.2 | Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11 | В течение/ 2024/2025 учебного года | Управление образованияМБОУ ДО «ЦДЮТ» | Сейдалиев Э.Д. |
|  | Контроль за организацией и проведением итогового сочинения (изложения) в 11-х классах и итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах в основные и дополнительные сроки | Декабрь 2024 года, февраль, март, апрель 2025 года | Управление образованияМБОУ ДО «ЦДЮТ» | Сейдалиев Э.Д. |
|  | Контроль за работой образовательных организаций по подготовке к ГИА-2025, оформлением информационных стендов по процедуре проведения ГИА, размещением соответствующей информации на сайтах ОО и региональных СМИ | Январь-апрель 2025 года | Управление образованияМБОУ ДО «ЦДЮТ» | Сейдалиев Э.Д. |
|  | Контроль за созданием условий проведения ГИА для лиц с ограниченными возможностями здоровья | Апрель-июнь 2025 года | Управление образованияМБОУ ДО «ЦДЮТ» | Сейдалиев Э.Д. |
|  | Проведение инструктивно-методических совещаний с руководителями пунктов проведения экзаменов и специалистами, ответственными за проведение ГИА в муниципальных образованиях | Май 2025 года | Управление образованияМБОУ ДО «ЦДЮТ» | Сейдалиев Э.Д. |
|  | Контроль за ходом подготовки и проведения ГИА-9, ГИА-11 в досрочный, основной и дополнительные периоды в пунктах проведения экзаменов | Март, июнь, сентябрь 2025 года | Управление образованияМБОУ ДО «ЦДЮТ» | Сейдалиев Э.Д. |