Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Новоандреевская школа имени полного кавалера ордена Славы 
Осипова Василия Алексеевича» Симферопольского района Республики Крым
 (МБОУ «Новоандреевская школа им. В.А. Осипова»)

ПРИКАЗ
18 апреля 2025 г.                                                                                                                                  № 176
с. Новоандреевка
О назначении ответственных лиц за выполнение мероприятий по реорганизации

В соответствии с приказом Управление образования администрации Симферопольского района Республики Крым от 17.04.2025г. №485  «О подготовке документов образовательными учреждениями Симферопольского района для процедуры реорганизации в форме присоединения»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить сроки проведения реорганизации муниципального бюджетного образовательного учреждения «Новоандреевская школа имени полного кавалера ордена Славы Осипова Василия Алексеевича» Симферопольского района Республики Крым путем присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Солнышко» с. Новоандреевка» Симферопольского района Республики Крым с 05.05.2025 г.  по 31.12.2025 г.
2. Утвердить перечень мероприятий по реорганизации муниципального бюджетного образовательного учреждения «Новоандреевская школа имени полного кавалера ордена Славы Осипова Василия Алексеевича» Симферопольского района Республики Крым путем присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Солнышко» с. Новоандреевка» Симферопольского района Республики Крым с указанием ответственных лиц согласно приложению к настоящему приказу.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.


Директор                                                                                                                             И. Б. Калугина

С приказом от 18.04.2025 г. № 176 ознакомлены:
	___________
      дата
	____________
      подпись
	М. И. Афанасьева
	___________
      дата
	____________
      подпись
	К. Л. Калугина

	___________
      дата
	____________
      подпись
	А. В. Акафьева
	___________
      дата
	____________
      подпись
	Д. Н. Файзуллина

	___________
      дата
	____________
      подпись
	Г. И. Булыгина




Приложение 1
к приказу от 18.04.2025 г. №176

Перечень мероприятия по реорганизации 
МБОУ «Новоандреевская школа им. В. А. Осипова»
	№
	Мероприятие
	Ответственное лицо
	Срок исполнения

	1
	Уведомить налоговую
инспекцию о реорганизации
	Секретарь учебной части Афанасьева М. И.
	До 15.07.2025

	2
	Уведомить кредиторов о
реорганизации
	Заместитель директора по АХЧ 
Булыгина Г. И.
	До 19.07.2025

	3
	Разместить информацию в
журнале «Вестник
государственной регистрации»
	Секретарь учебной части Афанасьева М. И.
	До 15.07.2025

	4
	Письменно уведомить
работников о реорганизации
	Специалист по кадрам Афанасьева М. И.
	До 22.07.2025

	5
	Разместить на официальном
сайте МБОУ «Новоандреевская школа им. В. А. Осипова» информацию о реорганизации
	Системный администратор Калугина К. Л.
	До 20.07.2025

	6
	Организовать и провести
совместно с МБДОУ «Детский сад «Солнышко с. Новоандреевка»
инвентаризацию активов и
обязательств, находящихся на
балансе МБДОУ «Детский сад «Солнышко с. Новоандреевка»
	Начальник финансово-бухгалтерского отдела Файзуллина Д. Н.
	С 09.08.2025 по 23.08.2025

	7
	Оформить передаточный
акт по итогам инвентаризации
	Начальник финансово-бухгалтерского отдела Файзуллина Д. Н.
	До 30.08.2025

	8
	Закрыть лицевые счета в
органах
казначейства, подать сведения индивидуального (персонифицированного) учета работников в ПФР
	Начальник финансово-бухгалтерского отдела Файзуллина Д. Н.
Специалист по кадрам Афанасьева М. И.
	До 27.09.2025

	9 (при присоединении)
	Подготовить документы в налоговую инспекцию на прекращение деятельности МБОУ «Новоандреевская школа им. В. А. Осипова»
	Секретарь учебной части Афанасьева М. И.
	 До 04.10.2025

	10 (при присоединении)
	Подготовить изменения в Устав, зарегистрировать изменения в налоговой инспекции
	Директор МБОУ «Новоандреевская школа им. В. А. Осипова» Калугина И. Б.
	 До 18.10.2025

	11
	Проинформировать управление образования администрации Симферопольского района Республики Крым о
выполнении приказа о реорганизации и о завершении мероприятий по реорганизации
	Директор МБОУ «Новоандреевская школа им. В. А. Осипова» Калугина И. Б.
	До 21.10.2025



