Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Новоандреевская школа имени полного кавалера ордена Славы

Осипова Василия Алексеевича» Симферопольского района Республики Крым

ул. Школьная, 6А, с. Новоандреевка, Симферопольский район, РК, 297511

e-mail: school_simferopolsiy-rayon21@crimeaedu.ru

ОКПО 00797278,  ОГРН 1159102007822, ИНН/КПП 9109008321/910901001

«УТВЕРЖДЕНО»

Директор

И.Б. Калугина

«02» сентября 2023г.

План («Дорожная карта») реализации предпрофессионального образования обучающихся

МБОУ «Новоандреевская школа им. В.А. Осипова» 2023-2024 учебный год

Содержание плана деятельности МБОУ «Новоандреевская школа им. В.А. Осипова» по разработке системы предпрофессионального образования

| № п/п | Мероприятия | Сроки |  | Ответственные | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |
| 1. | Ознакомление педагогического коллектива с особенностями предпрофессионального образования (совещание) | май | июнь | Директор, заместители директора по УВР, руководители ШМО | Информационная готовность педагогических кадров к реализации предпрофессионального образования |
| 2. | Формирование «Рабочей группы» по организации функционирования предпрофессиональных классов | июнь | июль | Директор, заместители директора по УВР, руководители ШМО | Разработка концепции реализации Проекта в 2023- 2024 учебном году |
| 3. | Расширенное заседание «Рабочей группы» с руководителями и ответственными лицами по организации функционирования предпрофессиональных классов (договор о сетевом сотрудничестве, разработка локальных актов, учебных планов, комплектование классов, определение целевых индикаторов...) | август | сентябрь | Директор, заместители директора по УВР и руководители образовательных организаций | Заключение договоров и соглашений о взаимодействии с организациями-партнерами, учебными заведениями.Комплектование 10-х классов |

| 4. | Разработка локальных актов по реализации предпрофессионального образования, издание приказа о создании классов, утверждение учебных планов, внеурочной деятельности, расписания занятий в образовательных учреждениях | август | сентябрь | Директор, заместители директора по УВР, руководители образовательных организаций | Создание и утверждение учебных планов предпрофессиональных классов, соответствующих предъявляемым требованиям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Проведение родительских собраний 9-х, 10-х, 11-х классов, выпуск буклетов, объявлений, рекламы об организации предпрофессионального образования. Разработка системы проведения информационных мероприятий | май | июль | Директор, заместители директора по УВР, руководители ШМО, педагог-психолог, классные руководители | Информирование родителей и учащихся о создаваемой системе предпрофессионального образования |
| 6. | Выявление и анализ предпочтений учащихся 9-х классов в отношении выбора предпрофессионального класса (проведение диагностики (мониторинг, анкетирование, собеседование) с обучающимися) | В течение года | В течение года | Педагог-психолог | Наличие перечня учебных предметов базового и углублённого уровней |
| 7. | Разработка и утверждение учебных планов предпрофессиональных классов, корректировка рабочих программ по учебным предметам, программ элективных курсов по выбору, программ внеурочной деятельности, проводимых преподавателями образовательных организаций - партнеров | апрель | август | Директор, заместители директора по УВР, руководители ШМО | Предварительное комплектование предпрофессиональных классов. Наличие программ элективных курсов, утвержденных ИППК, ФГБОУ ВО «КИПУ» (экспертная оценка), рассмотренных на ШМО, согласованных руководителями ШМО |

| 8. | Размещение информации об организации функционирования предпрофессиональных классов на сайте ОУ (https://novoandreevka.crm.eduru.ru/ ) | август | сентябрь | Директор, заместители директора по УВР, ВР, ответственный за сайт ОУ | Сайт ОУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. | Издание приказа об открытии предпрофессиональных классов | август | сентябрь | Директор | Готовность педагогического коллектива к введению предпрофессионального образования |
| 10. | Участие школьников в независимых диагностиках по профильным предметам, проводимых совместно с представителями образовательных организаций высшего образования, научных и исследовательских организаций, во Всероссийской олимпиаде школьников, в профильных олимпиадах школьников I-III уровней из Перечня, утвержденного Министерством образования и науки Российской Федерации | в течение года | в течение года | Директор, заместители директора по УВР, руководители ШМО, преподаватели вузов - партнеров | Организация проектной и научно исследовательской деятельности, олимпиадах школьников на базе вузов – партнеров. Участие школьников в олимпиадах различного уровня |
| 11. | Участие учителей в профессиональных конкурсах | в течение года | в течение года | Директор, заместители директора по УВР, руководители ШМО, преподаватели вузов - партнеров | Повышение квалификации педагогов в области реализации предпрофессионального образования |
| 12. | Обучение учителей эффективным технологиям преподавания программ профильного обучения. Использование современного высокотехнологичного лабораторного оборудования в качестве единого лабораторного комплекса для организации исследовательской и практической работы обучающихся на базе учреждений - партнеров | в течение года | в течение года | Директор, заместители директора по УВР, руководители ШМО, преподаватели вузов - партнеров | Готовность большинства педагогов к использованию новых педагогических технологий |

| 13. | Общее собрание родителей (законных представителей) обучающихся предпрофессиональных классов (для получения обратной связи) | апрель | май | Директор, заместители директора по УВР, классные руководители |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14. | Разработка системы контроля за реализацией программ элективных курсов, учебных планов, посещаемости обучающимися курсов внеурочной деятельности, проводимых преподавателями образовательных организаций - партнеров | август | август | Заместители директора по УВР, | Наличие локальных актов, мониторинги, срезы, анкетирования. Анализ и рекомендации |
| 15. | Выполнение программ элективных курсов, учебных программ профильных предметов, программ внеурочной деятельности | в течение года | в течение года | Заместители директора по УВР, ВР | Контроль за выполнением программ учебных предметов и учебных планов предпрофессиональных классов |
| 16. | Проведение классно-обобщающего контроля предпрофессиональных классов | в течение года | в течение года | Директор, заместители директора по УВР, ВР, руководители ШМО, преподаватели вузов – партнеров, педагог-психолог, классные руководители | Психологический портрет класса, ведение документации, анализ посещаемости уроков обучающимися, срезы по профильным предметам, посещение администрацией уроков у педагогов, работающих в этих классах |
| 17. | Проверка уровня сформированности практической и мотивационно-ценностной готовности к выбору направления продолжения образования после окончания школы. Профориентационное тестирование обучающихся | май | май | Педагог-психолог | Анализ и рекомендации педагога- психолога |

| 18. | Разработка совместного плана мероприятий с образовательными организациям и партнерами | в течение года | в течение года | Директор, заместители директора по УВР, ВР | Сбор информации. Проведение мероприятий. Награждение обучающихся |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19. | Проверка системы работы учителя по подготовке обучающихся к ЕГЭ (пробные экзамены в формате ЕГЭ) | в течение года | март | Заместители директора по УВР | Готовность обучающихся к сдаче экзаменов по профильным предметам в формате ЕГЭ |
| 20. | Утверждение учебно-методического комплекта в соответствии с ФПУ | май | июнь | Заместители директора по УВР, заведующая библиотекой | Учебно-методическое сопровождение предпрофессиональных классов |
| 21. | Результаты образовательной деятельности предпрофессиональных классов за 2023-2024 учебный год (аналитическая справка) | - | май | Директор, заместители директора по УВР, ВР | Анализ и рекомендации |
| 22. | Получение выпускниками универсального(предпринимательского) предпрофессионального класса диплома профессии «Учетчик». | - | июнь | Образовательные организации - партнеры | Выбор обучающимися траекторий своего образования и профессионального развития |
| 23. | Количество выпускников, поступивших в профессиональные образовательные организации, организации высшего образования на профильные образовательные программы в текущем учебном году (из числа выпускников предпрофессиональных классов) | июль | август | Директор, заместители директора по УВР, ВР | Статистика |