Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Новоандреевская школа имени полного кавалера ордена Славы

Осипова Василия Алексеевича» Симферопольского района Республики Крым

ул. Школьная, 6А, с. Новоандреевка, Симферопольский район, РК, 297511

e-mail: school_simferopolsiy-rayon21@crimeaedu.ru

ОКПО 00797278,  ОГРН 1159102007822, ИНН/КПП 9109008621/910901001

Дорожная карта реализации программы развития

МБОУ «Новоандреевская школа им. В.А. Осипова»

| Мероприятия | Срок реализации |  | Планируемый результат |  | Исполнитель | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование мероприятия | плановаядата получения результата (дд.мм.гг) | фактическая дата (дд.мм.гг) | измеримый индикатор (показатель) | наименование продукта |  |  |
| Магистральное направление «Знание» |  |  |  |  |  |  |
| Заключение договоров о сетевой форме реализации общеобразовательных программ с другими образовательными учреждениями, предприятиями | 2024год |  | Заключение договоров о сетевой форме реализации общеобразовательных программ с другими образовательными учреждениями, предприятиями | Договоры | Директор | Заместители директора по УР |
| Составление и реализация одного индивидуального учебного плана с обучающимся с низкими образовательными результатами. | 2024год |  | Реализация одного индивидуального учебного плана | Индивидуальный учебный план | Заместитель директора по УР | Учителя русского языка, математики |
| Обеспечение участия педагогов в профессиональных конкурсах и олимпиадах. | 2024год |  | участие педагогов в профессиональных конкурсах и олимпиадах. |  | Заместитель директора по УР | Учителя -предметники |
| Проведение разъяснительнойработы с обучающимися, их родителями(законными представителями) о необходимости углубленного изучения отдельных предметов для интеллектуального развития,подготовкик продолжениюобучения образовательных организацияхвысшегои среднего профессионального образования. | 2024год |  | План проведения родительскихсобраний | Протоколы родительскихсобраний | Классные руководители | Заместитель директора |
| Повышениекачества подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации (ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ). | Постоянно |  | Планработышколыпо подготовке к ЕГЭ, в том числе обучающихся, претендующих на получениемедали«За особыеуспехив учении». | Стабильнаячисленность обучающихся,успешно прошедших ГИА. | Учителя- предметники | Заместитель директора |
| Трансляция опыта в вопросах образования | 2027 |  | Уровень организационно- | Повышение уровня организационно- | Учителя- предметники | Заместитель директора |

| обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью на семинарах,тренингах, конференциях и иных мероприятиях |  |  | педагогических компетенций педагогических работниковшколы | педагогических компетенций педагогических работниковшколы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Магистральное направление «Здоровье» |  |  |  |  |  |  |
| Реализация программы здоровьесбережения | 2024 |  | Разработка единой программы здоровьесбережения,с включением необходимыхразделов и учетом норм СанПиН. | Создание единой программы здоровьесбережения,с включением необходимыхразделов и учетом норм СанПиН. | Заместитель директора | Заместитель директора |
| Работа по привлечению обучающихся к участию во Всероссийском физкультурно- спортивномкомплексе «Готов к труду и обороне». | Постоянно |  | 100% | Участие во Всероссийском физкультурно- спортивномкомплексе «Готов к труду и обороне». | Заместитель директора, учителя физической культуры, классные руководители | Заместитель директора |
| Реализация мероприятий, направленныхна повышение уровня здоровья обучающихся | Постоянно |  | Сохранениеи укрепление здоровья обучающихся, снижениеколичества заболеваний | Сохранениеи укрепление здоровья обучающихся, снижениеколичества заболеваний | Заместитель директора, психолог, учителя физической культуры, классные руководители | Заместитель директора |
| Организация просветительских мероприятий по ЗОЖ, профилактике табакокурения, наркомании. | В течение года |  | Увеличение количества школьных просветительских мероприятий по ЗОЖ, по профилактике курения табака, употребления алкоголя и наркотических средств до 6 мероприятий за учебный год | План по профилактике ПАВ | психолог | Классные руководители |
| Привлечение спонсоров, родительской общественности, рациональное использование средств в рамках ПФХД, развитие платных образовательных услуг. | В течение года |  | Привлечение спонсоров, родительской общественности, рациональное использование средств в рамках ПФХД, развитие платных образовательных услуг. | Договоры | Директор | Директор |
| Магистральное направление «Творчество» |  |  |  |  |  |  |
| Выявление детей, имеющих признаки одаренностиспомощью диагностического инструментария, привлечения специалистов | Постоянно |  | Количество обучающихся, принявших участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, форумах, соревнованиях различногоуровняв | Положительная динамика количества обучающихся, принявших участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах,форумах, соревнованиях | Заместитель директора, психолог, учителя - предметники, классные руководители | Заместитель директора |

|  |  |  | общей численности обучающихся | различногоуровня |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация дополнительного образования детей через взаимодействие с социальными партнерами | 2024-2029 |  | Количество обучающихся,занятых в системе дополнительного образования | Расширенный спектр взаимодействия с организациями дополнительного образования для организации внеурочной деятельности | Директор, заместитель директора | Директор |
| Организация обучения педагогических работников для работы кружков технической и естественно-научной направленностей. | 2024-2029 |  | Количество педагогических работников, прошедших профессиональную переподготовку | Количество педагогических работников, прошедших профессиональную переподготовку | Заместитель директора | Заместитель директора |
| Магистральное направление «Воспитание» |  |  |  |  |  |  |
| Организация взаимодействия школы иродителейвпроцессе реализации рабочей программы воспитания | Постоянно |  | План совместных мероприятий с родителями для достижения большей открытости школы | Выполнениеплана | Заместитель директора, психолог, классные руководители | Заместитель директора |
| Разработкатематических родительские собранияй в классах, общешкольных родительских собраний по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий обучения и воспитания. | 2024-2029 |  | План тематических родительские собранияйвклассах, общешкольных родительскихсобраний по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий обученияивоспитания. | Выполнениеплана | Заместитель директора, психолог, классные руководители | Заместитель директора |
| Продолжить реализацию программ краеведения и школьного туризма | 2024-2029 |  | Сохранение показателей | Программы краеведения и школьного туризма | Заместитель директора, педагоги дополнительного образования | Заместитель директора |
| Магистральное направление «Профориентация» |  |  |  |  |  |  |
| Заключение соглашений с региональными предприятиями/ организациями, оказывающими содействие в реализации профориентационных мероприятий | 2025 |  | Наличие соглашений с региональными предприятиями/ организациями, оказывающими содействие в реализации профориентационных мероприятий | Соглашения с региональными предприятиями/ организациями, оказывающими содействие в реализации профориентационных мероприятий | Директор, заместитель директора | Директор |
| Участиеобучающихсяв моделирующих профессиональных пробах (онлайн) и тестированиях | 2024-2029 |  | Участие обучающихсяв профессиональных пробах (онлайн) и тестированиях | Участие обучающихся в профессиональных пробах (онлайн) и тестированиях | Заместитель директора, психолог, классные руководители | Заместитель директора |
| Магистральное направление «Школьнаякоманда» |  |  |  |  |  |  |
| Организация обучения педагогических работников по программам повышения квалификации по инструментамЦОС, размещенным в Федеральном реестре дополнительных профес сиональных программ педагогического образования | Постоянно |  | Доля педагогических работников, прошедших обучение по программам повышения квалификации по инструментам ЦОС | Прохождение педагогическими работниками обучение по программам повышения квалифик ации по инструментам ЦОС, размещенным в Федеральном реестре дополнительных профес сиональных программ педагогического образованияболее50% | Заместитель директора | Заместитель директора |
| Организацияработыпо повышению квалификационной категории педагогических и руководящих работников | Постоянно |  | Доляпедагогическихи руководящих работников, повысивших квалификационную категорию | Высокая доля педагогических и руководящих работников, повысивших квалификационную категорию | Заместитель директора | Заместитель директора |

| Организация работы по активному участию педагоговвконкурсном движении | 2024-2029 |  | Доля педагогических работников, активно участвующих в конкурсномдвижении | Наличиепобедителейи призёров профессиональных конкурсов | Заместитель директора, руководители ШМО | Заместитель директора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Методическое сопровождение педагогического состава: 1.Работа в методических объединениях, творческих группах. 2.Исследовательская деятельность. 3.Развитие профессиональной компетентности через активные формы работы с педагогами. |  |  | Повышение качества образования и профессионального мастерства педагогов | Протоколы МО Доклады Мастер-классы | Заместитель директора по УР | Председатели школьных методических объединений (классных руководителей, учителей-предметников) Заместители директора по УР Учителя –предметники Классные руководители |
| Магистральное направление «Образовательная среда» |  |  |  |  |  |  |
| Изучениеметодических рекомендаций, нормативных документов по использование ФГИС «Моя школа» при реализации основных общеобразовательных программ. | 2024 |  | Разработка документов по использованиюФГИС «Мояшкола» | Наличиедокументов | Заместитель директора | Заместитель директора |
| Организация обучения педагогических работников по использованию возможностей платформы Сферум организации образовательной деятельности. | 2024-2025 |  | Проведение методических семинаров и обучающих практикумов для педагогов по работе на платформе Сферум. | Обеспечение использования в управленческом процессе образовательной организации функциональных возможностей платформыСферум | Заместитель директора | Директор |
| Разработка локальных нормативных актов по организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений (в том числе антибуллинговой программы) | В течение года |  | Организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений | Локальные нормативные акты по организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений | психолог | Заместители директора по УР |