МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«КЛЁНОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ШКОЛА»

СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ул. Степная, 65, с. Клёновка, Симферопольский район, Республика Крым, 297525

e-mаil: school_simferopolsiy-rayon38@crimeaedu.ru, ОГРН 1159102029382

_____________________________________________________________________________________

Утвержден

приказом по школе

от 02.08.2022г №347-О

Директор

_________________О.В. Гарник

План мероприятий
по формированию функциональной грамотности обучающихся
на 2022/2023 учебный год

Цель: создать условия для формирования функциональной грамотности (читательской, математической, естественно-научной) среди обучающихся 5–9-х классов посредством актуализации межпредметных связей в образовательном процессе.

Задачи:

- Рассмотреть теоретические аспекты процесса формирования функциональной грамотности.

- Выявить возможности активизации межпредметных связей как условие формирования функциональной грамотности обучающихся.

- Выявить узкие места, затруднения и проблемы, имеющие место в реализации ФГОС, для принятия своевременных мер по обеспечению успешного выполнения задачи повышения качества образования.

- Повысить квалификацию педагогических кадров через ознакомление учителей с разрабатываемыми в федеральном проекте «Мониторинг формирования и оценки функциональной грамотности» (далее – Проект) подходами к формированию и оценке функциональной грамотности и банком открытых заданий для обучающихся 5-х и 7-х классов.

- Разработать различные механизмы для реализации системы мер по формированию функциональной грамотности обучающихся.

- Провести диагностику сформированности функциональной грамотности обучающихся.

- Совершенствовать содержание учебно-методического комплекса и формы преподавания для развития функциональной грамотности обучающихся.

- Пополнить и актуализировать банк заданий и межпредметных технологий для формирования функциональной грамотности обучающихся.

- Улучшить качество внеурочной и внеклассной работы.

Ожидаемые результаты:

- Разработка модели формирования функциональной грамотности педагогами школы.

- Создание условий для формирования функциональной грамотности обучающихся.

- Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов по вопросу формирования функциональной грамотности обучающихся.

- Повышение качества образования.

| № п/п | Наименование мероприятия проекта | Срок реализации проекта | Результат реализации мероприятия | Исполнители мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭТАП 1. Подготовительный |  |  |  |  |
| 1 | Изучение федеральных нормативных и методических материалов по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности: - Методологии и критериев оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся, утвержденных совместным приказом Рособрнадзора, Минпросвещения от 06.05.2019 № 590/219; - подходов международного сравнительного исследования PISA к оценке функциональной грамотности: особенности заданий; - материалов Проекта ; - материалов проводимых в РФ международных исследований TIMSS, PIRLS, PISA | Сентябрь–октябрь | Разработанный план по реализации проекта | Заместитель директора по УВР. Руководители рабочих групп педагогов |
| 2 | Разработка и утверждение плана по формированию функциональной грамотности | Сентябрь- октябрь | Аналитическая информация | Директор, заместитель директора по УВР |
| 3 | Актуализация планов работы методической службы в части формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся | Сентябрь- октябрь | Внесение изменений в план работы МБОУ | Заместитель директора по УВР |
| 4 | Разработка памятки для участников образовательных отношений «Функциональная грамотность и ее компоненты» | Август–сентябрь | Информирование участников образовательных отношений | Заместитель директора по УВР |
| 5 | Родительские собрания на тему формирования функциональной грамотности | Октябрь–декабрь | Информирование родителей | Председатель совета родителей, классные руководители |
| 6 | Запуск информационно-справочного раздела «Функциональная грамотность» на сайте школы | Октябрь | Информирование всех участников образовательных отношений | Ответственный за сайт |
| 7 | Организация и проведение мероприятий по ознакомлению педагогических работников общеобразовательных организаций с федеральными нормативными и методическими материалами в области формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся. | Октябрь | Проведение мероприятий | Заместитель директора по УВР. Руководители рабочих групп педагогов |
| 8 | Участие педагогов в научно-методической конференции «Финансовая грамотность в системе образования Республики Крым» | Октябрь | Методические материалы по данной теме | Рабочие группы педагогов |
| 9 | Проведение диагностики для выявления уровня сформированности функциональной грамотности у обучающихся 5-м классе | Ноябрь | Аналитическая справка о результатах проведения стартовой диагностики и уровня сформированности функциональной грамотности у обучающихся | Заместитель директора по УВР. Педагоги. Обучающиеся |
| 10 | Педагогический совет «Внутришкольная система оценки качества образования: проблемы и перспективы» | Ноябрь | Сформулированы требования разных групп участников образовательных отношений к качеству образования; внесены изменения в локальные нормативные акты по ВСОКО | Заместитель директора по УВР |
| ЭТАП 2. Практический |  |  |  |  |
| 11 | Заседания рабочих групп педагогов с целью обмена опытом реализации содержания и форм активизации межпредметных связей для формирования функциональной грамотности | Январь–февраль | Корректировка созданной модели, методические рекомендации по реализации плана | Заместитель директора по УВР. Педагоги |
| 12 | Участие обучающихся школы в конкурсах, олимпиадах по развитию функциональной грамотности разных возрастных групп под руководством педагогов | Март–апрель | Анализ результатов участия обучающихся по результатам оценивания компетенций обучающихся | Заместитель директора по УВР. Руководители рабочих групп |
| 13 | Внедрение в образовательный процесс разработанного материала из открытого банка заданий и технологий с целью формирования функциональной грамотности | Январь–апрель | Освоение педагогами методики образовательного процесса в соответствии с целью и задачами плана | Заместитель директора по УВР. Руководители групп. Обучающиеся |
| 14 | Обобщение инновационного опыта педагогов школы и представление опыта на заседаниях методических объединений | Март–апрель | Освоение педагогами методики образовательного процесса в соответствии с целью и задачами плана | Заместитель директора по УВР. Руководители групп. Обучающиеся |
| 15 | Проведение диагностики с целью мониторинга уровня сформированности разных видов компетенций в рамках функциональной грамотности | март–апрель – метапредметные диагностические работы и групповые проекты во 2–4-х, 5–8-х классах; май – индивидуальный проект в 9-х классах | Аналитическая справка по результатам контроля уровня сформированности функциональной грамотности обучающихся | Заместитель директора по УВР. Руководители групп. Обучающиеся |
| 16 | Педагогический совет «Как организовать образовательную деятельность, чтобы повысить функциональную грамотность школьников» | Февраль–май | Изучение работы учителей по формированию функциональной грамотности обучающихся, внесение корректив | Заместитель директора по УВР |
| 17 | Мониторинг реализации мероприятий плана работы | Ежемесячно | Совещание при директоре | Заместитель директора по УВР |
| 18 | Организация участия педагогов школы в курсах повышения квалификации Академии просвещения РФ, посвященных формированию функциональной грамотности | В течение года | Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов по вопросу формирования функциональной грамотности | Заместитель директора по УВР |
| ЭТАП 3. Рефлексивно-оценочный |  |  |  |  |
| 19 | Мониторинг качества результатов учеников перед всероссийскими проверочными работами (далее – ВПР) в 2022 году | Апрель-май | Анализ результатов ВПР | Заместитель директора по УВР. Руководители рабочих групп |
| 20 | Мониторинг реализации плана работы, обобщение опыта | Июнь | Совещание при директоре, выпуск методического пособия с материалами по реализации плана по формированию функциональной грамотности | Заместитель директора по УВР. Руководители рабочих групп |
| 21 | Диагностика ожиданий педагогов от реализации плана, внесение корректировок в рабочие программы | Июнь–август | Аналитическая справка по результатам диагностики, составление программ для дальнейшего продолжения работы | Заместитель директора по УВР. Педагоги школы |