ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу МБОУ «СОШ № 15 им. А.П. Шеплякова»

от 30.12.2025г. № 816

Дорожная карта

по внедрению лучшей практики

«Организация воспитательной работы в образовательном комплексе при реорганизации»

Цель проекта

Создать единую систему воспитательной работы в объединенном образовательном комплексе, обеспечивающую преемственность воспитания и развитие личностных качеств детей от дошкольного возраста до окончания школьного периода.

Целевые показатели

•	Повышение уровня социализации дошкольников и младших школьников на не менее 15%.

•	Укрепление мотивации и интереса к учебе у подростков на 8-10%.

•	Снижение числа конфликтных ситуаций среди учащихся на 10%.

•	Привлечение семей к участию в мероприятиях воспитательной направленности на уровне 20%.

•	Расширение спектра форм воспитательной деятельности на 15% ежегодно.

| Основные мероприятия | Ответственный | Сроки проведения мероприятий | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовительный этап |  |  |  |
| 1. Изучение особенностей детских садов и школы, планируемых к объединению. 2. Выявление сильных сторон каждой образовательной единицы. 3. Диагностика потребностей детей, педагогов и родителей в воспитательном процессе. 4. Проектирование общей модели воспитательной работы на основе анализа лучших практик. | Самойленко И.В., заместитель директора по УВР; Дементьева Г.С., заместитель директора по ВМР; Козьякова Л.Д., советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями; Белоус И.Г., старший воспитатель; Мартиросян А.С., социальный педагог. | 10.02.2026 -17.02.2026 | 1. Составлена концепция совместной воспитательной работы детского сада и школы. 2. Определены ключевые направления сотрудничества и механизмы управления процессом объединения |
| Планировочный этап |  |  |  |
| 1. Согласование программ воспитания и учебных планов обеих организаций. 2. Совместная разработка методик воспитания и социальных инициатив. 3. Запуск специальных тренингов и семинаров для педагогов обоих учреждений. 4. Создание совместных творческих коллективов и волонтерских групп. | Самойленко И.В., заместитель директора по УВР; Дементьева Г.С., заместитель директора по ВМР; Козьякова Л.Д., советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями; Белоус И.Г., старший воспитатель | 18.02.2026 -27.02.2026 | 1. Переработана программа воспитательной работы, адаптированная к особенностям детей разных возрастов. 2. Педагогический состав получил необходимые знания и компетенции для успешной работы в обновленном комплексе. |
| Реализационный этап |  |  |  |
| 1. Регулярное проведение совместных культурно-досуговых мероприятий для дошкольников и младших классов. 2. Внедрение единых стандартов поведения и ценностей для всех возрастных категорий. 3. Поддержка индивидуальных способностей и талантов детей через дополнительные кружки и секции. 4. Участие старших школьников в качестве наставников и помощников для дошкольников. | Козьякова Л.Д., советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями; Белоус И.Г., старший воспитатель; Мартиросян А.С., социальный педагог; Хоменко А.Ю., руководитель ШСК; Казлитин О.А., руководитель школьного музея; Харьков А.А., казак-наставник. | 02.03.2026 - 23.04.2026 | 1. Начата работа по укреплению межвозрастного взаимодействия и взаимопомощи. 2. Организованы специальные занятия и мастер-классы для укрепления социальной активности детей. |
| Итоговый этап |  |  |  |
| 1. Подведение итогов первых двух месяцев работы объединённого образовательного комплекса. 2. Сбор обратной связи от педагогов, родителей и учащихся. 3. Адаптация существующих программ и подходов на основе полученного опыта. 4. Выпуск итогового отчета о достижениях и перспективах дальнейшего развития воспитательной работы. | Гилёва Е.П., заместитель директора по УВР; Резник Н.А., заместитель директора по УВР; Самойленко И.В., заместитель директора по УВР; Дементьева Г.С., заместитель директора по ВМР; Козьякова Л.Д., советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями; Белоус И.Г., старший воспитатель. | 23.04.2026 -30.04.2026 | 1. Показатели успеваемости и мотивированности улучшились. 2. Родители активно участвуют в общественной жизни комплекса. 3. Детям предоставлена полноценная среда для гармоничного развития личности. |