АДМИНИСТРАЦИЯ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

13.05.2024                    		    г.Симферополь			                        №556

Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта»)

по введению в 2024 году в общеобразовательных  учреждения Симферопольского района

учебного предмета «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР)

Во исполнение приказа Минпросвещения   от 27.12.2023 года  № 1028 «О внесении изменений в стандарты основного и среднего общего образования», письма Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 13.05.2024 № 2891/01-14 по введению в 2024 году в общеобразовательных организациях Республики Крым учебного предмета «Основы безопасности и защиты Родины»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Утвердить План мероприятий («дорожная карта») по введению в 2024 году в общеобразовательных  учреждениях Симферопольского района   учебного предмета «Основы безопасности и защиты Родины»  (приложение 1).

2.  Утвердить рабочую группу для организации деятельности по введению в 2024 году в общеобразовательных учреждениях учебного предмета «Основы безопасности и защиты Родины» (приложение 2).

3. Руководителям общеобразовательных учреждений обеспечить выполнение Плана мероприятий («дорожная карта») по введению в 2024 году в общеобразовательных учреждениях Симферопольского района учебного предмета «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР).

4. МБОУ ДО «ЦДЮТ» (Кирияк Т.Н.) обеспечить методическое сопровождение выполнения Плана мероприятий («дорожная карта») по введению в 2024 году в общеобразовательных учреждениях Симферопольского района учебного предмета «Основы безопасности и защиты Родины»

5.. Ответственность за исполнение данного приказа возложить на заместителя директора МБОУ ДО «ЦДЮТ»  Лаврушкину Р.Ф.

6. Контроль  за выполнением  приказа возложить на директора МБОУ ДО «ЦДЮТ»                   Т.Н. Кирияк.

Начальник управления образования                                                                            С.В. Дмитрова

Приложение1 к приказу

управления образования

От 13.05.2024 №556

|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| Организация образовательного процесса |  |  |  |
| 1. | Сформировать рабочую группу для организации деятельности по введению в 2024 году в общеобразовательных учреждениях учебного предмета «Основы безопасности и защиты Родины» | до 07.06.2024 | Управление образования |
| 2. | Провести проверку соответствия оснащения кабинетов учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» («Основы безопасности и защиты Родины») требованиям приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 6 сентября 2022 года № 804 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, соответствующих современным условиям обучения, необходимых при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», направленных на содействие созданию (создание) в субъектах Российской Федерации новых (дополнительных) мест в общеобразовательных организациях, модернизацию инфраструктуры общего образования, школьных систем образования, критериев его формирования и требований к функциональному оснащению общеобразовательных организаций, а также определении норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания» ' * | до 30.05.2024 | Руководители общеобразовательных учреждений |
| 3. | Разработать «дорожную карту» по ежегодной закупке (в течение 2024 - 2027 гг.) оборудования для кабинетов «Основы безопасности и защиты Родины» общеобразовательных организаций | до 07.06.2024 | Дзюба Л.А., методист МБОУ ДО «ЦДЮТ» |
| 4. | Провести анализ результатов мониторинга ресурсного обеспечения введения в общеобразовательных организациях учебного предмета «Основы безопасности и защиты Родины» | до 07.07.2024 | Управление образования |
| 5. | Организовать замену учебников по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» на учебники по учебному предмету «Основы безопасности и защиты Родины» для учащихся 8-11 классов | 2024-2027 гг. (по мере издания учебников) | Руководители общеобразовательных учреждений |
| 6. | Организовать проведение учебных сборов с обучающимися 8 и 10 классов общеобразовательных организаций в 2024/2025 учебном году | май-июнь 2025 г. | Халистов А.В., методист МБОУ ДО «ЦДЮТ» |
| 7. | Включить в повестку заседания коллегии вопрос «Введение учебного предмета «Основы безопасности и защиты Родины» | август 2024 г. | Управление образования |
| Обеспечение кадровых вопросов |  |  |  |
| 8. | Провести обучение педагогических работников на курсах повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Реализация учебного предмета «Основы безопасности и защиты Родины» в соответствии с требованиями обновленных ФГОС» на базе ГБОУ ДПО РК КРИППО | с 19.08.2024 по 23.08.2024 | Костикова А.Н., методист МБОУ ДО «ЦДЮТ» |
| 9. | Обеспечить привлечение к преподаванию учебного предмета «Основы безопасности и защиты Родины» участников специальной военной операции, обеспечив их профессиональную переподготовку на базе ГБОУ ДПО РК КРИППО | в течение 2024 г., далее - по мере комплектования групп | Руководители общеобразовательных учреждений |
| 10. | Обеспечить проведение профессиональной переподготовки на базе ГБОУ ДПО РК КРИППО педагогов-предметников (педагогов-организаторов, психологов и др.), работающих в общеобразовательных организациях и привлекаемых к преподаванию учебного предмета «Основы безопасности и защиты Родины» | в течение 2024 г., далее - по мере комплектования групп | Руководители общеобразовательных учреждений |
| 11. | Принять участие в инструктивно-методическом совещании с методистами (специалистами) муниципальных методических служб, курирующими преподавание учебного предмета «Основы безопасности и защиты Родины) по теме «Об особенностях преподавания учебного предмета «Основы безопасности и защиты Родины» 2024/2025 учебном году | август 2024 г. |  |
| 12. | Провести инструктивно-методическое совещание с заместителями директора по теме «Об особенностях преподавания учебного предмета «Основы безопасности и защиты Родины» в 2024/2025 учебном году | август 2024 г. | МБОУ ДО «ЦДЮТ» |
| 13. | Провести мониторинг готовности образовательных учреждений района к преподаванию учебного предмета «Основы безопасности и защиты Родины» в 2024/2025 учебном году | до 31.08.2024 | Управление образования |

Приложение2 к приказу

управления образования

От 13.05.2024 №556

Состав рабочей группы для организации деятельности по введению в 2024 году в общеобразовательных учреждениях учебного предмета «Основы безопасности и защиты Родины»

1.Халистов А.В., методист МБОУ ДО «ЦДЮТ».

2.Клипач М.Н., учитель ОБЖ МБОУ «Скворцовская школа».

3.Петренко А.А., учитель ОБЖ МБОУ «Гвардейская школа-гимназия №2».

4.Джамбалаев А.Д., учитель ОБЖ МБОУ « Кольчугинская школа №1 им.  Г.Н.Авраамова».

5.Полтарин А.А., учитель ОБЖ МБОУ « Лицей Крымской весны».