

**АДМИНИСТРАЦИЯ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА**

**РЕСПУБЛИКИ КРЫМ**

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

14.12.2021 г. г. Симферополь № 1003

 Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по методическому сопровождению введения в образовательный процесс новых федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в общеобразовательных учреждениях Симферопольского района на 2022 год

 Во исполнение приказов Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 года № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» и от 31 мая 2021 года № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», приказа Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 10.12.2021 №1951» Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по методическому сопровождению введения в образовательный процесс новых федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования на 2022 год» с целью подготовки муниципальных общеобразовательных организаций к поэтапному переходу с 1 сентября 2022 года на обучение по новым федеральным государственным образовательным стандартам начального общего и основного общего образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

 1.Утвердить План мероприятий по введению в образовательный процесс новых федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в общеобразовательных учреждениях Симферопольского района на 2022 год (приложение1).

 2.Утвердить состав рабочей группы по сопровождению реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по методическому сопровождению введения в образовательный процесс новых федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования на 2022 год (приложение2).

 3.Рабочей группе (Кирияк Т.Н..) обеспечить проведение один раз в квартал заседаний по вопросам подготовки общеобразовательных организаций Симферопольского района к поэтапному переходу с 1 сентября 2022 года на обучение по новым федеральным государственным образовательным стандартам начального общего и основного общего образования.

 4.Ответственным исполнителям, указанным в приложении 1, обеспечить исполнение Плана мероприятий («дорожной карты») по методическому сопровождению введения в образовательный процесс новых федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования на 2022 год в соответствии со сроками.

 5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник управления образования С.В.Дмитрова

Лаврушкина

 Приложение1 к приказу

 управления образования

 от 14.12.201 №1003

**План мероприятий** **по методическому сопровождению введения в образовательный процесс новых федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в общеобразовательных учреждениях Симферопольского района на 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Месяц** | **Раздел 1****(на уровне МБОУ ДО «ЦДЮТ»)** | **Раздел 2****(на уровне МБОУ района)** | **Раздел 3****(Психологическое сопровождение)** | **Раздел 4****(информационно-методическое сопровождение)** |
| 1. | Декабрь, 2021 | Разработка и утверждение Плана мероприятий («дорожной карты») по методическому сопровождению введения в образовательный процесс новых ФГОС НОО и ООО на 2022 год |  Изучение базових документов ФГОС НОО и ООО.Совещание при директоре Анализ кадрового обеспечения преподавания предметов при внедрении ФГОС ООО в 2022году | Внедрение программы просветительских мероприятий, направленных на повышение психолого-педагогической компетентности педагогов в рамках введения новых ФГОС начального общего и основного общего образования (ОУ). | Размещение информации, нормативно-правовых документов на сайте МБОУ ДО «ЦДЮТ». |
| 2. | Декабрь,2021 | Создание рабочей группы по сопровождению реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по методическому сопровождению введения в образовательный процесс новых ФГОС НОО и ООО на 2022 год | Создание рабочей группы по сопровождению реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по методическому сопровождению введения в образовательный процесс новых ФГОС НОО и ООО на 2022 год. Анализ и прогнозирование пополнения МТБ школ (Совещание при директоре). | Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение психолого-педагогической компетентности педагогов (ОУ). | Размещение на сайте ОУ информационных материалов о введении ФГОС начального общего и основного общего образования: методических рекомендаций для педагогов; материалов для родителей; общественности.  |
| 3. | Декабрь,2021 | Разработка локальных нормативных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ООО | Разработка локальных нормативных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ООО |  | Размещение на сайте управления образования , МБОУ ДО «ЦДЮТ», общеобразовательных организаций информационных материалов о переходе на обучение по новым федеральным государственным образовательным стандартам начального общего и основного общего образования |
| 4. | Декабрь,2021 | Формирование банка данных нормативных правовых документов муниципального уровня, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ООО | Формирование банка данных нормативных правовых документов школьного уровня, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ООО |  | Размещение на сайте управления образования , МБОУ ДО «ЦДЮТ», общеобразовательных организаций информационных материалов о переходе на обучение по новым федеральным государственным образовательным стандартам начального общего и основного общего образования |
| 5. | Январь, 2022 | Проведение инструктивно-методического совещания для заместителей руководителя по вопросам перехода на новые ФГОС НОО и ООО | Проведение инструктивно-методического совещания (педагогического совета) по вопросам перехода на новые ФГОС НОО и ООО. | Разработка программы просветительских мероприятий, направленных на повышение психолого-педагогической компетентности педагогов в рамках введения новых ФГОС начального общего и основного общего образования (ОУ). | Размещение на сайте управления образования , МБОУ ДО «ЦДЮТ» материалов инструктивно-методического совещания для заместителей руководителя по вопросам перехода на новые ФГОС НОО и ООО |
| 6. | Январь-февраль, 2022 | Разработка методических рекомендаций по составлению программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся в соответствии с новым ФГОС НОО |  | Разработка программы психопрофилактических мероприятий для обучающихся | Размещение на сайте управления образования , МБОУ ДО «ЦДЮТ» методических рекомендаций посоставлению программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся в соответствии с новым ФГОС НОО |
| 7. | В течение 2021/2022 учебного года | Направление на курсы повышения квалификации педагогических и руководящих работников по вопросам введения в образовательный процесс новых ФГОС НОО и ООО | Составление графика прохождения курсовой переподготовки. | Проведение просветительских мероприятий,направленных на повышение компетентности педагогов образовательных организаций и родителей обучающихся в части введения в образовательный процесс новых ФГОС НОО и ООО |  |
| 8. | В течение 2022 года | Проведение заседания РМО учителей-предметников общеобразовательных учреждений: рассмотрение вопросов введения в образовательный процесс новых ФГОС НОО и ООО | Проведение заседания ШМО учителей-предметников общеобразовательных учреждений: рассмотрение вопросов введения в образовательный процесс новых ФГОС НОО и ОООПроведение классных родительских собраний в1-х и 5-х классах, посвященных разъяснениям по введению новых ФГОС НОО и ООО | Участие в проведении классных родительских собраний в 1-х и 5-х классах, посвященных разъяснениям по введению новых ФГОС НОО и ООО | Размещение на сайте управления образования , МБОУ ДО «ЦДЮТ», общеобразовательных организаций информационных материалов о переходе на обучение по новым федеральным государственным образовательным стандартам начального общего и основного общего образования |
| 9. | В течение 2022 года | Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательных организаций в части введения в образовательный процесс новых ФГОС НОО и ООО | Проведение просветительских мероприятий,направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся в части введения в образовательный процесс новых ФГОС НОО и ООО | Проведение просветительских мероприятий,направленных на повышение компетентности педагогов образовательных организаций и родителей обучающихся в части введения в образовательный процесс новых ФГОС НОО и ООО |  |
| 10. | Февраль,2022 | Проведение инструктивно-методических совещании и обучающих семинаров по вопросам введения новых ФГОС НОО для заместителей руководителя, учителей, руководителей методических объединений, по начальному образованию | Проведение ШМО учителей начальных классов по вопросам введения новых ФГОС НОО  |  | Размещение на сайте управления образования , МБОУ ДО «ЦДЮТ» материалов обучающих семинаров по вопросам введения новых ФГОС НОО для заместителей руководителя, учителей, руководителей методических объединений, по начальному образованию |
| 11. | В течение 2022 года | Работа по комплектованию библиотек общеобразовательных организаций учебно-методическими комплексами по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с федеральным перечнем учебников | Комплектование библиотек общеобразовательных организаций учебно-методическими комплексами по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с федеральным перечнем учебников. |  | Размещение на сайте управления образования , МБОУ ДО «ЦДЮТ» материалов по комплектованию библиотек общеобразовательных организаций учебно-методическими комплексами по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с федеральным перечнем учебников |
| 12. | Февраль-май,2022 | Проведение инструктивно-методических совещании и обучающих семинаров по вопросам введения новых ФГОС НОО для заместителей руководителя, учителей, руководителей методических объединений | Разработка и реализация системы мониторингаобразовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО.Проведение родительских собраний для будущих первоклассников и пятиклассников | Участие в разработке и реализации системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законних представителей).Подбор целесообразного психодиагностического инструментария.Разработка рекомендаций для родителей будущих первоклассников и пятиклассников. |  |
| 13. | Март, 2022 | Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, организаций среднего профессионального и высшего образования, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО | Анализ материально-технической базы образовательных организаций, условий и ресурсного обеспечения реализации основных образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО, действующих санитарных и противопожарных норм, норм охраны труда. |  |  |
| 14. | Март,2022 | Проведение РМО «Обновление содержания и методик преподавания предметной области «Русский язык и литература» в соответствии с требованиями нового ФГОС ООО» | Проведение ШМО «Обновление содержания и методик преподавания предметной области «Русский язык и литература» в соответствии с требованиями нового ФГОС ООО» |  | Размещение на сайте МБОУ ДО «ЦДЮТ№ материалов по проведению РМО учителей русского языка и литературы «Обновление содержания и методик преподавания предметной области «Русский язык и литература» в соответствии с требованиями нового ФГОС ООО» |
| 15. | Март,2022 | Проведение РМО «Обновление содержания и методик преподавания предметной области «Математика и информатика» в соответствии с требованиями нового ФГОС ООО» | Проведение ШМО «Обновление содержания и методик преподавания предметной области «Математика и информатика» в соответствии с требованиями нового ФГОС ООО» |  | Размещение на сайте МБОУ ДО «ЦДЮТ№ материалов по проведению РМО учителей математики «Обновление содержания и методик преподавания предметной области «Математика и информатика» в соответствии с требованиями нового ФГОС ООО» |
| 16. | Март,2022 | Проведение РМО «Обновление содержания и методик преподавания предметной области «Общественно-научные предметы» в соответствии с требованиями нового ФГОС ООО» | Проведение ШМО «Обновление содержания и методик преподавания предметной области «Общественно-научные предметы» в соответствии с требованиями нового ФГОС ООО» |  | Размещение на сайте МБОУ ДО «ЦДЮТ№ материалов по проведению РМО учителей предметной области «Общественно-научные предметы»  |
| 17. | Март,2022 | Проведение РМО «Обновление содержания и методик преподавания предметов начального общего образования в соответствии с требованиями нового ФГОС НОО» | Проведение ШМО «Обновление содержания и методик преподавания предметов начального общего образования в соответствии с требованиями нового ФГОС НОО» |  | Размещение на сайте МБОУ ДО «ЦДЮТ№ материалов по проведению РМО учителей начальных классов «Обновление содержания и методик преподавания предметов начального общего образования в соответствии с требованиями нового ФГОС НОО |
| 18. | Март,2022 | Проведение РМО «Обновление содержания и методик преподавания предметной области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» в соответствии с требованиями нового ФГОС ООО» | Проведение ШМО «Обновление содержания и методик преподавания предметной области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» в соответствии с требованиями нового ФГОС ООО» |  | Размещение на сайте МБОУ ДО «ЦДЮТ№ материалов по проведению РМО учителей предметной области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» по теме «Обновление содержания и методик преподавания предметной области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» в соответствии с требованиями нового ФГОС ООО» |
| 19. | Март,2022 | Проведение РМО «Обновление содержания и методик преподавания предметной области «Иностранные языки» в соответствии с требованиями нового ФГОС ООО» | Проведение ШМО «Обновление содержания и методик преподавания предметной области «Иностранные языки» в соответствии с требованиями нового ФГОС ООО» |  | Размещение на сайте МБОУ ДО «ЦДЮТ№ материалов по проведению РМО учителей предметной области «Иностранные языки» по теме «Обновление содержания и методик преподавания предметной области «Иностранные языки» в соответствии с требованиями нового ФГОС ООО» |
| 20. | Март,2022 | Проведение РМО «Обновление содержания и методик преподавания предметной области «Естественно-научные предметы» в соответствии с требованиями нового ФГОС ООО | Проведение ШМО «Обновление содержания и методик преподавания предметной области «Естественно-научные предметы» в соответствии с требованиями нового ФГОС ООО |  | Размещение на сайте МБОУ ДО «ЦДЮТ№ материалов по проведению РМО учителей предметной области «Естественно-научные предметы по теме» Обновление содержания и методик преподавания предметной области «Естественно-научные предметы» в соответствии с требованиями нового ФГОС ООО |
| 21. | Март,2022 | Проведение РМО «Обновление содержания и методик преподавания предметной области «Технология» в соответствии с требованиями нового ФГОС ООО» | Проведение ШМО «Обновление содержания и методик преподавания предметной области «Технология» в соответствии с требованиями нового ФГОС ООО» |  | Размещение на сайте МБОУ ДО «ЦДЮТ№ материалов по проведению РМО учителей предметной области «Технология» по теме«Обновление содержания и методик преподавания предметной области «Технология» в соответствии с требованиями нового ФГОС ООО» |
| 22. | Март,2022 | Проведение РМО «Обновление содержания и методик преподавания предметной области «Искусство» в соответствии с требованиями нового ФГОС ООО» | Проведение ШМО «Обновление содержания и методик преподавания предметной области «Искусство» в соответствии с требованиями нового ФГОС ООО» |  | Размещение на сайте МБОУ ДО «ЦДЮТ№ материалов по проведению РМО учителей предметной области «Искусство» по теме «Обновление содержания и методик преподавания предметной области «Искусство» в соответствии с требованиями нового ФГОС ООО» |
| 23. | Март,2022 | Проведение РМО «Обновление содержания и методик преподавания предметной области «Родной язык и родная литература» в соответствии с требованиями нового ФГОС ООО» | Проведение ШМО «Обновление содержания и методик преподавания предметной области «Родной язык и родная литература» в соответствии с требованиями нового ФГОС ООО» |  | Размещение на сайте МБОУ ДО «ЦДЮТ» материалов по проведению РМО учителей предметной области предметной области «Родной язык и родная литература»по теме «Обновление содержания и методик преподавания предметной области «Родной язык и родная литература» в соответствии с требованиями нового ФГОС ООО |
| 24. | Март,2022 | Проведение семинара по теме: «Обновленные ФГОС: актуальные вопросы, проблемы, перспективы перехода» | Совещание при директоре по вопросу «Обновленные ФГОС: актуальные вопросы, проблемы, перспективы перехода» |  | Размещение на сайте МБОУ ДО «ЦДЮТ» материалов семинара «Обновленные ФГОС: актуальные вопросы, проблемы, перспективы перехода» |
| 25. | Март, 2022 | Проведение семинара-практикума по теме: «Анализ современной концепции преподавания физической культуры и требований новых ФГОС НОО иООО» |  |  | Размещение на сайте МБОУ ДО «ЦДЮТ» материалов семинара «Анализ современной концепции преподавания физической культуры и требований новых ФГОС НОО и ООО» |
| 26. | Март, 2022 | Проведение семинара по теме «Обновление содержания деятельности педагога-психолога в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО» |  | Участие в семинаре по теме «Обновление содержания деятельности педагога-психолога в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО» |  |
| 27. | Май,2022 | Проведение семинаров по теме: «Реализация новых ФГОС ООО: практические аспекты» | Проведение педагогического совета по теме «Реализация новых ФГОС ООО: практические аспекты |  | Размещение на сайте МБОУ ДО «ЦДЮТ» материалов семинара «Реализация новых ФГОС ООО: практические аспекты» |
| 28. | Май, 2022 | Проведение семинара-практикума по теме:«Реализация новых ФГОС НОО и ООО как инструмент повышения качества образования по иностранному языку» |  « |  | Размещение на сайте МБОУ ДО «ЦДЮТ» материалов семинара «Реализация новых ФГОС НОО и ООО как инструмент повышения качества образования по иностранному языку» |
| 29. | Май, 2022 | Проведение круглого стола по теме: «Переход на новые федеральные образовательные стандарты: преемственность, проблемы, перспективы»  | Проведение круглого стола по теме: «Переход на новые федеральные образовательные стандарты: преемственность, проблемы, перспективы» с участием родительской общественности |  |  |
| 30.. | Сентябрь,2022 | Проведение семинара-практикума по теме:«Использование инструментария международного исследования PISA-2022 в образовательной деятельности в условиях реализации новых ФГОС» | Методтческое совещание по теме: «Использование инструментария международного исследования PISA-2022 в образовательной деятельности в условиях реализации новых ФГОС» | Проведение психолого-педагогических мероприятий с обучающимися 1, 5 классов, их родителями (законными представителями), педагогами, направленных на профилактику социально-психологической дезадаптации | Размещение на сайте МБОУ ДО «ЦДЮТ» материалов семинара «Использование инструментария международного исследования PISA-2022 в образовательной деятельности в условиях реализации новых ФГОС» |
| 31. | Октябрь, 2022 | Проведение семинара-практикума по теме«Реализация внеурочной деятельности по украинскому языку и литературе в рамках новых ФГОС» |  | Исследование адаптации обучающихся 1, 5 классов.Анализ причин, затрудняющих адаптацию обучающихся.Планирование коррекционных мероприятий | Размещение на сайте МБОУ ДО «ЦДЮТ» материалов семинара «Реализация внеурочной деятельности по украинскому языку и литературе в рамках новых ФГОС |
| 32. | Ноябрь, 2022 | Совещание руководителей по теме: «Современное образование в свете реализации новых ФГОС НОО и ООО» |  | Реализация психокоррекционных программ, направленных на преодоление причин социально-психологической дезадаптации обучающихся | Размещение на сайте МБОУ ДО «ЦДЮТ» материалов научно-практической конференции по теме: «Современное образование в свете реализации новых ФГОС НОО и ООО» |
| 33. | Декабрь,2022 | Заседание коллегии управления образования по вопросу:«Об итогах введения новых ФГОС НОО и ООО» | Проведение итогового педагогического совета по теме:«Об итогах введения новых ФГОС НОО и ООО» | Анализ результативности психокоррекционных мероприятий | Размещение на сайте управления образования, МБОУ ДО «ЦДЮТ» решение коллегии по теме: «Об итогах введения новых ФГОС НОО и ООО» |

Приложение 2 к приказу

 управления образования

От 14.12.2021 №1003

**Состав рабочей группы**

**по сопровождению реализации Плана мероприятий («дорожной
карты») по методическому сопровождению введения в образовательный
процесс новых федеральных государственных образовательных
стандартов начального общего и основного общего образования**

**на 2022 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **ФИО** | **Должность** |
| 1. | Дмитрова Светлана Владимировна | начальник управления образования |
| 2. | Кирияк Татьяна Николаевна | директор МБОУ ДО «ЦДЮТ» |
| 3. | Лаврушкина Раиса Федоровна | заместитель директора МБОУ ДО «ЦДЮТ» |
| 4. | Костикова Александра Николаевна | методист МБОУ ДО «ЦДЮТ» |
| 5. | Дмитриева Татьяна Михайловна | методист МБОУ ДО «ЦДЮТ» |
| 6. | Юрченко Оксана Анатольевна | методист МБОУ ДО «ЦДЮТ» |
| 7. | Морбицр Виктория Витальевна | методист МБОУ ДО «ЦДЮТ» |
| 8. | Савина Ксения Александровна | методист МБОУ ДО «ЦДЮТ» |
| 9. | Кульчейко Елена Васильевна | методист МБОУ ДО «ЦДЮТ» |