АДМИНИСТРАЦИЯ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

02.09.2024		                                    г. Симферополь			                № 806

О реализации проекта «Билет в будущее» в 2024 году

В соответствии с приказами Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 25.03.2024 № 504 «О реализации проекта по профессиональной ориентации учащихся 6-11 классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее» в 2024 году в Республике Крым» (с изм. от 22.04.2024 г.), от 03.04.2024 № 561 «О реализации проекта «Билет в будущее» в 2024 году в Республике Крым» (с изм. от 08.05.2024 г.), от 27.08.2024 № 1318 «О реализации мероприятий проекта по профессиональной ориентации учащихся 6-11 классов общеобразовательных организаций Республики Крым «Билет в будущее» в 2024 году», в целях организации работы по сопровождению профессионального самоопределения обучающихся, выявления их предпочтений в области профессиональной ориентации и проведения ранней профессиональной ориентации в рамках реализации проекта по профессиональной ориентации обучающихся 6-11 классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее» федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» (далее - Проект) в 2024 году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать работу по реализации проекта по профессиональной ориентации учащихся 6-11 классов «Билет в будущее» (далее - Проект) в общеобразовательных учреждениях-участниках Проекта.

2. Директорам МБОУ обеспечить:

2.1. организационное-методическое сопровождение реализации Проекта в соответствии с функционалом администратора школы, педагога-навигатора (приложение 1);

2.2. информирование обучающихся и их родителей о возможностях Проекта и правилах участия в нем в соответствии с методическими рекомендациями по реализации проекта «Билет в будущее» по профессиональной ориентации обучающихся 6-11 классов образовательных организаций Российской Федерации, реализующих образовательные программы основного общего и среднего общего образования и программой участия в проекте по профессиональной ориентации учащихся 6-11 классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее» в 2024 году, размещенными на сайте экобиоцентр-крым.рф в разделе «Билет в будущее»

до 15.09.2024;

2.3. размещение на сайте образовательной организации официального логотипа Проекта в соответствии с брендбуком (размещён на сайте bvbinfo.ru, раздел «Скачать брендбук»)

до 11.09.2024;

2.4. формирование списков обучающихся (учебных групп) для участия в Проекте в соответствии с Ключевыми показателями по включению целевой аудитории в проект 
по профессиональной ориентации учащихся 6-11 классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее» на 2024 год, утвержденными приказом Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 03.04.2024 № 561 «О реализации проекта «Билет в будущее» в 2024 году в Республике Крым» из расчета не менее 68 обучающихся на одного педагога-навигатора, получение согласий на обработку персональных данных от их родителей (законных представителей)

до 13.09.2024;

2.5. реализацию мероприятий в рамках Проекта в соответствии с Планом мероприятий по реализации проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11 классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее» в Республике Крым в 2024 году, утвержденным приказом Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 03.04.2024 № 561 «О реализации проекта «Билет в будущее» в 2024 году в Республике Крым» (приложение 2);

2.6. возможность прохождения школьниками онлайн-диагностики на официальном портале проекта bvbinfo.ru на базе общеобразовательного учреждения и практических мероприятий на базе Партнеров проекта в соответствии с Планом мероприятий по реализации проекта «Билет в будущее» на территории республики Крым в 2024 году.

3. Директору МБОУ ДО «Центр детского и юношеского творчества» (Кирияк Т.Н.) обеспечить организационное-методическое сопровождение реализации Проекта в соответствии с функционалом территориального администратора (приложение 1).

4. Ответственность за исполнение данного приказа возложить на методиста МБОУ ДО «ЦДЮТ» Морбицр В.В.

5. Контроль выполнения данного приказа оставляю за собой.

Начальник управления образования                                                                    С.В. Дмитрова

В.В. Морбицр

Приложение 1

Функциональные роли в рамках Проекта

| Роль | Функции |
| --- | --- |
| Региональный оператор | 1.Организация Проекта в Республике Крым. 2. Информационное и организационно-методическое сопровождение Территориальных администраторов, Администраторов школ, Педагогов-навигаторов. 3. Помощь в загрузке списков педагогам-навигатором и участников проекта на Платформу. 4. Предоставление доступа на Платформу Территориальным администраторам, администраторам школ, Педагогам-навигаторам. 5. Проведение консультаций и координирование всех категорий участников проекта. 6. Заключение соглашений с образовательными организациями в рамках реализации Проекта. 7. Проведение республиканской кампании по популяризации Проекта. 8.Осуществление общего документооборота. 9. Взаимодействие с Федеральным оператором. 10. Контроль за выполнением ключевых показателей Республики Крым. |
| Территориальный администратор (ответственный от муниципалитета) | 1.Общая организация проекта «Билет в будущее» в муниципалитете, в том числе организация внедрения профориентационного минимума в образовательных организациях. 2. Информационное и организационно-методическое сопровождение школ, педагогов-навигаторов, участвующих в проекте «Билет в будущее». 3. Загрузка списков педагогов-навигаторов и участников проекта на платформу. 4. Проведение консультаций и координирование всех категорий участников проекта. 5. Проведение муниципальной кампании по популяризации Проекта. 6. Общий документооборот на уровне муниципалитета (сбор согласий и Соглашений от школ для предоставления Региональному оператору). 7. Взаимодействие с Региональным оператором. 8. Контроль за выполнением ключевых показателей для муниципалитета. |
| Администратор школы | 1.Общая организация проекта «Билет в будущее» в образовательной организации, в том числе организация внедрения профориентационного минимума в образовательные программы. 2. Информационное и организационно-методическое сопровождение педагогов-навигаторов, участвующих в проекте «Билет в будущее». 3. Направление списков педагогов-навигаторов и участников проекта территориальному администратору (ответственному лицу от муниципалитета). 4. Проведение консультаций и координирование родительской общественности. 5. Проведение школьной кампании по популяризации Проекта. 6. Общий документооборот на уровне образовательной организации (сбор согласий и Соглашения от школы для предоставления территориальному администратору (ответственному лицу от муниципалитета). 7. Взаимодействие с Территориальным администратором и Региональным оператором. 8. Контроль за выполнением ключевых показателей для школы. |
| Педагог-навигатор | 1. Информирование родителей о Проекте. 2. Сбор согласий на обработку персональных данных с законных представителей участников проекта и предоставление их Администратору от школы. 3. Формирование списка учеников, принимающий участие в Проекте и предоставление их Администратору от школы. 4. Загрузка согласий учеников на платформу, предоставление им доступа для прохождения онлайн активностей (логины и пароли). 5. Проведение профориентационных уроков. 6. Содействие в проведении диагностики участников Проекта. 7. Запись участников проекта на практические мероприятия и их сопровождение на данные мероприятия. 8. Содействие администратору от школы и Территориальному администратору в качестве выполнения ключевых показателей. |

Приложение 2

План мероприятий

по реализации проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11-х классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее» в Республике Крым в 2024 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Контрольные сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА |  |  |  |
| 1 | Проведение рабочих совещаний по реализации проекта «Билет в будущее» (далее - Проект), в том числе в режиме онлайн | По отдельному графику | Фонд Гуманитарных Проектов. Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым, ГБОУ ДО РК «Экологобиологический центр», органы управления образованием городских округов и муниципальных районов Республики Крым |
| 2 | Формирование рабочих групп по реализации проекта «Билет в будущее» | до 12.04.2024 | ГБОУ ДО РК «Экологобиологический центр», органы управления образованием городских округов и муниципальных районов Республики Крым |
| о | Разработка и утверждение Плана мероприятий по организации проведения профессиональных проб в 2024 году в Республике Крым | до 17.04.2024 | Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым, ГБОУ ДО РК «Экологобиологический центр» |
| 4 | Формирование списков администраторов школ, загрузка их данных на Платформу, предоставление доступа на Платформу | до 01.05.2024 | ГБОУ ДО РК «Экологобиологический центр», органы управления образованием городских округов и муниципальных районов Республики Крым, руководители общеобразовательных организаций |
| 5 | Информирование целевой аудитории о Проекте, в том числе проведение родительских собраний и размещение информации в социальных сетях | с 25.03.2024 по 01.10.2024 | Органы управления образованием городских округов и муниципальных районов Республики Крым, руководители общеобразовательных организаций |
| 6 | Формирование списков педагогов- навигаторов и обучающихся (формирование учебных групп) для участия в Проекте | до 12.04.2024 | Органы управления образованием городских округов и муниципальных районов Республики Крым, руководители общеобразовательных организаций |

| 7 | Загрузка списков педагогов- навигаторов и участников проекта «Билет в будущее», предоставление доступа на платформу педагогам- навигаторам, загрузка согласий для всех категорий | до 01.05.2024 | ГБОУ ДО РК «Экологобиологический центр», органы управления образованием городских округов и муниципальных районов Республики Крым, руководители общеобразовательных организаций |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | Обучение педагогов-навигаторов по программе повышения квалификации | май - ноябрь 2024 года (по согласованию) | ГБОУ ДО РК «Экологобиологический центр», органы управления образованием городских округов и муниципальных районов Республики Крым, руководители общеобразовательных организаций |
| 9 | Заключение соглашений между Региональным оператором и образовательными организациями | до 01.05.2024 | ГБОУ ДО РК «Экологобиологический центр», органы управления образованием городских округов и муниципальных районов Республики Крым, руководители общеобразовательных организаций |
| 10 | Загрузка дополнительных списков Педагогов-навигаторов и участников проекта «Билет в будущее», предоставление доступа на Платформу Педагогам- навигаторам, загрузка согласий для всех категорий | до 01.09.2024 | ГБОУ ДО РК «Экологобиологический центр», органы управления образованием городских округов и муниципальных районов Республики Крым, руководители общеобразовательных организаций |
| ОСНОВНОЙ ЦИКЛ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА |  |  |  |
| 1 | Проведение рабочих совещаний по реализации Проекта, в том числе в режиме онлайн | По отдельному графику | Фонд Гуманитарных Проектов, Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым, ГБОУ ДО РК «Экологобиологический центр», органы управления образованием городских округов и муниципальных районов Республики Крым, руководители общеобразовательных организаций |
| 3 | Дополнительное информирование целевой аудитории о проекте «Билет в будущее», в том числе проведение родительских собраний и размещением информации о проекте в социальных сетях | до 01.10.2024 | Органы управления образованием городских округов и муниципальных районов Республики Крым, руководители общеобразовательных организаций |

| 4 | Проведение профориентационных уроков «Россия - мои горизонты» | Еженедельно по четвергам | Руководители общеобразовательных организаций |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Размещение публикаций о ходе реализации Проекта, историй успеха его участников | в течение всего периода реализации Проекта | Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым, ГБОУ ДО РК «Экологобиологический центр», органы управления образованием городских округов и муниципальных районов Республики Крым, руководители общеобразовательных организаций |
| 6 | Сбор итоговых данных, формирование отчета о реализации Проекта | до 13.12.2024 | ГБОУ ДО РК «Экологобиологический центр», органы управления образованием городских округов и муниципальных районов Республики Крым, руководители общеобразовательных организаций, партнеры |