Дорожная карта по проведению **муниципального** этапа **Всероссийской акции**

# «Сад памяти» в 2022 году в МБОУ «Денисовская школа»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N. | Мероприятие | **Сроки**  реализации | **Ответственный** | **Ожидаемый результат** |
|  | Формирование  муниципального штаба и  школьньгх штабов по проведению Акции | до 19 апреля | Руководитель МБОУ «Денисовская школа» | Приказ  МБОУ «Денисовская школа» |
| 2 | Определение дат  проведения мероприятий Акции | до 26 апреля | Руководитель МБОУ | График мероприятий МБОУ «Денисовская школа» |
|  | Регистрация заявок  кандидатов в Посланики Акции на платформе волонтерыпобеды.рф | до 20 апреля | Руководитель МБОУ | Посланник  Дьяченко Е.В. |
| 4 | Распространение учебно-  методического комплекса для проведения уроков Победы в  образовательных организациях | до 5 мая | Муниципальный  штаб | учебно-методический  комплекс,  размещенный на сайте: https://pobedafedcdo.ru/ |
| 5 | Участие в дистанционном  формате в вебинаре по проведению уроков Победы в  образовательных организациях | ДО 5 мая | Муниципальный,  школьный штабы | Использование в работе  методических рекомендаций при проведении уроков Победы |
| 7 | Проведение консультаций  по подготовке к мероприятиям Акции | с 05 мая по  19 мая | Муниципальный,  школьный штабы | Проведение  консультаций |
| 8 | Информационное  сопровождение Акции:  -создание тематических страниц об Акции в социальных сетях и размещение информационных материалов;  -создание тематических  разделов на официальных сайтах образовательных организаций: МБОУ, МБОУ | 19.04-25.05 | Муниципальный,  школьный штабы | <http://denschool.com.ru/vserossijskaya-aktsiya-sad-pamyati/> |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Проведение мероприятий  Акции | до 18 мая | Муниципальный,  школьный штабы | <http://denschool.com.ru/vserossijskaya-aktsiya-sad-pamyati> |
| 10 | Заполнение отчетной  формы по итогам проведения мероприятий на платформе  волонтерыпобеды.рф | до 30мая | МБОУ, МБДОУ | отчеты МБОУ «Денисовская школа» |
| 11 | Направление ответов о  проведении Акции в муниципальный штаб | По итогам  проведения мероприятий до 20 мая | Муниципальный  штаб | отчет школьного  координатора |