АДМИНИСТРАЦИЯ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

О проведении общероссийской и региональной оценки по модели PISA 01.09.2022 г.; г. Симферополь; № 708. в Симферопольском районе осенью 2022 году

Во исполнение приказа Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 01.09.2022 г. №1335 «О проведении общероссийской и региональной оценки по модели PISA в Республике Крым осенью 2022 году», в соответствии с приказом Федеральной службы в сфере образования и науки и Министерства просвещения Российской Федерации от 06.05.2019 № 590/219 «Об утверждении Методологии и критериев оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся» (в ред. от 24.12.2019), на основании писем Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 17.03.2022 №01-24/01-01, от 04.07.2022 № 02-22/730 «О проведении региональной оценки по модели PISA в 2022 году», с целью организованного проведения общероссийской и региональной оценки по модели PISA в образовательных организациях Симферопольского района осенью 2022 года

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Провести в период с 10.10.2022 по 28.10.2022 общероссийскую и региональную оценку по модели PISA (далее – исследования PISA) в образовательных организациях Симферопольского района.

- Утвердить:

  - Перечень образовательных организаций, участвующих в региональной оценке по модели PISA в Симферопольском районе, согласно приложению 1 (прилагается).

  - План-график проведения исследований PISA согласно приложению 2 (прилагается).

- Руководителям образовательных организаций обеспечить:

  - Проведение в образовательных организациях, указанных в приложениях 1, 2, исследований PISA в соответствии с утвержденным Планом-графиком проведения и Инструктивно-методическими материалами.

  - Техническую готовность образовательных организаций к проведению исследований PISA.

  - Назначение в образовательных организациях координатора, организаторов в аудитории и технических специалистов.

  - Соблюдение мер информационной безопасности на всех этапах подготовки и проведения исследований PISA.

  - Исключение конфликта интересов в отношении всех специалистов, привлеченных к проведению исследования PISA.

  - Формирование у участников позитивного отношения к проведению   исследований PISA.

  - Внесение изменений в расписание учебных занятий (при                  необходимости).

- Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на     методиста МБОУ ДО «ЦДЮТ» Н. Р. Самуйлову.

- Контроль выполнения данного приказа возложить на директора МБОУ ДО «ЦДЮТ» Кирияк Т.Н.

Начальник Управления образования                                            С.В. Дмитрова

Самуйлова Н.Р.

+79780304547

Приложение 1

к приказу управления образования администрации Симферопольского района от 01.09.2021 № 708

Перечень образовательных организаций,

участвующих в региональной оценке по модели PISA осенью 2022 года

| № пп | Наименование образовательной организации |
| --- | --- |
|  | МБОУ «Гвардейская школа-гимназия №2» Симферопольского района |
|  | МБОУ «Кольчугинская школа №1 им. Авраамова Г.Н.» Симферопольского района |
|  | МБОУ «Константиновская школа» Симферопольского района |
|  | МБОУ «Мирновская школа №1» Симферопольского района |
|  | МБОУ «Николаевская школа» Симферопольского района |
|  | МБОУ «Партизанская школа им.А.П. Богданова» Симферопольского района |
|  | МБОУ «Перевальненская школа им. Ф.И. Федоренко» Симферопольского района |
|  | МБОУ «Пожарская школа» Симферопольского района |
|  | МБОУ «Чистенская школа-гимназия имени Героя Социалистического Труда Тарасюка Ивана Степановича» Симферопольского района |
|  | МБОУ «Лицей» Симферопольского района Республики Крым |

Приложение 2

к приказу управления образования администрации Симферопольского района от 01.09.2021 № 708

План-график проведения исследования PISA

| № | Мероприятие | Ответственный | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Согласование ОО, отобранных для участия в исследовании PISA | Региональный координатор | 01.09.2022 |
| 2 | Назначение ответственных координаторов, технических специалистов в ОО, участвующих в проведении исследования PISA | Руководитель ОО | 02.09.2022 |
| 3 | Предоставление ОО списочного состава всех учащихся, соответствующих критериям участия в исследовании PISA | Координатор ОО | 02.09 -09.09.2022 |
| 4 | Предоставление информации о технической готовности ОО к проведению исследования PISA в компьютерном формате в режиме онлайн | Координатор ОО | 02.09 -09.09.2022 |
| 5 | Предоставление ОО списка обучающихся, отобранных для участия в общероссийской оценке по модели PISA | Региональный координатор | 16.09.2022 |
| 6 | Составление расписания сессий тестирования и анкетирования в ОО и предоставление сведений федеральному организатору | Региональный координатор, координатор ОО | 19.09 - 30.09.2022 |
| 7 | Назначение организаторов в аудиториях ОО | Координатор ОО | 19.09 -05.10.2022 |
| 8 | Составление списков региональных наблюдателей и распределение их по ОО, отобранным для участия в исследовании PISA | Региональный координатор | 19.09 - 28.10.2022 |
| 9 | Проведение информационного вебинара для координаторов ОО, технических специалистов, организаторов в аудитории и региональных наблюдателей на онлайн-платформе | Региональный координатор, координатор ОО | 03.10 – 07.10.2022 |
| 10 | Размещение в региональных, муниципальных СМИ, на официальных сайтах РОИВ, МОУО, ОО инфоромационных поводов о ходе подготовки и организации участия школьников в исследовании PISA | Региональный координатор, ОУО, координатор ОО | До 28.10.2022 |
| 11 | Проведение тестирования и анкетирования обучающихся, отобранных для общероссийской оценки по модели PISA – 2022, в компьютерном формате | Региональный координатор, координатор ОО | 10.10 – 28.10.2022 |
| 12 | Проведение анкетирования представителей ОО, отобранных для общероссийской оценки по модели PISA – 2022, в компьютерном формате | Региональный координатор, координатор ОО | 10.10 – 28.10.2022 |
| 13 | Сбор и направление материалов исследования PISA и направление федеральному организатору | Координатор ОО, региональный координатор | До 04.11.2022 |