Приложение 
[bookmark: _Hlk148000830]к приказу Управления образования, молодежи и спорта администрации Белогорского района
от 01.10.2026   № 436
ДОРОЖНАЯ КАРТА

«Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Белогорском районе в 2027 году»

	№ п/п
	Мероприятия
	Сроки исполнения
	Исполнители
	Ответственные

	I. Анализ проведения ЕГЭ

	

1.
	

Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА в 2026 году в Белогорском районе
	

Август-сентябрь 2026 года
	


        ИМО
	
  
Коновченко Н.В.

	
2.
	Подведение итогов ГИА с анализом проблем и постановкой задач на новый учебный год на августовских конференциях педагогических работников.
	
Август 2026 года
	
        ИМО
	
Коновченко Н.В.

	
3.
	
Проведение коллегии управления образования по итогам ГИА-2026 в  Белогорском районе
	
Октябрь 2026 года
	
        ИМО
	
Коновченко Н.В.

	
4.
	
Работа с претендентами на получение медалей в 2026/2027 учебном году (подготовка проекта приказа, сбор информации о претендентах на получение медалей, проведение совещания с руководителями ОО)
	
Октябрь 2026-
май   2027 года
	
Управление образования

         ИМО
	
Крючкова А.С.

Коновченко Н.В.

	
5.
	
Проведение диагностических работ и пробных экзаменов по русскому языку и математике для претендентов на   награждение медалями «За особые успехи в учении»
	
Ноябрь 2026 г., декабрь, апрель 2027  года
	
Управление образования

         ИМО
	
Крючкова А.С.

Коновченко Н.В.

	6.
	Участие в республиканском тестировании для претендентов на медаль.
	Март-апрель 2026г.
	Управление образования

        ИМО
	Крючкова А.С.

Коновченко Н.В.



	II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов

	№ п/п
	Мероприятия
	Сроки исполнения
	Исполнители
	Ответственные

	
7.
	Проведение организационно-методических мероприятий (вебинаров,
семинаров-практикумов,	совещаний)	по	повышению	качества преподавания учебных предметов
	В течение 2026-
2027 учебного года
	
ИМО
	
Коновченко Н.В.

	
8.
	Проведение районного семинара о проведении пробных экзаменов  для выпускников образовательных организаций
	
Ноябрь 2026 г.
	
    ИМО
	
Коновченко Н.В.

	
9.
	Проведение пробных экзаменов для выпускников общеобразовательных организаций в 2025/2026 учебном году:

	    Декабрь 2026 г.,
  февраль 2027 г.
	Управление   образования

ИМО
	Крючкова А.С.

Коновченко Н.В.

	10
	Организация посещения уроков в выпускных классах с целью проверки готовности к ГИА.
	В течение 2026-
2027 учебного года
	
    ИМО
	
Коновченко Н.В.

	11
	Выявление и трансляция опыта работы педагогов, продемонстрировавших высокие результаты в подготовке обучающихся к ГИА
	В течение 2026-
2027 учебного года
	
ИМО
	
Коновченко Н.В.



	III. Документальное и методическое обеспечение

	








      12. 

	Подготовка проектов приказов по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2027 году в Белогорском районе Республике Крым:
«Об утверждении мест регистрации на итоговое сочинение (изложение) в Республике Крым в 2026/2027  учебном году»
«О подготовке к проведению ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в общеобразовательных организациях Белогорского района Республики Крым в 2027 году»
«Об организации информационно-разъяснительной работы по проведению ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования и оценочных процедур в  общеобразовательных организациях Белогорского района Республики Крым в 2026/2027 учебном году»
«О внесении сведений в Региональную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования»
«О регистрации участников ГИА по образовательным программам среднего общего образования в Республике Крым в 2027 году»
«Об организации и проведении итогового сочинения (изложения) в  общеобразовательных организациях Белогорского района Республики Крым в 2026/2027 учебном году»
«О проведении итогового сочинения (изложения) для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов, а также для лиц, обучающихся на дому в 2026/2027 учебном году»
«Об итогах основного этапа итогового сочинения (изложения) в Республике Крым в 2026/2027 учебном году»
«Об утверждении сети пунктов проведения экзаменов ГИА 2026 года»
«Об утверждении результатов всех этапов итогового сочинения (изложения) 2026/2027 учебного года»
«О регистрации на ГИА по образовательным программам основного общего образования и итоговое собеседование по русскому языку в Республике Крым в 2027 году»
«Об организации и проведении итогового собеседования по русскому языку в 9 классах  общеобразовательных организаций  Белогорского района в 2026/2027 учебном году»
	







В течении 2026-2027 учебного года

	







  Управление              образования

	







     Крючкова А.С.

	9










	«О проведении итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов, а также для лиц, обучающихся на дому в 2026/2027 учебном году»
«Об итогах основного этапа итогового собеседования по русскому языку в 9 классах общеобразовательных организаций Республики Крым в 2026/2027 учебном году»
«Об определении лиц, ответственных за получение, распределение и комплектацию экзаменационных материалов для проведения единого государственного экзамена в Республике Крым в 2027 году»
«Об утверждении состава государственной экзаменационной комиссии Республики Крым для проведения ГИА по программам основного общего и среднего общего образования в 2027 году»
«Об утверждении некоторых нормативных правовых документов по вопросам ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Республике Крым в 2027 году» (Положения о работе ГЭК, АК, ПК)»
«Об утверждении результатов всех этапов итогового собеседования по русскому языку 2026/2027 учебного года»
«О проведении всероссийских и региональных тренировочных мероприятий в Белогорском районе в 2027 году»
«О порядке ознакомления участников ГИА с результатами государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Республике Крым в 2027 году»
«Об обеспечении информационной безопасности при проведении ГИА в 2027 году»
«О работе пунктов проведения экзаменов по образовательным программам среднего общего образования в основной период проведения ГИА в Республике Крым в 2027 году»
«О проведении досрочного периода ГИА по образовательным программам основного общего образования в Республике Крым в 2027 году»
«О работе пунктов проведения экзаменов по образовательным программам основного общего образования в основной период проведения ГИА в Республике Крым в 2027 году»
«Об утверждении состава работников, привлекаемых при проведении ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Белогорском районе в 2027 году»

«О создании специализированных условий при проведении ГИА-11 для участников экзаменов с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов, а также лиц, обучающихся по состоянию здоровья на дому, в Белогорском районе в 2027 году»
«О создании специализированных условий при проведении ГИА-9 для участников экзаменов с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов, а также лиц, обучающихся по состоянию здоровья на дому, в Белогорском районе в 2027 году»
«О порядке окончания 2026-2027 учебного года, организации проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Белогорском районе»
«О проведении ГИА по родным языкам в Республике Крым»
«Об итогах основного этапа проведения ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, итогового сочинения (изложения) и итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах»
«О проведении дополнительного периода ГИА (сентябрьские сроки) в Республике Крым в 2027 году»
	








учебного 






















	
	
	

	IV. Обучение и инструктаж лиц, привлекаемых к проведению ГИА

	
 13.
	
Проведение инструктивно-методических совещаний для работников ППЭ
	В течение
2026/2027 учебного года
	Управление образования

ИМО
	Крючкова А.С

Коновченко Н.В.

	
 14.
	Контроль дистанционного обучения работников ППЭ ЕГЭ (в досрочный, основной и дополнительный периоды) посредством  сайта «Учебная платформа» ФГБУ «Федеральный центр тестирования»
	В течение
2026/2027 учебного года
	
Управление образования

	
Крючкова А.С


	  
  15.
	
Проведение вебинаров, очных и селекторных инструктивно- методических совещаний для работников ППЭ и председателей ПК
	
Октябрь 2026-
Май 2027 года
	
Управление образования
ИМО
	
Крючкова А.С
Коновченко Н.В.

	  16.
	Обучение персонала (организаторов в аудитории, организаторов вне аудитории), привлекаемого к работе в ППЭ
	Апрель-май 2027 года
	
ОО
	Ответственные за ГИА



	  
  17.
	
Участие во всероссийских тренировочных мероприятиях по отработке организационных и технологических решений ГИА-9 и ГИА-11
	
Октябрь 2026 –
май          2027 года
	
Управление образования
ИМО
	
Крючкова А.С
Коновченко Н.В.

	
  18.
	
Участие в региональных тренировочных мероприятиях по подготовке  к ГИА
	
Октябрь 2026 –
май 2027 года
	
Управление образования
ИМО
	
Крючкова А.С
Коновченко Н.В.

	V. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11

	 
  19.
	
Сбор	предварительной	информации	о	планируемом	количестве участников ГИА-9, ГИА-11 в 2027 году
	
Ноябрь 2026 года
	
Управление образования

	
Крючкова А.С



  
	
  20.
	
Формирование сети ППЭ, ППЗ и утверждение их руководителей
	
Ноябрь 2026 года
	
Управление образования

	
Крючкова А.С



	



  21.
	Утверждение списочного состава работников ППЭ и ППЗ:
	Январь -май 2027
года
	
Управление образования


         ИМО
	
Крючкова А.С



Коновченко Н.В.

	
	-	членов ГЭК
	Январь 2027 года
	
	

	
	-	руководителей и организаторов ППЭ
	Май 2027 года
	
	

	
	-	технических специалистов ППЭ
	Май 2027 года
	
	

	
	-	членов предметных комиссий
	Март 2027 года
	
	

	
	-	членов апелляционной комиссии
	Март 2027 года
	
	

	  22.
	Внесение сведений в региональную информационную систему (РИС):
	Ноябрь 2026 - май
2027 года
	



Управление образования

	



Крючкова А.С


	
	-	информации о ППЭ
	Ноябрь 2026 года
	
	

	
	-	данных об аудиторном фонде ППЭ
	Ноябрь 2026 года
	
	

	
	-	данных о членах ГЭК
	Ноябрь 2026 года
	
	

	
	-	данных о руководителях и организаторах ППЭ, ассистентах,
медицинских работниках
	Февраль - апрель
2027 года
	
	

	
	-	данных о технических специалистах ППЭ
	Февраль 2027 года
	
	

	
	-	данных о членах предметных комиссий
	Март 2027 года
	
	


  
	





  23.
	Организация	и	проведение	итогового	сочинения	в	11	классах (основной и дополнительные сроки):
	В сроки, определенные
Порядком ГИА-11
	






Управление образования

	





Крючкова А.С


	
	- проведение инструктивно-методического совещания с директорами
ОО и лицами, ответственными за ИС-11 в муниципалитете
	Ноябрь 2026 года
	
	

	
	- проведение ИРР среди	обучающихся их родителей (законных
представителей) об особенностях проведения ИС-11 в 2025/2026 учебном году.
	Сентябрь-декабрь 2026 года
	
	

	
	- сбор и утверждение мест регистрации на ИС-11
	Сентябрь 2026 года
	
	

	
	- сбор и утверждение мест проведения ИС-11
	Октябрь 2026 года
	
	

	
	- утверждение Порядка проведения ИС-11
	Ноябрь 2026 года
	
	

	
	- проведение ИС-11 в основной и дополнительные сроки
	Декабрь 2026 года, февраль, апрель
2027 года
	
	

	




  24.
	Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку в 9 классах (основной и дополнительные сроки):
	В сроки, определенные
Порядком ГИА-9
	




Управление образования

	




Крючкова А.С


	
	- проведение инструктивно-методического совещания с директорами ОО и лицами, ответственными за ИС-9 в муниципалитете
	Январь 2027 года
	
	

	
	- проведение ИРР среди	обучающихся их родителей (законных
представителей) об особенностях проведения ИС-9 в 2026/2027 учебном году
	Октябрь 2026 года
- январь 2027 года
	
	

	
	- сбор и утверждение мест регистрации на ИС-9
	Ноябрь-декабрь
2026 года
	
	

	
	- сбор и утверждение мест проведения ИС-9
	Декабрь 2026 года
	
	

	
	- проведение ИС-9 в основной и дополнительные сроки
	Февраль, март, апрель 2027 года
	
	

	
  25.
	Проведение досрочного периода ГИА-9 и ГИА-11 в 2026 году по утвержденному расписанию, проверка экзаменационных работ и обработка ЭМ в соответствии и утверждёнными сроками
	
Март-май 2027 года
	Управление образования
    ИМО
	Крючкова А.С

Коновченко Н.В.


  
	
  26.
	
Участие в вебинарах, тренировочных мероприятиях и апробациях по отработке новых актуальных технологических решений ГИА
	В течение 2026-2027
учебного года
	Управление образования

        ИМО
	Крючкова А.С


Коновченко Н.В.

	

  27.
	
Проведение нагрузочного тестирования систем видеонаблюдения в ППЭ ЕГЭ, ППЗ ЕГЭ (в досрочный, основной и дополнительный периоды)
	
Март, май, август 2027 года
	
Управление образования

	
Крючкова А.С


	

 28.
	Создание условий в ППЭ для участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья:
· формирование и утверждение списка участников ГИА с ОВЗ;
· подбор ассистентов;
· подготовка аудиторий;
· подготовка экзаменационных материалов.
	
Март-май 2027 года
	

Управление образования

	

Крючкова А.С


	 






  29.
	Организация подготовки к проведению ГИА-9 в основной период и резервные сроки основного периода:
· сбор заявлений участников (до 01.03.2027) (заявление установленного образца с перечнем предметов и форм ГИА); 
· формирование списка ППЭ;
· внесение данных в РИС об участниках ГИА-9: паспортных данных, СНИЛС, образовательных организациях, категориях  
 участников, выбранных ими экзаменах и формах ГИА (ОГЭ, ГВЭ) (до 01.03.2027);
· внесение данных РИС о членах ПК (за две недели до начала соответствующего этапа ГИА);
· распределение по ППЭ работников и участников ГИА (за 2  недели до проведения экзамена);
· передача в ППЭ пакета руководителя;
· передача экзаменационных материалов в ППЭ.        
	





Январь-июнь 2027 года
	





Управление образования


               ОО

	




Крючкова А.С


Ответственные за ГИА

	









  30.
	Организация подготовки к проведению ГИА-11 в основной период и резервные сроки основного периода:
· сбор заявлений участников (до 01.02.2026 года включительно) (заявление установленного образца с перечнем предметов и форм ГИА);
· внесение данных в РИС об участниках ГИА-11: паспортных данных, СНИЛС, образовательных организациях, категориях участников, выбранных ими экзаменах и формах ГИА (ЕГЭ, ГВЭ);
· внесение данных в РИС о членах ПК (за две недели до начала соответствующего этапа ГИА);
· распределение по ППЭ работников и участников ГИА;
· формирование и отправка в ППЭ пакета руководителя;
· доставка экзаменационных материалов в ППЭ;
техническая подготовка и проведение контроля технической готовности ППЭ ЕГЭ.
	









Январь-июль 2027 года
	











Управление образования


             ОО

	









Крючкова А.С


Ответственные за ГИА


  
	





  31.
	Организация работы по психологическому сопровождению и проведению психологической подготовки обучающихся выпускных классов к ГИА:
· участие в республиканском семинаре для руководителей муниципальных методических объединений, по организации психологического сопровождения обучающихся в ходе подготовки к ГИА;
· проведение семинаров-практикумов для педагогов-психологов со стажем работы до 3-х лет по организации психологического сопровождения обучающихся в ходе подготовки к ГИА;
· актуализация   методических    рекомендаций    «Психологическое
сопровождение обучающихся в период подготовки к ГИА» и размещение на сайте управления образования.
	


В течение 2026/2027 учебного года
	


Управление образования


                     ИМО  
	


Крючкова А.С


Коновченко Н.В.

	

  32.
	
Проведение основного периода ГИА-9 и ГИА-11 2027 года по утвержденному расписанию, проверка экзаменационных работ и обработка ЭМ в соответствии и утверждёнными сроками
	

Май-июль 2027 года
	

Управление образования

	

Крючкова А.С


	
  33.
	Проведение дополнительного периода (сентябрьские сроки) ГИА-9 и ГИА-11 в 2027 году по утвержденному расписанию, проверка экзаменационных работ и обработка ЭМ в соответствии с утверждёнными сроками
	
Сентябрь 2027 года
	
Управление образования

	
Крючкова А.С


	VI. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА

	
  34.
	
Ведение раздела о ГИА на официальном сайте управления образования и на сайте ОО
	
В течение
2026/2027 учебного года
	
Управление образования

ОО

	
Крючкова А.С

Ответственные за ГИА


  
	

  35.
	

Проведение	селекторных	совещаний	по   вопросам	организации	и проведения ГИА
	1 раз в месяц в течение 2026/2027
учебного года.
В основной период ГИА - в день проведения
экзаменов
	


Управление образования
 
      ИМО
	
Крючкова А.С

Коновченко Н.В.

	



  36.
	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех участников ГИА, их родителей (законных представителей)
Подготовка и обновление информационного стенда по вопросам организации и проведения ГИА в помещении ОО.
Приём граждан по вопросам организации и проведения ГИА.
Распространение цикла информационных листков и памяток об организации и проведении государственной итоговой аттестации в 2026 году. Распространение методических рекомендаций для организации ИРР по подготовке к  ГИА в 9, 11 классах в образовательных организациях на 2026/2027 учебный год. Разработка информационных материалов для проведения инструктивных  совещаний с педагогическими работниками.
Ведение информационных разделов официального сайта управления образования по вопросам                          проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2027 году
	


В течение 2026/2027 учебного года
	


Управление образования
 

ИМО
	


Крючкова А.С


Коновченко Н.В.

	
  37.
	
Обеспечение работы «горячей линии» по вопросам организации и проведения ГИА МОУО
	
В течение 2026/2027 учебного года
	
Управление образования

	
Крючкова А.С


	
  38.
	Проведение инструктивно-методических совещаний с ответственными за проведение ГИА в районе и руководителями ППЭ по вопросам подготовки к проведению ГИА
	
Февраль-май
2027  года
	
Управление образования
      ИМО
	
Крючкова А.С
Коновченко Н.В.


  
	
  39.
	Участие во Всероссийских акциях «Единый день сдачи ЕГЭ с родителями», «100 баллов для Победы», а также в региональном проекте «Карьера начинается с ЕГЭ»
	
Февраль, апрель 2027 г.
	
Управление образования

	
Крючкова А.С
Коновченко Н.В.

	



  40.
	Проведение цикла родительских собраний по вопросам подготовки и проведения ГИА-9, ГИА-11:
«Об официальных источниках информации о ГИА»
«Об особенностях проведения итогового сочинения (изложения)»
«Об особенностях регистрации на ГИА в 2027 году»
«Об особенностях проведения ГИА в 2027 году»
«Права и обязанности участников ГИА»
«Порядок подачи и рассмотрения апелляций»
«О мерах   административной   ответственности, предусмотренных   ч.   4 ст. 19.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за нарушения Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования»
	

В течение 2026/2027 учебного года
	
Управление образования


ОО

	
Крючкова А.С


Ответственные за ГИА

	VII. Контроль за организацией и проведением ГИА

	
  41.
	Контроль за организацией и проведением информационно- разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА
	В течение 2026/2027 учебного года
	
Управление образования

	
Крючкова А.С


	  42.
	Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11
	В течение
2026/2027 учебного года
	
ИМО
	Коновченко Н.В.

	
  43.
	Контроль	за	организацией	и	проведением	итогового	сочинения (изложения) в 11-х классах и итогового собеседования по русскому
языку в 9-х классах в основные и дополнительные сроки
	Декабрь 2026 года, февраль, март,
апрель 2027 года
	Управление образования
ИМО
	Крючкова А.С
Коновченко Н.В.



	
  44.
	Контроль за работой образовательных организаций по подготовке к ГИА-2026,	оформлением	информационных	стендов	по	процедуре
проведения	ГИА,	размещением	соответствующей	информации	на сайтах ОО 
	
Январь-апрель 2027 года
	
Управление образования

	
Крючкова А.С


	  45.
	Контроль	за	созданием	условий	проведения	ГИА	для	лиц	с ограниченными возможностями здоровья
	
Апрель-июнь 2027 года
	
Управление образования

	
Крючкова А.С







	











