## ЛСР по форме №4 с мат. и обор.
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
______________ | [10 empty] | ______________
" _____ " ________________ 2016 г. | [10 empty] | "______ " _______________2016 г.
Капитальный ремонт спортивного зала МБОУ "Ручьёвская школа"
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-04
(локальная смета)
на | Капитальный ремонт кровли
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: дефектный акт
| Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________200,024 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________12,466 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________1581,52 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на I квартал 2016 г
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  | Общая масса оборудо-вания, т
|  |  |  | всего | эксплуатации машин | мате-риалы | обору-дования | Всего | оплаты труда | эксплуатации машин | мате-риалы
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Раздел 1. Кровля
1 | ТЕР46-04-008-04 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (100 м2 покрытия) НР (675 руб.): 110%*0.9 от ФОТ СП (406 руб.): 70%*0.85 от ФОТ | 6.1494 | 141,78 110,82 | 30.96 |  |  | 872 | 682 | 190 |  | 15.9 | 97.78
2 | ТЕРр58-1-1 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами (100 м2 кровли) НР (577 руб.): 83% от ФОТ СП (452 руб.): 65% от ФОТ | 6.1494 | 146,98 107,48 | 39,5 5,45 |  |  | 904 | 661 | 243 34 |  | 15.16 | 93.22
3 | ТЕРр58-5-3 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев (100 м) НР (3195 руб.): 83% от ФОТ СП (2502 руб.): 65% от ФОТ | 3.37 | 6626,71 1142,18 | 29.81 | 5454.72 |  | 22332 | 3849 | 100 | 18383 | 150.09 | 505.8
4 | ТЕРр58-12-1 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Устройство обрешетки сплошной из досок (100 м2) НР (1179 руб.): 83% от ФОТ СП (923 руб.): 65% от ФОТ | 6.1494 | 3456,5 225,67 | 40,01 5,21 | 3190.82 |  | 21255 | 1388 | 246 32 | 19621 | 31.83 | 195.74
5 | ТЕР26-02-018-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом"Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251 (100 м2 обрабатываемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (1806 руб.): 100%*0.9 от ФОТ СП (1194 руб.): 70%*0.85 от ФОТ | 15.7 | 271,44 126,05 | 143,63 1,78 | 1.76 |  | 4262 | 1979 | 2255 28 | 28 | 14.8465 | 233.09
6 | 113-8071 | Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС 3000» для древесины (кг) МАТ=166,59/5,29 | 505.5 | 31,49 166,59/5,29 |  | 31,49 166,59/5,29 |  | 15918 |  |  | 15918
11 | ТЕР09-04-002-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м (100 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (1793 руб.): 90%*0.9 от ФОТ СП (1599 руб.): 85%*0.85 от ФОТ | 6.1494 | 1101,06 318,85 | 604,59 41,04 | 177.62 |  | 6771 | 1961 | 3718 252 | 1092 | 40.825 | 251.05
12 | 101-4566 | Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер C21-1000-0,5 (м2) МАТ=258,71/5,29 | 787,2 1.28*615 | 48,91 258,71/5,29 |  | 48,91 258,71/5,29 |  | 38502 |  |  | 38502
13 | 101-4640 | Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 4,8х50 мм (10 шт.) МАТ=10,54/5,29 | 615 10*615/10 | 1,99 10,54/5,29 |  | 1,99 10,54/5,29 |  | 1224 |  |  | 1224
14 | 101-5472 | Элементы коньковые для листов кровельных волнистых, длина 1000 мм, цвет зеленый (м2) МАТ=2043,54/5,29 | 44 | 386,3 2043,54/5,29 |  | 386,3 2043,54/5,29 |  | 16997 |  |  | 16997
15 | ТЕР12-01-009-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Устройство желобов: настенных (100 м желобов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (784 руб.): 120%*0.9 от ФОТ СП (401 руб.): 65%*0.85 от ФОТ | 0.94 | 19230,11 741,69 | 369,56 31,23 | 18118.86 |  | 18076 | 697 | 347 29 | 17032 | 97.4625 | 91.61
16 | 101-1875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (т) | -1,043 | 8557.72 |  | 8557.72 |  | -8926 |  |  | -8926
17 | 301-5842 | Желоб водосточный МП, диаметр 125х3000 мм, стандартный цвет (шт.) МАТ=1012,36/5,29 | 32 | 191,37 1012,36/5,29 |  | 191,37 1012,36/5,29 |  | 6124 |  |  | 6124
18 | 301-5844 | Держатель желоба МП, диаметр 125х320 мм, стандартный цвет (шт.) МАТ=149,35/5,29 | 230 | 28,23 149,35/5,29 |  | 28,23 149,35/5,29 |  | 6493 |  |  | 6493
19 | 301-5848 | Заглушка желоба МП, диаметр 125 мм, стандартный цвет (шт.) МАТ=182,44/5,29 | 10 | 34,49 182,44/5,29 |  | 34,49 182,44/5,29 |  | 345 |  |  | 345
20 | 301-5850 | Соединитель желоба МП, диаметр 125 мм, стандартный цвет (шт.) МАТ=215,71/5,29 | 32 | 40,78 215,71/5,29 |  | 40,78 215,71/5,29 |  | 1305 |  |  | 1305
21 | 301-5852 | Угол желоба МП наружный, диаметр 125 мм, стандартный цвет (шт.) МАТ=904,10/5,29 | 10 | 170,91 904,10/5,29 |  | 170,91 904,10/5,29 |  | 1709 |  |  | 1709
22 | ТЕРр58-10-1 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей (100 м) НР (226 руб.): 83% от ФОТ СП (177 руб.): 65% от ФОТ | 0.97 | 5596,2 280,05 | 11.28 | 5304.87 |  | 5428 | 272 | 11 | 5145 | 36.8 | 35.7
23 | ТССЦ-201-1101 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Звенья водосточных труб из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140 (м) | -111,1 | 46.31 |  | 46.31 |  | -5145 |  |  | -5145
24 | 301-5867 | Труба водосточная МП, диаметр 100х2000 мм, стандартный цвет (шт.) МАТ=946,04/5,29 | 56 | 178,84 946,04/5,29 |  | 178,84 946,04/5,29 |  | 10015 |  |  | 10015
25 | 301-5871 | Держатель трубы (на кирпич) МП, диаметр 100 мм, стандартный цвет (шт.) МАТ=265,48/5,29 | 94 | 50,19 265,48/5,29 |  | 50,19 265,48/5,29 |  | 4718 |  |  | 4718
26 | 301-5863 | Воронка водосборная МП, диаметр 300/100 мм, стандартный цвет (шт.) МАТ=2221,12/5,29 | 10 | 419,87 2221,12/5,29 |  | 419,87 2221,12/5,29 |  | 4199 |  |  | 4199
27 | 301-5877 | Колено сливное МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет (шт.) МАТ=464,51/5,29 | 30 | 87,81 464,51/5,29 |  | 87,81 464,51/5,29 |  | 2634 |  |  | 2634
28 | ТЕР10-01-022-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр Применительно | Подшивка потолков: досками обшивки (ветровая доска) (100 м2 потолка) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (407 руб.): 118%*0.9 от ФОТ СП (205 руб.): 63%*0.85 от ФОТ | 0.75 | 5502,9 508,31 | 76,61 2,96 | 4917.98 |  | 4127 | 381 | 57 2 | 3689 | 65.9295 | 49.45
29 | ТЕР15-04-024-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Простая окраска масляными составами по дереву: потолков (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (207 руб.): 105%*0.9 от ФОТ СП (102 руб.): 55%*0.85 от ФОТ | 0.75 | 1113,93 292,43 | 5,8 0,15 | 815.7 |  | 835 | 219 | 4 | 612 | 37.444 | 28.08
30 | ТССЦпг01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 11.878 | 3.24 | 3.24 |  |  | 38 |  | 38
31 | ТССЦпг03-21-01-026 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 26 км I класс груза (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 11.878 | 17.21 | 17.21 |  |  | 204 |  | 204
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [7 empty] | 181216 | 12089 | 7413 377 | 161714 |  | 1581.52
Накладные расходы | [7 empty] | 10848
Сметная прибыль | [7 empty] | 7960
Итоги по смете:
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | [7 empty] | 1953 |  |  |  |  | 97.78
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [7 empty] | 75569 |  |  |  |  | 830.46
Теплоизоляционные работы | [7 empty] | 23180 |  |  |  |  | 233.09
Строительные металлические конструкции | [7 empty] | 66886 |  |  |  |  | 251.05
Кровли | [7 empty] | 26311 |  |  |  |  | 91.61
Деревянные конструкции | [7 empty] | 4739 |  |  |  |  | 49.45
Отделочные работы | [7 empty] | 1144 |  |  |  |  | 28.08
Погрузо-разгрузочные работы | [7 empty] | 38
Перевозка грузов автотранспортом | [7 empty] | 204
Итого | [7 empty] | 200024 |  |  |  |  | 1581.52
В том числе:
Материалы | [7 empty] | 161714
Машины и механизмы | [7 empty] | 7413
ФОТ | [7 empty] | 12466
Накладные расходы | [7 empty] | 10848
Сметная прибыль | [7 empty] | 7960
ВСЕГО по смете | [7 empty] | 200024 |  |  |  |  | 1581.52
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [7 empty] | 181216 | 12089 | 7413 377 | 161714 |  | 1581.52
Накладные расходы | [7 empty] | 10848
Сметная прибыль | [7 empty] | 7960
Итоги по смете:
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | [7 empty] | 1953 |  |  |  |  | 97.78
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [7 empty] | 75569 |  |  |  |  | 830.46
Теплоизоляционные работы | [7 empty] | 23180 |  |  |  |  | 233.09
Строительные металлические конструкции | [7 empty] | 66886 |  |  |  |  | 251.05
Кровли | [7 empty] | 26311 |  |  |  |  | 91.61
Деревянные конструкции | [7 empty] | 4739 |  |  |  |  | 49.45
Отделочные работы | [7 empty] | 1144 |  |  |  |  | 28.08
Погрузо-разгрузочные работы | [7 empty] | 38
Перевозка грузов автотранспортом | [7 empty] | 204
Итого | [7 empty] | 200024 |  |  |  |  | 1581.52
В том числе:
Материалы | [7 empty] | 161714
Машины и механизмы | [7 empty] | 7413
ФОТ | [7 empty] | 12466
Накладные расходы | [7 empty] | 10848
Сметная прибыль | [7 empty] | 7960
ВСЕГО по смете | [7 empty] | 200024 |  |  |  |  | 1581.52
Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Заказчик: Директор МБОУ «Ручьёвская средняя общеобразовательная школа» Раздольненского района Р Крым"___________________________Лемешко В.Е
(должность, подпись, расшифровка)
М.П.