Приложение 1 к приказу по школе от 27.10.2025 г. №444

ДОРОЖНАЯ КАРТА

«Организация и проведение государственной итоговой аттестации

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования

в 2026 году»

| № п/п | Мероприятия |  | Сроки исполнения | Ответсвенный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Анализ проведения ГИА |  |  |  |  |
| 1. | Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА в 2025 году |  | Август | Кобзарь А.В. |
| 2. | Работа с претендентами на получение медалей в 2025/2026 учебном году (сдача информации о претендентах на получение медалей, участие в совещании ИМЦ) |  | Октябрь -май | Кобзарь А.В. |
| 3. | Участие в муниципальном тестировании для претендентов на получение медалей |  | Ноябрь | Кобзарь А.В. |
| 4. | Участие в республиканском тестировании для претендентов на получение медалей |  | Март-апрель | Кобзарь А.В. |
| II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |  |
| 5. | Проведение пробных экзаменов для выпускников образовательных организаций в 2025/2026 учебном году |  | Ноябрь - апрель | Кобзарь А.В. учителя-предметники |
| 6. | Организация посещения уроков в выпускных классах с целью проверки готовности к ГИА |  | Январь-май | администрация |
| III. Документальное и методическое обеспечение |  |  |  |  |
| 7. | Подготовка проектов приказов по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2026 году: «О подготовке к проведению ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2026 году» «Об организации информационно-разъяснительной работы по проведению ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, и оценочных процедур в 2025/2026 учебном году» «О регистрации участников ГИА по образовательным программам среднего общего образования в 2026 году» «Об организации и проведении итогового сочинения (изложения) в 2025/2026 учебном году»» «Об итогах основного этапа итогового сочинения (изложения) в 2025/2026 учебном году» «О регистрации на ГИА по образовательным программам основного общего образования и итоговое собеседование по русскому языку в 2026 году» «Об организации и проведении итогового собеседования по русскому языку в 9 классах в 2025/2026 учебном году» «Об итогах основного этапа итогового собеседования по русскому языку в 9 классах в 2025/2026 учебном году» «О порядке ознакомления участников ГИА с результатами государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2026 году» «О работе пункта проведения экзаменов по образовательным программам основного общего образования в основной период проведения ГИА в 2026 году» «О порядке окончания 2025/2065 учебного года» «Об итогах основного этапа проведения ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования» |  | В течение учебного года | Кобзарь А.В. |
| 8. | Участие в инструктивно-методических совещаниях для школьных координаторов ГИА, ответственных за ведение РИС |  | В течение учебного года | Кобзарь А.В. |
| 9. | Проведение инструктивно-методических совещаний для работников ППЭ |  | В течение учебного года | Кобзарь А.В. |
| 11. | Обучение персонала (организаторов в аудитории, организаторов вне аудитории), привлекаемого к работе в ППЭ |  | Апрель-май | Макарина Ю.А. |
| 12. | Участие во всероссийских тренировочных мероприятиях по отработке организационных и технологических решений ГИА-9 |  | Октябрь - май | Кобзарь А.В. Макарина Ю.А. |
| 13. | Участие в региональных тренировочных мероприятиях по подготовке к ГИА |  | Октябрь — май | Кобзарь А.В. Макарина Ю.А. |
| V. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |
| 14. | Сдача предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9, ГИА-11 в 2026 году |  | Ноябрь | Кобзарь А.В. |
| 15. | Внесение сведений в региональную информационную систему (РИС): |  | Ноябрь - май | Кобзарь А.В. |
| 16. | Организация и проведение итогового сочинения в 11 классах (основной и дополнительные сроки) |  | В сроки, определенные Порядком ГИА-11 | Кобзарь А.В. |
| 17. | Проведение ИРР среди обучающихся их родителей (законных представителей) об особенностях проведения ИС-И в 2025/2026 учебном году. |  | Сентябрь-декабрь | Кобзарь А.В. Коновалова Н.Н. Амедиева А.М. Умнова О.О. |
| 18. | Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку в 9 классах (основной и дополнительные сроки) |  | В сроки, определенные Порядком ГИА-9 | Кобзарь А.В. |
| 19. | Проведение ИРР среди обучающихся их родителей (законных представителей) об особенностях проведения ИС-9 в 2025/2026 учебном году |  | Октябрь - январь | Кобзарь А.В. Коновалова Н.Н. Амедиева А.М. Умнова О.О. |
| 20. | Участие в вебинарах, тренировочных мероприятиях и апробациях по отработке новых актуальных технологических решений ГИА |  | В течение учебного года | Кобзарь А.В. Макарина Ю.А. |
| 21. | Создание условий в ППЭ для участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья: - формирование и утверждение списка участников ГИА с ОВЗ; - подбор ассистентов. |  | Март-май | Кобзарь А.В. Макарина Ю.А. |
| 22. | Организация подготовки к проведению ГИА-9 в основной период и резервные сроки основного периода: - сбор заявлений участников (до 01.03.2026) (заявление установленного образца с перечнем предметов и форм ГИА); - внесение данных в РИС об участниках ГИА-9: паспортных данных, СНИЛС, образовательных организациях, категориях участников, выбранных ими экзаменах и формах ГИА (ОГЭ, ГВЭ) (до 01.03.2026). |  | Январь-июнь | Кобзарь А.В. |
| 23. | Организация работы по психологическому сопровождению и проведению психологической подготовки обучающихся выпускных классов к ГИА |  | В течение учебного года | Усеинова З.А. |
| 24. | Проведение основного периода ГИА-9 и ГИА-11 2026 года по утвержденному расписанию |  | Май-июль | Кобзарь А.В. Макарина Ю.А. |
| VI. Обеспечение информационной безопасности при проведении ГИА |  |  |  |  |
| 25 | Организация мероприятий по соблюдению ИБ при подготовке и проведении ГИА: - обработка персональных данных, содержащихся в РИС ГИА, в соответствии с федеральным законодательством; - соблюдение условий конфиденциальности и требований ИБ при работе с экзаменационными материалами, критериями оценивания заданий; - соблюдение особого пропускного режима в ППЭ, ППЗ, АК в период проведения ГИА. |  | В течение учебного года | Кобзарь А.В. Макарина Ю.А. |
|  |  | VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |  |  |
| 26. | Ведение раздела о ГИА на официальном сайте школы |  | В течение учебного года | Кобзарь А.В. Шмакова Д.А. |
| 27. | Участие в селекторных совещаний по вопросам организации и проведения ГИА |  | 1 раз в месяц в течение учебного года. | Кобзарь А.В. |
| 28. | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех участников ГИА, их родителей (законных представителей) Подготовка и обновление информационного стенда по вопросам организации и проведения ГИА. Распространение цикла информационных листков и памяток об организации и проведении государственной итоговой аттестации в 2026 году. |  | В течение учебного года | Кобзарь А.В. Коновалова Н.Н. Амедиева А.М. Умнова О.О. |
| 29. | Участие во Всероссийских акциях «Единый день сдачи ЕГЭ с родителями», «100 баллов для Победы», а также в региональном проекте «Карьера начинается с ЕГЭ» |  | Февраль, апрель | Кобзарь А.В. Коновалова Н.Н. Амедиева А.М. Умнова О.О. |
| 30. | Проведение цикла родительских собраний по вопросам подготовки и проведения ГИА-9, ГИА-11: «Об официальных источниках информации о ГИА» «Об особенностях проведения итогового сочинения (изложения)» «Об особенностях регистрации на ГИА в 2025 году» «Об особенностях проведения ПАА в 2026 году» «Права и обязанности участников ГИА» «Порядок подачи и рассмотрения апелляции» «О мерах административной ответственности, предусмотренных ч. 4 ст. 19.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за нарушения Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования» |  | В течение учебного года | Кобзарь А.В. Коновалова Н.Н. Амедиева А.М. Умнова О.О. |