ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЯЛТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПРИКАЗ

10.12.2021			             	   г. Ялта			         		      № 515

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по методическому сопровождению введения в образовательный процесс новых федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования и основного общего образования в муниципальном образовании городской округ Ялта Республики Крым на 2022 год

Во исполнение приказов Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», приказа Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 10.12.2021 № 1951 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по методическому сопровождению введения в образовательный процесс новых федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования на 2022 год», на основании письма Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 03.12.2021 № 4603/01-14 «О подготовке к введению новых ФГОС с 1 сентября 2022 года»

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Отделу общего образования Департамента образования и молодежной политики Администрации города Ялта (Попова Т.А.) (далее – ООО ДОиМП), муниципальному казенному научно-методическому учреждению «Городской методический кабинет Управления образования» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым (Дудушкина С.В.) (далее – МК НМУ «ГМК УО»), руководителям общеобразовательных учреждений муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым (далее – ОУ) обеспечить с 10 января 2022 года во всех ОУ организацию работы по подготовке к поэтапному переходу с 1 сентября 2022 года на обучение по новым федеральным государственным образовательным стандартам начального общего образования и основного общего образования (далее – соответственно ФГОС НОО и ООО).

- Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по методическому сопровождению введения в образовательный процесс новых федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в муниципальном образовании городской округ Ялта Республики Крым на 2022 год (приложение 1).

- Утвердить состав рабочей группы по сопровождению реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по методическому сопровождению введения в образовательный процесс новых федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в муниципальном образовании городской округ Ялта Республики Крым на 2022 год:

- Попова Т.А., начальник ООО ДОиМП, председатель рабочей группы;

- Дудушкина С.В., директор МК НМУ «ГМК УО», заместитель председателя рабочей группы;

- Овсянова О.С., методист МК НМУ «ГМК УО», секретарь;

- Урюмцева В.С., главный специалист ООО ДОиМП;

- Головинская О.А., методист МК НМУ «ГМК УО»;

- Юнчик А.И., методист МК НМУ «ГМК УО»;

- Коваль Т.В., методист МК НМУ «ГМК УО»;

- Бышевая М.В, директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ялтинская средняя школа № 7 имени Нади Лисановой» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым.

4. Утвердить Положение о рабочей группе по сопровождению реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по методическому сопровождению введения в образовательный процесс новых федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в муниципальном образовании городской округ Ялта Республики Крым на 2022 год (приложение 2).

5. Ответственным исполнителям, указанным в приложении 1, обеспечить выполнение Плана мероприятий («дорожной карты») по методическому сопровождению введения в образовательный процесс новых федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в муниципальном образовании городской округ Ялта Республики Крым на 2022 год в соответствии с установленными сроками.

6. Данный приказ разместить на официальном сайте Департамента образования и молодежной политики Администрации города Ялта.

7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Департамента образования и молодежной политики Администрации города Ялта Республики Крым Проценко Е.И.

Начальник                                                                                    Р.В. Кутковский

Приложение 1

к приказу Департамента образования

и молодежной политики

Администрации города Ялта

от 10.12.2021 № 515

План мероприятий («дорожная карта»)

по методическому сопровождению введения в образовательный процесс новых федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в муниципальном образовании городской округ Ялта Республики Крым на 2022 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка и утверждение муниципального Плана мероприятий («дорожной карты») по методическому сопровождению введения в образовательный процесс новых ФГОС НОО и ООО на 2022 год | Декабрь 2021 | Департамент образования и молодежной политики (далее – ДОиМП), Муниципальное казенное научно-методическое учреждение «Городской методический кабинет Управления образования» (далее - МК НМУ «ГМК УО») |
|  | Разработка и утверждение планов общеобразовательных организаций (далее – ОО) по методическому сопровождению введения в образовательный процесс новых ФГОС НОО и ООО на 2022 год | До 20 января 2022 | Образовательные организации (далее – ОО) |
|  | Размещение на сайтах ДОиМП, МК НМУ «ГМК УО», ОО информационных материалов о переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ООО | До 20 января 2022 | ДОиМП, МК НМУ «ГМК УО», ОО |
|  | Разработка локальных нормативных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ООО | До 20 января 2022 | ДОиМП, МК НМУ «ГМК УО», ОО |
|  | Формирование банка данных нормативных правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ООО | В течение 2022 года | ДОиМП, МК НМУ «ГМК УО» |
|  | Проведение классных родительских собраний в 1-х и 5-х классах, посвященных разъяснениям по введению новых ФГОС НОО и ООО | Апрель-май 2022 | ОО |
|  | Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов ОО и родителей (законных представителей) обучающихся в части введения в образовательный процесс новых ФГОС НОО и ООО | В течение 2022 года | ДОиМП, МК НМУ «ГМК УО», ОО |
|  | Комплектование библиотек ОО учебно-методическими комплексами по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с федеральным перечнем учебников | В течение 2022 года | МК НМУ «ГМК УО», ОО |
|  | Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО | В течение 2022 года | МК НМУ «ГМК УО», ОО |
|  | Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия ОО и организаций дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта, организаций среднего профессионального и высшего образования, организаций культуры, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО | В течение 2022 года | ДОиМП, МК НМУ «ГМК УО», ОО |
|  | Анализ материально-технической базы ОО, условий и ресурсного обеспечения реализации основных образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО, действующих санитарных и противопожарных норм, норм охраны труда | До 01 апреля 2022 | ДОиМП, МК НМУ «ГМК УО», ОО |
|  | Проведение инструктивно-методических совещаний для заместителей руководителей ОО по вопросу введения новых ФГОС НОО и ООО | В течение 2022 года | МК НМУ «ГМК УО» |
|  | Создание творческих групп учителей-предметников по методическому сопровождению введения в образовательный процесс новых ФГОС НОО и ООО | Январь 2022 | МК НМУ «ГМК УО» |
|  | Проведение мониторинга готовности ОО к переходу на новые ФГОС НОО и ООО | Январь-март 2022 | МК НМУ «ГМК УО» |
|  | Проведение заседаний творческой группы учителей иностранного языка «Лингвист»: «Реализация внеурочной деятельности в рамках ФГОС ООО» | В течение 2022 года | МК НМУ «ГМК УО» |
|  | Проведение семинара «Содержание деятельности педагога-психолога в рамках введения и реализации новых ФГОС» | Февраль 2022 | МК НМУ «ГМК УО» |
|  | Проведение заседаний творческой группы учителей биологии и географии «Изучение примерных программ ФГОС ООО нового поколения» 5 класс, подготовка методических рекомендаций | В течение 2022 года | МК НМУ «ГМК УО» |
|  | Проведение заседаний городского методического объединения (далее – ГМО) учителей биологии и географии «Изучение примерных программ ФГОС ООО нового поколения» 5 класс | В течение 2022 года | МК НМУ «ГМК УО» |
|  | Проведение заседаний творческой группы учителей информатики «Реализация внеурочной деятельности в рамках ФГОС ООО» | В течение 2022 года | МК НМУ «ГМК УО» |
|  | Участие в республиканском семинаре «Обновленные ФГОС: актуальные вопросы, проблемы, перспективы перехода» (изучение материалов семинара) | Март 2022 | МК НМУ «ГМК УО» |
|  | Проведение семинара-практикума для учителей истории «Образовательный квест – Школа успеха» в соответствии с требованиями нового ФГОС ООО | Март 2022 | МК НМУ «ГМК УО» |
|  | Проведение семинара-практикума по физике «Актуальные вопросы преподавания физики и астрономии. Работа с научными текстами на уроках как способ развития критического мышления школьников» | Март 2022 | МК НМУ «ГМК УО» |
|  | Проведение заседаний ГМО учителей иностранного языка «Новый ФГОС третьего поколения: изменения стандартов» | В течение 2022 года | МК НМУ «ГМК УО» |
|  | Проведение заседаний ГМО учителей биологии и географии «Обновление содержания и методик преподавания предметной области «Естественнонаучные предметы» в соответствии с требованиями нового ФГОС ООО» | В течение 2022 года | МК НМУ «ГМК УО» |
|  | Проведение инструктивно-методических совещаний для заместителей руководителей ОО по вопросу разработки основных образовательных программ НОО и ООО, составления учебного плана. | В течение 2022 года | МК НМУ «ГМК УО» |
|  | Подготовка памятки для учителей биологии и географии «Введение ФГОС ООО нового поколения по географии и биологии в 5 классах с 1 сентября 2022 года» | Апрель-май 2022 | МК НМУ «ГМК УО» |
|  | Проведение диагностики образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ООО | Апрель-май 2022 | МК НМУ «ГМК УО» ОО |
|  | Проведение заседаний творческой группы учителей родного языка и родной литературы «Обновление содержания и методик преподавания предметной области «Родной язык и родная литература» в соответствии с требованиями нового ФГОС ООО» | В течение 2022 года | МК НМУ «ГМК УО» |
|  | Участие в республиканском семинаре «Реализация новых ФГОС НОО, ООО: практические аспекты» (изучение материалов семинара) | Май 2022 | МК НМУ «ГМК УО» |
|  | Проведение семинара «Реализация новых ФГОС НОО как инструмент повышения качества образования по английскому языку» | Май 2022 | МК НМУ «ГМК УО» |
|  | Проведение заседаний ГМО учителей информатики «Реализация новых ФГОС как инструмент повышения качества образования» | В течение 2022 года | МК НМУ «ГМК УО» |
|  | Проведение инструктивно-методического совещания для учителей начальных классов по вопросам составления учебного плана, рабочих программ | Июнь, август 2022 | МК НМУ «ГМК УО» |
|  | Проведение инструктивно-методического совещания для учителей русского языка и литературы по вопросам составления рабочих программ по русскому языку и литературе | Июнь, август 2022 | МК НМУ «ГМК УО» |
|  | Проведение инструктивно-методического совещания для учителей математики по вопросам составления рабочей программы по математике | Июнь, август 2022 | МК НМУ «ГМК УО» |
|  | Проведение инструктивно-методического совещания для учителей начальных классов по вопросам составления рабочих программ по обмену опытом в преподавании родного языка и литературного чтения на родном языке | Июнь, август 2022 | МК НМУ «ГМК УО» |
|  | Проведение заседаний ГМО учителей родного языка и литературы «Обновление содержания и методик преподавания предметной области «Родной язык и родная литература» в соответствии с требованиями нового ФГОС ООО» | В течение 2022 года | МК НМУ «ГМК УО» |
|  | Проведение семинара «Обновление содержания методики преподавания предметной области «Математика» в соответствии с требованиями ФГОС ООО» | Август 2022 | МК НМУ «ГМК УО» |
|  | Проведение семинара «Обновление содержания методики преподавания предметной области «Технология» в соответствии с требованиями ФГОС ООО» | Август 2022 | МК НМУ «ГМК УО» |
|  | Проведение семинара «Обновление содержания методики преподавания предметной области «Физическая культура» в соответствии с требованиями ФГОС ООО» | Август 2022 | МК НМУ «ГМК УО» |
|  | Проведение семинара «Обновление содержания методики преподавания предметной области «Искусство» в соответствии с требованиями ФГОС ООО» | Август 2022 | МК НМУ «ГМК УО» |
|  | Проведение семинара «Обновление содержания воспитательной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ООО» | Август 2022 | МК НМУ «ГМК УО» |
|  | Проведение семинара по функциональной грамотности по теме: «Использование инструментария PISA-2022 в образовательной деятельности в условиях реализации новых ФГОС» | Сентябрь 2022 | МК НМУ «ГМК УО» |
|  | Проведение семинара-практикума для учителей ОБЖ «Формирование культуры здорового образа жизни у обучающихся в условиях ФГОС» | Сентябрь 2022 | МК НМУ «ГМК УО» |
|  | Проведение семинара-практикума по информатике «Цифровая образовательная среда в условиях ФГОС» | Сентябрь 2022 | МК НМУ «ГМК УО» |
|  | Проведение заседаний творческой группы учителей математики: «Обновленные ФГОС: актуальные вопросы, проблемы, перспективы перехода» | В течение 2022 года | МК НМУ «ГМК УО» |
|  | Проведение семинара по теме «Реализация внеурочной деятельности по украинскому языку и литературе в рамках новых ФГОС» | Ноябрь 2022 | МК НМУ «ГМК УО» |
|  | Участие в научно-практической конференции ГБУ ДПО РК КРИППО по теме: «Современное образование в свете реализации новых ФГОС НОО и ООО» | Ноябрь 2022 | МК НМУ «ГМК УО» |
|  | Проведение круглого стола «Реализация внеурочной деятельности по истории и обществознанию в рамках новых ФГОС» | Ноябрь 2022 | МК НМУ «ГМК УО» |
|  | Проведение круглого стола для учителей начальных классов по обмену опытом внедрения ФГОС НОО | Ноябрь 2022 | МК НМУ «ГМК УО» |
|  | Проведение заседаний ГМО учителей математики «Реализация внеурочной деятельности по математике в условиях введения ФГОС ООО» | В течение 2022 года | МК НМУ «ГМК УО» |
|  | Проведение круглого стола для учителей информатики «Реализация внеурочной деятельности по информатике в рамках новых ФГОС ООО» | Ноябрь 2022 | МК НМУ «ГМК УО» |
|  | Проведение заседаний творческой группы учителей биологии и географии «Изучение примерных программ ФГОС ООО нового поколения» 6 класс | В течение 2022 года | МК НМУ «ГМК УО» |
|  | Проведение научно-методического семинара «Методика преподавания предметной области «История и обществознание» в соответствии с требованиями нового ФГОС ООО» | Декабрь 2022 | МК НМУ «ГМК УО» |
|  | Проведение заседаний ГМО учителей химии и биологии «Функциональная грамотность и ФГОС нового поколения: практика внедрения» | В течение 2022 года | МК НМУ «ГМК УО» |
|  | Проведение научно-методического семинара «Методика преподавания предметной области «Физика» в соответствии с требованиями нового ФГОС ООО» | Декабрь 2022 | МК НМУ «ГМК УО» |
|  | Организация обучения по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации руководящих и педагогических кадров учреждений, осуществляющих образовательную деятельность на территории муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым, по вопросам введения в образовательный процесс ФГОС НОО и ООО | В течение 2022 года | МК НМУ «ГМК УО» |
|  | Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров для учителей математики по вопросам введения ФГОС ООО | В течение 2022 года | МК НМУ «ГМК УО» |
|  | Подбор курсов внеурочной деятельности по математике с учетом новых ФГОС ООО | В течение 2022 года | МК НМУ «ГМК УО» |
|  | Методическое сопровождение специалистов психологической службы в условиях перехода на новые ФГОС НОО и ООО | В течение 2022 года | МК НМУ «ГМК УО» |
|  | Формирование банка психодиагностического инструментария для организации и проведения мониторинга уровня сформированности УУД | В течение 2022 года | МК НМУ «ГМК УО» |
|  | Рассмотрение на заседания ГМО вопросов внедрения рабочих программ НОО и ООО по учебным предметам в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО | В течение 2022 года | МК НМУ «ГМК УО» |
|  | Участие в постоянно действующих семинарах ГБОО ДПО РК КРИППО для учителей биологии и географии «Обновление содержания и методик преподавания предметной области «Естественно-научные предметы» в соответствии с требованиями нового ФГОС ООО» | В течение 2022 года | МК НМУ «ГМК УО» |
|  | Участие в инструктивно-методических совещаниях и обучающих семинарах по вопросам введения в образовательный процесс ФГОС НОО и ООО, организованных ГБОО ДПО РК КРИППО и другими организациями повышения квалификации педагогических работников | В течение 2022 года | МК НМУ «ГМК УО» |
|  | Обеспечение информирования общественности через средства массовой информации о действиях и процедурах введения реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение 2022 года | ДОиМП, МК НМУ «ГМК УО», ОО |
|  | Проведение анализа соответствия электронной образовательной среды, доступности информационно-образовательной среды (ИОС) требованиям ФГОС, возможностей использования имеющихся средств обучения и воспитания в электронном виде, средств определения уровня знаний и оценки компетенций, подготовка предложений по совершенствованию ИОС | В течение 2022 года | ДОиМП, МК НМУ «ГМК УО», ОО |
|  | Проведение заседаний по вопросам подготовки и поэтапного перехода с 1 сентября 2022 года ОО на новый ФГОС НОО и ООО | Один раз в квартал | ДОиМП, МК НМУ «ГМК УО», ОО |
|  | Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО | В течение 2022 года | ДОиМП, МК НМУ «ГМК УО», ОО |

Приложение 2

к приказу Департамента образования

и молодежной политики

Администрации города Ялта

от 10.12.2021 № 515

Положение о рабочей группе

по сопровождению реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по методическому сопровождению введения в образовательный процесс новых федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в муниципальном образовании городской округ Ялта Республики Крым

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о рабочей группе по введению в образовательный процесс федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования и основного общего образования в муниципальном образовании городской округ Ялта Республики Крым (далее – Положение)  определяет порядок деятельности рабочей группы по вопросам введения федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования  и  основного общего образования (далее –ФГОС НОО и ООО) в общеобразовательных организациях  муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым (далее – Рабочая группа).

1.2. Рабочая группа создается на период введения ФГОС НОО и ООО.

1.3. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской Федерации и Республики Крым в области образования, приказами Министерства просвещения Российской Федерации, регламентирующими утверждение и введение в действие федеральных государственных образовательных стандартов, нормативными правовыми актами и инструктивно-методическими документами Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым, Департамента образования и молодежной политики Администрации города Ялта, настоящим Положением.

2. Цель и задачи деятельности Рабочей группы

2.1. Целью деятельности Рабочей группы является координация деятельности общеобразовательных организаций муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым по созданию нормативных правовых, организационных, методических, информационных условий введения в образовательный процесс ФГОС НОО и ООО.

2.2. Основные задачи:

- реализация единых подходов в вопросах введения в образовательный процесс ФГОС НОО и ООО на муниципальном уровне;

- методическая, консультационная, информационная поддержка всех участников процесса введения в образовательный процесс ФГОС НОО и ООО;

- проведение мониторинговых исследований уровня готовности общеобразовательных организаций муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым к введению ФГОС НОО и ООО;

- повышение квалификации педагогических и руководящих работников общеобразовательных организаций муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым.

3. Функции Рабочей группы

Рабочая группа:

3.1. Организует мероприятия по обеспечению введения ФГОС НОО и ООО на муниципальном уровне.

3.2. Обеспечивает нормативно-правовое, организационное, кадровое, методическое, информационное сопровождение общеобразовательных организаций муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым в процессе введения ФГОС НОО и ООО.

3.3. Анализирует и обобщает результаты введения ФГОС НОО и ООО на муниципальном уровне.

3.4. Обеспечивает размещение материалов по вопросам введения ФГОС НОО и ООО на официальном сайте Департамента образования и молодежной политики Администрации города Ялта.

3.5. Обеспечивает информирование общественности через средства массовой информации о действиях и процедурах введения ФГОС НОО и ООО.

4. Управление (организация деятельности)

4.1. Рабочая группа формируется из числа специалистов Департамента образования и молодежной политики Администрации города Ялта, специалистов муниципального казенного научно-методического учреждения «Городской методический кабинет Управления образования» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым, руководящих работников общеобразовательных организаций муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым.

4.2. Руководство деятельностью Рабочей группы осуществляет председатель (заместитель председателя – в случае необходимости).

4.3. Председатель организует работу Рабочей группы по выполнению Плана мероприятий («дорожной карты») по методическому сопровождению введения в образовательный процесс новых ФГОС НОО и ООО в муниципальном образовании городской округ Ялта Республики Крым на 2022 год, осуществляет непосредственное оперативное руководство деятельностью Рабочей группы.

4.4. Рабочая группа осуществляет связь с образовательными организациями муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым.

5. Порядок работы Рабочей группы

5.1. Заседание Рабочей группы проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

5.2. Заседание Рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствовало не менее 2/3 списочного состава членов Рабочей группы.

5.3. Заседания Рабочей группы являются открытыми.

5.4. Решения на заседаниях Рабочей группы принимаются большинством голосов и оформляются протоколами.

5.5. Решения на заседаниях Рабочей группы, принимаемые в соответствии с ее компетенцией, имеют рекомендательный характер.