УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ №8

________Бельденинова Н.А.

Приказ № 57 от 14.12.2020г.

ПЛАН

по устранению недостатков, выявленных в ходе

независимой оценки качества условий оказания услуг

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад №8» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым

на 2021 год

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия <2> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| - I. Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |
| Показатель 1. «Наличие информации о деятельности образовательных организаций, размещённой на официальных сайтах.» Отсутствует Информация о методических и иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | Разместить информацию о методических и иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса на официальном сайте ДОУ | В течение 10 дней с момента изменения информации | Польща А.Н., педагог-психолог | Размещена информация о методических и иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса на официальном сайте ДОУ | с 10.01.2021, постоянно |
| Показатель 1. 2 «Наличие информации о деятельности образовательных организаций, размещённой на официальных сайтах.» Отсутствует Информация о обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | Разместить на сайте ДОУ информацию об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 31.01.2021 | Польща А.Н., педагог-психолог | На сайте ДОУ размещена информация об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 31.01.2021 |
| Показатель 1. «Наличие информации о деятельности образовательных организаций, размещённой на официальных сайтах.» Нет информации об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | Разместить на сайте ДОУ информацию об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | 31.01.2021 | Польща А.Н., педагог-психолог | На сайте ДОУ размещена информация об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | 01.02.2021 |
| Показатель 2. «Наличие на официальном сайте образовательной организации информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их функционирование.» Обеспечение технической возможности выражения участниками образовательных отношений мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) | Разместить на сайте ДОУ анкету (гиперссылку) для возможности выражения участниками образовательных отношений мнения о качестве оказания услуг | 31.12.2020 | Польща А.Н., педагог-психолог | На сайте ДОУ размещена гиперссылка для возможности выражения участниками образовательных отношений мнения о качестве оказания услуг | 10.01.2021 |
| - III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |
| Показатель 1 «Наличие в помещениях образовательной организации и на прилегающей к ней территории условий для инвалидов». Нет оборудованных входных групп пандусами (подъёмными платформами) Нет выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов Нет адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проёмов. Нет специальных кресел-колясок. Нет специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы | 1.Реализация плана мероприятий государственной программы «Доступная среда»; 2. При наличии финансирования обеспечить условия для получения образовательных услуг обучающимися с ОВЗ и детей-инвалидов в очной форме обучения, по мере возможности. | По востребованности (при поступлении финансирования) | Заведующий Н.А. Бельденинова | Не выполнено, в связи с: - отсутствием необходимой площади входных групп; -отсутствием земельного участка для размещения стоянок автотранспорта; -отсутствием финансирования; -отсутствием свободных помещений; |  |
| Показатель2 «Наличие в образовательной организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими». Нет дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации. Нет дублирования надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. Нет возможности предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). | 1. При наличии финансирования обеспечить условия для получения образовательных услуг обучающимися с ОВЗ и детей-инвалидов в очной форме обучения, по мере возможности. 2. Обеспечить повышение квалификации педагогических работников по направлению работы с детьми ОВЗ и категорией «Дети-инвалиды». | По востребованности (при поступлении финансирования) Согласно графику курсов ПК | Заведующий Н.А. Бельденинова | Не выполнено, в связи с отсутствием финансирования Пройдены курсы повышения квалификации "Педагогическое образование: теория и методика тьюторского сопровождения " | 13.10.2021 |
| Показатель3 «Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов» | 1. Принять меры по обеспечению условий для получения образовательных услуг обучающимися с ОВЗ и детей-инвалидов в очной форме обучения. | По востребованности | Заведующий Н.А. Бельденинова | Не выполнено, в связи с отсутствием финансирования |  |