ПАМЯТКА
по проведению школьного этапа

всероссийской олимпиады школьников 

в муниципальном образовании городской округ Ялта Республики Крым
в 2025/2026 учебном году

ОРГАНИЗАЦИЯ 

	№ п/п
	Мероприятие
	Сроки

	1. 
	Приказ об организации ШЭ ВОШ
	до 10.09.2024

	2. 
	Назначение ответственного по ОУ за организацию и проведение ШЭ ВОШ (можно назначить + технического специалиста + ответственного за работу с платформой «Сириус.Курсы»
	до 10.09.2024

	3. 
	Состав оргкомитета, жюри, апелляционной комиссии по каждому учебному предмету (для включения в Приказ ДО и МП) и направление word и pdf в МК НМУ «ГМК ДО и МП»
	до 10.09.2024

	4. 
	Размещение информации на стенде и на сайте ОУ:
- приказ;

- график (с местом, временем проведения, ответственными)

- состав жюри и оргкомитета;

- состав апелляционной комиссии;

- порядок ознакомления с предварительными и итоговыми результатами
	до 12.09.2024

	5. 
	Проведение регистрации и тренировок с учителями физики, химии, математики, информатики и начальных классов на платформе «Сириус.Курсы»
	до 17.09.2024

	6. 
	Проведение родительских собраний или мастер-классов по работе с платформой «Сириус.Курсы»
	до 18.09.2024 г.

	7. 
	Проведение регистрации и тренировок с обучающимися 4-11 классов на платформе «Сириус.Курсы»
	до 20.09.2024

	8. 
	Получение и выдача кодов обучающимся для прохождения ШЭ ВОШ на платформе «Сириус.Курсы»
	за 2 дня до даты согласно графика

	9. 
	Обеспечить участие Ваших педагогов – членов муниципальной предметно-методической комиссии в ее работе для подготовки заданий ШЭ
	согласно графика

	10. 
	Определить:

- порядок получения, тиражирования заданий ШЭ ВОШ;
- шифрование работ;

- проверки обезличенных работ;

- дешифровки работ;

- подготовки предварительных результатов;

- показа работ (по запросу);

- разбора заданий;

- проведения апелляции (при наличии заявления);

- подведения итогов ШЭ ВОШ по каждому учебному предмету

- размещения итогов ШЭ ВОШ.
	- в день ШЭ

- 2-3 дня

- на 3-й день

до 5 дней



	11. 
	Разместить итоги ШЭ ВОШ на сайте и на стенде, обеспечить доступ к данной информации на сайте не сене 5 лет.
	

	12. 
	Наградить призеров и победителей ШЭ ВОШ в торжественной обстановке 
	до 01.11.2024 г.


ПРОВЕДЕНИЕ ОЧНО
	№ п/п
	Мероприятие
	Сроки

	1. 
	Получение заданий ответственным за проведение ШЭ ВОШ по Вашей ОО (общая папка на яндекс-диске по ссылке)
	8.00-9.00 

день олимпиады

	2. 
	Распечатка заданий
	сразу после получения

	3. 
	Организация работы по проведению ШЭ в своей ОО:

- подготовка классов

- закрепление организаторов за классами (не предметника!!!)

- рассадка участников

- выдача заданий организаторам

- оформление титула

- шифрование  работы участника

- начало выполнения работы участниками

- подсчет участников Вашей ОО, составление списков (организатором по титульным страницам работ)

Процедура должна быть описана в приказе, с указанием ответственных по каждому учебному предмету
	13.30

13.40

13.45

13.50

14.00

14.05

14.10-14.50

до 15.00

	4. 
	Подготовка списка участников и регистрация их в рейтинговой таблице по соответствующему предмету  в своей папке на яндекс-диске
	15.00-15.30

	5. 
	Получение ключей (ответов) и критериев оценивания
	15.30-16.00

	6. 
	Окончание выполнения работы
	согласно инструкции по конкретному предмету и классу 

	7. 
	Передача работ организатором ответственному по ОО
	после окончания работы всем классом

	8. 
	Оформление протокола участия в ШЭ ВОШ по классам (в соответствии с группами заданий) и по предмету (общий)
	в день проведения

	9. 
	Определение даты и времени начала проверки работ ШЭ ВОШ по учебному предмету
	по приказу ОО

	10. 
	Оформление Приложений (рейтингов) к протоколу ШЭ ВОШ в разрезе классов (или групп заданий 5-6, 7-8 и т.п.) в Ecxel (заполнение на яндекс-диске).
Определение победителей (лучший результат в параллели) и призеров ШЭ ВОШ по учебному предмету.
	в течении 3-х рабочих дней после олимпиады по учебному предмету

	11. 
	Проверка рейтингов (*.xls), распечатка и подписание их у председателя оргкомитета ОО, направление сканов данных документов на электронную почту МК НМУ «ГМК ДО и МП» 
	не позднее третьего рабочего дня после олимпиады по учебному предмету

	12. 
	Размещение результатов ШЭ ВОШ на сайте Вашей ОО в виде Приложения и протокола, либо приказа о результатах по учебному предмету с Приложениями.

Обратить внимание! Информация должна содержать количество баллов и статус.

Из персональных данных могут быть только:

- фамилия

- имя

- класс (без литеры)

- ФИО учителя  
	не позднее четвертого рабочего дня после олимпиады по учебному предмету

	13. 
	Направление рабочей ссылки на размещенные материалы на с пометкой Результаты ШЭ ВОШ Предмет ОО.
	не позднее четвертого рабочего дня после олимпиады


