Приложение

к приказу отдела образования

администрации города Джанкоя

от 26.10.2022г. №483/02-01

**ПЛАН**

**подготовки к проведению ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в городе Джанкое в 2023 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные** |
| **1. ПОДГОТОВКА ПУНКТОВ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНОВ (ППЭ)** | | | |
| 1.1 | Утверждение сети ППЭ для ГИА-11 и ГИА-9. | Ноябрь 2022 г. | Отдел образования, МУДПО «ИМЦ» |
| 1.2 | Внесение информации о ППЭ в РИС «Планирование ГИА», включая аудиторный фонд. | Ноябрь 2022 г. | Отдел образования, МУДПО «ИМЦ» |
| 1.3 | Техническое оснащение и подготовка ППЭ в соответствии с требованиями Порядков проведения ГИА. | Декабрь 2022 г.- май 2023 г. | Руководители МОУ |
| 1.4 | Участие работников ППЭ в апробациях и тренировочных мероприятиях на базе ППЭ. | Октябрь 2022 г. – май 2023 г. | Отдел образования, МУДПО «ИМЦ», руководители МОУ, ответственные по ГИА в МОУ |
| 1.5 | Двухэтапная проверка готовности ППЭ за две недели до начала соответствующего этапа проведения экзаменов и перед каждым днем экзаменов. | Согласно расписанию проведения экзаменов | Отдел образования, МУДПО «ИМЦ», руководители МОУ, ответственные по ГИА в МОУ |
| **2. ПОДГОТОВКА ПУНКТОВ ПРОВЕРКИ ЗАДАНИЙ (ППЗ)** | | | |
| 2.1 | Утверждение сети ППЗ для ГИА-11 и ГИА-9. | Март, май 2023 г. | Отдел образования, МУДПО «ИМЦ» |
| 2.2 | Техническое обеспечение ППЗ для ГИА-9 | Март – июнь  2023 г. | Руководители МОУ |
| **3. ПОДГОТОВКА УДАЛЕННЫХ ПУНКТОВ РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ** | | | |
| 3.1 | Техническое оснащение удаленных пунктов рассмотрения апелляций | Февраль - март 2023 г. | Отдел образования |
| **4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К ГИА** | | | |
| 4.1 | Анализ проведения ГИА в Республике Крым в 2022 году, выявление проблемных зон и постановка задач на 2023 год. | Ноябрь-декабрь 2022 г. | МУДПО «ИМЦ»,  ШМО |
| 4.2 | Подготовка аналитических материалов по результатам ГИА-2022. | Ноябрь-декабрь 2022 г. | МУДПО «ИМЦ»,  ШМО |
| 4.3 | Организация работы по повышению качества преподавания учебных предметов. | Август 2022 г. – май 2023 г. | МУДПО «ИМЦ»,  ШМО |
| 4.4 | Направление на курсы повышения квалификации для экспертов предметных комиссий по всем учебным предметам. | Январь -  Май 2023 г. | МУДПО «ИМЦ» |
| 4.5 | Подготовка информации по местам регистрации на итоговое сочинение (изложение), итоговое собеседование в 9 классе и ГИА, местам проведения итогового сочинения (изложения). | Сентябрь – ноябрь 2022 г. | Отдел образования, МУДПО «ИМЦ» |
| 4.6 | Регистрация участников ГИА-9, ГИА-11, участников итогового сочинения (изложения) и участников итогового собеседования по русскому языку в 9 классе в установленные сроки. | Ноябрь 2022 г. – май 2023 г. | Отдел образования, МУДПО «ИМЦ», руководители МОУ, ответственные по ГИА в МОУ |
| 4.7 | Проведение апробаций и тренировочных мероприятий по подготовке к ГИА с участием педагогических работников и обучающихся | Октябрь 2022 г. – май 2023 г. | Отдел образования, МУДПО «ИМЦ», руководители МОУ, ответственные по ГИА в МОУ |
| 4.8 | Закрепление зарегистрированных участников итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку в 9 классе и участников ГИА-11 и ГИА-9 за утвержденными местами проведения и ППЭ в РИС «Планирование ГИА». | Февраль 2023 г., апрель 2023 г. август 2023 г. | Отдел образования, МУДПО «ИМЦ», ответственные по ГИА в МОУ |
| 4.9 | Формирование сопроводительной документации для проведения итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку в 9 классе, а также на каждый ППЭ для каждого экзамена согласно расписанию ГИА. | По графику проведения экзаменов | Отдел образования, МУДПО «ИМЦ», ответственные по ГИА в МОУ |
| 4.10 | Предоставление в ЦОМКО сводных данных и подтверждающих документов по всем участникам итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку в 9 классе, участников ГИА-9 и ГИА-11 с ОВЗ для создания особых условий при прохождении ГИА данной категорией выпускников. | Перед каждым этапом итогового сочинения (изложения), устного итогового собеседования в 9 классе и перед каждым периодом ГИА | Отдел образования, МУДПО «ИМЦ» |
| **5. ПОДБОР И ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, ПРИВЛЕКАЕМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА** | | | |
| 5.1 | Подготовка материалов для проведения инструктивно-методических совещаний с лицами, привлекаемыми к работе на пунктах проведения экзаменов. | Февраль – март 2023 г. | МУДПО «ИМЦ» |
| 5.2 | Организация подбора педагогических работников, которых планируется привлекать для проведения ГИА-9 и ГИА-11 в качестве руководителей ППЭ, членов ГЭК, организаторов в аудиториях и вне аудиторий, технических специалистов, общественных наблюдателей, членов предметных комиссий, членов конфликтной комиссии. | Октябрь 2022 г. – апрель 2023 г. | Отдел образования, МУДПО «ИМЦ», ответственные по ГИА в МОУ |
| 5.3 | Сбор комплектов документов (заявление, согласие на обработку персональных данных, копия документа, удостоверяющего личность и документа (-ов) об образовании) и внесение информации о работниках ППЭ в РИС «Планирование ГИА». | Октябрь 2022 г. – апрель 2023 г. | Отдел образования, МУДПО «ИМЦ», ответственные по ГИА в МОУ |
| 5.4 | Направление на обучение по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации по очной форме экспертов предметных комиссий ЕГЭ, ОГЭ. | Январь – март  2023 г. | МУДПО «ИМЦ» |
| 5.5 | Организация обучения педагогических работников, привлекаемых в качестве персонала ППЭ (руководители ППЭ и организаторы в аудитории). | Январь – май  2023 г. | Руководители МОУ, ответственные по ГИА в МОУ |
| **6. ПРОВЕДЕНИЕ ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИХ СОВЕЩАНИЙ С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ РАБОТНИКАМИ, ПРИВЛЕКАЕМЫМИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА** | | | |
| 6.1 | Проведение ответственными за ГИА совместно с руководителями ППЭ и членами ГЭК совещаний для организаторов в аудиториях и вне аудиторий, технических специалистов в каждом городе/районе. | Март –  апрель 2023 г. | Руководители МОУ, ответственные по ГИА в МОУ, члены ГЭК |
| 6.2 | Подготовка организаторов в аудиториях и вне аудиторий, технических специалистов. | Март –  апрель 2023 г. | Руководители МОУ, ответственные по ГИА в МОУ |
| 6.3 | Направление на обучение всех привлекаемых к проведению ЕГЭ работников ППЭ на «Учебной платформе по подготовке специалистов, привлекаемых к ГИА», разработанной Федеральным центром тестирования. Проведение тестирования с последующим получением Сертификата. | Март, май, август 2023 г. | Руководители МОУ, ответственные по ГИА в МОУ |
| 6.4 | Проведение руководителями ППЭ инструктажей непосредственно перед каждым днем экзамена (под подпись). | По графику проведения экзаменов | Руководители ППЭ |
| **7. ПОДГОТОВКА ЭКСПЕРТОВ ПРЕДМЕТНЫХ КОМИССИЙ (ПК) К ПРОВЕРКЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ РАБОТ ГИА И ПРОВЕДЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ** | | | |
| 7.1 | Направление на очные семинары ФИПИ для председателей (заместителей председателей) ПК по всем учебным предметам. | В соответствии с расписанием ФИПИ | МУДПО «ИМЦ» |
| 7.2 | Проведение методистами МУДПО «ИМЦ», председателями и ответственными экспертами ПК совещаний с экспертами ПК по согласованию подходов к оцениванию заданий с развернутым ответом ГИА. | Май – июнь 2023 г. | МУДПО «ИМЦ» |
| 7.3 | Организация участия в вебинарах ФИПИ для экспертов ПК по согласованию подходов к оцениванию развернутых ответов участников экзаменов. | В соответствии с единым расписанием проведения ГИА | МУДПО «ИМЦ» |