Приложение 1

к приказу  МОУ «СШ № 3

им. Я.И. Чапичева»

от 31.08.2021 № 337/01-18

ПЛАН-ГРАФИК                                                                                                                                             работы рабочей группы по внедрению единой системы электронных журналов

| № п/п | Рассматриваемые вопросы | Сроки | Цель | Исполнители (функциональные обязанности членов рабочей группы) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Подготовительный этап |  |  |  |  |
| 1.1. | Готовность материально-технической базы общеобразовательных организаций к внедрению электронного журнала | Май-июнь 2021 | Проведение анализа технического оснащения, определение состава технических средств, задействованных в работах по внедрению электронного журнала. Определение необходимости дополнительного оснащения для достижения оптимального и желательного уровней внедрения. | Администрация |
| 1.2. | Анализ готовности кадров, обучающихся, родителей (законных представителей) к переходу на электронную форму ведения журналов | Май-сентябрь 2021 | Проведение анализа уровня ИКТ – компетентности сотрудников, ее соответствие требованиям, необходимым для работы с электронным журналом. | Администрация, члены рабочей группы |
| 1.3. | Проектирование нормативного и регламентационного обеспечения | Май-август 2021 | Подготовка проектов документов, относящихся к использованию электронных журналов | Администрация, члены рабочей группы |
| 1.4. | Этап согласования и принятия нормативного и регламентационного обеспечения | Июль-август 2021 | Выработка единых подходов к использованию электронных журналов | Администрация, члены рабочей группы |
| 2. Основная работа |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация работ внедрению электронных журналов. Мониторинг работы по использованию единой системы электронных журналов | Весь период работы По отдельному графику | Определение проблем по внедрению электронных журналов, планирование работы по оказанию методической помощи образовательным организациям | Администрация, члены рабочей группы |
| 2.2. | Мониторинг «веса» отметки по предметам | Весь период работы По отдельному графику | Осуществление контроля за соблюдением единых требований | Администрация, |
| 2.3. | Методическое обеспечение перехода на электронный журнал | Весь период работы | Оказание методической и технической поддержки по использованию журналов успеваемости обучающихся в электронном виде | Администрация, члены рабочей группы |
| 2.4. | Итоги работы по переходу к использованию электронных журналов | Июнь 2022 | Анализ работы й по переходу на электронный журнал. | Администрация, члены рабочей группы |

Приложение 2

к приказу  МОУ «СШ № 3

им. Я.И. Чапичева»

от 31.08.2021 № 337/01-18

РЕГЛАМЕНТ

оказания консультационной и/или методической помощи педагогическим работникам при работе с электронными журналами

1. При организации работы с электронными журналами  (далее - ЭЖ) МОУ «СШ №3 им. Я.И. Чапичева» обеспечивается возможность оперативного получения консультационной и/или методической помощи по всем вопросам работы ЭЖ.

2. Консультационная и методическая помощь по вопросам работы ЭЖ может быть оказана следующими специалистами:

- технический специалист;

- заместителем директора по УР;

- работниками школы, имеющими опыт работы с ЭЖ.

3. Консультационная и методическая помощь по вопросам работы ЭЖ специалистами технической служб информационной системы ЭЖ оказывается в соответствии с правилами работы технической поддержки ЭЖ.

4. Оказание консультационной и методической помощи по вопросам работы ЭЖ иными специалистами возможно с использованием разных форм общения:

- в режиме on-line при работе в ЭЖ;

- с использованием электронной почты пользователей ЭЖ;

- в соответствии с графиком консультаций по работе с ЭЖ;

- при проведении обучающих семинаров, тренингов и т.п. для пользователей ЭЖ.

5. Общение пользователей и специалистов по оказанию помощи должно быть корректным, соответствующим общепринятым нормам этикета и культуры речи. Не допускаются оскорбления и нецензурные выражения.

В случае нарушения данного пункта пользователями, специалист по оказанию помощи имеет право немедленно прекратить оказание услуг по оказанию помощи, сообщив о случившемся своему непосредственному руководителю.

В случае нарушения данного пункта специалистом по оказанию помощи, пользователь имеет право сообщить о случившемся непосредственному руководителю данного специалиста.

6. Пользователи ЭЖ имеют право использовать справочные материалы ЭЖ‚ не нарушая законодательства РФ и пользовательского соглашения с ЭЖ.

Приложение 3

к приказу  МОУ «СШ № 3

им. Я.И. Чапичева»

от 31.08.2021 № 337/01-18

ГРАФИК                                                                                                                                              проведения консультаций по работе электронными журналами в 2021-2022 учебном году

| Направления | Ф.И.О., должность специалиста | Кабинет № | График консультаций |
| --- | --- | --- | --- |
| Разработка локальных актов | Зам. директора по УР Члены рабочей группы | 18 | По мере необходимости |
| Техническое сопровождение | Технический специалист | 13 | Ежедневно с 8.00 -14.00 |
| Методическое сопровождение | Зам. директора по УР Члены рабочей группы | 18 | Ежедневно с 8.00 -14.00 |