| МУНІЦИПАЛЬНИЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ЗАКЛАД МІСТА ДЖАНКОЯ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «СЕРЕДНЯ ШКОЛА №3 ІМЕНІ ГЕРОЯ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ Я.І.ЧАПІЧЕВА» (МЗЗ «СШ № 3 ІМ.Я.І.ЧАПІЧЕВА») | МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА ДЖАНКОЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА №3 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА Я.И.ЧАПИЧЕВА» (МОУ «СШ № 3 ИМ.Я.И.ЧАПИЧЕВА») | КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЖАНКОЙ ШЕЭРИ МУНИЦИПАЛЬ УМУМТАСИЛЬ МУЭССИСЕСИ «СОВЕТЛЕР БИРЛИГИ КЪАРАМАНЫ Я.И.ЧАПИЧЕВ АДЫНДА № 3 ОРТА МЕКТЕП» (МУМ «Я.И.ЧАПИЧЕВ АД. № 3 ОРТА МЕКТЕП») |
| --- | --- | --- |

ул. Чапичева, 1, г.Джанкой, Республика Крым, 296100, тел.+7(36564) 3-42-40  e - mail: school3_Djankoy@crimeaedu.ru

Код  ОКПО 00795465 ОГРН 1159102004698  ИНН/КПП 9105008042 / 910501001

ПРИКАЗ

от 26.06.2024                                                                                            № 242/01-18

г.Джанкой

Об утверждении Плана мероприятий («Дорожной карты») по введению в 2024 году учебного предмета «Труд(технология)»

В соответствии с письмом Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 13июия 2024 года №3684/01-14  по введению в 2024 году в общеобразовательных организациях Республики Крым учебного предмета «Труд(технология)»

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить План мероприятий («Дорожную карту») по введению в 2024 году учебного предмета «Труд (технология)» (приложение 1)

- Сформировать рабочую гpyппy для организации деятельности по введению учебного предмета «Труд (технология)» в следующем составе:

Аметова Э.Э., заместитель директора по ВР,

Деревянченко М.А., заместитель директора по УР,

Черных М.И., руководитель ШМО учителей общеразвивающих предметов.

3. Членам рабочей группы:

3.1. Обеспечить реализацию плана мероприятий («Дорожной карты»)  по введению  учебного	предмета	«Труд (технология)».

2024/2025 учебный год

3.2. Провести проверку соответствия оснащения кабинета учебного предмета «Труд (технология)» требованиям приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 06.09.2022  №804 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, соответствующим современным условиям обучения, необходимых при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», направленных на содействие созданию в субъектах Российской  Федерации новых (дополнительных) мест в общеобразовательных организациях, модернизацию инфраструктуры общего образования, школьных систем образования, критериев его формирования и требований в функциональному оснащению общеобразовательных организаций, а также определении норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания»;

3.3. Дать рекомендации по ежегодной закупке (втечение2024-2027rr.) оборудования для кабинета  учебного предмета «Труд (технология)».

3.4. Обеспечить приведение в названия учебного кабинета в соответствие с названием учебного предмета «Труд (технология)».

До 01.09.2024 г.

4.. Контроль исполнения данного приказа возложить на заместителя директора по УР Деревянченко М.А.

Директор                                                                        Л.В. Заболотная

С приказом ознакомлены: 25.06..2024 г.

Приложение 1

К приказу МОУ «СШ № 3

им. Я.И. Чапичева»

от  26.06.2024 г. № 242/01-18

План мероприятий («Дорожная карта»)

по введению в 2024 году в муниципальном общеобразовательном учреждении города Джанкоя Республики Крым

«Средняя школа № 3 имени Героя Советского Союза Я.И. Чапичева»  учебного предмета «Труд (технология)»

|  |  |  | Наименование мероприятия |  |  | Срок исполнения |  |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация образовательного процесса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сформировать рабочую группу для организации деятельности по введению в 2024 году в муниципальных общеобразовательных организациях учебного предмета «Труд (технология)» |  |  |  | до 10.07.2024 |  |  | Зам. директора по УР, ВР |
| 2. |  | Провести проверку соответствия оснащения кабинетов учебного предмета «Труд (технология)» требованиям приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 6 сентября 2022 года № 804 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, соответствующих современным условиям обучения, необходимых при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», направленных на содействие созданию (создание) в субъектах Российской Федерации новых (дополнительных) мест в общеобразовательных организациях, модернизацию инфраструктуры общего образования, школьных систем образования, критериев его формирования и требований к функциональному оснащению общеобразовательных организаций, а также определении норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания» |  |  |  | до 20.07.2024 |  |  | Члены рабочей группы |
| 3. | Внести коррективы в План закупок (в течение 2024 — 2027 г.г.) оборудования для кабинета учебного предмета «Труд (технология)» |  |  |  | до 01.08.2024 |  |  | Зам директора по АХЧ |  |
| 4. | Обеспечить приведение названия учебного кабинет в соответствие с названием учебного предмета «Труд (технология)» |  |  |  | до 31.08.24 |  |  | Зам директора по УР, АХЧ |  |
| 5. | Обеспечить внесение изменений в основные образовательные программы в части учебного предмета «Труд (технология)» |  |  |  | до 01.08.2024 |  |  | Зам директора по УР |  |
| 6. | Организовать замену учебников по учебному предмету «Труд (технология)» |  |  |  | 2024-2027 rr. (по мере издания учебников) |  |  | Зав. библиотекой |  |
| 7. | Включить в повестку заседания Методического совета вопрос «Введение учебного предмета «Труд (технология)» |  |  |  | август 2024 г. |  | Зам директора по УР |  |  |
| Обеспечение кадровых вопросов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  | Организовать обучение педагогических работников на курсах повышения квалификации ФГАОУВО «Государственный университет просвещения» «Обучение учебному предмету «Труд (технология)» в условиях внесения изменений в ФОП ООО» | до 31.08.2024 |  | Зам директора по УР |  |  |
| 9. |  |  |  | Обеспечить проведение профессиональной переподготовки на базе ГБОУ ДПО PK КРИППО педагогов-предметников, преподающих учебноый предмета «Труд (технология)» | в течение 2024 г., |  | Зам директора по УР |  |  |
| 10. |  |  |  | Обеспечить изучение учебного предмета «Труд (технология)» исключительно по федеральной рабочей программе | с 01.09.2024 |  | Зам директора по УР |  |  |
| 11 |  |  |  | Организовать внесение изменений в кадровые документы работников в части наименования должностей педагогических работников, преподающих учебный предмет «Труд (технология)» | до 31.08.2024 |  |  | делопроизводитель |  |
| 12. |  |  |  | Провести мониторинг готовности к преподаванию учебного предмета «Труд (технология)» в 2024/2025 учебном году | до 31.08.2024 |  |  | Члены рабочей группы |  |