Приложение 2

к приказу

от 05.08.2025 № 231

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ

Всероссийского учения по отработке комплексного сценария «Действия сотрудников охраны и работников образовательных

организаций при вооруженном нападении на объект (территорию)

образовательной организации и обнаружение после нейтрализации нарушителей

размещенного в здании образовательной организации взрывного устройства

| № | Содержание мероприятия | Сроки и время проведения | Ответственный исполнитель | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание оперативного штаба в МОУ «СШ№3им.Я.И.Чапичева» по подготовке и проведению регионального учения | до 14.08.2025г. | Руководитель учения |  |
| 2 | Создание рабочей группы по подготовке и проведению регионального учения | до 14.08.2025г. | руководитель учения |  |
| 3 | Заседание оперативного штаба по изучению сценария проведения регионального учения и алгоритма действий сотрудников | 14.08.2025г. | руководитель учения |  |
| 4 | Проверка состояния запасных выходов, кнопки вызова экстренных служб, средств автоматической противопожарной сигнализации объекта, средств телефонной связи, видеонаблюдения, голосового оповещения | 20.08.2025г. | заместитель директора по АХЧ Раминна В.А. |  |
| 5 | Инструктаж с работниками школы по порядку действий при захвате заложников в образовательной организации | 20.08.2025г. 09.00 | заместитель директора по ВР Аметова Э.Э. |  |
| 6 | Инструктаж с работниками школы по порядку действий при получении сигнала гражданской обороны «Внимание всем» с информационным сообщением о воздушной тревоге | 20.08.2025г. 09.00 | заместитель директора по ВР Аметова Э.Э |  |
| 7 | Инструктаж с работником ЧООП «Спарта», осуществляющего охрану школы | 20.08.2025 09.00 | заместитель директора по АХЧ Раминна В.А. |  |
| 8 | Составление акта по итогам проведения регионального учения | 21.08.2025г. по окончанию учений | заместитель директора по ВР Аметова Э.Э |  |
| 9 | Заседание оперативного штаба по обсуждению хода проведения учений | 21.08.2025г. по окончанию учений | руководитель учения |  |

Приложение 3

к приказу

от 05.08.2025 № 231

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ

Всероссийского учения по отработке комплексного сценария «Действия сотрудников охраны и работников образовательных

организаций при вооруженном нападении на объект (территорию)

образовательной организации и обнаружение после нейтрализации нарушителей

размещенного в здании образовательной организации взрывного устройства

| № п/п | Содержание мероприятия | Исполнители | Срок исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение в образовательной организации урока «Разговоры о важном»/ воспитательного мероприятия, посвященного вопросам антитеррористической защищенности объектов (территорий) образовательных организаций | Руководитель и педагогические работники образовательной организации | 21.08.2025 |  |
| 2. | Объявление о начале проведения учения и доведение объявления до участников учения | Начальник Штаба учения | 21.08.2025 |  |
| 3. | Сбор и начало работы оперативного штаба по проведению учения в образовательной организации | Начальник Штаба учения | 21.08.2025 |  |
| 4. | Сбор и начало работы группы контроля за ходом проведения учения | Начальник Штаба учения | 21.08.2025 |  |
| 5. | Проведение мероприятий согласно сценарию учения в образовательной организации | Начальник Штаба учения | 21.08.2025 |  |
| 6. | Контроль за ходом проведения учения в образовательной организации | Начальник Штаба учения | 21.08.2025 |  |
| 7. | Обсуждение проведения учения в Штабе, заслушивание в т.ч. назначенными наблюдателями. Подготовка доклада оперативного штаба о ходе проведения учения и его окончании | Начальник Штаба учения | 21.08.2025 |  |
| 8. | Доклад о завершении учения начальнику отдела образования администрации города Джанкоя | Начальник Штаба учения, руководитель ОУ | 21.08.2025 | Направление доклада по эл.почте |