Приложение 1

к приказу № 470 от 11. 10. 2025

План – график («дорожная карта») по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся

МБОУ «СОШ №14 им. Б.И. Хохлова» г. Симферополя в 2025-2026 учебном году

| № | Мероприятие/направление | Сроки | Ответственный | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I. Организационно-управленческая деятельность |  |  |  |
| 1. | Разработка и утверждение плана («дорожной карты») по формированию функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций на 2025/2026 | Октябрь 2025 | Ярошенко Н.С. | Утвержден план работы по формированию функциональной грамотности |
| 2. | Определение школьных координаторов, обеспечивающих интеграцию в систему повышения квалификации и методической поддержки педагогов методологии и методического инструментария формирования и оценки функциональной грамотности | Октябрь 2025 | Ярошенко Н.С. | Определены специалисты, ответственные за вопросы формирования функциональной грамотности на уровне образовательной организации |
| 3. | Актуализация планов работы школьных методических объединений педагогических работников в части формирования и оценки функциональной грамотности | Октябрь 2025 | Ярошенко Н.С. | Внесены изменения в планы работ методических объединений |
| 4. | Формирование базы данных обучающихся 8-9 классов и учителей, участвующих в формировании функциональной грамотности, по шести направлениям (читательская грамотность, математическая грамотность, естественно-научная грамотность, финансовая грамотность, глобальные компетенции и креативное мышление) | Октябрь- ноябрь 2025 года | Ярошенко Н.С. | Сформирована базы данных обучающихся 8-9 классов, участвующих в формировании функциональной грамотности, по шести направлениям |

| 5. | Мероприятия по проведению информационно-просветительской работы с родителями, СМИ, общественностью по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности | В течение учебного года | Методическая группа | Проведены мероприятия по проведению информационно- просветительской работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Создание и наполнение информационного блока «Функциональная грамотность» на сайте. | В течение учебного года | Ярошенко Н.С. | Наполнение страниц сайта «Функциональная грамотность» |
| 7. | Публикация методических материалов для работы по повышению качества обучения функциональной грамотности в общеобразовательных организациях | В течение учебного года | Ярошенко Н.С. | Размещение методических материалов для работы по повышению качества обучения функциональной грамотности в общеобразовательных организациях |
| 8. | Родительские собрания на тему формирования функциональной грамотности | Октябрь- ноябрь 2025 | Сургай Е.Г. | Проведены родительские собрания |
| 9. | Информационное сопровождение мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций | В течение учебного года | Ярошенко Н.С. | Проведена информационная поддержка мероприятий по формированию функциональной грамотности для общественности и представителей средств |
| 10. | Проведение мониторинга исполнения плана по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся | В течение учебного года | Методическая группа | Проведены мониторинги исполнения плана по формированию и оценке функциональной грамотности |

| II. Работа с педагогами и образовательными организациями |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. Совершенствование и организация методической поддержки педагогов и образовательных организаций по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся. Повышение квалификации |  |  |  |  |
| 11 | Диагностика профессиональных затруднений (дефицитов) педагогов при формировании функциональной грамотности | Январь - февраль 2025 | Ярошенко Н.С. | Диагностика профессиональных затруднений (дефицитов) педагогов при формировании функциональной грамотности |
| 12 | Мероприятия по организации наставничества с целью повышения уровня учителей по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся | В течение учебного года | Ярошенко Н.С. | Проведены мероприятия по организации наставничества с целью повышения уровня учителей по вопросам формирования функциональной |
| 13 | Мероприятия по организации и проведению для учителей тренингов по решению заданий (из банка заданий ФГБНУ «ИСРО РАО») для оценки функциональной грамотности обучающихся | В течение учебного года | Ярошенко Н.С. | Проведены мероприятия по организации и проведению для учителей тренингов по решению заданий (из банка заданий ФГБНУ «ИСРО РАО») для оценки функциональной грамотности обучающихся |
| 14 | Мероприятия по организации и проведению мастер-классов по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности | В течение учебного года | Методическа я группа | Проведены мероприятия по организации и проведению мастерклассов по вопросам формирования и оценки |
| 15 | Мероприятия по организации и проведению открытых уроков по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности | В течение учебного года | Методическая группа | Проведены мероприятия по организации и проведению открытых уроков по вопросам формирования и оценки |
| 16 | Проведение мероприятий, направленных на кооперацию педагогов разных предметов ОО, для реализации общей программы формирования составляющих ФГ | В течение учебного года, | Методическая группа | Проведены мероприятия |
| 17 | Заседания школьных объединений педагогических работников по вопросам внедрения общеобразовательными организациями в учебный процесс банка заданий для формирования и оценки функциональной грамотности | В течение учебного года, | Руководители МО | Проведены заседания школьных методических объединений |
| 18 | Участие в заседаниях городских методических объединений, руководителей общеобразовательных организаций и педагогических работников по вопросам внедрения общеобразовательными организациями в учебный процесс банка заданий для формирования и оценки функциональной грамотности | В течение учебного года | Методическая группа | Проведены заседания городских методических объединений, руководителей общеобразовательных организаций и педагогических работников по вопросам внедрения общеобразовательными организациями в учебный процесс банка заданий для формирования и оценки функциональной грамотности |
| 19 | Мероприятия по выявлению, обобщению успешных практик педагогов и образовательных организаций по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся | В течение года | Методическая группа | Проведены мероприятия по выявлению, обобщению успешных практик педагогов и образовательных организаций по формированию и оценке |
| 20 | Распространение успешных практик внеурочной деятельности, направленных на развитие мотивации к изучению математики и предметов естественнонаучного цикла | В течение года | Мулюкбаева Т.М. | Проведены мероприятия по распространению успешных практик внеурочной деятельности, направленных на развитие мотивации к изучению |

| 2.2. Мероприятия по обсуждению и распространению эффективных практик по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | Мероприятия по организации и проведению семинаров, вебинаров, методических дней по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся | В течение учебного года | Ярошенко Н.С. | Проведены мероприятия по организации и проведению семинаров, вебинаров, методических дней по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности |
| 22 | Мероприятия по внедрению эффективных педагогических технологий, приемов работы, использование банка заданий для формирования и оценки функциональной грамотности | В течение года | Ярошенко Н.С. | Проведены мероприятия по внедрению эффективных педагогических технологий, приемов работы, использование |
| 2.3. Мероприятия по разработке научно-методического обеспечения по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся |  |  |  |  |
| 23 | Мероприятия по разработке методических пособий, рекомендаций по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности | Декабрь 2025 года | Методическая группа | Проведены мероприятия по разработке методических пособий, рекомендаций по вопросам |
| 24 | Мероприятия по разработке диагностических материалов по оценке функциональной грамотности обучающихся | До января 2026 года | Методическая группа | Проведены мероприятия по разработке диагностических материалов по оценке ФГ |

| III. Работа с обучающимися |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. Работа с обучающимися в урочной деятельности |  |  |  |  |  |
| 25 | Мероприятия по внедрению в учебный процесс банка заданий по оценке функциональной грамотности | В течение учебного года | Методическая группа | Проведены мероприятия по внедрению в учебный процесс банка заданий по оценке функциональной грамотности |  |
| 26 | Мероприятия по развитию оценочной самостоятельности обучающихся, рефлексии, мотивации на познавательную деятельность, на поиск решения проблем, на проведение исследований, участия в проектной деятельности и др. | В течение учебного года | Методическая группа | Проведены мероприятия по развитию оценочной самостоятельности обучающихся, рефлексии, мотивации на познавательную деятельность, на поиск решения проблем, на проведение исследований, участия в проектной деятельности |  |
| 3.2. Работа с обучающимися во внеурочной деятельности по формированию функциональной грамотности |  |  |  |  |  |
| 27 | Мероприятия по внедрению банка заданий по оценке функциональной грамотности обучающихся | В течение учебного года | Учителя- предметники | Проведены мероприятия по внедрению банка заданий по оценке функциональной грамотности обучающихся |  |
| 28 | Мероприятия по организации практикумов и других форм работы с обучающимися по решению контекстных задач | В течение учебного года | Учителя – предметники | Проведены мероприятия по организации практикумов и других форм работы с обучающимися по решению контекстных задач |  |
| 29 | Проведение массовых мероприятий по формированию функциональной грамотности (конкурсы, развивающие беседы, лекции, межпредметные и метапредметные проекты) | В течение учебного года | Школьные координаторы |  | Проведены мероприятия по формированию функциональной грамотности(конкурсы, развивающие беседы, лекции, межпредметные проекты) |
| 4. Аналитическое обеспечение |  |  |  |  |  |
| 30 | Анализ результатов мониторинга сформированности функциональной грамотности обучающихся в муниципалитете | Декабрь 2025 Март 2026 | Ярошенко Н.С. |  | Аналитическая справка |
| 31 | Мониторинг профессионального роста педагогов | Июнь 2026 | Ярошенко Н.С. |  |  |