Приложение 2

к приказу МБОУ «Красноярская

средняя школа им. Бых Н.Н.»

от 03.07.2024 № 102

Дорожная карта

по введению учебного предмета «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР)

в МБОУ «Красноярская средняя школа им. Бых Н.Н.» в 2024 году

| № п/п | Наименование мероприятия/события | Срок исполнения | Исполнители/соисполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| Организация образовательного процесса |  |  |  |
| 1. | Сформировать рабочую группу для организации деятельности по введению в 2024 году в МБОУ «Красноярская средняя школа им. Бых Н.Н.» учебного предмета «Основы безопасности и защиты Родины» | до 01.07.2024 | Зам.директора по УВР |
| 2. | Провести проверку соответствия оснащения кабинетов учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» («Основы безопасности и защиты Родины») требованиям приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 6 сентября 2022 года № 804 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, соответствующих современным условиям обучения, необходимых при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», направленных на содействие созданию (создание) в субъектах Российской Федерации новых (дополнительных) мест в общеобразовательных организациях, модернизацию инфраструктуры общего образования, школьных систем образования, критериев его формирования и требований к функциональному оснащению общеобразовательных организаций, а также определении норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания» | до 14.06.2024 | Директор, Зам.директора по УВР, Учитель-предметник |
| 3. | Разработать «дорожную карту» по ежегодной закупке (в течение 2024 - 2027 гг.) оборудования для кабинета «Основы безопасности и защиты Родины» общеобразовательных организаций | до 01.07.2024 | Директор |
| 4. | Провести анализ результатов мониторинга ресурсного обеспечения введения в общеобразовательных организациях учебного предмета «Основы безопасности и защиты Родины» | до 07.07.2024 | Директор, Зам.директора по УВР |
| 5. | Организовать замену учебников по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» на учебники по учебному предмету «Основы безопасности и защиты Родины» для учащихся 8-11 классов | 2024-2027 гг. (по мере издания учебников) | Библиотекрь |
| 6. | Организовать проведение учебных сборов с обучающимися 8 и 10 классов МБОУ «Красноярская средняя школа им. Бых Н.Н.» в 2024-2025 учебном году | май-июнь 2025 г. | Зам.директора по УВР, Учитель-предметник |
| 7. | Включить в повестку заседания методического совета МБОУ «Красноярская средняя школа им. Бых Н.Н.» вопрос «Введение учебного предмета «Основы безопасности и защиты Родины» | август 2024 г. | Зам.директора по УВР |
| Обеспечение кадровых вопросов |  |  |  |
| 8. | Обеспечить обучение педагогических работников МБОУ «Красноярская средняя школа им. Бых Н.Н.» на курсах повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Реализация учебного предмета «Основы безопасности и защиты Родины» в соответствии с требованиями обновленных ФГОС» на базе ГБОУ ДПО РК КРИППО | с 19.08.2024 по 23.08.2024 | Зам.директора по УВР |
| 9. | Обеспечить привлечение к преподаванию учебного предмета «Основы безопасности и защиты Родины» участников специальной военной операции, обеспечив их профессиональную переподготовку на базе ГБОУ ДПО РК КРИППО | в течение 2024 г., далее - по мере комплектования групп | Зам.директора по УВР |
| 10. | Обеспечить участие в профессиональной переподготовке на базе ГБОУ ДПО РК КРИППО педагогов-предметников (педагогов-организаторов, психологов и др.), работающих в МБОУ «Красноярская средняя школа им. Бых Н.Н.» и привлекаемых к преподаванию учебного предмета «Основы безопасности и защиты Родины» | в течение 2024 г., далее - по мере комплектования групп | Зам.директора по УВР |
| 11. | Провести мониторинг готовности МБОУ «Красноярская средняя школа им. Бых Н.Н.» к преподаванию учебного предмета «Основы безопасности и защиты Родины» в 2024-2025 учебном году | до 31.08.2024 | Директор, Зам.директора по УВР |