|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| МУНІЦИПАЛЬНА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ УСТАНОВА МІСТА ДЖАНКОЯ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ШКОЛА-ГІМНАЗІЯ «№6» | МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА ДЖАНКОЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «ШКОЛА-ГИМНАЗИЯ «№6» | КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЖАНКОЙ ШЕЭРИ МУНИЦИПАЛЬ УМУМТАСИЛЬ МУЭССИСЕСИ «МЕКТЕП-ГИМНАЗИЯ «№6» |

ОКПО: 00802225, ОГРН: 1159102006711, ИНН/КПП: 9105008557/910501001, ОКУД: 0301006,

ул. Ленина, 46, г. Джанкой, Республика Крым, 296108 тел. (06564) 30250, e-mail admin@edustyle.info, сайт mou6.ru

  **ПЛАНА**

**мероприятий («дорожная карта»)
«Повышение значений показателей доступности**

**для инвалидов в МОУ «Школа-гимназия «№6» города Джанкоя
 на 2019 - 2023 годы»**

Утверждаю

Директор МОУ

«Школа-гимназия №6»

города Джанкоя
\_\_\_\_\_\_\_\_ Бочкала А.Е.

**ПЛАН**

**мероприятий («дорожная карта»)
«Повышение значений показателей доступности**

**для инвалидов в МОУ** **«Школа-гимназия «№6»****города Джанкоя**

 **Республики Крым на 2019 - 2023 годы»**

Пояснительная записка

1. Реализация «дорожной карты» «Повышение значений показателей
доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и
транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг в установленных
сферах деятельности на 2019 - 2023 годы» (далее - «дорожная карта»)
призвана обеспечить доступность объектов МОУ «Школа-гимназия «№6» города Джанкоя для обучающихся с ОВЗ.

«Дорожная карта» представляет собой систему методов. экспертной
оценки стратегических направлений социально-экономического развития и
является документом планирования взаимоувязанных по срокам реализации
и' исполнителям мероприятий, проводимых в целях поэтапного обеспечения
условий беспрепятственного доступа к объектам и услугам, установленным
статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 .№ 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации», а также иными федеральными
законами, законами Республики Крым, нормативными правовыми актами

 органов местного самоуправления муниципальных образований,

регулирующими вопросы предоставления услуг населению в установленных
сферах деятельности.

Основанием для разработки мероприятий «дорожной карты» являются:

Конвенция о правах инвалидов;
Гражданский кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 24.11 .1995 № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом
регулировании»;

Федеральный закон от 01.12.2014 №419-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах
инвалидов» ;

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | мероприяия | **Финансовое** **обеспечение** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Ответствен****ные** |
| 1 | Создание базы данных о детях с ОВЗ и её пополнение |  | + | + |  |  |  | Зам.директора по УР Бакулева Л.В.Социальный педагог Вартелецкая Н.Е. |
| 2 | Формирование банка данных о педагогах, работающих с детьми с ОВЗ |  | + | + |  |  |  | Зам.директора по УР Бакулева Л.В. |
| 3 | Создание условий для проведения психолого-медико-педагогического обследования детей-инвалидов |  | + | + |  |  |  | Директор Бочкала А.Е.Зам.директора по УР Бакулева Л.В.Педагог- психолог Шин Л.Ю.ЛогопедМурадосилова Э.Р. |
| 4 | Предоставление инвалидам информации о правилах предоставления им образовательных услуг |  | + | + |  |  |  | Директор Бочкала А.Е.Зам.директора по УР Бакулева Л.В.Делопроизводитель Павлюченко М.С. |
| 5 | Создание возможностей беспрепятственного входа в здание школы и выхода из него:- пандусы- оборудование лестниц- оборудование кабинетов | По мере поступления средств | + |  |  |  |  | Директор Бочкала А.Е.Зам.директора по ХР Мельник Л.М. |
| 6 | Проведение инструктажа с учителями |  | + | + |  |  |  | Зам.директора по УР Бакулева Л.В. |
| 7 | Обеспечение бесплатно учебниками и учебными пособиями, техническими средствами учащихся с ОВЗ |  | + | + |  |  |  | Классные руководители, библиотекарьПритуленко Е.О. |
| 8 | Обучение педагогов, работающих с детьми с ОВЗ, на базе КРИППО |  | + | + |  |  |  | Зам.директора по УР Бакулева Л.В. |
| 11 | Организация работы по обеспечению доступности объекта для инвалидов |  | + | + |  |  |  | Все по приказу |
| 12 | Участие в мероприятиях по вопросам организации обучения детей-инвалидов с ОВЗ |  | + | + |  |  |  | Зам.директора по УР Бакулева Л.В.Педагог-психолог Шин Л.Ю.Соц.педагог Вартелецкая Н.Е.Логопед Мурадосилова Э.Р. |
| 13 | Повышение уровня социальной интеграции детей-инвалидов в общество, проведение мероприятий для создания толерантного отношения обучающихся к инвалидам |  | + | + |  |  |  | Педагог-психолог Шин Л.Ю.Соц.педагог Вартелецкая Н.Е. |
| 14 | Организация консультативного пункта для родителей детей -инвалидов, детей с ОВЗ |  | + | + |  |  |  | Социально-психологическая служба |
| 15 | Создание и пополнение раздела об обучении по адаптированным программам на сайте МОУ |  | + | + |  |  |  | Зам.директора по УР Гоморова А.А. |
| 16 | Подготовка отчета по исполнению «дорожной карты» |  | + | + |  |  |  | Зам.директора по УР Бакулева Л.В. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |