Приложение 1

Приказ от 31.08.2022г. №

**ПЛАН-ГРАФИК**

**работы рабочей группы по работе единой системы «ЭлЖур» в 2022-2023 учебном году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** **п/п**  | **Рассматриваемые вопросы**  | **Сроки**  | **Цель**  | **Исполнители** **(функциональные обязанности членов рабочей группы)**  |
| **1. Подготовительный этап**  |
| **1.1.**  | Готовность материально-технической базы школы к работе электронного журнала  | Май-август 2022  | Проведение анализа технического оснащения, определение состава технических средств, задействованных в работах по внедрению электронного журнала в школе.Определение необходимости дополнительного оснащения для достижения оптимального и желательного уровней внедрения. | Директор, Зам. директора по ХР,Системный администратор  |
| **1.2.**  | Проектирование нормативного и регламентационного обеспечения | Май-август 2022 | Подготовка проектов документов, относящихся к использованию электронных журналов | Директор, Зам. директора по УР  |
| **1.3.**  | Этап согласования и принятия нормативного и регламентационного обеспечения  | Июль-август 2022  | Выработка единых подходов к использованию электронных журналов в школе  | Директор, Зам. директора по УР, Члены рабочей группы  |
| **2. Основная работа**  |
| **2.1.**  | Организация работы электронных журналов. Мониторинг работы школы по использованию единой системы электронных журналов | Весь период работы По отдельному графику  | Определение проблем по внедрению электронных журналов, планирование работы по оказанию методической помощи педагогическим работникам  | Директор, Зам. директора по УР, Члены рабочей группы  |
| **2.2.**  | Мониторинг «веса» отметки по предметам в школе | Весь период работы  | Осуществление контроля за соблюдением единых требований в школе  | Директор, Зам. директора по УР  |
| **2.3.**  | Методическое обеспечение функционирования электронного журнала  | Весь период работы  | Оказание методической и технической поддержки по использованию журналов успеваемости обучающихся в электронном виде  | Директор, Зам. директора по УР, Члены рабочей группы  |
| **2.4.**  | Итоги работы школы по использованию электронных журналов  | Июнь 2023  | Анализ работы школы по переходу на электронный журнал.  | Директор, Зам. директора по УР, Члены рабочей группы  |