ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЯЛТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПРИКАЗ

10. 10.2024                                                                  		№489/01-05

Об утверждении Плана мероприятий

(«Дорожной карты») по организации и проведению

всероссийской олимпиады школьников

в муниципальном образовании городской

округ Ялта Республики Крым в 2024/2025 учебном году

Во исполнение приказа Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 17.09.2024  № 1444 «Об утверждении Плана мероприятий («Дорожной карты») по организации и проведению всероссийской олимпиады школьников в Республике Крым в 2024/2025 учебном году», с целью качественной организации и проведения всероссийской олимпиады школьников, поддержки одаренных детей и развития их способностей, улучшения результативности участия обучающихся в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («Дорожную карту») по организации и проведению всероссийской олимпиады школьников (далее – Дорожная карта ВОШ) в муниципальном образовании городской округ Ялта Республики Крым в 2024/2025 учебном году (далее – МО ГО Ялта РК).

2. Ответственным исполнителям, указанным в Дорожной карте ВОШ, обеспечить выполнение мероприятий в соответствии с установленными сроками их реализации.

3. Руководителям общеобразовательных учреждений до 10 мая 2024 г. предоставить в МК НМУ «ГМК ДО и МП» аналитический отчет о выполнении мероприятий Дорожной карты ВОШ в части касающейся.

4. МК НМУ «ГМК ДО и МП» (Дудушкина С.В.) организовать методическое сопровождение реализации мероприятий Дорожной карты.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора МК НМУ «ГМК ДО и МП» С.В. Дудушкину.

Заместитель начальника					 Е.И. Проценко

Проект приказа вносит:

Директор МК НМУ «ГМК ДО и МП»

________________С.В. Дудушкина

Пиложение

к приказу Департамента

Приложение к приказу

Департамента образования и молодежной политики Администрации города Ялта

от 10.10.2024 г. № _489_/01-05

План мероприятий («Дорожная карта»)

по организации и проведению всероссийской олимпиады школьников

в муниципальном образовании городской округ Ялта Республики Крым

в 2024/2025 учебном году

| № | Мероприятие | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Наименование итогового документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА |  |  |  |  |
|  | Подготовка и утверждение нормативных и правовых актов 2024/2025 уч.г.: |  |  |  |
| 1.1 | Подготовка проекта приказа о проведении школьного этапа ВОШ | МК НМУ «ГМК ДО и МП» | сентябрь | Приказ Департамента образования и молодежной политики |
| 1.2 | Утверждение Плана мероприятий («Дорожной карты») ВОШ в МО ГО Ялта РК | МК НМУ «ГМК ДО и МП» | Сентябрь-октябрь | Приказ Департамента образования и молодежной политики |
| 1.3 | Утверждение составов муниципальной предметно-методической комиссии (МПМК), оргкомитета по организации ВОШ, состава жюри, состава апелляционных комиссий ШЭ ВОШ | МК НМУ «ГМК ДО и МП» | Сентябрь | Приказ Департамента образования и молодежной политики |
| 1.4 | Подготовка проекта и утверждение организационно-технологической модели проведения муниципального этапа ВОШ, Требования к проведению ШЭ ВОШ | МК НМУ «ГМК ДО и МП» | Сентябрь | Приказ Департамента образования и молодежной политики |
| 1.5 | Подготовка проекта приказа о проведении муниципального этапа ВОШ: график, составы предметных и апелляционных комиссий МЭ ВОШ | МК НМУ «ГМК ДО и МП» | Ноябрь | Приказ Департамента образования и молодежной политики |
| 1.6 | Подготовка проекта приказа об утверждении победителей и призеров муниципального этапа ВОШ | МК НМУ «ГМК ДО и МП» | Декабрь | Приказы Департамента образования и молодежной политики |
| 1.7 | Подготовка проектов приказов об участии обучающихся в региональном этапе ВОШ | МК НМУ «ГМК ДО и МП» | январь-апрель | Приказы Департамента образования и молодежной политики |
| 1.8 | Проведение анализа результатов проведения ВОШ в муниципальном образовании городской округ Ялта Республики Крым | МК НМУ «ГМК ДО и МП» | Май | Справка, рейтинговые таблицы |
| 1.9 | Принятие управленческих решений на основе анализа результатов ШЭ ВОШ | ДО и МП | Май | Приказ |
| 1.10 | Разработка адресных рекомендаций | МК НМУ «ГМК ДО и МП» | Июнь | Письма МК НМУ «ГМК ДО и МП» |
| 1.11 | Проведение анализа эффективности принятых мер и управленческих решений | ДО и МП | Сентябрь | Протокол заседания рабочей группы |
|  | Проведение организационно-методических мероприятий и этапов ВОШ |  |  |  |
| 1.12 | Проведение организационно-методических совещаний по вопросам проведения школьного и муниципального этапов ВОШ (в т.ч. с освещением лучших практик по данному вопросу) | МК НМУ «ГМК ДО и МП» | Сентябрь-ноябрь (раз в месяц) | План совещания |
| 1.13 | Подготовка к школьному этапу ВОШ. Проведение методических совещаний с учителями-предметниками по анализу заданий школьного этапа ВОШ | МК НМУ «ГМК ДО и МП» | Сентябрь | План совещаний, письма МК НМУ «ГМК ДО и МП» |
| 1.14 | Организация и проведение школьного этапа ВОШ | МК НМУ «ГМК ДО и МП» | Сентябрь-октябрь | Приказ Департамента образования и молодежной политики |
| 1.15 | Обеспечение организационного сопровождения участия школьников в проведении школьного этапа ВОШ на платформе «Сириус.Курсы» | МК НМУ «ГМК ДО и МП» Региональный центр выявления и поддержки одарённых детей в Республике Крым «Импульс» (далее - РЦО «Импульс») | Сентябрь-октябрь | Приказ Департамента образования и молодежной политики Приказ Минобразования Крыма Статистические справки ОЦ «Сириус» |
| 1.16 | Подготовка материалов школьного этапа ВОШ по предметам, не проводимым на платформе «Сириус.Курсы» (олимпиадных заданий и критериев их оценивания) с учетом преемственности заданий различных уровней и специфики олимпиады | МК НМУ «ГМК ДО и МП» | Сентябрь | Члены муниципальных предметных комиссий |
| 1.17 | Проведение анализа участия обучающихся в школьном этапе ВОШ и его результативности | МК НМУ «ГМК ДО и МП» | Октябрь | Приказ об итогах школьного этапа ВОШ |
| 1.18 | Проведение анализа состояния преподавания учебного предмета «История» в МО ГО Ялта РК | МК НМУ «ГМК ДО и МП» | Октябрь | Приказ ДО и МП |
| 1.19 | Организация и проведение муниципального этапа ВОШ | МК НМУ «ГМК ДО и МП» | Ноябрь-декабрь | Приказ Департамента образования и молодежной политики |
| 1.20 | Организация подготовки к муниципальному и региональному этапам ВОШ. Проведение методических совещаний (семинаров) с учителями-предметниками, с учетом анализа выполненных заданий муниципального и регионального этапов и с широкой трансляцией опыта подготовки победителей и призеров ВОШ | МК НМУ «ГМК ДО и МП» | Октябрь– февраль | План семинаров, письма МК НМУ «ГМК ДО и МП» |
| 1.21 | Проведение разбора заданий и результатов муниципального этапа ВОШ 2024/2025 у.г. по каждому общеобразовательному предмету | МК НМУ «ГМК ДО и МП» | Ноябрь-декабрь | Аналитические отчеты, справки |
| 1.22 | Проведение тренингов по подготовке к региональному этапу ВОШ | МК НМУ «ГМК ДО и МП» | Ноябрь-декабрь | Приказ Департамента образования и молодежной политики |
| 1.23 | Накопление и публикация муниципальной методической базы по подготовке к ВОШ по каждому общеобразовательному предмету | МК НМУ «ГМК ДО и МП» | В течение учебного года | Материалы семинаров, мастер-классов, публикации |
| 1.24 | Организация участия обучающихся в региональном этапе ВОШ | МК НМУ «ГМК ДО и МП» | Декабрь–март | Приказ Минобразования Крыма Приказ ДО и МП |
| 1.25 | Сопровождение участия обучающихся МО ГО Ялта РК в заключительном этапе ВОШ | МК НМУ «ГМК ДО и МП» | Апрель-май |  |
| 1.26 | Проведение мониторинга участия обучающихся во ВОШ и его результативности | МК НМУ «ГМК ДО и МП» | Апрель-май | Аналитическая справка |
| 1.27 | Проведение анализа выполнения плана мероприятий («дорожной карты») по организации и проведению ВОШ в РК в 2023/2024 у.г.. Разработка плана мероприятий («Дорожной карты») по организации и проведению ВОШ в РК в 2024/2025 у.г.. | МК НМУ «ГМК ДО и МП» | Сентябрь | Аналитическая справка, Приказ ДО и МП |
| - СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К УЧАСТИЮ ВО ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЕ ШКОЛЬНИКОВ |  |  |  |  |
| 2.1 | Обновление банка обучающихся – победителей и призеров муниципального и регионального этапов ВОШ 2022/2023, 2023/2024 и 2024/2025 учебных лет | МК НМУ «ГМК ДО и МП» | Сентябрь-май | Банк данных |
| 2.2 | Проведение содержательного разбора заданий и результатов олимпиады по каждому общеобразовательному предмету | МК НМУ «ГМК ДО и МП» | Март, апрель -сентябрь | Аналитическая справка |
|  | Оказание адресной помощи школам с низкими результатами | МК НМУ «ГМК ДО и МП» Рабочая группа | Сентябрь | Письма МК НМУ «ГМК ДО и МП» |
| 2.3 | Организация участия школьников в интеллектуальных мероприятиях, направленных на подготовку обучающихся к участию во всех этапах ВОШ | МК НМУ «ГМК ДО и МП» | Сентябрь-февраль | Приказы МОНМ РК и ДО и МП |
| 2.4 | Формирование списка-претендентов в команды-участниц сборов по предметам (до 5 обучающихся в общем составе от 8-11 классов). | МК НМУ «ГМК ДО и МП» | До 1 декабря | Списки |
| 2.5 | Формирование списка педагогических работников района для подготовки победителей муниципального этапа всероссийской олимпиады в РК к региональному этапу | МК НМУ «ГМК ДО и МП» | До 01 декабря | Списки |
| 2.6 | Создание муниципального банка данных по научно-методическому обеспечению проведения олимпиады (трансляция опыта подготовки призеров предметных олимпиад) | МК НМУ «ГМК ДО и МП» | В течение года | Планы мероприятий, ссылки на материалы |
| 2.7 | Сопровождение обучающихся, проявивших способности и показавших результативность во ВОШ | общеобразовательные организации | В течение года | Планы мероприятий, |
| 2.8 | Организация участия обучающихся профильных интенсивных образовательных сменах по направлениям биология, физика, химия, экология, астрономия на базе РЦО «Импульс» | общеобразовательные организации | В течение года согласно плану проведения смен | Письма МК НМУ «ГМК ДО и МП» |
| 2.9 | Организация участия обучающихся в обучении по образовательным программам дополнительного образования на регулярной основе по направлениям «Олимпиадная физика», «Олимпиадная биология», «Олимпиадная математика» на базе РЦО «Импульс» | общеобразовательные организации | В течение года | Приказ о выезде ОУ |
| 2.10 | Организация участия обучающихся в обучении по образовательным программам дополнительного образования с применением дистанционных форм обучения по направлениям «Олимпиадная физика», «Олимпиадная биология», «Олимпиадная математика» | общеобразовательные организации | В течение года | Приказ о выезде ОУ |
| - РАБОТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ СЛУЖБ |  |  |  |  |
| 3.1 | Разработка плана мероприятий («дорожной карты») по организации и проведению ВОШ, методическому сопровождению подготовки обучающихся к участию в муниципальном этапе ВОШ в 2024/2025 у.г.. | МК НМУ «ГМК ДО и МП» ДО и МП | Сентябрь 2024 г. | Приказ Департамента образования и молодежной политики |
| 3.2 | Подготовка и утверждение локальных актов по организации школьного этапа ВОШ: - О проведении школьного этапа ВОШ, утверждении оргкомитета, жюри и апелляционной комиссии, графика проведения; - Об утверждении муниципальных предметно-методических комиссий; - Об утверждении организационно-технологической модели - Об итогах. | МК НМУ «ГМК ДО и МП» ДО и МП | Сентябрь 2024 г. | Приказ Департамента образования и молодежной политики |
| 3.3 | Разработка требований к проведению школьного этапа ВОШ | Муниципальные предметно-методические комиссии | Сентябрь 2024 г. | Требования, протоколы МПМК |
| 3.4 | Оформление и обновление информационных ресурсов, сайтов операторов школьного и муниципального этапов ВОШ, органов управления образованием | МК НМУ «ГМК ДО и МП» ДО и МП | Сентябрь 2024 г., далее – в течение учебного года | Сайты |
| 3.5 | Разработка муниципальной модели по подготовке ко всем этапам ВОШ с учетом сети дополнительного образования, внеурочной деятельности и созданию системы выявления, развития и поддержки способных и талантливых школьников | МК НМУ «ГМК ДО и МП» ДО и МП | Сентябрь 2024 г. | Приказ Департамента образования и молодежной политики |
| 3.6 | Накопление и публикация муниципальной методической базы по подготовке к ВОШ по каждому общеобразовательному предмету | МК НМУ «ГМК ДО и МП» ДО и МП | Сентябрь-октябрь 2024 г. | Материалы семинаров, мастер-классов, публикации |
| 3.7 | Проведение анализа состояния преподавания общеобразовательных предметов, по которым установлен самый низкий показатель результативности обучающихся на муниципальном этапе | МК НМУ «ГМК ДО и МП» ДО и МП | Октябрь 2024 г. | Приказ Департамента образования и молодежной политики |
| 3.8 | Проведение анализа работы общеобразовательных учреждений, в которых установлен самый низкий показатель результативности обучающихся на муниципальном этапе | ДО и МП | Октябрь-ноябрь 2024 г. | Аналитическая справка, приказ ДО и МП |
| 3.9 | Подготовка и утверждение локальных актов по организации муниципального этапа ВОШ: - О проведении муниципального этапа ВОШ, утверждении оргкомитета, жюри и апелляционной комиссии; - Об итогах муниципального этапа ВОШ. | ДО и МП | Сентябрь 2024 г. | Приказ Департамента образования и молодежной политики |
| 3.10 | Разбор заданий и результатов муниципального этапа ВОШ 2023/2024 учебного года по каждому общеобразовательному предмету | МК НМУ «ГМК ДО и МП» ДО и МП | Октябрь-ноябрь 2024 г. | Аналитические отчеты, справки |
| 3.11 | Разбор заданий и результатов школьного этапа ВОШ 2024/2025 учебного года по каждому общеобразовательному предмету | МК НМУ «ГМК ДО и МП» ДО и МП | Октябрь-ноябрь 2024 г. | Аналитические отчеты, справки |
| 3.12 | Разбор заданий и результатов муниципального этапа ВОШ 2024/2025 учебного года по каждому общеобразовательному предмету | МК НМУ «ГМК ДО и МП» | Ноябрь-декабрь 2024 г. | Аналитические отчеты, справки |
| 3.13 | Организация функционирования «межшкольных факультативов» на основании договоров о сетевой форме реализации образовательных программ и партнерских соглашений для подготовки обучающихся ко всем этапам ВОШ | МК НМУ «ГМК ДО и МП» | В течение учебного года | Приказ Департамента образования и молодежной политики |
| 3.14 | Обновление списка педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций и методистов МК НМУ «ГМК ДО и МП» для подготовки победителей муниципального этапа ВОШ к региональному этапу | МК НМУ «ГМК ДО и МП» | В течение учебного года | Банк данных |
| 3.15 | Подготовка отчета о выполнении пп. 8.1.-8.4 приказа Минобразования Крыма от 19.06.2024 № 973 | ДО и МП | до 5 ноября 2024 г. | Письмо в ГБОУ ДПО РК КРИППО |
| 3.16 | Создание сети кружковой, внеурочной деятельности, направленной на подготовку к школьному, муниципальному и региональному этапам олимпиады | ДО и МП | В течение учебного года | Приказ Департамента образования и молодежной политики |
| 3.17 | Проведение турниров по предметам олимпиады, интеллектуальных конкурсов с заданиями, максимально приближенными к заданиям олимпиады | ДО и МП | В течение учебного года | Приказ Департамента образования и молодежной политики |
| 3.18 | Обеспечение участия обучающихся в мероприятиях регионального и федерального уровней | ДО и МП | В течение учебного года | Приказ Департамента образования и молодежной политики |
| 3.19 | Выполнение в полном объёме Требований к организации и проведению ВОШ и организационно-технологических моделей проведения этапов ВОШ | ДО и МП | В течение учебного года | Сопроводительные документы, приказы ДО и МП |
| 3.20 | Обеспечение участия обучающихся, заявленных для участия, в региональном и заключительном этапах ВОШ | ДО и МП | Декабрь 2024г.-апрель 2025г. | Приказ Департамента образования и молодежной политики |
| - РАБОТА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ |  |  |  |  |
| 4.1 | Популяризация олимпиадного движения. Освещение работы с одаренными детьми на официальном сайте школы и в соцсетях | Заместитель директора по УВР (далее – замдиректора по УВР) технический специалист | В течение учебного года | Информация об олимпиадах и участии в них учеников школы на официальном сайте и в соцсетях |
| 4.2 | Публикация актуальной информации о ходе ВОШ и ее итогах |  |  |  |
| 4.3 | Выявление одаренных школьников: проведение интеллектуальных конкурсов, анализ успеваемости по учебным предметам и смежным дисциплинам, учет достижений в проектной и исследовательской деятельности и др. | Учителя-предметники | В течение учебного года | Пополнение банка данных одаренных учеников школы |
| 4.4 | Утверждение нормативной документации по проведению школьного этапа ВОШ | Администрация | Сентябрь 2024 г. | Приказ ОУ |
| 4.5 | Подготовка и апробация диагностических материалов, чтобы выявить способных и одаренных детей | Педагог-психолог руководители ШМО | Сентябрь 2024 г. | Банк данных диагностических материалов, чтобы выявить способных и одаренных детей |
| 4.6 | Проведение первичного анкетирования учеников, чтобы выявить их общую и предметную одаренность | Педагог-психолог | Сентябрь 2024 г. | Психологическое заключение, карта одаренности на каждого ребенка |
| 4.7 | Выявление одаренных школьников: проведение интеллектуальных конкурсов, анализ успеваемости по учебным предметам и смежным дисциплинам, учет достижений в проектной и исследовательской деятельности и др. | Учителя-предметники | В течение учебного года | Пополнение банка данных одаренных учеников школы |
| 4.8 | Разработка локальных актов школы, регламентирующие работу с одаренными детьми: типовые авторские программы и рабочие программы, предметные спецкурсы, факультативы и кружки | Администрация ОУ руководители ШМО | Сентябрь-октябрь 2024 г. | Нормативно-правовой пакет документов по организации работы с одаренными детьми |
| 4.9 | Разработка индивидуальных образовательных траекторий потенциальных участников ВОШ | Учителя-предметники | Сентябрь-октябрь 2024 г. | Повышение уровня подготовки к олимпиадам и другим конкурсам |
| 4.10 | Утверждение расписания дополнительных занятий, которые нацелены на развитие интеллектуальных способностей учеников, с целью подготовки к олимпиадам | Директор замдиректора по УВР | Сентябрь-октябрь 2024 г. | Расписание дополнительных занятий |
| 4.11 | Организация работы с педагогическими кадрами по вопросам подготовки учеников к олимпиадам: - проведение тематических семинаров, практикумов и круглых столов; - подбор и накопление литературы для самообразования; - поиск и использование материалов из сети интернет | Замдиректора по УВР руководители ШМО учителя-предметники | В течение учебного года | Повышение уровня педагогического мастерства учителей по работе с одаренными детьми |
| 4.12 | Организация работы с родителями. Проведение консультаций и лекториев для родителей | Замдиректора по УВР педагог-психолог учителя-предметники | В течение учебного года | План работы с родителями |
| 4.13 | Заключение договоров о сетевом взаимодействии с учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями культуры и спорта с целью увеличения количества учеников, которые занимаются в учреждениях дополнительного образования, культуры и спорта | Директор | В течение учебного года | Договоры |
| 4.14 | Проведение психологических тренингов с учениками при подготовке к этапам олимпиады | Педагог-психолог | В течение учебного года | План тренингов |
| 4.15 | Создание системы дистанционного участия детей в предметных олимпиадах | Учителя-предметники технический специалист | В течение учебного года | Сертификаты участников, дипломы |
| 4.16 | Проведение школьных олимпиад в рамках предметных недель | замдиректора по УВР руководители ШМО учителя-предметники | В течение учебного года по плану работы школы | Участие детей в школьных олимпиадах |
| 4.17 | Организация участия одаренных детей в школьном, муниципальном, региональном и заключительном этапах ВОШ | замдиректора по УВР учителя-предметники | В течение учебного года по плану работы | Участие детей в различных этапах ВОШ |
| 4.18 | Проведение мероприятий по развитию логического и интеллектуального мышления учеников через чтение журналов научной и учебной направленности с использованием ресурсов библиотек и интернета | Школьный библиотекарь учителя-предметники | В течение года | Работа одаренных детей с периодической литературой |
| 4.19 | Организация научно-поисковой, проектной и исследовательской работы школьников | замдиректора по УВР учителя-предметники | В течение учебного года | Повышение результативности участия школьников в проектной и исследовательской деятельности |
| 4.20 | Организация работы с педагогическими кадрами – выявление образовательных и психолого-педагогических затруднений учителей, которые работают с одаренными детьми | Замдиректора по УВР руководители ШМО учителя-предметники | В течение учебного года | Повышение уровня профессиональных компетенций педагогов, повышение качества подготовки к олимпиаде |
| 4.21 | Подведение итогов участия одаренных школьников в различных этапах ВОШ и других олимпиадах и конкурсах | Замдиректора по УВР | Май 2025 г. | Аналитическая справка по итогам участия школьников в олимпиадах |