Приложение 2

к приказу управления образования, молодёжи и спорта администрации Белогорского района

от 25.12.2020  № 376

План мероприятий («Дорожная карта»)

по реализации механизмов управления качеством образования в Белогорском районе

| № п/п |  | Мероприятие (содержание деятельности) |  | Срок исполнения |  | Результат исполнения (итоговый документ) |  | Ответственные исполнители |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Механизмы управления качеством образовательных результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Система оценки качества подготовки обучающихся |  |  |  |  |  | Управление образования, молодёжи и спорта (УОМС), Информационно-методический отдел (ИМО) |  |
| 1.1.1 |  | Сбор Показателей для оценки качества начального общего, основного общего и среднего общего образования в Республике Крым (ОКО) |  | Ежегодно, до 01 июля |  | Данные от образовательных учреждений |  | УОМС, ИМО |  |
| 1.1.2 |  | Обобщение и анализ Показателей для оценки качества начального общего, основного общего и среднего общего образования в Белогорском районе |  | Ежегодно, июль |  | Обобщенные Показатели для оценки качества образования НОО, ООО, СОО в разрезе образовательных организаций |  | УОМС, ИМО |  |
| 1.1.3 |  | Организация и техническое сопровождение проведения итогового сочинения (изложения) |  | Ежегодно, декабрь, февраль, май |  | Приказ Управления образования, молодёжи и спорта (УОМС) |  | Управление образования, молодёжи и спорта, ИМО |  |
| 1.1.4 |  | Анализ результатов основного этапа итогового сочинения (изложения) в Белогорском районе |  | Ежегодно |  | Приказы УОМС |  | УОМС, ИМО |  |
| 1.1.5 |  | Проведение пробных ГИА |  | Ежегодно, февраль-май |  | Приказы УОМС, образовательных учреждений (ОУ) |  | УОМС, ИМО, руководители ОУ |  |
| 1.1.6 |  | Организация и техническое сопровождение проведения итогового сочинения (изложения) |  | Ежегодно, декабрь, февраль, май |  | Приказ |  | УОМС, ИМО |  |
| 1.1.7 |  | Анализ результатов основного этапа итогового сочинения (изложения) в школах района, разработка адресных методических рекомендаций. |  | Ежегодно, январь |  | Аналитическая справка, адресные методические рекомендации |  | УОМС, ИМО |  |
| 1.1.8 |  | Организация, техническое и технологическое сопровождение проведения ГИА-9, ГИА-11 |  | Ежегодно, март-сентябрь |  | Приказ УОМС |  | УОМС, ИМО |  |
| 1.1.9 |  | Анализ результатов участников ГИА-9, ГИА-11 |  | Ежегодно, август-сентябрь |  | Статистико-аналитический отчет об итогах проведения ГИА в Белогорском районе |  | ИМО, руководители ОУ |  |
| 1.1.10 |  | Организационно - технологическое сопровождение проведения ВПР в образовательных организациях Белогорского района |  | В соответствии с графиком проведения |  | Приказ УОМС |  | УОМС, ИМО |  |
| 1.1.11 |  | Осуществление анализа результатов по проведению ВПР |  | Ежегодно, май-июнь |  | Статистико-аналитическая справка об итогах ВПР |  | ИМО, руководители ОУ |  |
| 1.1.12 |  | Анализ работы по проведению психолого-медико-педагогической диагностики детей, родители (законные представители) которых изъявили желание отдать их в образовательные учреждения на обучение по образовательным программам начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте |  | Ежегодно, Май-июнь |  | Справки, заключения |  | ТПМПК (территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия) |  |
| 1.1.13 |  | Организация адресной методической помощи педагогам, испытывающим трудности: - в освоении требований ФГОС; - подготовке обучающихся к ГИА; - использовании критериального оценивания при проверке результатов оценочных процедур. |  | В течение года |  | Рекомендации по устранению причин низких результатов |  | ИМО, руководители ОУ |  |
| 1.1.14 |  | Участие в национальных, общероссийских и международных исследований качества образования в образовательных организациях Республики Крым |  | В соответствии с графиком проведения |  | Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым, приказ УОМС |  | УОМС, ИМО, руководители ОУ |  |
| 1.1.15 |  | Осуществление информационно-разъяснительной работы по вопросам проведения оценочных процедур с обучающимися и их родителями (законными представителями) |  | В течение года |  | Совещания, размещение информации на сайте администрации района, в сети Интернет |  | УОМС, ИМО, руководители ОУ |  |
| 1.1.16 |  | Проведение диагностических работ для обучающихся 2-11-х классов по определению качества усвоения учебного материала, изученного в предыдущем учебном году. Входная диагностическая работа для обучающихся 1-х классов. |  | Ежегодно сентябрь |  | Приказ ОУ |  | Руководители ОУ |  |
| 1.1.17 |  | Анализ результатов диагностических работ и подготовка адресных рекомендаций по итогам проведенного анализа (при необходимости) |  | Ежегодно, октябрь |  | Приказ ОУ |  | Руководители ОУ |  |
| 1.1.18 |  | Ежегодный публичный отчет «О состоянии системы образования в Белогорском районе» |  | Ежегодно, август |  | Отчет |  | УОМС |  |
| 1.1.19 |  | Принятие управленческих решений по результатам анализа проведения всех оценочных процедур к руководителям и педагогическим работникам образовательных организаций, обучающиеся которых показывают низкие образовательные результаты |  | Ежегодно, апрель |  | Приказ УОМС, ОУ |  | УОМС, руководители ОУ |  |
| 1.2 |  | Система работы со школами с низкими образовательными результатами |  |  |  |  |  | Управление образования, молодёжи и спорта (УОМС), Информационно-методический отдел (ИМО) |  |
| 1.2.1 |  | Формирование (коррекция) перечня школ с низкими образовательными результатами по итогам учебного года. |  | Ежегодно, сентябрь-октябрь |  | Перечень ОО с низкими образовательными результатами |  | УОМС, ИМО |  |
| 1.2.2 |  | Планирование (коррекция) системы мер, направленных на достижение положительной динамики образовательных результатов обучающихся ОО с низкими образовательными результатами |  | Ежегодно, сентябрь-октябрь |  | Дорожная карта, программа |  | УОМС, ИМО, руководители ОУ |  |
| 1.2.3 |  | Оказание адресной, практико-ориентированной помощи (проведение выездных дней УОМС, ИМО) |  | В течение года (по отдельному плану) |  | Справки, оказание адресной методической помощи |  | УОМС, ИМО |  |
| 1.2.4 |  | Анализ результатов мониторинга ОКО. Выявление причин низких образовательных результатов. |  | октябрь |  | Таблицы |  | ИМО, руководители ОО |  |
| 1.2.5 |  | Обучение школьных управленческих команд |  | В течение года (по отдельному плану) |  | Повышение квалификации администрации ОО |  | ИМО |  |
| 1.2.6 |  | Методический семинар для администрации ОО с низкими результатами. |  | ноябрь |  | Разработка направлений программы по переходу в эффективный режим работы |  | ИМО |  |
| 1.2.7 |  | Оказание методической помощи ОО в создании программ (планов) по переводу их в эффективный режим функционирования |  | ноябрь-декабрь |  | Разработка программ (планов) по переходу в эффективный режим работы ОО |  | Управление образования, руководители ОУ |  |
| 1.2.8 |  | Консультирование и методическое сопровождение педагогов. Оказание адресной методической помощи. |  | В течение года |  | Справки по посещенным урокам, анализ уроков |  | ИМО |  |
| 1.2.9 |  | Выездные дни управления образования, молодежи и спорта. Организация Дня методиста. |  | в течение года |  | Посещение уроков, аналитические справки |  | УОМС и ИМО |  |
| 1.2.10 |  | Составление плана взаимодействия между школами-наставниками и школами с низкими результатами |  | ноябрь |  | Выработка плана взаимодействия, оказание помощи |  | Руководители ОУ |  |
| 1.2.11 |  | Организация стажировок учителей-предметников ОО с низкими результатами обучения по вопросам подготовки к ГИА на базе ОО с лучшими результатами ГИА |  | в течение года |  | Повышение эффективности подготовки к ГИА |  | Руководители школ-наставников |  |
| 1.2.12 |  | Отчеты руководителей ОО о повышении образовательных результатов на совещаниях при начальнике управления образования, молодежи и спорта |  | 1 раз в полугодие |  | Получение информации для принятия управленческих и кадровых решений |  | Руководители ОУ |  |
| 1.2.13 |  | Разработка плана-графика повышения квалификации для учителей-предметников, обучающиеся которых показали низкие образовательные результаты |  | декабрь |  | План-график повышения квалификации |  | ИМО |  |
| 1.2.14 |  | Организация курсов повышения квалификации для учителей-предметников, обучающиеся которых показали низкие образовательные результаты |  | в течение года |  | Повышение профессиональной компетентности педагогов |  | ИМО |  |
| 1.2.15 |  | Привлечение педагогических работников к участию в профессиональных конкурсах муниципального и республиканского уровня. |  | в течение года |  | Повышение потенциала для самообразования и саморазвития. Возможность для дальнейшего успешного и динамичного профессионального роста |  | ИМО |  |
| 1.2.16 |  | Обеспечение деятельности РМО по вопросам повышения качества образовательных результатов. Контроль участия в деятельности РМО учителей школ с низкими результатами обучения. |  | в течение года |  | Выработка методических рекомендаций по планированию и организации деятельности учителей по повышению качества обучения |  | ИМО, руководители районных методических объединений |  |
| 1.2.17 |  | Создание условий для освоения учителями и внедрения в учебный процесс эффективных образовательных технологий |  | в течение года |  | Применение в работе эффективных образовательных технологий |  | Руководители ОУ, ИМО |  |
| 1.2.18 |  | Проведение методических семинаров, вебинаров для учителей-предметников по проблемным темам, выявленным в результате анализа выполнения оценочных процедур |  | в течение года |  | 100% охват школ с низкими результатами |  | Руководители ОУ, ИМО |  |
| 1.2.19 |  | Методическое сопровождение участия ОО с низкими результатами в региональных и всероссийских исследованиях и ГИА. |  | март-июнь |  | Анализ результатов |  | ИМО |  |
| 1.2.20 |  | Организация и проведение инструктивно-методических совещаний с руководителями ОО по вопросам достижения качества образования |  | В течение года |  | Определение основных направлений деятельности по управлению качеством образования |  | УОМС, ИМО |  |
| 1.2.21 |  | Организация консультативной психолого-педагогической помощи родителям детей, испытывающих трудности в обучении. |  | В течение года |  | Сотрудничество с родителями, оказание помощи |  | Руководители ОУ |  |
| 1.2.22 |  | Работа социально-психологической службы по профилактике неуспешности обучающихся. |  | В течение года |  | Снижение количества неуспевающих, своевременная социально- психологическая поддержка |  | Социальные педагоги, педагоги- психологи |  |
| 1.2.23 |  | Мониторинг качества результатов образовательного процесса по итогам внутреннего оценивания. |  | 4 раза в год |  | Анализ результатов, динамика |  | Руководители ОУ, ИМО |  |
| 1.2.24 |  | Отбор и подготовка консультантов по проблемам повышения качества преподавания отдельных учебных предметов из числа руководителей школьных и муниципальных методических объединений, опытных учителей |  | По необходимости |  | Списки учителей |  | ИМО |  |
| 1.2.25 |  | Принятие управленческих решений по итогам работы |  | Ежегодно, август |  | Приказ УОМС |  | УОМС, ИМО |  |
| 1.2.26 |  | Анализ эффективности принятых мер и управленческих решений |  | Ежегодно, октябрь |  | Справки, отчёты |  | УОМС, ИМО |  |
| 1.3 |  | Система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи |  |  |  |  |  | УОМС, ИМО, ОУ, ОУ дополнительного образования |  |
| 1.3.1 |  | Участие в мониторинге системы выявления, развития, поддержки способностей и талантов у детей и молодежи в Республике Крым |  | Апрель-май 2021, далее - ежегодно |  | Отчет о проведении мониторинга |  | УОМС |  |
| 1.3.2 |  | Участие в совещаниях, семинарах по вопросам развития системы выявления, поддержки способностей и талантов у детей и молодежи в Республике Крым |  | Ежегодно в течение года (по отдельному плану) |  | План проведения |  | УОМС |  |
| 1.3.3 |  | Проведение мероприятий, направленных на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов у детей и молодежи |  | Ежегодно в течение года (по отдельному плану) |  | приказы УОМС, годовой отчет о результатах проведения мероприятий. |  | УОМС, руководители ОУ, ОУ дополнительного образования |  |
| 1.3.4 |  | Организация и популяризация олимпиадного движения, конкурсов, конференций, проектно-исследовательской деятельности в образовательных организациях и муниципальном образовании |  | Постоянно |  | Материалы СМИ, сайта ОО, приглашения, буклеты |  | УОМС, руководители ОУ, ОУ дополнительного образования |  |
| 1.3.5 |  | Отбор обучающихся для направления в лагерные сборы для учащихся, имеющих высокие образовательные потребности |  | Ежегодно, по запросу |  | Информационные письма |  | УОМС |  |
| 1.3.6 |  | Выявление, обобщение и распространение лучших практик по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи |  | В течение года (по отдельному плану) |  | Семинары, совещания, конференции |  | УОМС |  |
| 1.3.7 |  | Участие в региональном мероприятии: «Эффективная модель управления системой выявления, развития, поддержки способностей и талантов у детей и молодежи в Республике Крым: актуальные вопросы» |  | Октябрь, 2021 |  | Приказ УОМС |  | УОМС, руководители ОУ, ОУ дополнительного образования |  |
| 1.3.8 |  | Проведение муниципального мониторинга результативности участия педагогов ОО в мероприятиях, направленных на повышение профессионального мастерства, результативности работы с интеллектуально-мотивированными обучающимися (участие в конкурсах профессионального мастерства на школьном и муниципальном, республиканском уровнях) |  | Ежегодно, июнь-сентябрь |  | Приказ, рейтинговая таблица |  | УОМС, ИМО |  |
| 1.3.9 |  | Принятие управленческих решений по итогам работы |  | Ежегодно, август |  | Приказ УОМС |  | УОМС, ИМО |  |
| 1.3.10 |  | Анализ эффективности принятых мер и управленческих решений |  | Ежегодно, октябрь |  | Справки, отчёты |  | УОМС, ИМО |  |
| 1.4 |  | Система работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся |  |  |  |  |  | УОМС, ИМО, руководители ОУ, ОУ дополнительного образования |  |
| 1.4.1 |  | Проведение мониторинга охвата профориентационными мероприятиями обучающихся: - по сопровождению профессионального самоопределения обучающихся; - по взаимодействию с учреждениями/предприятиями по проведению ранней профориентации обучающихся; - по проведению профориентации обучающихся с ОВЗ; - по выявлению предпочтений обучающихся в области профессиональной ориентации по взаимодействию с ПОО и ОО ВО по учёту выявленных потребностей рынка труда |  | Ежегодно |  | Отчёт |  | УОМС, руководители ОУ |  |
| 1.4.2 |  | Меры по повышению уровня организации работы по профориентации учащихся общеобразовательных учреждений: - проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; - индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; - освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов дополнительного образования. - индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; - участие учащихся в проведении Всероссийских открытых уроков по профориентации на сайте открытые уроки.рф и других информационных ресурсах; - участие учащихся общеобразовательных учреждений в профориентационных мероприятиях «День открытых дверей», проводимых СПО и Вузами. |  | Ежегодно, в течение учебного года |  | План мероприятий |  | УОМС |  |
| 1.4.3 |  | Анализ поступления учащихся выпускных классов согласно выбранному профилю обучения в СПО и Вузы |  | Ежегодно, сентябрь |  | Обобщенная статистическая информация |  |  |  |
| 1.4.4 |  | Участие учащихся в проведении Всероссийских открытых уроков по профориентации |  | В течение учебного года |  | Статистическая информация |  |  |  |
| 1.4.5 |  | Организация участия учащихся общеобразовательных учреждений в профориентационных мероприятиях «День открытых дверей», проводимых СПО и Вузами |  | В течение учебного года |  | Статистическая информация |  |  |  |
| 1.4.6 |  | Содействие развитию занятости учащейся молодежи через популяризацию российского движения школьников и других детских общественных объединений |  | Ежегодно (по отдельному плану) |  | приказы, письма УОМС |  | УОМС |  |
| 1.4.7 |  | Изучение общеобразовательными учреждениями района интересов учащихся с целью организации допрофильной подготовки и профильного обучения ,предпрофессионального образования обучающихся |  | Ежегодно, март-апрель |  | Аналитические материалы общеобразовательных учреждений |  |  |  |
| 1.4.8 |  | Организация работы общеобразовательных учреждений района по допрофильной подготовке и профильному обучению учащихся |  | В течение учебного года |  | Аналитическая информация (справка) |  | УОМС, ИМО |  |
| 1.4.9 |  | Анализ эффективности принятых мер и управленческих решений |  | Ежегодно, октябрь |  | Справки, отчёты |  | УОМС, ИМО |  |
| 2. Механизмы управления качеством образовательной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Система объективности процедур оценки качества образования и олимпиад школьников |  |  |  |  |  | УОМС, ИМО, руководители ОУ |  |
| 2.1.1 |  | Утверждение показателей по объективности проведения процедур оценки качества с описанием методов сбора информации |  | До 30 марта 2021 г. |  | Приказ УОМС |  | УОМС |  |
| 2.1.2 |  | Проведение инструктивно-методических совещаний с руководителями ОУ по вопросам обеспечения объективности проведения Всероссийской олимпиады школьников в районе |  | Ежегодно, сентябрь |  | План мероприятия |  | УОМС, ИМО |  |
| 2.1.3 |  | Проведение обучающих практико-ориентированных семинаров для учителей-предметников по подготовке к проверке муниципальных мероприятий оценки качества образования, муниципального этапа ВсОШ, ВПР, ОГЭ, ЕГЭ. |  | Ежегодно, октябрь-ноябрь |  | План семинара. Методические рекомендации |  | ИМО |  |
| 2.1.4 |  | Организация участия педагогов в семинарах по вопросам проведения оценочных процедур на уровне Республики Крым; участие в работе всероссийских вебинаров по подготовке и проведению ОГЭ, ЕГЭ, ВПР. |  | Ежегодно (при необходимости) |  | План (график) мероприятий |  | УОМС, ИМО |  |
| 2.1.5 |  | Контроль за объективностью оценивания кандидатов на получение медали «За особые успехи в учении» по всем предметам учебного плана |  | В течение учебного года (по приказу) |  | Приказ |  | ИМО, УОМС |  |
| 2.1.6 |  | Организация проведения и проверки муниципальных диагностических работ для претендентов на получение аттестатов с отличием и медали «За особые успехи в учении» по обязательным предметам государственной аттестации |  | Ежегодно, март |  | Приказ |  | ИМО, УОМС |  |
| 2.1.7 |  | Участие в совещаниях, семинарах, вебинарах для руководителей органов управления образованием, методических служб и образовательных организаций по вопросам объективности проведения оценочных процедур, формирования позитивного отношения к объективной оценке результатов обучения и использованию объективных результатов для управления качеством образования |  | Постоянно (в течение года) |  | По плану МОНМ РК |  | УОМС, ИМО, Руководители ОУ |  |
| 2.1.8 |  | Проведение контрольных мероприятий (мониторингов) по объективности проведения различных оценочных процедур непосредственно в местах их проведения по отдельным графикам |  | Постоянно (в течение года) |  | Приказ УОМС |  | УОМС, ИМО |  |
| 2.1.9 |  | Выявление и профилактика нарушений действующего законодательства в сфере образования на этапе подготовки и проведения ГИА |  | Ежегодно, февраль-август |  | Отчет |  | УОМС, ИМО |  |
| 2.1.10 |  | Участие в собеседованиях с руководителями ОО, органов управления образованием, методических служб по итогам и объективности проведения оценочных процедур |  | Ежегодно, ноябрь |  |  |  | УОМС, ИМО, руководители ОУ |  |
| 2.1.11 |  | Совещания по вопросам обеспечения объективности проведения Всероссийской олимпиады школьников в Республике Крым |  | Ежегодно, январь |  | Протоколы совещаний |  | ИМО, руководители ОУ |  |
| 2.1.12 |  | Принятие управленческих решений по итогам работы |  | Ежегодно, август |  | Приказ УОМС |  | УОМС, ИМО |  |
| 2.1.13 |  | Анализ эффективности принятых мер и управленческих решений |  | Ежегодно, октябрь |  | Справки, отчёты |  | УОМС, ИМО |  |
| 2.2 |  | Система мониторинга эффективности руководителей всех образовательных организаций региона |  |  |  |  |  | УОМС, ИМО |  |
| 2.2.1 |  | Разработка и утверждение показателей мониторинга эффективности руководителей: -дошкольных и общеобразовательных организаций; -образовательных организаций дополнительного образования |  | декабрь 2020 г. |  | Приказ УОМС |  | УОМС, ИМО |  |
| 2.2.2 |  | Проведение мониторинга показателей эффективности руководителей: -дошкольных и общеобразовательных организаций; -образовательных организаций дополнительного образования |  | Ежегодно, до 01 июля |  | Приказ УОМС |  | УОМС, ИМО |  |
| 2.2.3 |  | Проведение анализа результатов мониторинга показателей эффективности руководителей: -дошкольных и общеобразовательных организаций; -образовательных организаций дополнительного образования |  | Ежегодно, до 15 июля |  | Аналитические справки по направлениям, |  | УОМС, ИМО |  |
| 2.2.4 |  | Проведение совещаний по вопросам оценки эффективности руководителей образовательных организаций |  | Постоянно, 1 раз в полугодие |  | План проведения совещания, решение совещания |  | УОМС, ИМО, руководители ОУ |  |
| 2.2.5 |  | Проведение мероприятий по повышению эффективности деятельности руководителей образовательных организаций в соответствии с рекомендациями, полученными в ходе анализа эффективности руководителей образовательных организаций: - проведение профессиональных конкурсов для руководителей образовательных организаций; - организация сетевого взаимодействия и др. |  | В течение года (по отдельному плану) |  | Планы проведения |  | УОМС, ИМО |  |
| 2.2.6 |  | Проведение процедуры, направленной на выявление профессиональных дефицитов руководителей образовательных организаций: - аттестация руководителей образовательных организаций |  | Ежегодно, по отдельному графику |  | Приказы УОМС |  | УОМС, ИМО |  |
| 2.2.7 |  | Формирование кадрового резерва руководителей всех образовательных организаций |  | Апрель 2021 |  | Распорядительный документ УОМС |  | УОМС |  |
| 2.2.8 |  | Направление на обучение кадрового резерва руководителей всех образовательных организаций по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации |  | Ежегодно, по отдельному графику |  | Приказ УОМС |  | УОМС |  |
| 2.2.9 |  | Проведение совещаний, семинаров с кадровым резервом руководителей всех образовательных организаций |  | Ежегодно, по отдельному графику |  | Приказ УОМС |  | УОМС, ИМО |  |
| 2.2.10 |  | Принятие управленческих решений по итогам работы |  | Ежегодно, август |  | Приказ УОМС |  | УОМС, ИМО |  |
| 2.2.11 |  | Анализ эффективности принятых мер и управленческих решений |  | Ежегодно, октябрь |  | Справки, отчёты |  | УОМС, ИМО |  |
| 2.3 |  | Система мониторинга качества дополнительного профессионального образования педагогических работников |  |  |  |  |  | УОМС, ИМО |  |
| 2.3.1 |  | Проведение диагностики профессиональных компетенций педагогов (уровень предметных компетенций и функциональной грамотности педагогических работников) |  | В течение года 2021 г. |  | Семинары-практикумы, совещания, круглые столы, видеоконсультации |  | УОМС, ИМО |  |
| 2.3.2 |  | Участие в мероприятиях со специалистами системы образования по мониторингу качества повышения квалификации педагогов |  | Ежегодно, по отдельному графику |  | Письма, приказы УОМС |  | УОМС, ИМО, руководители ОУ |  |
| 2.3.3 |  | Проведение мероприятий, направленных на повышение мотивации педагогических работников, обновление профессиональных знаний, умений и навыков, использование передового педагогического опыта |  | Ежегодно, по отдельному графику |  | План-график проведения организационно-методических мероприятий с работниками организаций, осуществляющих образовательную деятельность |  | ИМО |  |
| 2.3.4 |  | Проведение конкурсов профессионального мастерства педагогов |  | Ежегодно, по отдельному графику |  | Приказы УОМС, письма |  | УОМС, ИМО |  |
| 2.3.5 |  | Организация обмена опытом и лучшими педагогическими практиками |  | В течение года, на РМО |  | План-график проведения организационно-методических мероприятий с работниками организаций, осуществляющих образовательную деятельность |  | ИМО |  |
| 2.3.6 |  | Организация внутришкольного и внешнего наставничества (молодые, малоопытные, попавшие в «зону риска» учителя), организация сетевого взаимодействия учителей-предметников. Оказание методической адресной помощи молодым, требующим особого внимания учителям |  | Ежегодно, (при необходимости) |  | Приказ , план работы |  | УОМС, ИМО |  |
| 2.3.7 |  | Организационно-методическое сопровождение аттестации педагогических работников на присвоение квалификационных категорий. Изучение системы работы аттестуемых учителей |  | Ежегодно. (согласно графику аттестации) |  | Приказ, пакет аттестационных материалов |  | ИМО |  |
| 2.3.8 |  | Анализ своевременности прохождения педагогическими работниками ООУ курсов повышения квалификации Корректировка муниципальной электронной базы педагогических работников |  | Ежегодно, сентябрь-октябрь |  | Электронная база данных педагогических работников |  | ИМО |  |
| 2.3.9 |  | Привлечение учителей-предметников, имеющих высокий уровень профессионализма в состав предметных , экспертных аттестационных, олимпиадных комиссий; жюри профессиональных конкурсов |  | Ежегодно. (при необходимости) |  | Приказ |  | УОМС, ИМО |  |
| 2.3.10 |  | Организация деятельности методических формирований учителей-предметников муниципального и школьного уровней, направленных на совершенствование профессионального мастерства педагогов. Организация конференций, круглых столов, мастер - классов по диссеминации лучших педагогических практик |  | Ежегодно (в течение всего периода) |  | Планы проведения мероприятий |  | ИМО |  |
| 2.3.11 |  | Принятие управленческих решений по итогам работы |  | Ежегодно, август |  | Приказ УОМС |  | УОМС, ИМО |  |
| 2.3.12 |  | Проведение анализа эффективности принятых мер |  | Ежегодно, октябрь |  | Справки, отчёты |  | УОМС, ИМО |  |
| 2.4 |  | Система методической работы |  |  |  |  |  | УОМС, ИМО, руководители ОУ |  |
| 2.4.1 |  | Участие в мониторинге и анализе эффективности деятельности методической службы в системе общего образования Республики Крым и эффективности деятельности муниципальных методических служб |  | Ежегодно, октябрь |  | Аналитическая справка |  | ИМО |  |
| 2.4.2 |  | Разработка методических рекомендаций по актуальным вопросам организации образовательного процесса |  | Ежегодно, по отдельному плану |  | Банк методических практико-ориентированных материалов |  | ИМО |  |
| 2.4.3 |  | Разработка методических рекомендаций по улучшению качества образования в образовательных организациях с низкими образовательными результатами |  | Ежегодно, по отдельному плану |  | Банк методических практико-ориентированных материалов |  | ИМО |  |
| 2.4.4 |  | Участие в мероприятиях с различными категориями специалистов системы образования (руководители образовательных организаций, муниципальных методических служб, муниципальных и школьных методических объединений) по организации методической работы на различных уровнях |  | Ежегодно, по отдельному плану |  | Приказы УОМС |  | УОМС, ИМО, руководители ОУ |  |
| 2.4.5 |  | Участие в обучающих практико-ориентированных семинаров по разработке и реализации планов перевода школ в эффективный режим работы для руководителей муниципальных методических служб, администрации общеобразовательных организаций |  | Ежегодно, по отдельному плану |  | Приказы УОМС |  | ИМО |  |
| 2.4.6 |  | Организационно-методическое сопровождение деятельности районных предметных методических объединений |  | В течение года |  | План проведения |  |  |  |
| 2.4.7 |  | Организация сетевого сообщества учителей-предметников, руководителей и специалистов ИМО |  | В течение года |  | Структура взаимодействия |  |  |  |
| 2.4.8 |  | Информационное освещение высоких результатов образования через СМИ, сайты управления образования, образовательных организаций. |  | Постоянно |  | Информация |  |  |  |
| 2.4.9 |  | Организация и проведение для педагогов профессиональных конкурсов, фестивалей педагогических идей. |  | По отдельному графику |  | Приказ отдела |  |  |  |
| 2.4.10 |  | Организация работы с предметниками и учителями русского языка и математики из федерального перечня ОО с НОР по итогам оценочных процедур (ВПР, 5-6 кл., ОГЭ, ЕГЭ – русский язык, математика) |  | Ежегодно, по отдельному плану отчет - август |  | Отчет о проделанной работе |  | ИМО |  |
| 2.4.11 |  | Проведение мероприятий по поддержке молодых педагогов и системы наставничества |  | Ежегодно, по отдельному плану |  | План-график проведения организационно-методических мероприятий с работниками организаций, осуществляющих образовательную деятельность |  | ИМО |  |
| 2.4.12 |  | Принятие управленческих решений по итогам работы |  | Ежегодно, август |  | Приказ УОМС |  | УОМС, ИМО |  |
| 2.4.13 |  | Проведение анализа эффективности принятых мер |  | Ежегодно, октябрь |  | Справки, отчёты |  | УОМС, ИМО |  |
| 2.5 |  | Система организации воспитания и социализации обучающихся |  |  |  |  |  | УОМС, руководители ОУ, ОУ дополнительного образования |  |

| 2.5.1 | Утверждение Плана мероприятий по реализации в Белогорском районе Стратегии развития воспитания на период до 2025 года | Декабрь 2020 г. | Приказ УОМС | УОМС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5.2 | Проведение мониторинга системы воспитания и социализации обучающихся в Белогорском районе | Ежегодно, октябрь | Приказ УОМС | УОМС |
| 2.5.3 | Выполнение Плана мероприятий по реализации в Республике Крым Стратегии развития воспитания на период до 2025 года | Ежегодно, согласно плану | Отчёт | УОМС |
| 2.5.4 | Проведение анализа результатов мониторинга системы воспитания и социализации обучающихся в Белогорского района | Ежегодно, ноябрь | Отчёт | УОМС |
| 2.5.5 | Проведение совещаний и мероприятий: - по профилактике девиантного и делинквентного поведения обучающихся; - по популяризации лучшего педагогического опыта; - по повышению уровня мотивации обучающихся к участию в волонтёрской деятельности | Ежегодно, по отдельному плану | План проведения совещаний, решения совещаний, приказы УОМС | УОМС |
| 2.5.6 | Конкурс на лучшую организацию системы познавательного досуга на период летних каникул | Май - август 2021 г | Приказ УОМС | УОМС |
| 2.5.7 | Обеспечение организационно-методической поддержки деятельности детских общественных объединений, движений и других форм общественной самоорганизации детей, в том числе: Российского движения школьников; отрядов «Юные друзья полиции»; отрядов «Юные инспекторы дорожного движения», «Юные спасатели»; объединений юных краеведов, экологов, туристов; историко-поисковых отрядов; родительских объединений, содействующих укреплению семьи, сохранению и возрождению семейных и нравственных ценностей | В течение года | Приказы, письма УОМС, Паспорт регионального проекта «Безопасность дорожного движения» | УОМС |
| 2.5.8 | Проведение социально-психологического тестирования, направленного на раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ | Ежегодно, по отдельному плану | Аналитическая справка | УОМС |
| 2.5.9 | Проведение социально-психологического тестирования на выявление скрытого неблагополучия среди учащихся 8-11 классов общеобразовательных учреждений | Ежегодно, по отдельному плану | Аналитическая справка | УОМС |
| 2.5.10 | Проведение семинаров (совещаний) для заместителей директоров по воспитательной работе, классных руководителей по вопросам реализации программы воспитания в общеобразовательных учреждениях; участие заместителей директоров по воспитательной работе, классных руководителей общеобразовательных учреждений района в совещаниях, семинарах по организации воспитательных мероприятий, профилактической работе, проводимых Министерством образования, науки и молодежи Республики Крым, КРИППО, учреждениями дополнительного образования Республики Крым и другими учреждениями | Ежегодно, в течение учебного года | План проведения мероприятий | УОМС, руководители ОУ |
| 2.5.11 | Участие педагогических работников общеобразовательных учреждений в муниципальном этапе регионального конкурса «Лучший классный руководитель», во Всероссийском конкурсе педагогических работников «Воспитать человека» и других конкурсах | Ежегодно | Приказ, итоговые материалы | УОМС, руководители ОУ |
| 2.5.12 | Сбор информации об учащихся, состоящих на различных видах учета. Анализ данных о таких учащихся из органов системы профилактики | Ежегодно, март, сентябрь, ноябрь | Аналитические материалы | УОМС, руководители ОУ |
| 2.5.13 | Анализ системы профилактической работы в общеобразовательных учреждениях района с учащимися, стоящими на различных видах учета. Занятость их во внеурочное время. Охват внеурочной деятельностью и дополнительным образованием, в том числе в учреждениях дополнительного образования, находящихся за пределами общеобразовательных учреждений и в учреждениях культуры и досуга | Ежегодно, март, сентябрь, ноябрь | Аналитические материалы | УОМС, руководители ОУ |
| 2.5.14 | Принятие управленческих решений по итогам работы | Ежегодно, август | Приказ УОМС | УОМС, ИМО |
| 2.5.15 | Проведение анализа эффективности принятых мер | Ежегодно, октябрь | Справки, отчёты | УОМС, ИМО |