Приложение 2

к приказу управления образования, молодёжи и спорта администрации Белогорского района

от 25.12.2020 № 376

**План мероприятий («Дорожная карта»)**

**по реализации механизмов управления качеством образования в Белогорском районе**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | | **Мероприятие**  **(содержание деятельности)** | | **Срок исполнения** | | **Результат исполнения (итоговый документ)** | | **Ответственные исполнители** | |
| 1. ***Механизмы управления качеством образовательных результатов*** | | | | | | | | | |
| **1.1** | | **Система оценки качества подготовки обучающихся** | | | | | | Управление образования, молодёжи и спорта (УОМС), Информационно-методический отдел (ИМО) | |
| 1.1.1 | | Сбор Показателей для оценки качества начального общего, основного общего и среднего общего образования в Республике Крым (ОКО) | | Ежегодно, до 01 июля | | Данные от образовательных учреждений | | УОМС, ИМО | |
| 1.1.2 | | Обобщение и анализ Показателей для оценки качества начального общего, основного общего и среднего общего образования в Белогорском районе | | Ежегодно, июль | | Обобщенные Показатели для оценки качества образования НОО, ООО, СОО в разрезе образовательных организаций | | УОМС, ИМО | |
| 1.1.3 | | Организация и техническое сопровождение проведения итогового сочинения (изложения) | | Ежегодно, декабрь, февраль, май | | Приказ Управления образования, молодёжи и спорта (УОМС) | | Управление образования,  молодёжи и спорта, ИМО | |
| 1.1.4 | | Анализ результатов основного этапа итогового сочинения (изложения) в Белогорском районе | | Ежегодно | | Приказы УОМС | | УОМС, ИМО | |
| 1.1.5 | | Проведение пробных ГИА | | Ежегодно, февраль-май | | Приказы УОМС, образовательных учреждений (ОУ) | | УОМС, ИМО, руководители ОУ | |
| 1.1.6 | | Организация и техническое сопровождение проведения итогового сочинения (изложения) | | Ежегодно,  декабрь, февраль, май | | Приказ | | УОМС, ИМО | |
| 1.1.7 | | Анализ результатов основного этапа итогового сочинения (изложения) в школах района, разработка адресных методических рекомендаций. | | Ежегодно, январь | | Аналитическая справка, адресные методические рекомендации | | УОМС, ИМО | |
| 1.1.8 | | Организация, техническое и технологическое сопровождение проведения ГИА-9, ГИА-11 | | Ежегодно, март-сентябрь | | Приказ УОМС | | УОМС, ИМО | |
| 1.1.9 | | Анализ результатов участников ГИА-9, ГИА-11 | | Ежегодно, август-сентябрь | | Статистико-аналитический отчет об итогах проведения ГИА в Белогорском районе | | ИМО, руководители ОУ | |
| 1.1.10 | | Организационно - технологическое сопровождение проведения ВПР в образовательных организациях Белогорского района | | В соответствии с графиком проведения | | Приказ УОМС | | УОМС, ИМО | |
| 1.1.11 | | Осуществление анализа результатов по проведению ВПР | | Ежегодно, май-июнь | | Статистико-аналитическая справка об итогах ВПР | | ИМО, руководители ОУ | |
| 1.1.12 | | Анализ работы по проведению психолого-медико-педагогической диагностики детей, родители (законные представители) которых изъявили желание отдать их в образовательные учреждения на обучение по образовательным программам начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте | | Ежегодно, Май-июнь | | Справки, заключения | | ТПМПК (территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия) | |
| 1.1.13 | | Организация адресной методической помощи педагогам, испытывающим трудности:  - в освоении требований ФГОС;  - подготовке обучающихся к ГИА;  - использовании критериального оценивания при проверке результатов оценочных процедур. | | В течение года | | Рекомендации по устранению причин низких результатов | | ИМО, руководители ОУ | |
| 1.1.14 | | Участие в национальных, общероссийских и международных исследований качества образования в образовательных организациях Республики Крым | | В соответствии с графиком проведения | | Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым, приказ УОМС | | УОМС, ИМО, руководители ОУ | |
| 1.1.15 | | Осуществление информационно-разъяснительной работы по вопросам проведения оценочных процедур с обучающимися и их родителями (законными представителями) | | В течение года | | Совещания, размещение информации на сайте администрации района, в сети Интернет | | УОМС, ИМО, руководители ОУ | |
| 1.1.16 | | Проведение диагностических работ для обучающихся 2-11-х классов по определению качества усвоения учебного материала, изученного в предыдущем учебном году. Входная диагностическая работа для обучающихся 1-х классов. | | Ежегодно  сентябрь | | Приказ ОУ | | Руководители ОУ | |
| 1.1.17 | | Анализ результатов диагностических работ и подготовка адресных рекомендаций по итогам проведенного анализа (при необходимости) | | Ежегодно, октябрь | | Приказ ОУ | | Руководители ОУ | |
| 1.1.18 | | Ежегодный публичный отчет «О состоянии системы образования в Белогорском районе» | | Ежегодно,  август | | Отчет | | УОМС | |
| 1.1.19 | | Принятие управленческих решений по результатам анализа проведения всех оценочных процедур к руководителям и педагогическим работникам образовательных организаций, обучающиеся которых показывают низкие образовательные результаты | | Ежегодно, апрель | | Приказ УОМС, ОУ | | УОМС, руководители ОУ | |
| **1.2** | | **Система работы со школами с низкими образовательными результатами** | | | | | | Управление образования, молодёжи и спорта (УОМС), Информационно-методический отдел (ИМО) | |
| 1.2.1 | | Формирование (коррекция) перечня школ с низкими образовательными результатами по итогам учебного года. | | Ежегодно,  сентябрь-октябрь | | Перечень ОО с низкими образовательными результатами | | УОМС, ИМО | |
| 1.2.2 | | Планирование (коррекция) системы мер, направленных на достижение положительной динамики образовательных результатов обучающихся ОО с низкими образовательными результатами | | Ежегодно,  сентябрь-октябрь | | Дорожная карта, программа | | УОМС, ИМО, руководители ОУ | |
| 1.2.3 | | Оказание адресной, практико-ориентированной помощи (проведение выездных дней УОМС, ИМО) | | В течение года  (по отдельному плану) | | Справки, оказание адресной методической помощи | | УОМС, ИМО | |
| 1.2.4 | | Анализ результатов мониторинга ОКО. Выявление причин низких образовательных результатов. | | октябрь | | Таблицы | | ИМО,  руководители ОО | |
| 1.2.5 | | Обучение школьных управленческих команд | | В течение года  (по отдельному плану) | | Повышение квалификации администрации ОО | | ИМО | |
| 1.2.6 | | Методический семинар для администрации ОО с низкими результатами. | | ноябрь | | Разработка направлений программы по переходу в эффективный режим работы | | ИМО | |
| 1.2.7 | | Оказание методической помощи ОО в создании программ (планов) по переводу их в эффективный режим функционирования | | ноябрь-декабрь | | Разработка программ (планов) по переходу в эффективный режим работы ОО | | Управление образования, руководители ОУ | |
| 1.2.8 | | Консультирование и методическое сопровождение педагогов. Оказание адресной методической помощи. | | В течение года | | Справки по посещенным урокам, анализ уроков | | ИМО | |
| 1.2.9 | | Выездные дни управления образования, молодежи и спорта. Организация Дня методиста. | | в течение года | | Посещение уроков, аналитические справки | | УОМС и ИМО | |
| 1.2.10 | | Составление плана взаимодействия между школами-наставниками и школами с низкими результатами | | ноябрь | | Выработка плана взаимодействия, оказание помощи | | Руководители ОУ | |
| 1.2.11 | | Организация стажировок учителей-предметников ОО с низкими результатами обучения по вопросам подготовки к ГИА на базе ОО с лучшими результатами ГИА | | в течение года | | Повышение  эффективности  подготовки к ГИА | | Руководители школ-наставников | |
| 1.2.12 | | Отчеты руководителей ОО о повышении образовательных  результатов на совещаниях при начальнике управления образования, молодежи и спорта | | 1 раз в полугодие | | Получение информации для  принятия управленческих и  кадровых решений | | Руководители ОУ | |
| 1.2.13 | | Разработка плана-графика повышения квалификации для учителей-предметников,  обучающиеся которых показали низкие образовательные результаты | | декабрь | | План-график повышения  квалификации | | ИМО | |
| 1.2.14 | | Организация курсов повышения  квалификации для учителей-предметников, обучающиеся которых показали низкие  образовательные результаты | | в течение года | | Повышение профессиональной  компетентности педагогов | | ИМО | |
| 1.2.15 | | Привлечение педагогических  работников к участию в  профессиональных конкурсах  муниципального и  республиканского уровня. | | в течение года | | Повышение потенциала для  самообразования и  саморазвития. Возможность для  дальнейшего успешного и  динамичного  профессионального роста | | ИМО | |
| 1.2.16 | | Обеспечение деятельности РМО по вопросам повышения качества образовательных результатов. Контроль участия в деятельности РМО учителей школ с низкими результатами обучения. | | в течение года | | Выработка методических рекомендаций по планированию и  организации деятельности  учителей по повышению качества обучения | | ИМО, руководители районных методических объединений | |
| 1.2.17 | | Создание условий для освоения учителями и внедрения в учебный процесс эффективных образовательных технологий | | в течение года | | Применение в работе эффективных образовательных технологий | | Руководители ОУ,  ИМО | |
| 1.2.18 | | Проведение методических семинаров, вебинаров для  учителей-предметников по проблемным темам, выявленным в результате анализа выполнения оценочных процедур | | в течение года | | 100% охват школ с низкими  результатами | | Руководители ОУ,  ИМО | |
| 1.2.19 | | Методическое сопровождение участия ОО с низкими результатами в региональных и всероссийских исследованиях и ГИА. | | март-июнь | | Анализ результатов | | ИМО | |
| 1.2.20 | | Организация и проведение инструктивно-методических  совещаний с руководителями ОО по вопросам достижения  качества образования | | В течение года | | Определение основных  направлений деятельности по управлению качеством  образования | | УОМС, ИМО | |
| 1.2.21 | | Организация консультативной психолого-педагогической помощи родителям  детей, испытывающих трудности в обучении. | | В течение года | | Сотрудничество с родителями, оказание помощи | | Руководители ОУ | |
| 1.2.22 | | Работа социально-психологической  службы по профилактике  неуспешности обучающихся. | | В течение года | | Снижение количества  неуспевающих,  своевременная социально-  психологическая поддержка | | Социальные педагоги, педагоги- психологи | |
| 1.2.23 | | Мониторинг качества результатов образовательного процесса по итогам внутреннего оценивания. | | 4 раза в год | | Анализ результатов, динамика | | Руководители ОУ,  ИМО | |
| 1.2.24 | | Отбор и подготовка консультантов по проблемам повышения качества преподавания отдельных учебных предметов из числа руководителей школьных и муниципальных методических объединений, опытных учителей | | По необходимости | | Списки учителей | | ИМО | |
| 1.2.25 | | Принятие управленческих решений по итогам работы | | Ежегодно,  август | | Приказ УОМС | | УОМС, ИМО | |
| 1.2.26 | | Анализ эффективности принятых мер и управленческих решений | | Ежегодно,  октябрь | | Справки, отчёты | | УОМС, ИМО | |
| **1.3** | | **Система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи** | | | | | | УОМС, ИМО, ОУ, ОУ дополнительного образования | |
| 1.3.1 | | Участие в мониторинге системы выявления, развития, поддержки способностей и талантов у детей и молодежи в Республике Крым | | Апрель-май 2021,  далее - ежегодно | | Отчет о проведении мониторинга | | УОМС | |
| 1.3.2 | | Участие в совещаниях, семинарах по вопросам развития системы выявления, поддержки способностей и талантов у детей и молодежи в Республике Крым | | Ежегодно  в течение года  (по отдельному плану) | | План проведения | | УОМС | |
| 1.3.3 | | Проведение мероприятий, направленных на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов у детей и молодежи | | Ежегодно  в течение года  (по отдельному плану) | | приказы УОМС, годовой отчет о результатах проведения мероприятий. | | УОМС, руководители ОУ, ОУ дополнительного образования | |
| 1.3.4 | | Организация и популяризация олимпиадного движения, конкурсов, конференций, проектно-исследовательской деятельности в образовательных организациях и муниципальном образовании | | Постоянно | | Материалы СМИ, сайта ОО, приглашения, буклеты | | УОМС, руководители ОУ, ОУ дополнительного образования | |
| 1.3.5 | | Отбор обучающихся для направления в лагерные сборы для учащихся, имеющих высокие образовательные потребности | | Ежегодно, по запросу | | Информационные письма | | УОМС | |
| 1.3.6 | | Выявление, обобщение и распространение лучших практик по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи | | В течение года  (по отдельному плану) | | Семинары, совещания, конференции | | УОМС | |
| 1.3.7 | | Участие в региональном мероприятии: «Эффективная модель управления системой выявления, развития, поддержки способностей и талантов у детей и молодежи в Республике Крым: актуальные вопросы» | | Октябрь, 2021 | | Приказ УОМС | | УОМС, руководители ОУ, ОУ дополнительного образования | |
| 1.3.8 | | Проведение муниципального мониторинга результативности участия педагогов ОО в мероприятиях, направленных на повышение профессионального мастерства, результативности работы с интеллектуально-мотивированными обучающимися (участие в конкурсах профессионального мастерства на школьном и муниципальном, республиканском уровнях) | | Ежегодно,  июнь-сентябрь | | Приказ,  рейтинговая таблица | | УОМС, ИМО | |
| 1.3.9 | | Принятие управленческих решений по итогам работы | | Ежегодно,  август | | Приказ УОМС | | УОМС, ИМО | |
| 1.3.10 | | Анализ эффективности принятых мер и управленческих решений | | Ежегодно,  октябрь | | Справки, отчёты | | УОМС, ИМО | |
| **1.4** | | **Система работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся** | | | | | | УОМС, ИМО, руководители ОУ, ОУ дополнительного образования | |
| 1.4.1 | | Проведение мониторинга охвата профориентационными мероприятиями обучающихся:  - по сопровождению профессионального самоопределения обучающихся;  - по взаимодействию с учреждениями/предприятиями  по проведению ранней профориентации обучающихся;  - по проведению профориентации обучающихся с ОВЗ;  - по выявлению предпочтений обучающихся в области профессиональной ориентации  по взаимодействию с ПОО и ОО ВО  по учёту выявленных потребностей рынка труда | | Ежегодно | | Отчёт | | УОМС, руководители ОУ | |
| 1.4.2 | | Меры по повышению уровня организации работы по профориентации учащихся общеобразовательных учреждений:  - проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего;  - индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии;  - освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов дополнительного образования.  - индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии;  - участие учащихся в проведении Всероссийских открытых уроков по профориентации на сайте открытые уроки.рф и других информационных ресурсах;  - участие учащихся общеобразовательных учреждений в профориентационных мероприятиях «День открытых дверей», проводимых СПО и Вузами. | | Ежегодно, в течение учебного года | | План мероприятий | | УОМС | |
| 1.4.3 | | Анализ поступления учащихся выпускных классов согласно выбранному профилю обучения в СПО и Вузы | | Ежегодно, сентябрь | | Обобщенная статистическая информация | |  | |
| 1.4.4 | | Участие учащихся в проведении Всероссийских открытых уроков по профориентации | | В течение учебного года | | Статистическая информация | |  | |
| 1.4.5 | | Организация участия учащихся общеобразовательных учреждений в профориентационных мероприятиях «День открытых дверей», проводимых СПО и Вузами | | В течение учебного года | | Статистическая информация | |  | |
| 1.4.6 | | Содействие развитию занятости учащейся молодежи через  популяризацию российского движения школьников и других детских общественных объединений | | Ежегодно  (по отдельному плану) | | приказы, письма УОМС | | УОМС | |
| 1.4.7 | | Изучение общеобразовательными учреждениями района интересов учащихся с целью организации допрофильной подготовки и профильного обучения ,предпрофессионального образования обучающихся | | Ежегодно, март-апрель | | Аналитические материалы общеобразовательных учреждений | |  | |
| 1.4.8 | | Организация работы общеобразовательных учреждений района по допрофильной подготовке и профильному обучению учащихся | | В течение учебного года | | Аналитическая информация (справка) | | УОМС, ИМО | |
| 1.4.9 | | Анализ эффективности принятых мер и управленческих решений | | Ежегодно,  октябрь | | Справки, отчёты | | УОМС, ИМО | |
| ***2. Механизмы управления качеством образовательной деятельности*** | | | | | | | | | |
| **2.1** | | **Система объективности процедур оценки качества образования и олимпиад школьников** | | | | | | УОМС, ИМО, руководители ОУ | |
| 2.1.1 | | Утверждение показателей по объективности проведения процедур оценки качества с описанием методов сбора информации | | До 30 марта 2021 г. | | Приказ УОМС | | УОМС | |
| 2.1.2 | | Проведение инструктивно-методических совещаний с руководителями ОУ по вопросам обеспечения объективности проведения Всероссийской олимпиады школьников в районе | | Ежегодно, сентябрь | | План мероприятия | | УОМС, ИМО | |
| 2.1.3 | | Проведение обучающих практико-ориентированных семинаров для учителей-предметников по подготовке к проверке муниципальных мероприятий оценки качества образования, муниципального этапа ВсОШ, ВПР, ОГЭ, ЕГЭ. | | Ежегодно,  октябрь-ноябрь | | План семинара.  Методические рекомендации | | ИМО | |
| 2.1.4 | | Организация участия педагогов в семинарах по вопросам проведения оценочных процедур на уровне Республики Крым; участие в работе всероссийских вебинаров по подготовке и проведению ОГЭ, ЕГЭ, ВПР. | | Ежегодно (при необходимости) | | План (график) мероприятий | | УОМС, ИМО | |
| 2.1.5 | | Контроль за объективностью оценивания кандидатов на получение медали «За особые успехи в учении» по всем предметам учебного плана | | В течение учебного года  (по приказу) | | Приказ | | ИМО, УОМС | |
| 2.1.6 | | Организация проведения и проверки муниципальных диагностических работ для претендентов на получение аттестатов с отличием и медали «За особые успехи в учении» по обязательным предметам государственной аттестации | | Ежегодно,  март | | Приказ | | ИМО, УОМС | |
| 2.1.7 | | Участие в совещаниях, семинарах, вебинарах для руководителей органов управления образованием, методических служб и образовательных организаций по вопросам объективности проведения оценочных процедур, формирования позитивного отношения к объективной оценке результатов обучения и использованию объективных результатов для управления качеством образования | | Постоянно  (в течение года) | | По плану МОНМ РК | | УОМС, ИМО, Руководители ОУ | |
| 2.1.8 | | Проведение контрольных мероприятий (мониторингов) по объективности проведения различных оценочных процедур непосредственно в местах их проведения по отдельным графикам | | Постоянно  (в течение года) | | Приказ УОМС | | УОМС, ИМО | |
| 2.1.9 | | Выявление и профилактика нарушений действующего законодательства в сфере образования на этапе подготовки и проведения ГИА | | Ежегодно,  февраль-август | | Отчет | | УОМС, ИМО | |
| 2.1.10 | | Участие в собеседованиях с руководителями ОО, органов управления образованием, методических служб по итогам и объективности проведения оценочных процедур | | Ежегодно,  ноябрь | |  | | УОМС, ИМО, руководители ОУ | |
| 2.1.11 | | Совещания по вопросам обеспечения объективности проведения Всероссийской олимпиады школьников в Республике Крым | | Ежегодно,  январь | | Протоколы совещаний | | ИМО, руководители ОУ | |
| 2.1.12 | | Принятие управленческих решений по итогам работы | | Ежегодно,  август | | Приказ УОМС | | УОМС, ИМО | |
| 2.1.13 | | Анализ эффективности принятых мер и управленческих решений | | Ежегодно,  октябрь | | Справки, отчёты | | УОМС, ИМО | |
| **2.2** | | **Система мониторинга эффективности руководителей**  **всех образовательных организаций региона** | | | | | | УОМС, ИМО | |
| 2.2.1 | | Разработка и утверждение показателей мониторинга эффективности руководителей:  -дошкольных и общеобразовательных организаций;  -образовательных организаций дополнительного образования | | декабрь  2020 г. | | Приказ УОМС | | УОМС, ИМО | |
| 2.2.2 | | Проведение мониторинга показателей эффективности руководителей:  -дошкольных и общеобразовательных организаций;  -образовательных организаций дополнительного образования | | Ежегодно,  до 01 июля | | Приказ УОМС | | УОМС, ИМО | |
| 2.2.3 | | Проведение анализа результатов мониторинга показателей эффективности руководителей:  -дошкольных и общеобразовательных организаций;  -образовательных организаций дополнительного образования | | Ежегодно,  до 15 июля | | Аналитические справки по направлениям, | | УОМС, ИМО | |
| 2.2.4 | | Проведение совещаний по вопросам оценки эффективности руководителей образовательных организаций | | Постоянно,  1 раз в полугодие | | План проведения совещания,  решение совещания | | УОМС, ИМО, руководители ОУ | |
| 2.2.5 | | Проведение мероприятий по повышению эффективности деятельности руководителей образовательных организаций в соответствии с рекомендациями, полученными в ходе анализа эффективности руководителей образовательных организаций:  - проведение профессиональных конкурсов для руководителей образовательных организаций;  - организация сетевого взаимодействия и др. | | В течение года  (по отдельному плану) | | Планы проведения | | УОМС, ИМО | |
| 2.2.6 | | Проведение процедуры, направленной на выявление профессиональных дефицитов руководителей образовательных организаций:   1. аттестация руководителей образовательных организаций | | Ежегодно,  по отдельному графику | | Приказы УОМС | | УОМС, ИМО | |
| 2.2.7 | | Формирование кадрового резерва руководителей всех образовательных организаций | | Апрель 2021 | | Распорядительный документ УОМС | | УОМС | |
| 2.2.8 | | Направление на обучение кадрового резерва руководителей всех образовательных организаций по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации | | Ежегодно,  по отдельному графику | | Приказ УОМС | | УОМС | |
| 2.2.9 | | Проведение совещаний, семинаров с кадровым резервом руководителей всех образовательных организаций | | Ежегодно,  по отдельному графику | | Приказ УОМС | | УОМС, ИМО | |
| 2.2.10 | | Принятие управленческих решений по итогам работы | | Ежегодно,  август | | Приказ УОМС | | УОМС, ИМО | |
| 2.2.11 | | Анализ эффективности принятых мер и управленческих решений | | Ежегодно,  октябрь | | Справки, отчёты | | УОМС, ИМО | |
| **2.3** | | **Система мониторинга качества дополнительного профессионального образования педагогических работников** | | | | | | УОМС, ИМО | |
| 2.3.1 | | Проведение диагностики профессиональных компетенций педагогов (уровень предметных компетенций и  функциональной грамотности педагогических работников) | | В течение года  2021 г. | | Семинары-практикумы, совещания, круглые столы, видеоконсультации | | УОМС, ИМО | |
| 2.3.2 | | Участие в мероприятиях со специалистами системы образования по мониторингу качества повышения квалификации педагогов | | Ежегодно,  по отдельному графику | | Письма, приказы УОМС | | УОМС, ИМО, руководители ОУ | |
| 2.3.3 | | Проведение мероприятий, направленных на повышение мотивации педагогических работников, обновление профессиональных знаний, умений и навыков, использование передового педагогического опыта | | Ежегодно,  по отдельному графику | | План-график проведения организационно-методических мероприятий с работниками организаций, осуществляющих образовательную деятельность | | ИМО | |
| 2.3.4 | | Проведение конкурсов профессионального мастерства педагогов | | Ежегодно,  по отдельному графику | | Приказы УОМС, письма | | УОМС, ИМО | |
| 2.3.5 | | Организация обмена опытом и лучшими педагогическими практиками | | В течение года, на РМО | | План-график проведения организационно-методических мероприятий с работниками организаций, осуществляющих образовательную деятельность | | ИМО | |
| 2.3.6 | | Организация внутришкольного и внешнего наставничества (молодые, малоопытные, попавшие в «зону риска» учителя), организация сетевого взаимодействия учителей-предметников.  Оказание методической адресной помощи молодым, требующим особого внимания учителям | | Ежегодно,  (при необходимости) | | Приказ , план работы | | УОМС, ИМО | |
| 2.3.7 | | Организационно-методическое сопровождение аттестации педагогических работников на присвоение квалификационных категорий. Изучение системы работы аттестуемых учителей | | Ежегодно.  (согласно графику аттестации) | | Приказ, пакет аттестационных материалов | | ИМО | |
| 2.3.8 | | Анализ своевременности прохождения педагогическими работниками ООУ курсов повышения квалификации  Корректировка муниципальной электронной базы педагогических работников | | Ежегодно,  сентябрь-октябрь | | Электронная база данных педагогических работников | | ИМО | |
| 2.3.9 | | Привлечение учителей-предметников, имеющих высокий уровень профессионализма в состав предметных , экспертных аттестационных, олимпиадных комиссий; жюри профессиональных конкурсов | | Ежегодно.  (при необходимости) | | Приказ | | УОМС, ИМО | |
| 2.3.10 | | Организация деятельности методических формирований учителей-предметников муниципального и школьного уровней, направленных на совершенствование профессионального мастерства педагогов.  Организация конференций, круглых столов, мастер - классов по диссеминации лучших педагогических практик | | Ежегодно  (в течение всего периода) | | Планы проведения мероприятий | | ИМО | |
| 2.3.11 | | Принятие управленческих решений по итогам работы | | Ежегодно,  август | | Приказ УОМС | | УОМС, ИМО | |
| 2.3.12 | | Проведение анализа эффективности принятых мер | | Ежегодно,  октябрь | | Справки, отчёты | | УОМС, ИМО | |
| **2.4** | | **Система методической работы** | | | | | | УОМС, ИМО, руководители ОУ | |
| 2.4.1 | | Участие в мониторинге и анализе эффективности деятельности методической службы в системе общего образования Республики Крым и эффективности деятельности муниципальных методических служб | | Ежегодно,  октябрь | | Аналитическая справка | | ИМО | |
| 2.4.2 | | Разработка методических рекомендаций по актуальным вопросам организации образовательного процесса | | Ежегодно,  по отдельному плану | | Банк методических практико-ориентированных материалов | | ИМО | |
| 2.4.3 | | Разработка методических рекомендаций по улучшению качества образования в образовательных организациях с низкими образовательными результатами | | Ежегодно,  по отдельному плану | | Банк методических практико-ориентированных материалов | | ИМО | |
| 2.4.4 | | Участие в мероприятиях с различными категориями специалистов системы образования (руководители образовательных организаций, муниципальных методических служб, муниципальных и школьных методических объединений) по организации методической работы на различных уровнях | | Ежегодно,  по отдельному плану | | Приказы УОМС | | УОМС, ИМО, руководители ОУ | |
| 2.4.5 | | Участие в обучающих практико-ориентированных семинаров по разработке и реализации планов перевода школ в эффективный режим работы для руководителей муниципальных методических служб, администрации общеобразовательных организаций | | Ежегодно,  по отдельному плану | | Приказы УОМС | | ИМО | |
| 2.4.6 | | Организационно-методическое сопровождение деятельности районных предметных методических объединений | | В течение года | | План проведения | |  | |
| 2.4.7 | | Организация сетевого сообщества учителей-предметников, руководителей и специалистов ИМО | | В течение года | | Структура взаимодействия | |  | |
| 2.4.8 | | Информационное освещение высоких результатов образования через СМИ, сайты управления образования, образовательных организаций. | | Постоянно | | Информация | |  | |
| 2.4.9 | | Организация и проведение для педагогов  профессиональных конкурсов, фестивалей педагогических идей. | | По отдельному графику | | Приказ отдела | |  | |
| 2.4.10 | | Организация работы с предметниками и учителями русского языка и математики из федерального перечня ОО с НОР по итогам оценочных процедур (ВПР, 5-6 кл., ОГЭ, ЕГЭ – русский язык, математика) | | Ежегодно,  по отдельному плану  отчет - август | | Отчет о проделанной работе | | ИМО | |
| 2.4.11 | | Проведение мероприятий по поддержке молодых педагогов и системы наставничества | | Ежегодно,  по отдельному плану | | План-график проведения организационно-методических мероприятий с работниками организаций, осуществляющих образовательную деятельность | | ИМО | |
| 2.4.12 | | Принятие управленческих решений по итогам работы | | Ежегодно,  август | | Приказ УОМС | | УОМС, ИМО | |
| 2.4.13 | | Проведение анализа эффективности принятых мер | | Ежегодно,  октябрь | | Справки, отчёты | | УОМС, ИМО | |
| **2.5** | | **Система организации воспитания и социализации обучающихся** | | | | | | УОМС, руководители ОУ, ОУ дополнительного образования | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5.1 | Утверждение Плана мероприятий по реализации в Белогорском районе Стратегии развития воспитания на период до 2025 года | Декабрь 2020 г. | Приказ УОМС | УОМС |
| 2.5.2 | Проведение мониторинга системы воспитания и социализации обучающихся в Белогорском районе | Ежегодно,  октябрь | Приказ УОМС | УОМС |
| 2.5.3 | Выполнение Плана мероприятий по реализации в Республике Крым Стратегии развития воспитания на период до 2025 года | Ежегодно,  согласно плану | Отчёт | УОМС |
| 2.5.4 | Проведение анализа результатов мониторинга системы воспитания и социализации обучающихся в Белогорского района | Ежегодно,  ноябрь | Отчёт | УОМС |
| 2.5.5 | Проведение совещаний и мероприятий:  - по профилактике девиантного и делинквентного поведения обучающихся;  - по популяризации лучшего педагогического опыта;  - по повышению уровня мотивации обучающихся к участию в волонтёрской деятельности | Ежегодно,  по отдельному плану | План проведения совещаний,  решения совещаний,  приказы УОМС | УОМС |
| 2.5.6 | Конкурс на лучшую организацию системы познавательного досуга на период летних каникул | Май - август  2021 г | Приказ УОМС | УОМС |
| 2.5.7 | Обеспечение организационно-методической поддержки деятельности детских общественных объединений, движений и других форм общественной самоорганизации детей, в том числе: Российского движения школьников; отрядов «Юные друзья полиции»; отрядов «Юные инспекторы дорожного движения», «Юные спасатели»; объединений юных краеведов, экологов, туристов; историко-поисковых отрядов; родительских объединений, содействующих укреплению семьи, сохранению и возрождению семейных и нравственных ценностей | В течение года | Приказы, письма УОМС,  Паспорт регионального проекта «Безопасность дорожного движения» | УОМС |
| 2.5.8 | Проведение социально-психологического тестирования, направленного на раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ | Ежегодно,  по отдельному плану | Аналитическая справка | УОМС |
| 2.5.9 | Проведение социально-психологического тестирования на выявление скрытого неблагополучия среди учащихся 8-11 классов общеобразовательных учреждений | Ежегодно,  по отдельному плану | Аналитическая справка | УОМС |
| 2.5.10 | Проведение семинаров (совещаний) для заместителей директоров по воспитательной работе, классных руководителей по вопросам реализации программы воспитания в общеобразовательных учреждениях; участие заместителей директоров по воспитательной работе, классных руководителей общеобразовательных учреждений района в совещаниях, семинарах по организации воспитательных мероприятий, профилактической работе, проводимых Министерством образования, науки и молодежи Республики Крым, КРИППО, учреждениями дополнительного образования Республики Крым и другими учреждениями | Ежегодно, в течение учебного года | План проведения мероприятий | УОМС, руководители ОУ |
| 2.5.11 | Участие педагогических работников общеобразовательных учреждений в муниципальном этапе регионального конкурса «Лучший классный руководитель», во Всероссийском конкурсе педагогических работников «Воспитать человека» и других конкурсах | Ежегодно | Приказ, итоговые материалы | УОМС, руководители ОУ |
| 2.5.12 | Сбор информации об учащихся, состоящих на различных видах учета.  Анализ данных о таких учащихся из органов системы профилактики | Ежегодно, март, сентябрь, ноябрь | Аналитические материалы | УОМС, руководители ОУ |
| 2.5.13 | Анализ системы профилактической работы в общеобразовательных учреждениях района с учащимися, стоящими на различных видах учета.  Занятость их во внеурочное время.  Охват внеурочной деятельностью и дополнительным образованием, в том числе в учреждениях дополнительного образования, находящихся за пределами общеобразовательных учреждений и в учреждениях культуры и досуга | Ежегодно, март, сентябрь, ноябрь | Аналитические материалы | УОМС, руководители ОУ |
| 2.5.14 | Принятие управленческих решений по итогам работы | Ежегодно,  август | Приказ УОМС | УОМС, ИМО |
| 2.5.15 | Проведение анализа эффективности принятых мер | Ежегодно,  октябрь | Справки, отчёты | УОМС, ИМО |