Приложение 2

к приказу управления образования, молодёжи и спорта администрации Белогорского района

от 25.12.2020 № 376

**План мероприятий («Дорожная карта»)**

**по реализации механизмов управления качеством образования в Белогорском районе**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие****(содержание деятельности)** | **Срок исполнения** | **Результат исполнения (итоговый документ)** | **Ответственные исполнители** |
| 1. ***Механизмы управления качеством образовательных результатов***
 |
| **1.1** | **Система оценки качества подготовки обучающихся** | Управление образования, молодёжи и спорта (УОМС), Информационно-методический отдел (ИМО) |
| 1.1.1 | Сбор Показателей для оценки качества начального общего, основного общего и среднего общего образования в Республике Крым (ОКО) | Ежегодно, до 01 июля | Данные от образовательных учреждений | УОМС, ИМО |
| 1.1.2 | Обобщение и анализ Показателей для оценки качества начального общего, основного общего и среднего общего образования в Белогорском районе | Ежегодно, июль | Обобщенные Показатели для оценки качества образования НОО, ООО, СОО в разрезе образовательных организаций | УОМС, ИМО |
| 1.1.3 | Организация и техническое сопровождение проведения итогового сочинения (изложения) | Ежегодно, декабрь, февраль, май | Приказ Управления образования, молодёжи и спорта (УОМС) | Управление образования,молодёжи и спорта, ИМО |
| 1.1.4 | Анализ результатов основного этапа итогового сочинения (изложения) в Белогорском районе  | Ежегодно | Приказы УОМС | УОМС, ИМО |
| 1.1.5 | Проведение пробных ГИА | Ежегодно, февраль-май | Приказы УОМС, образовательных учреждений (ОУ) | УОМС, ИМО, руководители ОУ |
| 1.1.6 | Организация и техническое сопровождение проведения итогового сочинения (изложения) | Ежегодно, декабрь, февраль, май | Приказ  | УОМС, ИМО |
| 1.1.7 | Анализ результатов основного этапа итогового сочинения (изложения) в школах района, разработка адресных методических рекомендаций. | Ежегодно, январь |  Аналитическая справка, адресные методические рекомендации | УОМС, ИМО |
| 1.1.8 | Организация, техническое и технологическое сопровождение проведения ГИА-9, ГИА-11 | Ежегодно, март-сентябрь  | Приказ УОМС | УОМС, ИМО |
| 1.1.9 | Анализ результатов участников ГИА-9, ГИА-11 | Ежегодно, август-сентябрь | Статистико-аналитический отчет об итогах проведения ГИА в Белогорском районе | ИМО, руководители ОУ |
| 1.1.10 | Организационно - технологическое сопровождение проведения ВПР в образовательных организациях Белогорского района | В соответствии с графиком проведения | Приказ УОМС | УОМС, ИМО |
| 1.1.11 | Осуществление анализа результатов по проведению ВПР | Ежегодно, май-июнь | Статистико-аналитическая справка об итогах ВПР | ИМО, руководители ОУ |
| 1.1.12 | Анализ работы по проведению психолого-медико-педагогической диагностики детей, родители (законные представители) которых изъявили желание отдать их в образовательные учреждения на обучение по образовательным программам начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте | Ежегодно, Май-июнь | Справки, заключения | ТПМПК (территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия) |
| 1.1.13 | Организация адресной методической помощи педагогам, испытывающим трудности: - в освоении требований ФГОС; - подготовке обучающихся к ГИА; - использовании критериального оценивания при проверке результатов оценочных процедур. | В течение года | Рекомендации по устранению причин низких результатов | ИМО, руководители ОУ |
| 1.1.14 | Участие в национальных, общероссийских и международных исследований качества образования в образовательных организациях Республики Крым | В соответствии с графиком проведения | Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым, приказ УОМС | УОМС, ИМО, руководители ОУ |
| 1.1.15 | Осуществление информационно-разъяснительной работы по вопросам проведения оценочных процедур с обучающимися и их родителями (законными представителями) | В течение года | Совещания, размещение информации на сайте администрации района, в сети Интернет | УОМС, ИМО, руководители ОУ |
| 1.1.16 | Проведение диагностических работ для обучающихся 2-11-х классов по определению качества усвоения учебного материала, изученного в предыдущем учебном году. Входная диагностическая работа для обучающихся 1-х классов. | Ежегодно сентябрь | Приказ ОУ | Руководители ОУ |
| 1.1.17 | Анализ результатов диагностических работ и подготовка адресных рекомендаций по итогам проведенного анализа (при необходимости) | Ежегодно, октябрь | Приказ ОУ | Руководители ОУ |
| 1.1.18 | Ежегодный публичный отчет «О состоянии системы образования в Белогорском районе»  |  Ежегодно,август | Отчет | УОМС |
| 1.1.19 | Принятие управленческих решений по результатам анализа проведения всех оценочных процедур к руководителям и педагогическим работникам образовательных организаций, обучающиеся которых показывают низкие образовательные результаты | Ежегодно, апрель  | Приказ УОМС, ОУ | УОМС, руководители ОУ |
| **1.2** | **Система работы со школами с низкими образовательными результатами** | Управление образования, молодёжи и спорта (УОМС), Информационно-методический отдел (ИМО) |
| 1.2.1 | Формирование (коррекция) перечня школ с низкими образовательными результатами по итогам учебного года.  | Ежегодно,сентябрь-октябрь | Перечень ОО с низкими образовательными результатами | УОМС, ИМО |
| 1.2.2 | Планирование (коррекция) системы мер, направленных на достижение положительной динамики образовательных результатов обучающихся ОО с низкими образовательными результатами | Ежегодно,сентябрь-октябрь | Дорожная карта, программа | УОМС, ИМО, руководители ОУ |
| 1.2.3 | Оказание адресной, практико-ориентированной помощи (проведение выездных дней УОМС, ИМО) | В течение года (по отдельному плану) | Справки, оказание адресной методической помощи | УОМС, ИМО |
| 1.2.4 | Анализ результатов мониторинга ОКО. Выявление причин низких образовательных результатов. | октябрь | Таблицы | ИМО,руководители ОО |
| 1.2.5 | Обучение школьных управленческих команд | В течение года (по отдельному плану) | Повышение квалификации администрации ОО | ИМО  |
| 1.2.6 | Методический семинар для администрации ОО с низкими результатами. | ноябрь | Разработка направлений программы по переходу в эффективный режим работы | ИМО  |
| 1.2.7 | Оказание методической помощи ОО в создании программ (планов) по переводу их в эффективный режим функционирования | ноябрь-декабрь | Разработка программ (планов) по переходу в эффективный режим работы ОО | Управление образования, руководители ОУ |
| 1.2.8 | Консультирование и методическое сопровождение педагогов. Оказание адресной методической помощи. | В течение года | Справки по посещенным урокам, анализ уроков | ИМО |
| 1.2.9 | Выездные дни управления образования, молодежи и спорта. Организация Дня методиста. | в течение года | Посещение уроков, аналитические справки | УОМС и ИМО |
| 1.2.10 | Составление плана взаимодействия между школами-наставниками и школами с низкими результатами  | ноябрь | Выработка плана взаимодействия, оказание помощи | Руководители ОУ |
| 1.2.11 | Организация стажировок учителей-предметников ОО с низкими результатами обучения по вопросам подготовки к ГИА на базе ОО с лучшими результатами ГИА | в течение года | Повышениеэффективностиподготовки к ГИА | Руководители школ-наставников |
| 1.2.12 | Отчеты руководителей ОО о повышении образовательныхрезультатов на совещаниях при начальнике управления образования, молодежи и спорта | 1 раз в полугодие | Получение информации дляпринятия управленческих икадровых решений | Руководители ОУ |
| 1.2.13 | Разработка плана-графика повышения квалификации для учителей-предметников,обучающиеся которых показали низкие образовательные результаты | декабрь | План-график повышенияквалификации | ИМО |
| 1.2.14 | Организация курсов повышенияквалификации для учителей-предметников, обучающиеся которых показали низкиеобразовательные результаты | в течение года | Повышение профессиональнойкомпетентности педагогов | ИМО |
| 1.2.15 | Привлечение педагогическихработников к участию впрофессиональных конкурсахмуниципального иреспубликанского уровня. | в течение года | Повышение потенциала длясамообразования исаморазвития. Возможность длядальнейшего успешного идинамичногопрофессионального роста | ИМО |
| 1.2.16 | Обеспечение деятельности РМО по вопросам повышения качества образовательных результатов. Контроль участия в деятельности РМО учителей школ с низкими результатами обучения. | в течение года | Выработка методических рекомендаций по планированию иорганизации деятельностиучителей по повышению качества обучения | ИМО, руководители районных методических объединений |
| 1.2.17 | Создание условий для освоения учителями и внедрения в учебный процесс эффективных образовательных технологий | в течение года | Применение в работе эффективных образовательных технологий | Руководители ОУ,ИМО |
| 1.2.18 | Проведение методических семинаров, вебинаров для учителей-предметников по проблемным темам, выявленным в результате анализа выполнения оценочных процедур | в течение года | 100% охват школ с низкимирезультатами  | Руководители ОУ, ИМО |
| 1.2.19 | Методическое сопровождение участия ОО с низкими результатами в региональных и всероссийских исследованиях и ГИА. | март-июнь | Анализ результатов | ИМО |
| 1.2.20 | Организация и проведение инструктивно-методическихсовещаний с руководителями ОО по вопросам достижениякачества образования | В течение года | Определение основныхнаправлений деятельности по управлению качествомобразования | УОМС, ИМО |
| 1.2.21 | Организация консультативной психолого-педагогической помощи родителямдетей, испытывающих трудности в обучении. | В течение года | Сотрудничество с родителями, оказание помощи | Руководители ОУ |
| 1.2.22 | Работа социально-психологическойслужбы по профилактикенеуспешности обучающихся. | В течение года | Снижение количестванеуспевающих,своевременная социально-психологическая поддержка | Социальные педагоги, педагоги- психологи |
| 1.2.23 | Мониторинг качества результатов образовательного процесса по итогам внутреннего оценивания.  | 4 раза в год | Анализ результатов, динамика | Руководители ОУ, ИМО |
| 1.2.24 | Отбор и подготовка консультантов по проблемам повышения качества преподавания отдельных учебных предметов из числа руководителей школьных и муниципальных методических объединений, опытных учителей | По необходимости | Списки учителей | ИМО |
| 1.2.25 | Принятие управленческих решений по итогам работы | Ежегодно,август | Приказ УОМС | УОМС, ИМО |
| 1.2.26 | Анализ эффективности принятых мер и управленческих решений | Ежегодно,октябрь | Справки, отчёты | УОМС, ИМО |
| **1.3** | **Система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи** | УОМС, ИМО, ОУ, ОУ дополнительного образования |
| 1.3.1 | Участие в мониторинге системы выявления, развития, поддержки способностей и талантов у детей и молодежи в Республике Крым | Апрель-май 2021,далее - ежегодно | Отчет о проведении мониторинга  | УОМС |
| 1.3.2 | Участие в совещаниях, семинарах по вопросам развития системы выявления, поддержки способностей и талантов у детей и молодежи в Республике Крым | Ежегоднов течение года(по отдельному плану) | План проведения | УОМС |
| 1.3.3 | Проведение мероприятий, направленных на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов у детей и молодежи | Ежегоднов течение года(по отдельному плану) | приказы УОМС, годовой отчет о результатах проведения мероприятий. | УОМС, руководители ОУ, ОУ дополнительного образования |
| 1.3.4 | Организация и популяризация олимпиадного движения, конкурсов, конференций, проектно-исследовательской деятельности в образовательных организациях и муниципальном образовании  | Постоянно |  Материалы СМИ, сайта ОО, приглашения, буклеты | УОМС, руководители ОУ, ОУ дополнительного образования |
| 1.3.5 | Отбор обучающихся для направления в лагерные сборы для учащихся, имеющих высокие образовательные потребности  | Ежегодно, по запросу |  Информационные письма | УОМС |
| 1.3.6 | Выявление, обобщение и распространение лучших практик по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи | В течение года (по отдельному плану) | Семинары, совещания, конференции | УОМС |
| 1.3.7 | Участие в региональном мероприятии: «Эффективная модель управления системой выявления, развития, поддержки способностей и талантов у детей и молодежи в Республике Крым: актуальные вопросы» | Октябрь, 2021  | Приказ УОМС | УОМС, руководители ОУ, ОУ дополнительного образования |
| 1.3.8 | Проведение муниципального мониторинга результативности участия педагогов ОО в мероприятиях, направленных на повышение профессионального мастерства, результативности работы с интеллектуально-мотивированными обучающимися (участие в конкурсах профессионального мастерства на школьном и муниципальном, республиканском уровнях) | Ежегодно,июнь-сентябрь | Приказ,рейтинговая таблица | УОМС, ИМО |
| 1.3.9 | Принятие управленческих решений по итогам работы | Ежегодно,август | Приказ УОМС | УОМС, ИМО |
| 1.3.10 | Анализ эффективности принятых мер и управленческих решений | Ежегодно,октябрь | Справки, отчёты | УОМС, ИМО |
| **1.4** | **Система работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся** | УОМС, ИМО, руководители ОУ, ОУ дополнительного образования |
| 1.4.1 | Проведение мониторинга охвата профориентационными мероприятиями обучающихся:- по сопровождению профессионального самоопределения обучающихся;- по взаимодействию с учреждениями/предприятиямипо проведению ранней профориентации обучающихся;- по проведению профориентации обучающихся с ОВЗ;- по выявлению предпочтений обучающихся в области профессиональной ориентациипо взаимодействию с ПОО и ОО ВОпо учёту выявленных потребностей рынка труда  | Ежегодно | Отчёт | УОМС, руководители ОУ |
| 1.4.2 | Меры по повышению уровня организации работы по профориентации учащихся общеобразовательных учреждений:- проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего;- индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии;- освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов дополнительного образования.- индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии;- участие учащихся в проведении Всероссийских открытых уроков по профориентации на сайте открытые уроки.рф и других информационных ресурсах;- участие учащихся общеобразовательных учреждений в профориентационных мероприятиях «День открытых дверей», проводимых СПО и Вузами.  | Ежегодно, в течение учебного года | План мероприятий | УОМС |
| 1.4.3 | Анализ поступления учащихся выпускных классов согласно выбранному профилю обучения в СПО и Вузы | Ежегодно, сентябрь  | Обобщенная статистическая информация |  |
| 1.4.4 | Участие учащихся в проведении Всероссийских открытых уроков по профориентации  | В течение учебного года | Статистическая информация |  |
| 1.4.5 | Организация участия учащихся общеобразовательных учреждений в профориентационных мероприятиях «День открытых дверей», проводимых СПО и Вузами  | В течение учебного года |  Статистическая информация |  |
| 1.4.6 | Содействие развитию занятости учащейся молодежи черезпопуляризацию российского движения школьников и других детских общественных объединений | Ежегодно (по отдельному плану) | приказы, письма УОМС | УОМС |
| 1.4.7 | Изучение общеобразовательными учреждениями района интересов учащихся с целью организации допрофильной подготовки и профильного обучения ,предпрофессионального образования обучающихся | Ежегодно, март-апрель | Аналитические материалы общеобразовательных учреждений |  |
| 1.4.8 | Организация работы общеобразовательных учреждений района по допрофильной подготовке и профильному обучению учащихся | В течение учебного года | Аналитическая информация (справка) | УОМС, ИМО |
| 1.4.9 | Анализ эффективности принятых мер и управленческих решений | Ежегодно,октябрь | Справки, отчёты | УОМС, ИМО |
| ***2. Механизмы управления качеством образовательной деятельности*** |
| **2.1** | **Система объективности процедур оценки качества образования и олимпиад школьников** | УОМС, ИМО, руководители ОУ |
| 2.1.1 | Утверждение показателей по объективности проведения процедур оценки качества с описанием методов сбора информации | До 30 марта 2021 г. | Приказ УОМС  | УОМС |
| 2.1.2 | Проведение инструктивно-методических совещаний с руководителями ОУ по вопросам обеспечения объективности проведения Всероссийской олимпиады школьников в районе | Ежегодно, сентябрь |  План мероприятия | УОМС, ИМО |
| 2.1.3 | Проведение обучающих практико-ориентированных семинаров для учителей-предметников по подготовке к проверке муниципальных мероприятий оценки качества образования, муниципального этапа ВсОШ, ВПР, ОГЭ, ЕГЭ. |  Ежегодно,октябрь-ноябрь  | План семинара.Методические рекомендации | ИМО |
| 2.1.4 | Организация участия педагогов в семинарах по вопросам проведения оценочных процедур на уровне Республики Крым; участие в работе всероссийских вебинаров по подготовке и проведению ОГЭ, ЕГЭ, ВПР. | Ежегодно (при необходимости) | План (график) мероприятий | УОМС, ИМО |
| 2.1.5 | Контроль за объективностью оценивания кандидатов на получение медали «За особые успехи в учении» по всем предметам учебного плана | В течение учебного года(по приказу)  | Приказ  | ИМО, УОМС |
| 2.1.6 | Организация проведения и проверки муниципальных диагностических работ для претендентов на получение аттестатов с отличием и медали «За особые успехи в учении» по обязательным предметам государственной аттестации | Ежегодно, март | Приказ  | ИМО, УОМС |
| 2.1.7 | Участие в совещаниях, семинарах, вебинарах для руководителей органов управления образованием, методических служб и образовательных организаций по вопросам объективности проведения оценочных процедур, формирования позитивного отношения к объективной оценке результатов обучения и использованию объективных результатов для управления качеством образования | Постоянно (в течение года) | По плану МОНМ РК | УОМС, ИМО, Руководители ОУ |
| 2.1.8 | Проведение контрольных мероприятий (мониторингов) по объективности проведения различных оценочных процедур непосредственно в местах их проведения по отдельным графикам | Постоянно (в течение года) | Приказ УОМС | УОМС, ИМО |
| 2.1.9 | Выявление и профилактика нарушений действующего законодательства в сфере образования на этапе подготовки и проведения ГИА | Ежегодно,февраль-август | Отчет | УОМС, ИМО |
| 2.1.10 | Участие в собеседованиях с руководителями ОО, органов управления образованием, методических служб по итогам и объективности проведения оценочных процедур | Ежегодно,ноябрь |  | УОМС, ИМО, руководители ОУ |
| 2.1.11 | Совещания по вопросам обеспечения объективности проведения Всероссийской олимпиады школьников в Республике Крым  | Ежегодно,январь | Протоколы совещаний |  ИМО, руководители ОУ |
| 2.1.12 | Принятие управленческих решений по итогам работы | Ежегодно,август | Приказ УОМС | УОМС, ИМО |
| 2.1.13 | Анализ эффективности принятых мер и управленческих решений | Ежегодно,октябрь | Справки, отчёты | УОМС, ИМО |
| **2.2** | **Система мониторинга эффективности руководителей****всех образовательных организаций региона** | УОМС, ИМО  |
| 2.2.1 | Разработка и утверждение показателей мониторинга эффективности руководителей: -дошкольных и общеобразовательных организаций; -образовательных организаций дополнительного образования | декабрь2020 г. | Приказ УОМС | УОМС, ИМО  |
| 2.2.2 | Проведение мониторинга показателей эффективности руководителей:-дошкольных и общеобразовательных организаций; -образовательных организаций дополнительного образования | Ежегодно,до 01 июля | Приказ УОМС | УОМС, ИМО  |
| 2.2.3 | Проведение анализа результатов мониторинга показателей эффективности руководителей:-дошкольных и общеобразовательных организаций; -образовательных организаций дополнительного образования | Ежегодно,до 15 июля | Аналитические справки по направлениям, | УОМС, ИМО |
| 2.2.4 | Проведение совещаний по вопросам оценки эффективности руководителей образовательных организаций | Постоянно, 1 раз в полугодие | План проведения совещания, решение совещания | УОМС, ИМО, руководители ОУ |
| 2.2.5 | Проведение мероприятий по повышению эффективности деятельности руководителей образовательных организаций в соответствии с рекомендациями, полученными в ходе анализа эффективности руководителей образовательных организаций:- проведение профессиональных конкурсов для руководителей образовательных организаций;- организация сетевого взаимодействия и др. | В течение года (по отдельному плану) | Планы проведения | УОМС, ИМО |
| 2.2.6 | Проведение процедуры, направленной на выявление профессиональных дефицитов руководителей образовательных организаций:1. аттестация руководителей образовательных организаций
 | Ежегодно, по отдельному графику | Приказы УОМС | УОМС, ИМО |
| 2.2.7 | Формирование кадрового резерва руководителей всех образовательных организаций | Апрель 2021 | Распорядительный документ УОМС | УОМС |
| 2.2.8 | Направление на обучение кадрового резерва руководителей всех образовательных организаций по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации | Ежегодно, по отдельному графику | Приказ УОМС | УОМС  |
| 2.2.9 | Проведение совещаний, семинаров с кадровым резервом руководителей всех образовательных организаций | Ежегодно, по отдельному графику | Приказ УОМС | УОМС, ИМО |
| 2.2.10 | Принятие управленческих решений по итогам работы | Ежегодно,август | Приказ УОМС | УОМС, ИМО |
| 2.2.11 | Анализ эффективности принятых мер и управленческих решений | Ежегодно,октябрь | Справки, отчёты | УОМС, ИМО |
| **2.3** | **Система мониторинга качества дополнительного профессионального образования педагогических работников** | УОМС, ИМО |
| 2.3.1 | Проведение диагностики профессиональных компетенций педагогов (уровень предметных компетенций ифункциональной грамотности педагогических работников) | В течение года2021 г. | Семинары-практикумы, совещания, круглые столы, видеоконсультации | УОМС, ИМО |
| 2.3.2 | Участие в мероприятиях со специалистами системы образования по мониторингу качества повышения квалификации педагогов | Ежегодно, по отдельному графику | Письма, приказы УОМС | УОМС, ИМО, руководители ОУ |
| 2.3.3 | Проведение мероприятий, направленных на повышение мотивации педагогических работников, обновление профессиональных знаний, умений и навыков, использование передового педагогического опыта | Ежегодно, по отдельному графику | План-график проведения организационно-методических мероприятий с работниками организаций, осуществляющих образовательную деятельность | ИМО |
| 2.3.4 | Проведение конкурсов профессионального мастерства педагогов | Ежегодно,по отдельному графику | Приказы УОМС, письма | УОМС, ИМО |
| 2.3.5 | Организация обмена опытом и лучшими педагогическими практиками | В течение года, на РМО | План-график проведения организационно-методических мероприятий с работниками организаций, осуществляющих образовательную деятельность | ИМО |
| 2.3.6 | Организация внутришкольного и внешнего наставничества (молодые, малоопытные, попавшие в «зону риска» учителя), организация сетевого взаимодействия учителей-предметников.Оказание методической адресной помощи молодым, требующим особого внимания учителям | Ежегодно,(при необходимости) |  Приказ , план работы | УОМС, ИМО |
| 2.3.7 |  Организационно-методическое сопровождение аттестации педагогических работников на присвоение квалификационных категорий. Изучение системы работы аттестуемых учителей | Ежегодно.(согласно графику аттестации) | Приказ, пакет аттестационных материалов | ИМО |
| 2.3.8 |  Анализ своевременности прохождения педагогическими работниками ООУ курсов повышения квалификации Корректировка муниципальной электронной базы педагогических работников  | Ежегодно,сентябрь-октябрь | Электронная база данных педагогических работников | ИМО |
| 2.3.9 | Привлечение учителей-предметников, имеющих высокий уровень профессионализма в состав предметных , экспертных аттестационных, олимпиадных комиссий; жюри профессиональных конкурсов | Ежегодно. (при необходимости) | Приказ  | УОМС, ИМО |
| 2.3.10 | Организация деятельности методических формирований учителей-предметников муниципального и школьного уровней, направленных на совершенствование профессионального мастерства педагогов.Организация конференций, круглых столов, мастер - классов по диссеминации лучших педагогических практик | Ежегодно (в течение всего периода) | Планы проведения мероприятий | ИМО |
| 2.3.11 | Принятие управленческих решений по итогам работы | Ежегодно,август | Приказ УОМС | УОМС, ИМО |
| 2.3.12 | Проведение анализа эффективности принятых мер | Ежегодно,октябрь | Справки, отчёты | УОМС, ИМО |
| **2.4** | **Система методической работы** | УОМС, ИМО, руководители ОУ |
| 2.4.1 | Участие в мониторинге и анализе эффективности деятельности методической службы в системе общего образования Республики Крым и эффективности деятельности муниципальных методических служб | Ежегодно, октябрь | Аналитическая справка | ИМО |
| 2.4.2 | Разработка методических рекомендаций по актуальным вопросам организации образовательного процесса | Ежегодно,по отдельному плану | Банк методических практико-ориентированных материалов | ИМО |
| 2.4.3 | Разработка методических рекомендаций по улучшению качества образования в образовательных организациях с низкими образовательными результатами | Ежегодно, по отдельному плану | Банк методических практико-ориентированных материалов | ИМО |
| 2.4.4 | Участие в мероприятиях с различными категориями специалистов системы образования (руководители образовательных организаций, муниципальных методических служб, муниципальных и школьных методических объединений) по организации методической работы на различных уровнях | Ежегодно,по отдельному плану | Приказы УОМС | УОМС, ИМО, руководители ОУ |
| 2.4.5 | Участие в обучающих практико-ориентированных семинаров по разработке и реализации планов перевода школ в эффективный режим работы для руководителей муниципальных методических служб, администрации общеобразовательных организаций | Ежегодно,по отдельному плану | Приказы УОМС | ИМО |
| 2.4.6 | Организационно-методическое сопровождение деятельности районных предметных методических объединений |  В течение года | План проведения |  |
| 2.4.7 | Организация сетевого сообщества учителей-предметников, руководителей и специалистов ИМО | В течение года |  Структура взаимодействия |  |
| 2.4.8 | Информационное освещение высоких результатов образования через СМИ, сайты управления образования, образовательных организаций. | Постоянно  | Информация  |  |
| 2.4.9 | Организация и проведение для педагоговпрофессиональных конкурсов, фестивалей педагогических идей.  | По отдельному графику | Приказ отдела |  |
| 2.4.10 | Организация работы с предметниками и учителями русского языка и математики из федерального перечня ОО с НОР по итогам оценочных процедур (ВПР, 5-6 кл., ОГЭ, ЕГЭ – русский язык, математика) | Ежегодно,по отдельному плануотчет - август | Отчет о проделанной работе | ИМО |
| 2.4.11 | Проведение мероприятий по поддержке молодых педагогов и системы наставничества  | Ежегодно, по отдельному плану  | План-график проведения организационно-методических мероприятий с работниками организаций, осуществляющих образовательную деятельность | ИМО |
| 2.4.12 | Принятие управленческих решений по итогам работы | Ежегодно,август | Приказ УОМС | УОМС, ИМО |
| 2.4.13 | Проведение анализа эффективности принятых мер | Ежегодно,октябрь | Справки, отчёты | УОМС, ИМО |
| **2.5** | **Система организации воспитания и социализации обучающихся** | УОМС, руководители ОУ, ОУ дополнительного образования |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5.1 | Утверждение Плана мероприятий по реализации в Белогорском районе Стратегии развития воспитания на период до 2025 года | Декабрь 2020 г. | Приказ УОМС | УОМС |
| 2.5.2 | Проведение мониторинга системы воспитания и социализации обучающихся в Белогорском районе | Ежегодно,октябрь  | Приказ УОМС | УОМС |
| 2.5.3 | Выполнение Плана мероприятий по реализации в Республике Крым Стратегии развития воспитания на период до 2025 года | Ежегодно,согласно плану | Отчёт | УОМС |
| 2.5.4 | Проведение анализа результатов мониторинга системы воспитания и социализации обучающихся в Белогорского района  | Ежегодно,ноябрь   | Отчёт | УОМС |
| 2.5.5 | Проведение совещаний и мероприятий:- по профилактике девиантного и делинквентного поведения обучающихся;- по популяризации лучшего педагогического опыта;- по повышению уровня мотивации обучающихся к участию в волонтёрской деятельности | Ежегодно, по отдельному плану | План проведения совещаний, решения совещаний,приказы УОМС | УОМС |
| 2.5.6 | Конкурс на лучшую организацию системы познавательного досуга на период летних каникул |  Май - август 2021 г  | Приказ УОМС | УОМС |
| 2.5.7 | Обеспечение организационно-методической поддержки деятельности детских общественных объединений, движений и других форм общественной самоорганизации детей, в том числе: Российского движения школьников; отрядов «Юные друзья полиции»; отрядов «Юные инспекторы дорожного движения», «Юные спасатели»; объединений юных краеведов, экологов, туристов; историко-поисковых отрядов; родительских объединений, содействующих укреплению семьи, сохранению и возрождению семейных и нравственных ценностей | В течение года | Приказы, письма УОМС,Паспорт регионального проекта «Безопасность дорожного движения»  | УОМС |
| 2.5.8 | Проведение социально-психологического тестирования, направленного на раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ | Ежегодно,по отдельному плану | Аналитическая справка | УОМС |
| 2.5.9 | Проведение социально-психологического тестирования на выявление скрытого неблагополучия среди учащихся 8-11 классов общеобразовательных учреждений | Ежегодно,по отдельному плану | Аналитическая справка | УОМС |
| 2.5.10 | Проведение семинаров (совещаний) для заместителей директоров по воспитательной работе, классных руководителей по вопросам реализации программы воспитания в общеобразовательных учреждениях; участие заместителей директоров по воспитательной работе, классных руководителей общеобразовательных учреждений района в совещаниях, семинарах по организации воспитательных мероприятий, профилактической работе, проводимых Министерством образования, науки и молодежи Республики Крым, КРИППО, учреждениями дополнительного образования Республики Крым и другими учреждениями  | Ежегодно, в течение учебного года | План проведения мероприятий | УОМС, руководители ОУ |
| 2.5.11 | Участие педагогических работников общеобразовательных учреждений в муниципальном этапе регионального конкурса «Лучший классный руководитель», во Всероссийском конкурсе педагогических работников «Воспитать человека» и других конкурсах | Ежегодно  | Приказ, итоговые материалы | УОМС, руководители ОУ |
| 2.5.12 | Сбор информации об учащихся, состоящих на различных видах учета. Анализ данных о таких учащихся из органов системы профилактики | Ежегодно, март, сентябрь, ноябрь  | Аналитические материалы | УОМС, руководители ОУ |
| 2.5.13 | Анализ системы профилактической работы в общеобразовательных учреждениях района с учащимися, стоящими на различных видах учета.Занятость их во внеурочное время.Охват внеурочной деятельностью и дополнительным образованием, в том числе в учреждениях дополнительного образования, находящихся за пределами общеобразовательных учреждений и в учреждениях культуры и досуга | Ежегодно, март, сентябрь, ноябрь | Аналитические материалы | УОМС, руководители ОУ |
| 2.5.14 | Принятие управленческих решений по итогам работы | Ежегодно,август | Приказ УОМС | УОМС, ИМО |
| 2.5.15 | Проведение анализа эффективности принятых мер | Ежегодно,октябрь | Справки, отчёты | УОМС, ИМО |