УТВЕРЖДАЮ

Директор

МБОУ «Почтовская СОШ»

_____________Л.А. Гончар

Приказ № 218

«31» мая 2024 г.

Дорожная карта мероприятий по введению учебных предметов

«Труд (технология)» и «Основы безопасности и защиты Родины (ОБЗР)» в МБОУ «Почтовская СОШ»

в 2024-2025 учебном году

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Организационно-управленческое обеспечение |  |  |  |
| - 1. | Составление дорожной карты по введению учебных предметов «Труд (технология)» и «Основы безопасности и защиты Родины (ОБЗР)» в 2024-2025 учебном году. | до 31 мая 2024 г. | Заместитель директора по УВР Попова В.Ю.. |
| Организация образовательного процесса |  |  |  |
| - 1. | Внесение изменений в основные образовательные программы в части учебного предмета «Труд (технология)», и «Основы безопасности и защиты Родины (ОБЗР)» | до 01.07.2024г. | Заместитель директора по УВР Попова В.Ю.. |
| - 2. | Разработка должностных инструкций для педагогических работников, преподающих учебные предметы «Труд (технология) и «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР») | до 01.07.2024г. | Заместитель директора по УВР Попова В.Ю.. |
| - 3. | Приведение в соответствие оснащения учебных кабинетов учебных предметов «Труд (технология) и «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР») в соответствии с чек листом. | август 2024 г. | Заместитель директора по УВР Попова В.Ю.. Учителя-предметники: Изместьева О.В., Ислямов Р.Ш. |
| - 5. | Включение в основные образовательные программы проведение учебных сборов обучающихся 8-х и 10-х классов в соответствии с разработанными программами учебных сборов. | август 2024 г. | Заместитель директора по УВР Попова В.Ю.. |
| - 6. | Закупка единых государственных учебников по учебному предмету «Труд (технология)» и «Основы безопасности и защиты Родины (ОБЗР)» | до 31.12.2024г. | Библиотекарь Скосорева Е.В. |
| Обеспечение кадровых ресурсов |  |  |  |
| - 1. | Направление педагогических работников на курсы повышения квалификации по программе «Преподаватель ОБЗР» и «Преподаватель труда (технологии)». | в течение 2024-2025 уч. года | Заместитель директора по УВР Попова В.Ю.. |
| - 2. | Участие в вебинарах (семинарах) по предметам «Труд (технология)» и «Основы безопасности и защиты Родины (ОБЗР)» | май-июнь 2024г. | Учителя-предметники: Изместьева О.В. Ислямов Р.Ш. |
| - 3. | Внесение изменений в штатное расписание, в кадровые документы работников в части наименования должностей педагогических работников, преподающих учебные предметы «Труд (технология)» и «Основы безопасности и защиты Родины (ОБЗР)» | до 31 августа 2024 г. | Директор Гончар Л.А. |
|  | Актуализация должностных инструкций для педагогических работников, преподающих учебные предметы «Труд (технология)» и «Основы безопасности и защиты Родины (ОБЗР)» | до 31 августа 2024 г. | Директор Гончар Л.А. |