МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«МАСЛОВСКАЯ ШКОЛА-ДЕТСКИЙ САД»

ДЖАНКОЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

(МБОУ «МАСЛОВСКАЯ ШКОЛА- ДЕТСКИЙ САД»)

ПРИКАЗ

от  29.12.2025                                                                                                            №  325-о

О мерах по снижению бюрократической нагрузки
на педагогических работников МБОУ «Масловская школа-детский сад»

В целях оптимизации рабочего времени педагогических работников, обеспечения приоритета их основной профессиональной деятельности (обучения и воспитания обучающихся) над вспомогательными функциями, а также в соответствии с рекомендациями федеральных и региональных органов управления образованием

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить План мероприятий по снижению бюрократической нагрузки на педагогических работников МБОУ «Масловская школа-детский сад» (Приложение №1 к настоящему приказу).

- Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Филиной Л.Н.:

2.1. Организовать исполнение утвержденного плана мероприятий.

2.2. Провести не позднее 10 числа каждого месяца рабочие совещания с председателями методических объединений для анализа и корректировки процесса снижения документооборота.

2.3. До 15.03.2026 г. провести мониторинг эффективности принятых мер на основе опроса педагогического коллектива.

- Руководителям методических объединений:

3.1. Обеспечить доведение положений настоящего приказа и утвержденного плана до всех членов методических объединений.

3.2. Провести инвентаризацию и критический анализ обязательной и рекомендуемой отчетной документации в своем методическом объединении, внести предложения по ее сокращению или оптимизации форм к 01.03.2026 г.

- Всем педагогическим работникам:

  - Осуществлять заполнение обязательной отчетной документации в строгом соответствии с утвержденными регламентами, формами и сроками.

  - Вносить конструктивные предложения по оптимизации рабочих процессов и снижению избыточной отчетности на рассмотрение администрации школы.

- Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора по учебно-воспитательной работе Филину Л.Н.

Директор                                                                                       А.С. Ханас

«___» __________ 2025 г.

С приказом ознакомлены:

Приложение №1

к приказу от 29.12.2025  № 325-о

План мероприятий по снижению бюрократической нагрузки
на педагогических работников МБОУ «Масловская школа-детский сад»

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственный | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аналитический этап |  |  |  |
| 1.1. | Проведение анонимного опроса педагогов для выявления наиболее трудоемких и неэффективных видов отчетности, дублирующих документов. | До 15.02.2026 | Зам. директора по УВР | Выявлены основные источники избыточной бюрократической нагрузки. Составлен реестр проблемных документов/процедур. |
| 1.2. | Инвентаризация всей текущей отчетной документации (электронной и бумажной), требуемой от педагогов. | До 01.03.2026 | Зам. директора по УВР, председатели МО | Сформирован полный перечень отчетных форм с указанием оснований для их ведения. |
| 1.3. | Аудит совещаний и планерок: анализ их продолжительности, периодичности и целесообразности. | До 01.03.2026 | Зам. директора по УВР | Разработаны рекомендации по оптимизации графика и регламента внутренних совещаний. |
| 2. | Организационно-технический этап |  |  |  |
| 2.1. | Переход на единую электронную систему сдачи отчетов (выбор/настройка платформы, например, раздел в «Электронном журнале»). | До 01.04.2026 | Администрация, ответственный за ИКТ | Создана централизованная электронная точка приема отчетности. Устранено дублирование в бумажном и электронном виде. |
| 2.2. | Унификация, упрощение и сокращение внутренних форм отчетов (рабочие программы, планы воспитательной работы, аналитические справки). | Постоянно, первая редакция – до 01.05.2026 | Зам. директора по УВР, председатели МО | Утверждены новые, упрощенные шаблоны ключевых документов. Снижены временные затраты на их заполнение. |
| 2.3. | Внедрение регламента по работе с входящей документацией (приказами, письмами), разграничение информации для сведения и для исполнения. | До 15.03.2026 | Зам. директора по УВР | Сокращен поток несвоевременной и нерелевантной информации к педагогам. |
| 2.4. | Оптимизация графика и регламента проведения планерок и совещаний (время, длительность, обязательный список участников). | С 01.03.2026 | Директор, Зам. директора по УВР | Сокращение общего времени, затрачиваемого педагогами на совещания, на 20-30%. |
| 3. | Нормативный и контрольный этап |  |  |  |
| 3.1. | Издание приказа, запрещающего требовать от педагогов отчетности и информации, не предусмотренной законодательством и локальными актами школы. | До 01.04.2026 | Директор | Четкое разграничение обязательной и добровольной отчетности. Защита прав педагогов. |
| 3.2. | Установление «защищенных» временных интервалов (например, 2-3 часа в день), свободных от совещаний и срочных отчетов для подготовки к урокам. | С 01.04.2026 | Администрация | Педагоги получили гарантированное время для основной профессиональной деятельности. |
| 3.3. | Проведение повторного мониторинга удовлетворенности педагогов изменениями и корректировка плана. | Октябрь 2026 | Зам. директора по УВР | Оценка эффективности мер. Выявление новых проблемных зон для дальнейшей работы. |