УТВЕРЖДАЮ

Директор

МБОУ «Масловская школа – детский сад»

_16.10.2023_Ю.А.Думак

# План мероприятий («дорожная карта») по созданию и функционированию центра детских инициатив МБОУ «Масловская школа – детский сад»

| № п/п | Наименование мероприятия | Отвественный | Результат | Срок/отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Подготовка нормативно-правовой базы |  |  |  |  |
| 1.1. | Согласование дизайн- проекта и проекта зонирования Центра детских инициатив | Советник по воспитанию |  | До 20.10.2023 |
| 1.2. | Издание приказа о создании ЦДИ Дополнительно: - утверждение Положения о деятельности ЦДИ; - назначение руководителя Центра ДИ; - разработка и утверждение должностной инструкции руководителя ЦДИ П приказы, локальные акты ОО | Заместитель директора по ВР | Приказы локальные акты ОО | До 16.10.2023 |
| 1.3. | Проведение открытого голосования за лучшее название ЦДИ | Советник по воспитанию |  | Сентябрь 2023 Октябрь 2023 |
| 1.4. | Разработка и утверждение плана учебно- воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в ЦДИ | Заместитель директора по ВР Советник по воспитанию |  |  |
| 1.5. | Организация набора детей, занимающимся по плану ЦДИ | Советник по воспитанию |  |  |
| 2. Финансово-хозяйственная деятельность |  |  |  |  |
| 2.1. | Ремонтные работы в кабинете | Советник по воспитанию Заместитель директора по АХЧ | Оснащение кабинета | До 01.10.2023 |
| 2.2. | Формирование перечня необходимой мебели для оснащения Центра |  |  |  |
| 2.3. | Оснащение необходимого оборудования |  |  |  |
| 3. Кадровое обеспечение |  |  |  |  |
| 3.1 | Привлечение педагогов к работе Центра детских инициатив согласно Плану мероприятий | Советник по воспитанию Заместитель директора по ВР |  | В течение учебного года |
| 3.2 | Участие в семинарах- совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра |  |  | В течение учебного года |
| 4. Информационное сопровождение |  |  |  |  |
| 4.1 | Информация работе Центра на сайте школы, в социальных мессенджерах, в электронном журнале. | Заместитель директора по ВР Ответсвенный за ведение сайта | новости, статьи, фотоотчет | В течение учебного года |