**Дорожная карта**

**по реализации проекта «Школа Минпросвещения России»**

**в МОУ «Мирновская школа»**

**в 2023-2024 учебном году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Мероприятие** | **Ответственный** | **Сроки** | **Ожидаемый результат** |
| 1. **АНАЛИТИКО-ПРОГНОСТИЧЕСКИЙ ЭТАП**
 |
| 1. | Проведение самодиагностики готовности образовательной организации к реализации проекта «Школа Минпросвещения России» | Администрация образовательной организации  | декабрь 2023 | Определение уровня готовности образовательной организации к реализации проекта «Школа Минпросвещения России»; выявление зон развития по направлениям |
| 2. | Создание рабочей группы, распределение обязанностей | Администрация образовательной организации | декабрь 2023 | Создана рабочая группа |
| 3. | Проведение самоанализа, выявление дефицитов и составление чек-листа по их устранению, обсуждение на собеседовании с представителями КОПО, МОУО и ЛОИРО | Рабочая группаАндрусекно Р.В. зам.директора по УВР | декабрь 2023 | Составление чек-листа по устранению проблемных зон для перехода на следующий уровень в проекте |
| 4. | Разработка дорожной карты по реализации проекта «Школа Минпросвещения России» | Рабочая группаАндрусенко Р.В. зам.директора по УВР | январь 2024 | Разработана дорожная карта |
| 5. | Внесение изменений в программу развития | Рабочая группаЯкушик Н.В. директор школы | декабрь 2023 | Обновлена программа развития школы с учетом направлений реализации проекта «Школа Минпросвещения России» |
| 1. **ЭТАП РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ШКОЛА МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ»**
 |
| **1.Критерий: ЗНАНИЕ**(по результатам самодиагностики было 23 баллов, планируем 30 балла) |
| 1.1 | Провести Мониторинг оценки условий реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ, включая МТО и оснащенность образовательного процесса: наличие оборудованных кабинетов, средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | Андрусенко Р.В., зам.директора по УВРЯкушик Н.В.директорФоминых О.Н. педагог - библиотекарь | До 01.09.2024 | Обеспечение реализации обучающимися с ОВЗ своих потребностей |
| 1.2 | Реализовать методические рекомендации по материально – техническому обеспечению реализации ФГОС: -ремонт и оснащение кабинета химии, физики | Хархан М.С. завхоз | Июль – август 2024 | Выполнение рекомендаций по МТО по реализации ФГОС |
|  | **2.Критерий: ВОСПИТАНИЕ**(по результатам самодиагностики было 15 баллов, планируем 17 баллов) |
| 2.1 | Организовать участие в реализации проекта «Орлята России»:-подача заявки от имени ОО на участие в проекте «Орлята России»-регистрация обучающихся на сайте проекта «Орлята России»-участие в мероприятиях проекта «Орлята России» | Бондаренко О.В. советник директора по воспитанию | Август 2024Сентябрь 2024Ноябрь 2024 –  | Вовлечение не менее 10% обучающихся в проект «Орлята России» |
| 2.2 | Создание медиацентра (школьная газета) | Зам.директора по ВР Усова С.В. | Сентябрь-октябрь 2024 | Наличие и функционирование медиацентра:- с 01.09.2024 трансляция школьного ТВ на странице в социальной сети «В контакте»  |
| 2.3 | Создание гимна школы | Советник директора по воспитанию Бондаренко О.В. | июнь 2024 | Наличие гимна школы |
|  | **3.Критерий ТВОРЧЕСТВО**(по результатам самодиагностики было 10 баллов, планируем 14 баллов) |
| 3.1 | Расширить творческие направления в рамках ДОП (не менее 4) | Усова С.В. зам.директора по ВР | Сентябрь 2024 | Вовлечение более 10% обучающихся в творческую деятельность, разнообразие школьной внеурочной деятельности |
| 3.2 | Расширить наличие творческих объединений-создать школьный пресс-центр | Усова С.В. зам.директора по УВР Руководитель школьного кружка «Улыбка» Сулейманова Г.Р. | Сентябрь 2024 | Организация праздничных концертов, творческих вечеров, вовлечение более 10% обучающихся в творческую деятельность |
| 3.3 | Заключить договор о сетевом взаимодействии с - МКУ «Центр культуры и досуга» | Усова С.В., зам.директора по УВР | Сентябрь 2024 | Вовлечение 10% обучающихся в творческую деятельность в рамках сетевого взаимодействия |
| **4.Критерий ПРОФОРИЕНТАЦИЯ**(по результатам самодиагностики было 8 баллов, планируем 10 баллов) |
| 1.1 | Организовать прохождение КПК  | Андрусенко Р.В., зам.директора по УВР | Май 2024 | Более 3% педагогических работников повысили квалификацию (за год) |
| **5. Критерий ЗДОРОВЬЕ**(по результатам самодиагностики было 14 баллов, планируем 17 баллов) |
| 5.1 | Расширить спектр спортивных секций до 3 и более- запуск секции «Баскетбол» | Заместитель директора по ВР Усова С.В. | Сентябрь 2024 | Общее оздоровление обучающихсяУчастие в районных спортивных мероприятиях |
| **6.Критерий УЧИТЕЛЬ, ШКОЛЬНЫЕ КОМАНДЫ**(по результатам самодиагностики было 14 баллов, планируем 18 баллов) |
| 6.1 | Организовать прохождение КПК педагогами по направлению «Наставничество» | Андрусенко Р.В., зам.директора по УВР | Май 2024 | Более 3% педагогических работников повысили квалификацию (за год) |
| **7. Критерий ШКОЛЬНЫЙ КЛИМАТ**(по результатам самодиагностики было 10 баллов, планируем 12 баллов) |
| 7.1 | Разработать план мероприятий по созданию коворкинга | Андрусенко Р.В., зам.директора по УВРУсова С.В.зам.директора по ВР | Май 2024 | План мероприятий по созданию коворкинга в школе |
| **8. Критерий ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА**(по результатам самодиагностики было 9 баллов, планируем 12 баллов) |
| 8.1 | Регистрация педагогов и обучающихся школы на платформе ФГИС «Моя школа» | Якушик Н.В.директор | Январь 2024 | Вовлечение -педагогического состава до 40%-обучающихся до 40% |
| 8.2 | Участие в лекциях, конференциях и КПК на базе ИКОП «Сферум» | Якушик Н.В.директор | по графику | Вовлечение 5% педагогического состава в профессиональное сообщество |
| 1. **РЕФЛЕКСИВНЫЙ ЭТАП**
 |
|  | Представление опыта работы по направлению «Профориентация»«Профориентационная работа с обучающимися в рамках интеграции общего и дополнительного образования» | Андрусенко Р.В. Усова С.В.. | май 2024 | Распространение опыта работы по направлению «Профориентация» на муниципальном уровне |
|  | Проведение мониторинга качества реализации дорожной карты | Рабочая группа, Якушик Н.В. | Ноябрь 2024 | Выявление эффективности реализации проекта и проблемных зон. |
|  | Проведение самодиагностики образовательной организации в реализации проекта «Школа Минпросвещения России» | Рабочая группаАндрусенко Р.В. Усова С.В..Якушик Н.В. | ноябрь 2024 | Результаты самодиагностики |
|  | Составление чек-листа по устранению выявленных трудностей, подготовка проекта дорожной карты на 2023-2024 гг. | Рабочая группаАндрусенко Р.В. | декабрь 2024 | Чек-лист, дорожная карта |