


План-график мероприятий по реализации проектов инициативного бюджетирования, основанных на инициативах обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в Республике Крым, на 2027 год
	№ п/п
	Мероприятие
	Дата проведения

	1. 
	Старт начала подготовки к конкурсному отбору проектов ШкИБ на 2026 год
	Август –сентябрь 2026

	2. 
	Подготовка методических материалов  для подготовки проектов и заявок ШкИБ
	Август- сентябрь 2026

	3. 
	Предложения по изменениям критериев конкурса ШкИБ
	Август- сентябрь 2026

	4. 
	Внесение изменений в Постановление № 658 и приказ Минфина Крыма №47
	Август – Сентябрь 2026

	5. 
	Предложения по медиаплану по ШкИБ
	Август 2026

	6. 
	Проведение информационной компании через СМИ и интернет – ресурсы
	на постоянной основе

	7. 
	Подготовка презентационного материала по ШкИБ, подготовка плана семинаров, выездных совещаний по ШкИБ
	Сентябрь-октябрь 2026

	8. 
	Проведение Центром изучения гражданских инициатив выездных семинаров-совещаний, проектных игр со школьниками в рамках конкурса ШкИБ
	 с 1 по 15 октября 2026 года

	9. 
	Проведение обучающего вебинара в формате ВКС на тему: «ШкИБ в Республике Крым: подготовка к подаче школьных проектов на 2027 год»
	предварительно
01.10.2026
в 12-00 часов

	10. 
	Отбор проектных идей на общешкольном уровне
	Сентябрь-октябрь 2026

	11. 
	[bookmark: _GoBack]Подготовка документов органами местного самоуправления муниципальных образований РК для участия в конкурсном отборе ШкИБ и их сопровождение Центром изучения гражданских инициатив с привлечением заинтересованных исполнительных органов Республики Крым и компетентных органов в реализации проекта
	Сентябрь 2026 – 20.10.2026

	12. 
	Извещение о начале конкурсного отбора проектов на 2026 год
	до 13.10.2026

	13. 
	Приём заявок на конкурсный отбор ШкИБ организатором
	19.10.2026 – 26.11.2026

	14. 
	Заседание конкурсной комиссии
	до 15.12.2026 года

	15. 
	Подготовка проектов нормативных правовых актов по распределению субсидии, заключение соглашений
	Январь-март 
2027

	16. 
	Конкурсные процедуры, торги
	Март - май 
2027

	17. 
	Реализация проекта ШкИБ
	до 31.12.2027 года
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