Распоряжение Совета министров Республики Крым от 26.11.2015 N 1143-р (ред. от 05.03.2019) "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") Республики Крым по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг на 2016 - 2030 годы"

Документ предоставлен КонсультантПлюс www.consultant.ru Дата сохранения: 11.03.2021

- СОВЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26 ноября 2015 г. N 1143-р

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ")

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ

НА НИХ УСЛУГ НА 2016 - 2030 ГОДЫ

Список изменяющих документов (в ред. Распоряжений Совета министров Республики Крым от 12.07.2016 N 726-р, от 29.12.2016 N 1674-р, от 30.03.2018 N 348-р, от 05.03.2019 N 226-р)

В соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 года N 599 "О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности", статьями 83, 84 Конституции Республики Крым, статьями 28, 33, 41 Закона Республики Крым от 29 мая 2014 года N 5-ЗРК "О системе исполнительных органов государственной власти Республики Крым":

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий ("дорожную карту") Республики Крым по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг на 2016 - 2030 годы (далее - план мероприятий).

(в ред. Распоряжения Совета министров Республики Крым от 05.03.2019 N 226-р)

2. Соисполнителям плана мероприятий ежегодно:

2.1. Проводить мониторинг выполнения плана мероприятий, в том числе достижения индикаторов безбарьерной среды негосударственными организациями - собственниками объектов и поставщиками услуг, в соответствии с Перечнем индикаторов ежегодного мониторинга выполнения исполнительными органами государственной власти Республики Крым плана мероприятий ("дорожной карты") повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг (далее - перечень индикаторов), указанных в приложении 3 к плану мероприятий.

2.2. Представлять в Министерство труда и социальной защиты Республики Крым до 1 января года, следующего за отчетным годом, информацию о:

- выполнении плана мероприятий;

- повышении значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Республике Крым;

- достижении индикаторов безбарьерной среды негосударственными организациями - собственниками объектов и поставщиками услуг в соответствии с перечнем индикаторов.

(п. 2 в ред. Распоряжения Совета министров Республики Крым от 05.03.2019 N 226-р)

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Совета министров Республики Крым Пашкунову А.Н.

Глава Республики Крым,

Председатель Совета министров

Республики Крым

С.АКСЕНОВ

Заместитель Председателя Совета министров

Республики Крым -

руководитель Аппарата Совета министров

Республики Крым

Л.ОПАНАСЮК

- Приложение

к распоряжению

Совета министров

Республики Крым

от 26.11.2015 N 1143-р

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ПО ПОВЫШЕНИЮ

ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ

И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ НА НИХ УСЛУГ НА 2016 - 2030 ГОДЫ

Список изменяющих документов (в ред. Распоряжений Совета министров Республики Крым от 12.07.2016 N 726-р, от 29.12.2016 N 1674-р, от 30.03.2018 N 348-р, от 05.03.2019 N 226-р)

- 1. Общие положения

Реализация плана мероприятий ("дорожной карты") Республики Крым по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг на 2016 - 2030 годы (далее - "дорожная карта") позволит обеспечить доступность объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и услуг в установленных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

(в ред. Распоряжения Совета министров Республики Крым от 05.03.2019 N 226-р)

"Дорожная карта" представляет собой систему методов экспертной оценки стратегических направлений социально-экономического развития и является документом планирования взаимоувязанных по срокам реализации и исполнителям мероприятий, проводимых в целях поэтапного обеспечения условий беспрепятственного доступа к объектам и услугам, установленным статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", а также иными федеральными законами, законами Республики Крым, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым, регулирующими вопросы предоставления услуг населению в установленных сферах деятельности.

"Дорожная карта" разработана в соответствии с:

Конвенцией ООН о правах инвалидов;

Конституцией Российской Федерации;

Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации";

Федеральным законом от 1 декабря 2014 года N 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов";

постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 года N 599 "О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности".

Генеральная Ассамблея ООН 13 декабря 2006 года приняла Конвенцию о правах инвалидов (далее - Конвенция), которая подписана Российской Федерацией в 2008 году и ратифицирована в 2012 году.

Согласно Конвенции государства-участники должны принимать надлежащие меры для обеспечения инвалидам наравне с другими гражданами доступа к физическому окружению, транспорту, информации и связи, включая информационно-телекоммуникационные технологии и системы, а также другим объектам и услугам, открытым или предоставляемым для населения как в городских, так и сельских районах. Эти меры, которые включают выявление и устранение препятствий и барьеров, мешающих доступности, должны распространяться, в частности:

на здания, дороги, транспорт и другие объекты, включая школы, жилые дома, медицинские учреждения и рабочие места;

на информационные, коммуникационные и другие службы, включая электронные и экстренные службы.

Устранение существующих барьеров для инвалидов во всех сферах их жизнедеятельности является важной социальной проблемой.

Отсутствие условий доступности является главным препятствием для всесторонней интеграции инвалидов в общество, и, следовательно, не позволяет людям, имеющим ограничения в здоровье, быть равноправными членами гражданского общества и в полном объеме реализовывать свои конституционные права.

Реализация "дорожной карты" позволит к 2030 году повысить количество социально значимых объектов социальной инфраструктуры, приспособленных для инвалидов и других маломобильных групп населения, создать условия для получения инвалидами и другими маломобильными группами населения информации, повысить эффективность социального обслуживания инвалидов, расширить спектр услуг по социальной реабилитации, реализовать мероприятия, направленные на создание оптимальных условий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

(в ред. Распоряжения Совета министров Республики Крым от 05.03.2019 N 226-р)

Мероприятия "дорожной карты", направленные на формирование доступной среды для инвалидов в Республике Крым, будут реализовываться с учетом комплексного подхода во всех приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

Разработанная "дорожная карта" является документом планирования взаимоувязанных по срокам реализации и исполнителям мероприятий, проводимых в целях поэтапного обеспечения для инвалидов условий доступности объектов и услуг, установленных статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", а также иными федеральными законами, правовыми актами Республики Крым, регулирующими вопросы предоставления услуг населению в соответствующих сферах деятельности.

- 2. Текущее состояние и проблемы, сложившиеся в сфере

обеспечения доступности объектов и услуг для инвалидов

В Республике Крым отмечается тенденция к увеличению уровня инвалидизации населения. Так, по состоянию на 1 января 2014 года в Республике Крым проживают 117 тыс. инвалидов (6 процентов от общей численности населения Республики Крым), на 1 января 2015 года - 121446 инвалидов (6,4 процента). Среди них 4458 инвалидов-колясочников, 8010 человек имеют ограничения по зрению (слепые и слабовидящие), 2198 человек - ограничения по слуху (глухие и слабослышащие), 12725 человек - с нарушением функций опорно-двигательного аппарата, 1938 инвалидов вследствие психического расстройства, 5733 ребенка-инвалида.

Координирующим органом по вопросу формирования "доступной среды" жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения (далее - МГН) в Республике Крым является "Комитет доступности" (далее - Комитет), образованный в соответствии с постановлением Совета министров от 12 августа 2015 года N 465, в состав которого входят представители исполнительных органов государственной власти Республики Крым, органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым и общественных организаций инвалидов.

Основными задачами Комитета являются:

содействие в установленном порядке обеспечению и осуществлению общественного контроля за соблюдением требований действующих строительных норм по обеспечению доступа лиц с ограниченными физическими возможностями при реконструкции и строительстве зданий жилого и общественного назначения, дорожно-тротуарной сети, транспорта, средств связи и информации, территории населенных пунктов;

подготовка предложений исполнительным органам государственной власти Республики Крым, органам местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым, предприятиям, учреждениям и организациям по вопросам создания для лиц с ограниченными физическими возможностями беспрепятственного доступа к жилью, общественным и производственным зданиям, а также другим строениям и сооружениям, в том числе спортивного назначения, местам отдыха, культурно-зрелищным и другим учреждениям, пользования дорожно-тротуарной сетью, транспортом, средствами связи и информации;

выработка предложений по развитию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, повышению доступности, эффективности и качества предоставляемых инвалидам реабилитационных и абилитационных услуг в Республике Крым;

предоставление аналитической, информационной и консультативной помощи по вопросам, отнесенным к его компетенции;

содействие развитию среды жизнедеятельности лиц с ограниченными физическими возможностями;

разработка предложений по усовершенствованию нормативов и стандартов по беспрепятственному доступу лиц с ограниченными физическими возможностями;

содействие эффективной работе органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым в сфере создания беспрепятственного доступа для лиц с ограниченными физическими возможностями;

рассмотрение и принятие решений по другим вопросам жизнедеятельности лиц с ограниченными физическими возможностями.

В числе рассматриваемых на заседаниях Комитета вопросов - создание инвалидам равных возможностей, в том числе обеспечение доступности данной категории населения объектов социальной инфраструктуры, также на Комитете рассматривается перечень объектов социальной инфраструктуры, подлежащих адаптации.

Проблема социальной защиты инвалидов остается одной из самых сложных. Она требует участия в этом процессе многих специализированных учреждений и структур, деятельность которых направлена на формирование у инвалида максимальной самостоятельности и готовности к независимой и равноправной жизни в обществе.

Актуальность проблемы определяется наличием в социальной структуре общества значительного числа лиц, имеющих признаки ограничения жизнедеятельности.

В последние годы отмечается рост общего числа инвалидов в основном за счет лиц пенсионного возраста (55,4 процента), при этом отмечается уменьшение количества детей-инвалидов и снижение численности инвалидов трудоспособного возраста.

С учетом категорий граждан, которые относятся к маломобильным группам населения, количество людей, нуждающихся в специально оборудованных объектах наиболее востребованных социальных отраслей, транспорте и маршрутах движения, возрастает до 19 процентов от общего количества населения, что ставит решение проблемы доступности социальной инфраструктуры в ряд актуальных задач для исполнительных органов государственной власти Республики Крым и органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым.

Интенсивный показатель первичной инвалидности взрослого населения - 47,1; населения трудоспособного возраста - 51,5. За первое полугодие 2015 года медико-социальными экспертными комиссиями признано инвалидами первично и повторно около 14 тыс. человек.

В настоящее время разработаны индивидуальные программы реабилитации, включающие мероприятия медицинской, психолого-педагогической, физической, профессиональной, трудовой, социальной и бытовой реабилитации.

Обеспечение гарантий прав инвалидов на беспрепятственный доступ к информации, объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур осуществляют исполнительные органы государственной власти Республики Крым и органы местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым.

При разработке документов территориального планирования муниципальных образований и проектов планировки территорий под застройку учитываются интересы маломобильных групп населения, включая инвалидов, предусматриваются мероприятия по формированию архитектурно-планировочной структуры поселений как среды жизнедеятельности с максимальной интеграцией инвалидов во все сферы жизни общества.

В 2014 - 2015 годах организовано обучение сотрудников органов и учреждений социальной защиты населения на курсах повышения квалификации и тематических кустовых семинарах по проблеме обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН к объектам социальной инфраструктуры. В целях удовлетворения потребности в услугах сурдопереводчиков в 2014 - 2015 годах организовано обучение навыкам русского жестового языка 20 специалистов органов и учреждений социальной защиты населения Республики Крым, участвующих в предоставлении государственных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам.

Большое внимание в Республике Крым оказывается мероприятиям по реабилитации инвалидов.

Во исполнение распоряжения Совета министров Республики Крым от 23 декабря 2014 года N 1507-р "О принятии в государственную собственность Республики Крым центров социальной реабилитации детей-инвалидов" в Республике Крым действуют три государственных бюджетных учреждения реабилитации детей-инвалидов (далее - учреждение).

Основной целью деятельности учреждений является оказание детям и подросткам с ограниченными возможностями, а также семьям, в которых они воспитываются, квалифицированной социально-, медико-, психолого-педагогической помощи, направленной на максимально полную и своевременную их социальную реабилитацию и адаптацию.

В учреждениях социальные услуги получают дети в возрасте до 18 лет с физическими и (или) умственными отклонениями, которые имеют статус инвалида.

Для медицинской реабилитации инвалидов в Республике Крым уделяется большое внимание развитию сети учреждений, осуществляющих восстановительное лечение, медицинскую реабилитацию.

- 3. Цель и задачи плана - "дорожной карты"

Целью мероприятий "дорожной карты" является обеспечение к концу 2030 года на территории Республики Крым условий доступности объектов и услуг во всех приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН.

(в ред. Распоряжения Совета министров Республики Крым от 05.03.2019 N 226-р)

Достижение указанной цели предусматривает решение следующих задач:

Задача 1. Повышение уровня доступности приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН на территории Республики Крым.

Реализация данной задачи будет способствовать созданию условий для интеграции инвалидов в общество и повышению качества жизни инвалидов в современных условиях.

Задача 2. Повышение уровня доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма.

Реализация данной задачи будет способствовать повышению качества и доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, вести независимый образ жизни.

- 4. Сроки и этапы реализации мероприятий "дорожной карты"

Реализация мероприятий "дорожной карты" рассчитана на 15 лет начиная с 2016 по 2030 годы и включает три этапа:

первый этап - 2016 год;

второй этап - 2017 - 2025 годы;

третий этап - 2026 - 2030 годы.

(в ред. Распоряжения Совета министров Республики Крым от 05.03.2019 N 226-р)

Первый этап - оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и МГН, выявление и определение степени соответствия требованиям доступности объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, жилищного фонда, услуг образования и культуры, здравоохранения, спорта и отдыха посредством паспортизации и мониторинга, разработка нормативных правовых, методических и информационных документов и материалов; проведение мероприятий по созданию безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов.

Второй этап - реализация конкретных мероприятий в области обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, повышение качества социальной реабилитации, развитие информационного пространства и коммуникаций, трудоустройства, занятости.

Третий этап - проведение мониторинга результатов состояния доступности для инвалидов объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности в Республике Крым и разработка, в случае необходимости, плана мероприятий - "дорожной карты" - на следующий период.

- 5. Механизмы реализации "дорожной карты"

Ответственным за реализацию "дорожной карты" является Министерство труда и социальной защиты Республики Крым, которое осуществляет организацию исполнения мероприятий, координацию работ соисполнителей "дорожной карты" и контроль за ходом реализации "дорожной карты", в том числе оценку достижения целевых показателей "дорожной карты".

Соисполнителями "дорожной карты" являются:

Министерство здравоохранения Республики Крым;

Министерство труда и социальной защиты Республики Крым;

Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым;

Министерство культуры Республики Крым;

Министерство транспорта Республики Крым;

Министерство спорта Республики Крым;

Министерство внутренней политики, информации и связи Республики Крым;

Министерство строительства и архитектуры Республики Крым;

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым;

Министерство промышленной политики Республики Крым;

Министерство курортов и туризма Республики Крым;

(абзац введен Распоряжением Совета министров Республики Крым от 05.03.2019 N 226-р)

Служба государственного строительного надзора Республики Крым;

(абзац введен Распоряжением Совета министров Республики Крым от 05.03.2019 N 226-р)

Министерство финансов Республики Крым.

(абзац введен Распоряжением Совета министров Республики Крым от 05.03.2019 N 226-р)

Механизм реализации "дорожной карты" включает в себя планирование и прогнозирование, реализацию мероприятий "дорожной карты", мониторинг и контроль хода выполнения "дорожной карты", уточнение и корректировку мероприятий "дорожной карты", целевых показателей.

- 6. Значения показателей доступности для инвалидов

объектов и услуг

Значения показателей доступности для инвалидов объектов и услуг приведены в приложении 1 к настоящей "дорожной карте".

- 7. Перечень мероприятий, реализуемых для достижения

запланированных значений показателей доступности

для инвалидов объектов и услуг

Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг, приведен в приложении 2 к настоящей "дорожной карте".

- 8. Общие требования к реализации мероприятий в установленных

сферах деятельности на территории Республики Крым

Организации, независимо от организационно-правовых форм, осуществляющие деятельность в установленных сферах, обеспечивают инвалидам:

условия для беспрепятственного доступа к объектам и предоставляемым в них услугам. При этом обеспечение таких условий должно соответствовать критериям доступности, безопасности, комфортности и информативности.

По степени значимости эти критерии имеют следующий порядок приоритетов: доступность, безопасность, информативность, комфортность (удобство).

Критерий доступности требует создания условий в проектной документации объекта:

свободного доступа в здание;

беспрепятственного движения по коммуникационным путям, помещениям;

достижения места целевого назначения или обслуживания и пользования предоставленными возможностями.

Критерий безопасности требует создания условий проживания, посещения места обслуживания или труда без риска быть травмированным или нанести вред другим людям, зданию или оборудованию.

Основными требованиями критерия безопасности являются:

сохранение жизни и здоровья в случае чрезвычайных ситуаций (пожар, наводнение, землетрясение и т.п.) созданием зон безопасности и безопасных путей эвакуации;

возможность избежать травм, ранений, увечий, излишней усталости и т.п. из-за свойств архитектурной среды зданий (в том числе используемых отделочных материалов);

сохранение жизни и здоровья людей при перемещениях внутри зданий и на подходах к ним;

предупреждение потребителей о потенциальных местах и зонах риска, в том числе плохо воспринимаемых местах пересечения путей движения.

Критерий информативности требует обеспечения возможности своевременного получения и осознания потребителем разносторонней информации и соответствующего реагирования на нее.

Требования критерия информативности включают в себя: использование средств информирования, соответствующих особенностям различных МГН;

своевременное распознавание ориентиров в архитектурной среде общественных зданий;

точную идентификацию своего места нахождения и мест, являющихся целью посещения;

возможность эффективной ориентации как в светлое, так и в темное время суток;

возможность иметь непрерывную информационную поддержку на всем пути следования по зданию или сооружению;

возможность получить заблаговременную информацию о доступности объекта и режиме его функционирования (по интернету, по телефону и др.).

Размещение и характер исполнения элементов информационного обеспечения должны учитывать:

расстояние, с которого сообщение может быть эффективно воспринято; углы поля наблюдения, удобные для восприятия зрительной информации; ясное начертание и контрастность, а при необходимости - рельефность текста или изображения;

соответствие применяемых символов или пластических приемов общепринятому значению;

исключение помех восприятию информационных средств (бликование указателей, слепящее освещение, совмещение зон действия различных акустических источников, акустическая тень и т.п.).

Критерий комфортности архитектурной среды и обслуживания в проектной документации объекта оценивается как с физической, так и с психологической позиции; критерий комфортности (удобства) содержит следующие основные требования:

создание условий для минимизации затрат и усилий МГН на реализацию цели посещения и удовлетворение своих нужд;

обеспечение своевременной возможности отдыха, ожидания и дополнительного обслуживания, обеспечение условий для компенсации усилий, затраченных на движение и получение услуги;

сокращение времени и усилий на получение необходимой информации;

исключение конфликтных ситуаций ("конфликт интересов") между разными группами маломобильного населения с учетом специфики приспосабливаемых объектов.

Нижним пределом комфортности (удобства) следует считать уровень условий, при которых получение или предоставление необходимой информации не может быть признано дискомфортным (неудобным).

Повышение комфортности рекомендуется осуществлять путем сокращения необходимого пути и времени для получения на одном месте нескольких услуг, увеличения числа мест отдыха, применения необходимого и эргономичного оборудования и др.

Оценка соответствия уровня доступности для объектов и услуг в установленных сферах деятельности, с использованием указанных критериев, осуществляется организациями, независимо от организационно-правовых форм, путем формирования документа, удостоверяющего соответствие объекта и услуг требованиям технических регламентов, положениям стандартов, сводов правил или условиям договоров.

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", Сводом правил "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения", предусмотренных перечнем национальных стандартов и сводом правил, организации независимо от организационно-правовых форм, осуществляющие работы и оказывающие услуги в установленных сферах деятельности, при участии представителей общественных объединений инвалидов, осуществляют меры по обеспечению проектирования, строительства и приемки вновь вводимых в эксплуатацию, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию объектов, а также по обеспечению закупки транспортных средств для обслуживания инвалидов с соблюдением условий их доступности.

Организации независимо от организационно-правовых форм, осуществляющие работы и оказывающие услуги в установленных сферах деятельности (далее - Организации), совместно с собственниками объектов, которые невозможно полностью приспособить к потребностям инвалидов, принимают (до их реконструкции или капитального ремонта) согласованные с представителями общественных объединений инвалидов меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг либо, когда это возможно обеспечить, для предоставления необходимых услуг по месту жительства инвалидов или в дистанционном режиме.

В целях определения мер по поэтапному повышению уровня условий доступности для инвалидов объектов и услуг проводится обследование, по результатам которого составляется паспорт доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в установленных сферах деятельности (далее - обследование и паспортизация, Паспорт доступности соответственно).

В соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2012 года N 627 "Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики" формируется Паспорт доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг.

Исполнительные органы государственной власти Республики Крым, органы местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым и организации, независимо от организационно-правовых форм, предоставляющие услуги в установленных сферах деятельности, в части оказания инвалидам необходимой помощи для преодоления барьеров в получении услуг, принимают меры по обучению правилам обеспечения безбарьерной среды руководителей и специалистов организаций, оказывающих услуги в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, и регулярной оценке их компетенций в независимых сертификационных центрах, осуществляющих деятельность по оценке соответствия экспертов, работ по формированию безбарьерной среды для инвалидов.

Перечень первоочередных документов, необходимых для повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг:

- Свод правил 59.13330-2012;

- Свод правил 136.13330.2012 "Здания и сооружения. Общие положения проектирования с учетом доступности для маломобильных групп населения";

- Свод правил 137.13330.2012 "Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам. Правила проектирования";

- Свод правил 138.13330.2012 "Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным группам населения. Правила проектирования";

- Свод правил 139.13330.2012 "Здания и помещения с местами труда для инвалидов. Правила проектирования";

- Свод правил 140.13330.2012 "Городская среда. Правила проектирования для маломобильных групп населения";

- Свод правил 141.13330.2012 "Учреждения социального обслуживания маломобильных групп населения. Правила расчета и размещения";

- Свод правил 142.13330.2012 "Здания центров ресоциализации. Правила проектирования. Актуализированная редакция СП 35.107.2003";

- Свод правил 143.13330.2012 "Помещения для досуговой и физкультурно-оздоровительной деятельности маломобильных групп населения. Правила проектирования";

- Свод правил 144.13330.2012 "Центры и отделения гериатрического обслуживания. Правила проектирования";

- Свод правил 145.13330.2012 "Дома-интернаты. Правила проектирования";

- Свод правил 146.13330.2012 "Геронтологические центры, дома сестринского ухода, хосписы. Правила проектирования";

- Свод правил 147.13330.2012 "Здания для учреждений социального обслуживания. Правила реконструкции";

- Свод правил 148.13330.2012 "Помещения в учреждениях социального и медицинского обслуживания. Правила проектирования";

- Свод правил 149.13330.2012 "Реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями. Правила проектирования";

- Свод правил 150.13330.2012 "Дома-интернаты для детей-инвалидов. Правила проектирования";

- Свод правил 158.13330.2014 "Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования";

- Свод правил 59.13330.2016 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения".

(абзац введен Распоряжением Совета министров Республики Крым от 05.03.2019 N 226-р)

Заместитель Председателя

Совета министров Республики Крым -

руководитель Аппарата

Совета министров Республики Крым

Л.ОПАНАСЮК

- Приложение 1

к Плану

мероприятий ("дорожной карте")

по повышению значений показателей

доступности для инвалидов объектов

и предоставляемых на них услуг

на 2016 - 2030 годы

Повышение

значений показателей доступности для инвалидов объектов

и услуг в Республике Крым

Список изменяющих документов (в ред. Распоряжения Совета министров Республики Крым от 05.03.2019 N 226-р)

| N п/п | Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 - 2025 годы | 2026 - 2030 годы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Удельный вес введенных с 1 июля 2016 года в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры, полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг (от общего количества вновь вводимых объектов) | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Исполнительные органы государственной власти Республики Крым, органы местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым |
| 2. | Удельный вес существующих объектов социальной инфраструктуры, которые в результате проведения после 1 января 2016 года на них мероприятий по адаптации объекта и территории (от общего количества объектов) являются полностью доступными для инвалидов и маломобильных групп населения | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Исполнительные органы государственной власти Республики Крым, органы местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым |
| 3. | Удельный вес существующих объектов, на которых до проведения мероприятий по адаптации объектов и территории обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалидов, от общего количества объектов, на которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Исполнительные органы государственной власти Республики Крым, органы местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым |
| 4. | Удельный вес объектов, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг от общего количества таких объектов | процентов | 15 | 30 | 65 | 75 | 85 | 90 | 100 | Исполнительные органы государственной власти Республики Крым, органы местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым |
| 5. | Удельный вес приоритетных объектов, определенных в соответствии с постановлением Совета министров Республики Крым от 31 марта 2015 года N 147, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Республике Крым, от общего количества приоритетных объектов | процентов | 15 | 30 | 50 | 75 | 100 | 100 | 100 | Министерство труда и социальной защиты Республики Крым, Министерство здравоохранения Республики Крым, Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым, Министерство транспорта Республики Крым, Министерство культуры Республики Крым, Министерство спорта Республики Крым |
| 6. | Удельный вес объектов, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения, от общего количества таких объектов | процентов | 40 | 50 | 65 | 66,5 | 68 | 69,5 | 73 | Министерство здравоохранения Республики Крым |
| 7. | Доля медицинских организаций, оснащенных оборудованием для оказания медицинской помощи с учетом особых потребностей инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата, от общего числа медицинских организаций | процентов | 43 | 51 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | Министерство здравоохранения Республики Крым |
| 8. | Доля объектов сферы социальной защиты, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения (от общего количества таких объектов) | процентов | 60 | 70 | 75 | 80,5 | 90 | 100 | 100 | Министерство труда и социальной защиты Республики Крым, органы местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым |
| 9. | Доля инвалидов, получивших услуги по социальной реабилитации или абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации | процентов | 14,5 | 15 | 15,76 | 25 | 35 | 50 | 65 | Министерство труда и социальной защиты Республики Крым |
| 10. | Удельный вес объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения, от общего количества таких объектов | процентов | 42,7 | 52,5 | 62,3 | 73 | 85 | 90 | 100 | Министерство труда и социальной защиты Республики Крым |
| 11. | Доля инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости, в общей численности инвалидов, обратившихся в органы службы занятости с просьбой о трудоустройстве | процентов | 30 | 41,9 | 45,1 | 48,3 | 51 | 55 | 60 | Министерство труда и социальной защиты Республики Крым |
| 12. | Удельный вес организаций (работодателей), выполняющих установленные им квоты по трудоустройству инвалидов, от общего числа таких организаций (работодателей), которым установлены квоты | процентов | 89 | 92 | 95 | 97 | 97 | 97 | 98 | Министерство труда и социальной защиты Республики Крым |
| 13. | Доля безработных инвалидов, получивших услугу по содействию в самозанятости (профконсультирование, профориентация, профобучение и др.), от общего числа инвалидов, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы | процентов | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | Министерство труда и социальной защиты Республики Крым |
| 14. | Доля объектов сферы ЖКХ, приспособленных для инвалидов и др. МГН (от общего количества таких объектов) | процентов | 40 | 55 | 68 | 75 | 80 | 90 | 100 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым |
| 15. | Доля образовательных организаций, в которых обеспечиваются условия для инклюзивного образования (от общего количества образовательных организаций) | процентов | 29,5 | 33 | 33,2 | 33,4 | 33,6 | 34,0 | 34,0 | Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым |
| 16. | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций | процентов | 21,5 | 22 | 22,3 | 22,6 | 22,9 | 24,4 | 25,9 | Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым |
| 17. | Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста | процентов | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым |
| 18. | Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов данных классов | процентов | x | x | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым |
| 19. | Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста | процентов | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым |
| 20. | Доля учреждений культуры, оснащенных возможностью виртуальных просмотров (от общего количества учреждений культуры) | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство культуры Республики Крым |
| 21. | Удельный вес мероприятий в сфере культуры, проводимых с участием инвалидов (от общего числа таких мероприятий) | процентов | 5 | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | Министерство культуры Республики Крым |
| 22. | Доля электронных библиотек, доступных для инвалидов (от общего количества республиканских библиотек) | процентов | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | Министерство культуры Республики Крым |
| 23. | Доля объектов сферы физической культуры и спорта, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения (от общего количества таких объектов) | процентов | 15 | 20 | 30 | 35 | 40 | 60 | 85 | Министерство спорта Республики Крым |
| 24. | Доля инвалидов, участвующих в спортивных мероприятиях (от общего количества инвалидов в Республике Крым) | процентов | 0,5 | 0,8 | 1 | 1,3 | 1,5 | 2,6 | 3,8 | Министерство спорта Республики Крым |
| 25. | Удельный вес мероприятий в сфере физической культуры и спорта (от общего количества таких мероприятий): | процентов |  |  |  |  |  |  |  | Министерство спорта Республики Крым |
|  | а) с участием инвалидов |  | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 10 | 12 | 13 |  |
|  | б) специально для инвалидов |  | 6,8 | 7 | 7,3 | 7,5 | 7,7 | 8,6 | 9,5 |  |
| 26. | Доля парка общественного транспорта, оснащенного услугой текстового и аудиоинформирования (от общего количества таких объектов) | процентов | x | x | x | 7 | 10 | 12 | 15 | Министерство транспорта Республики Крым |
| 27. | Доля единиц транспорта, приспособленных для использования инвалидами (от общего количества таких объектов) | процентов | 13,4 | 15,1 | 16,8 | 17,2 | 20 | 21 | 22 | Министерство транспорта Республики Крым |
| 28. | Удельный вес объектов сферы транспорта, определенных в соответствии с постановлением Совета министров Республики Крым от 31 марта 2015 N 147 и утвержденных приказом Министерства транспорта Республики Крым от 15 февраля 2016 года N 30, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, от общей численности приоритетных объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги | процентов | 17,5 | 31,3 | 51,7 | 60,0 | 68,0 | 73,3 | 90 | Министерство транспорта Республики Крым |
| 29. | Удельный вес объектов туристской инфраструктуры, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг (от общего количества) | проценты | x | x | 1 | 2 | 4 | 10 | 20 | Министерство курортов и туризма Республики Крым |
| 30. | Доля средств размещения, в которых созданы условия для оказания услуг инвалидам и другим маломобильным группам населения (от общего количества средств размещения) | проценты |  |  |  | 8,0 | 9,5 | 12 | 20 | Министерство курортов и туризма Республики Крым |
| 31. | Количество туристических маршрутов, адаптированных для инвалидов и МГН | ед. | x | x | 20 | 21 | 22 | 25 | 28 | Министерство курортов и туризма Республики Крым |
| 32. | Количество пляжей Республики Крым, на которых созданы условия для пребывания инвалидов и других маломобильных групп населения | ед. | 60 | 65 | 69 | 70 | 72 | 75 | 80 | Министерство курортов и туризма Республики Крым, органы местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым |
| 33. | Доля объектов торговли (от их общего количества), оборудованных специальными приспособлениями для обеспечения доступности услуг для инвалидов и МГН | процентов | x | 26,6 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | Министерство промышленной политики Республики Крым, собственники объектов торговли |
| 34. | Доля объектов общественного питания (от их общего количества), оборудованных специальными приспособлениями для обеспечения доступности услуг для инвалидов и МГН | процентов | x | x | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | Министерство промышленной политики Республики Крым, собственники объектов общественного питания |
| 35. | Удельный вес объектов, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство труда и социальной защиты Республики Крым, Министерство здравоохранения Республики Крым, Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым, Министерство транспорта Республики Крым, Министерство культуры Республики Крым, Министерство спорта Республики Крым, Министерство курортов и туризма Республики Крым, Министерство промышленной политики Республики Крым, Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым |
| 36. | Доля сотрудников организаций, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Крым (от общего количества сотрудников, предоставляющих услуги населению), из них сотрудников: | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | центров занятости населения | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство труда и социальной защиты Республики Крым |
|  | организаций социального обслуживания | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство труда и социальной защиты Республики Крым |
|  | организаций социальной защиты | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство труда и социальной защиты Республики Крым |
|  | образовательных организаций | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым |
|  | здравоохранения | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство здравоохранения Республики Крым |
|  | спортивных организаций | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство спорта Республики Крым |
|  | организаций связи | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство внутренней политики, информации и связи Республики Крым |
|  | сферы строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство строительства и архитектуры Республики Крым, Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым |
|  | культуры | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство культуры Республики Крым |
|  | в сфере транспорта и дорожного хозяйства | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство транспорта Республики Крым |
|  | туристической инфраструктуры | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство курортов и туризма Республики Крым |
|  | торговли, общественного питания, бытового обслуживания | процентов | 45 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство промышленной политики Республики Крым |
| 37. | Удельный вес услуг, предоставляемых с использованием русского жестового языка, с допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика (от общего количества предоставляемых услуг) | процентов | 0,5 | 0,7 | 1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | Министерство труда и социальной защиты Республики Крым, Министерство здравоохранения Республики Крым, Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым, Министерство культуры Республики Крым |
| 38. | Удельный вес доступных для инвалидов теле- и радиопередач в эфире АНО "Телерадиокомпания "Крым" (от общего количества теле- и радиопередач): | процентов |  |  |  |  |  |  |  | Министерство внутренней политики, информации и связи Республики Крым |
|  | а) для инвалидов с нарушением слуха |  | 7,5 | 8,0 | 8,5 | 12 | 20 | 25 | 30 |  |
|  | б) для инвалидов с нарушением зрения |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 39. | Удельный вес органов и организаций, предоставляющих услуги, официальный сайт которых адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) (от общего количества органов и организаций, предоставляющих услуги) | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство внутренней политики, информации и связи Республики Крым |
| 40. | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов | процентов | 37,1 | 50,6 | 51,2 | 51,8 | 52,5 | 54 | 55 | Министерство труда и социальной защиты Республики Крым |

- Приложение 2

к Плану

мероприятий ("дорожной карте")

по повышению значений показателей

доступности для инвалидов объектов

и предоставляемых на них услуг

на 2016 - 2030 годы

Перечень мероприятий,

реализуемых для достижения запланированных значений

показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

Список изменяющих документов (в ред. Распоряжения Совета министров Республики Крым от 05.03.2019 N 226-р)

| Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации | Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры, включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями |  |  |  |  |
| 1.1. Строительство и ввод в эксплуатацию объектов инфраструктуры, полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг | Федеральный закон от 1 декабря 2014 года N 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов" | Исполнительные органы государственной власти Республики Крым, органы местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым | 2016 - 2030 годы | Увеличение доли объектов инфраструктуры, полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов |
| 1.2. Проведение реконструкции и модернизации объектов инфраструктуры, в результате которых объекты полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг |  | Исполнительные органы государственной власти Республики Крым, органы местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым | 2016 - 2030 годы | Увеличение доли объектов инфраструктуры, полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов |
| 1.3. Организация и проведение паспортизации и классификации объектов социальной инфраструктуры и услуг для определения уровня доступности и необходимой адаптации для инвалидов и других маломобильных групп населения (далее - МГН) в Республике Крым | Статья 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", Федеральный закон от 1 декабря 2014 года N 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов", Постановление Совета министров Республики Крым от 31 марта 2015 года N 147 "Об организации и утверждении Положения о порядке проведения паспортизации и классификации объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения" | Исполнительные органы государственной власти Республики Крым, органы местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым | 2016 - 2030 годы | Сбор и систематизация информации о доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН |
| 1.4. Адаптация для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной инфраструктуры, в том числе: приспособление входных групп, приспособление лифтов, лестниц, пандусных съездов, путей движения внутри зданий, санитарно-гигиенических помещений и зон целевого назначения, приобретение съемных пандусов, приобретение подъемных устройств, приобретение санитарно-гигиенического оборудования, оборудование зданий информационными средствами - тактильными и речевыми | Статья 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", Федеральный закон от 1 декабря 2014 года N 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов" | Исполнительные органы государственной власти Республики Крым, органы местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым | 2016 - 2030 годы | Увеличение количества адаптированных для инвалидов и МГН приоритетных объектов социальной инфраструктуры |
| В сфере здравоохранения (адаптация объекта, оказывающего медицинские услуги инвалидам и другим МГН: установка лифта, обустройство входной группы, обустройство путей движения внутри здания и санитарно-гигиенических комнат, адаптация прилегающей к объекту территории, установка средств информации на объекте) |  | Министерство здравоохранения Республики Крым | 2016 - 2030 годы | 2016 год - 2 объекта (ГБУ РК "Санаторий для детей и детей с родителями "Лучезарный"; ГАУ РК "Специализированный спинальный санаторий имени академика Н.Н. Бурденко"); 2017 год - 3 объекта; 2018 год - 26 объектов; 2019 год - 9 объектов; 2020 год - 9 объектов; 2021 год - 11 объектов; 2022 год - 12 объектов; 2023 год - 12 объектов; 2024 год - 14 объектов; 2025 год - 16 объектов; 2026 год - 17 объектов; 2027 год - 17 объектов; 2028 год - 20 объектов; 2029 год - 22 объекта; 2030 год - 22 объекта |
| В сфере социальной защиты населения (адаптация объекта, оказывающего услуги инвалидам и другим МГН: обустройство входной группы, обустройство путей движения внутри здания и санитарно-гигиенических комнат, адаптация прилегающей к объекту территории, установка средств информации на объекте) |  | Министерство труда и социальной защиты Республики Крым | 2016 - 2030 годы | 2016 год - 1 объект; 2017 год - 2 объекта; 2018 год - 8 объектов; 2019 год - 8 объектов; 2020 год - 2 объекта; 2021 год - 1 объект; 2022 год - 1 объект; 2023 год - 1 объект; 2024 год - 1 объект; 2025 год - 1 объект; 2026 год - 1 объект; 2027 год - 1 объект; 2028 год - 1 объект; 2029 год - 1 объект; 2030 год - 1 объект |
| В сфере культуры (адаптация объекта, оказывающего услуги инвалидам и другим МГН: обустройство входной группы, обустройство путей движения внутри здания и санитарно-гигиенических комнат, адаптация прилегающей к объекту территории, установка средств информации на объекте) |  | Министерство культуры Республики Крым | 2016 - 2030 годы | 2016 год - 2 объекта; 2017 год - 7 объектов; 2018 год - 1 объект; 2019 год - 1 объект; 2020 год - 1 объект; 2021 год - 2 объекта; 2022 год - 2 объекта; 2023 год - 2 объекта; 2024 год - 2 объекта; 2025 год - 2 объекта; 2026 год - 2 объекта; 2027 год - 2 объекта; 2028 год - 2 объекта; 2029 год - 2 объекта; 2030 год - 2 объекта |
| В сфере образования и науки (адаптация объекта, оказывающего услуги инвалидам и другим МГН, обустройство входной группы, обустройство путей движения внутри здания и санитарно-гигиенических комнат, адаптация прилегающей к объекту территории, установка средств информации на объекте) |  | Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым, государственные образовательные организации Республики Крым | 2016 - 2030 годы | 2016 год - 10 объектов; 2017 год - 12 объектов; 2018 год - 6 объектов; 2019 год - 5 объектов; 2020 год - 5 объектов; 2021 год - 5 объектов; 2022 год - 5 объектов; 2023 год - 5 объектов; 2024 год - 5 объектов; 2025 год - 5 объектов; 2026 год - 5 объектов; 2027 год - 5 объектов; 2028 год - 5 объектов; 2029 год - 5 объектов; 2030 год - 5 объектов |
| В сфере транспорта (адаптация объектов транспортной инфраструктуры, оказывающих услуги инвалидам и другим МГН, адаптация путей движения к объекту, адаптация входной группы, зоны приема, санитарно-гигиенического оборудования, приобретение оборудования и предметов долгосрочного использования) | Государственные программы Республики Крым | Министерство транспорта Республики Крым | 2016 - 2030 годы | Увеличение количества доступных для инвалидов и МГН объектов транспортной инфраструктуры |
| 1.5. Содействие доступности объектов торговли и объектов общественного питания для инвалидов и других МГН | Статья 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | Министерство промышленной политики Республики Крым, органы местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым | 2016 - 2030 годы | Обеспечение территориальной доступности инфраструктуры торговли и объектов общественного питания для инвалидов и других МГН |
| 1.5.1. Взаимодействие с крупными торговыми сетевыми компаниями, функционирующими на территории Республики Крым, по вопросам содействия доступности объектов торговли для инвалидов и других МГН | Федеральный закон от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | Министерство промышленной политики Республики Крым, органы местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым | 2018 - 2030 годы | Повышение информированности хозяйствующих субъектов в сфере торговли о необходимости выполнения действующего законодательства в части обеспечения доступности объектов торговли для инвалидов |
| 1.5.2. Мониторинг доступности для инвалидов и других МГН объектов торговли и объектов общественного питания | Государственная программа Республики Крым "Развитие торговой деятельности на 2018 - 2020 годы", утвержденная постановлением Совета министров Республики Крым от 25 декабря 2017 года N 699 | Министерство промышленной политики Республики Крым, органы местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым | 2018 - 2030 годы | Определение уровня доступности для инвалидов и других МГН объектов торговли и объектов общественного питания в целях дальнейшего проведения мероприятий по их адаптации |
| 1.5.3. Обеспечение условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН к торговым объектам | Федеральный закон от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | Органы местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым, субъекты, осуществляющие деятельность в сфере торговли | 2018 - 2030 годы | Повышение уровня доступности объектов торговли для инвалидов и других МГН |
| 1.6. Проведение мониторинга жилого фонда Республики Крым на предмет оборудования многоквартирных домов приспособлениями для обеспечения их физической доступности для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата (пандусами, поручнями, платформами, лифтами) | Статья 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", Федеральный закон от 1 декабря 2014 года N 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов" | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым, органы местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым | 2016 - 2020 годы | Обеспечение доступности инвалидов к общему имуществу многоквартирных домов |
| 1.7. Проведение мониторинга приоритетных объектов социальной инфраструктуры до ввода их после строительства, реконструкции на предмет доступности для инвалидов с 1 января 2016 года | Статья 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", Федеральный закон от 1 декабря 2014 года N 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов" | Служба государственного строительного надзора Республики Крым | 2016 - 2030 годы | Обеспечение доступности инвалидов к приоритетным объектам социальной инфраструктуры |
| - Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами |  |  |  |  |
| 2.1. Организация обучения и инструктирования специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам обеспечения доступности для инвалидов услуг и объектов, на которых они предоставляются, оказания при этом необходимой помощи | Статья 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", Федеральный закон от 1 декабря 2014 года N 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов" | Исполнительные органы государственной власти Республики Крым, органы местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым | 2016 - 2030 годы | Повышение качества услуг, предоставляемых инвалидам на территории Республики Крым |
| 2.2. Проведение в Республике Крым ежегодного социального исследования (мониторинга) по изучению мнения инвалидов о доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности и об отношении населения к проблемам инвалидов | Государственные программы Республики Крым | Министерство труда и социальной защиты Республики Крым | ежегодно | Изучение мнения инвалидов: о доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности; об отношении населения к проблемам инвалидов, толерантности к ним; об обеспечении комфортной жизнедеятельности на территории Республики Крым |
| 2.3. Предоставление субсидий на конкурсной основе социально ориентированным некоммерческим организациям Республики Крым | Закон Республики Крым "О государственной и муниципальной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Республике Крым" от 7 декабря 2015 года N 185-ЗРК/2015, постановление Совета министров Республики Крым от 20 декабря 2017 года N 690 "Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидий из бюджета Республики Крым социально ориентированным некоммерческим организациям в Республике Крым и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета министров Республики Крым" | Министерство труда и социальной защиты Республики Крым | 2016 - 2030 годы | Предоставление субсидий должно быть направлено на: социальную поддержку и защиту граждан; подготовку населения к преодолению последствий стихийных бедствий, экологических, промышленных или иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев; содействие укреплению мира, дружбы, согласия между народами и предотвращению социальных, национальных, религиозных конфликтов; содействие укреплению престижа и роли семьи в обществе; содействие защите материнства, детства и отцовства; содействие деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства, просвещения, духовному развитию личности; содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, а также пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан; содействие деятельности в сфере физической культуры и массового спорта и другое |
| 2.4. Привлечение общественных организаций инвалидов к принятию мер для обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг, актуализации паспортов доступности объектов и услуг | Федеральный закон от 1 декабря 2014 года N 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов" | Министерства и ведомства Республики Крым, органы местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым | 2015 - 2030 годы | Принятие согласованных решений по обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг |
| 2.5. Обеспечение жильем инвалидов, семей, имеющих детей-инвалидов, в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | Федеральный закон от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | Министерство строительства и архитектуры Республики Крым | 2014 - 2030 годы | Улучшение жилищных условий инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", обеспеченных жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета |
| 2.6. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступа к ним); обучению специалистов, обеспечивающих реабилитацию инвалидов, в том числе детей-инвалидов; проведению конференций и семинаров | Пункт 12 статьи 5 Федерального закона от 1 декабря 2014 года N 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов" | Министерство труда и социальной защиты Республики Крым, Министерство здравоохранения Республики Крым, Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым, Министерство культуры Республики Крым, Министерство транспорта Республики Крым, Министерство спорта Республики Крым | постоянно | Повышение квалификации специалистов, занятых в системе реабилитации и социальной интеграции инвалидов |
| 2.7. Обеспечение условий для беспрепятственного доступа инвалидов к государственным образовательным организациям Республики Крым | Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года N 297 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы"; постановление Совета министров Республики Крым от 30 декабря 2014 года N 649 "Об утверждении государственной программы Республики Крым "Доступная среда" на 2015 год"; постановление Совета министров Республики Крым от 30 декабря 2014 года N 651 "Об утверждении Государственной программы развития образования и науки в Республике Крым на 2015 - 2017 годы"; государственные программы Республики Крым | Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым, государственные образовательные организации Республики Крым | 2015 - 2030 годы | Создание универсальной безбарьерной среды для получения качественного и доступного образования инвалидами, в том числе детьми-инвалидами, в 54 государственных образовательных организациях Республики Крым |
| КонсультантПлюс: примечание. В официальном тексте Распоряжения Совета министров Республики Крым от 05.03.2019 N 226-р, вносящего изменения в данный документ, видимо, допущена опечатка: Распоряжение Совета министров Республики Крым N 1508-р издано 23.12.2014, а не 23.12.2015.. 2.8. Укрепление материально-технической базы реабилитационных центров для детей и подростков с ограниченными возможностями в Республике Крым | Распоряжение Совета министров Республики Крым от 23 декабря 2014 года N 1507-р "О принятии в государственную собственность Республики Крым центров социальной реабилитации детей-инвалидов"; распоряжение Совета министров Республики Крым от 23 декабря 2015 года N 1508-р "О создании учреждений Республики Крым в социальной сфере"; распоряжение Совета министров Республики Крым от 31 июля 2018 года N 861-р "Об отнесении Государственного бюджетного учреждения Республики Крым "Санаторий для детей и детей с родителями "Лучезарный" к ведению Министерства труда и социальной защиты Республики Крым и о внесении в некоторые распоряжения Совета министров Республики Крым" | Министерство труда и социальной защиты Республики Крым | 2016 - 2030 годы | Развитие сети учреждений с учетом необходимости приближения реабилитационных услуг к месту жительства инвалидов, а также повышения доступности этих услуг |
| 2.9. Капитальное строительство учреждений стационарного социального обслуживания | Государственная программа Республики Крым | Министерство труда и социальной защиты Республики Крым | 2019 - 2024 годы | Повышение качества предоставляемых услуг |
| 2.10. Повышение качества социальных услуг, расширение спектра оплаты услуг сиделок | Постановление Совета министров Республики Крым от 23 июня 2015 года N 333 "Об утверждении Порядка частичной компенсации расходов, связанных с оплатой услуг сиделок по социально-медицинским показаниям для инвалидов Великой Отечественной войны и участников боевых действий I и II групп, лиц, имеющих статус ветерана Великой Отечественной войны и ветерана боевых действий" | Министерство труда и социальной защиты Республики Крым | 2016 - 2030 годы | Повышение качества жизни и доступности социального обслуживания ветеранов Великой Отечественной войны |
| 2.11. Организация и проведение реабилитационных мероприятий для инвалидов, детей-инвалидов на базе реабилитационных учреждений с учетом нозологий в рамках реализации индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов, детей-инвалидов | Приказ Министерства труда и социальной защиты Республики Крым от 25 января 2018 года N 30 "Об утверждении Порядков предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Республике Крым и признании утратившими силу некоторых нормативно-правовых актов Министерства труда и социальной защиты Республики Крым" | Министерство труда и социальной защиты Республики Крым | 2015 - 2030 годы | Увеличение числа инвалидов, детей-инвалидов, прошедших курс реабилитации |
| 2.12. Предоставление транспортной услуги "Социальное такси" инвалидам и другим маломобильным жителям Республики Крым, предоставление транспортных услуг инвалидам | Приказ Министерства труда и социальной защиты Республики Крым от 22 сентября 2017 года N 536 "Об утверждении Положения о предоставлении дополнительной социальной услуги "Социальное такси" инвалидам и другим маломобильным жителям Республики Крым" | Министерство труда и социальной защиты Республики Крым | 2016 - 2030 годы | Предоставление транспортной услуги "Социальное такси" оказывается специализированным автотранспортом. Услуга направлена на улучшение, сохранение или восстановление условий для нормальной жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных жителей Республики Крым |
| 2.13. Осуществление мониторинга доступности услуг среди получателей социальных услуг | Постановление Совета министров Республики Крым от 27 октября 2014 года N 410 "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") по повышению эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения в Республике Крым (2014 - 2018 годы)" | Министерство труда и социальной защиты Республики Крым, подведомственные учреждения | 2014 - 2018 годы | Предоставление информации в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации |
| 2.14. Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места | Постановление Совета министров Республики Крым от 23 декабря 2014 года N 541 "Об утверждении Государственной программы содействия занятости населения Республики Крым на 2015 - 2018 годы" | Министерство труда и социальной защиты Республики Крым | 2016 - 2018 годы | Оборудование рабочих мест с целью трудоустройства инвалидов: 2015 год - 230 рабочих мест; 2016 год - 230 рабочих мест; 2017 год - 230 рабочих мест; 2018 год - 12 рабочих мест; 2019 год - 12 рабочих мест; 2020 год - 12 рабочих мест; 2021 - 2025 годы - 16 рабочих мест; 2026 - 2030 годы - 20 рабочих мест |
| 2.15. Организация и проведение массовых мероприятий с участием волонтеров для оказания содействия лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам | Информационные материалы | Министерство спорта Республики Крым, региональные общественные организации по спорту инвалидов, Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым | постоянно | Проведение массовых спортивных мероприятий для людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов при активном участии волонтеров |
| 2.16. Адаптация объектов транспортной инфраструктуры (адаптация путей движения к объекту, адаптация входной группы, зоны приема, санитарно-гигиенического оборудования, обустройство лифтовой шахты и замена лифта и прочие работы). Приобретение оборудования и предметов долгосрочного использования | Постановление Совета министров Республики Крым N 154 от 15.04.2016 "Об утверждении государственной программы Республики Крым "Доступная среда" | Министерство транспорта Республики Крым | 2016 - 2021 годы | Увеличение количества адаптированных для инвалидов и МГН приоритетных объектов транспортной инфраструктуры |
| 2.17. Проведение монтажных работ, ремонта и оборудования спортивных сооружений в организациях и учреждениях, разработка соответствующей проектной и сметной документации, приобретение спортивного инвентаря с учетом доступности для маломобильных групп населения | Свод правил 35-201-99. Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры | Министерство спорта Республики Крым, органы местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым | 2016 - 2020 годы | Улучшение работы по направлениям адаптивной физической культуры и спорта в организациях и учреждениях, подведомственных Министерству спорта Республики Крым |
| 2.18. Организация и проведение паспортизации объектов спортивной инфраструктуры | Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2012 года N 627 "Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики", постановление Совета министров Республики Крым от 31 марта 2015 года N 147 "Об организации и утверждении Положения о порядке проведения паспортизации и классификации объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения" | Министерство спорта Республики Крым, органы местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым | ежегодно | Приведение паспортов спортивных объектов в соответствие с требованиями нормативных правовых актов в этой сфере, проведение мероприятий по адаптации объектов спортивной инфраструктуры |
| 2.19. Проведение информационно-разъяснительной работы среди граждан о мерах, предпринимаемых для совершенствования и улучшения качества услуг социальной сферы | Постановление Совета министров Республики Крым от 27 октября 2014 года N 410 "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") по повышению эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения в Республике Крым (2014 - 2018 годы)", информационные материалы | Министерство труда и социальной защиты Республики Крым | постоянно | Размещение на сайте Министерства труда и социальной защиты Республики Крым информации о проведении информационно-разъяснительной работы |
| 2.20. Создание и трансляция на АНО "Телерадиокомпания "Крым" серий информационных передач о проблемах инвалидов и о толерантном отношении к ним | Государственные программы Республики Крым | Министерство внутренней политики, информации и связи Республики Крым | ежегодно | Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН Республики Крым |
| 2.21. Мероприятия по профессиональной ориентации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями, обучающихся в образовательных организациях, осуществляющих инклюзивное образование | Приказы Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года N 1598 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья", от 19 декабря 2014 года N 1599 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)" | Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым | ежегодно | Увеличение числа детей-инвалидов, получивших профориентационные услуги |
| 2.22. Организация межведомственного взаимодействия по трудоустройству инвалидов, получивших среднее профессиональное образование в профессиональных образовательных организациях, находящихся в ведении Республики Крым, в том числе на специально оборудованные или квотируемые рабочие места | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 16 июля 2016 года N 1507-р, Межведомственный комплексный план мероприятий по обеспечению доступности профессионального образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Голодец О.Ю. от 23 мая 2016 года N 3467п-П8 | Исполнительные органы государственной власти Республики Крым - учредители профессиональных образовательных организаций | 2016 - 2030 годы | Увеличение численности трудоустроенных выпускников-инвалидов и выпускников с ограниченными возможностями здоровья из числа завершивших обучение по образовательным программам среднего профессионального образования |
| 2.23. Комплексная реабилитация, включающая в себя услуги по профессиональной и социальной реабилитации, медицинскому сопровождению | Приказ Министерства труда и социальной защиты Республики Крым от 25 января 2018 года N 30 "Об утверждении Порядков предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Республике Крым и признании утратившими силу некоторых нормативно-правовых актов Министерства труда и социальной защиты Республики Крым" | Министерство труда и социальной защиты Республики Крым, Государственное бюджетное учреждение Республики Крым "Центр профессиональной реабилитации инвалидов" | ежегодно | Приобретение профессии, восстановление социального статуса, социальной адаптации и повышения конкурентоспособности инвалидов на рынке труда и лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации |
| 2.24. Развитие механизмов государственно-частного партнерства при организации трудоустройства инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, завершивших обучение по образовательным программам среднего профессионального образования в профессиональных образовательных организациях, находящихся в ведении Республики Крым | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 16 июля 2016 года N 1507-р, Межведомственный комплексный план мероприятий по обеспечению доступности профессионального образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Голодец О.Ю. от 23 мая 2016 года N 3467п-П8 | Исполнительные органы государственной власти Республики Крым - учредители профессиональных образовательных организаций | 2016 - 2030 годы | Увеличение доли трудоустроенных и (или) продолживших профессиональное образование выпускников-инвалидов и выпускников с ограниченными возможностями здоровья от общей численности выпускников-инвалидов и выпускников с ограниченными возможностями здоровья |
| 2.25. Разработка туристских маршрутов, адаптированных для маломобильных групп населения | Государственная программа "Развитие курортов и туризма в Республике Крым на 2017 - 2020 годы", утвержденная постановлением Совета министров Республики Крым от 29 декабря 2016 года N 650 (с дополнениями и изменениями) | Министерство курортов и туризма Республики Крым | 2017 - 2020 годы | Разработка туристского маршрута в Республике Крым для инвалидов и постоянное повышение его качества |
| 2.26. Подготовка и повышение квалификации кадров в сфере туризма и гостеприимства | Государственная программа "Развитие курортов и туризма в Республике Крым на 2017 - 2020 годы", утвержденная постановлением Совета министров Республики Крым от 29 декабря 2016 года N 650 (с дополнениями и изменениями) | Министерство курортов и туризма Республики Крым | 2017 - 2020 годы | Повышение качества туристских услуг, предоставляемых инвалидам и другим МГН на территории Республики Крым |
| 2.27. Мониторинг по вопросу проведения средствами размещения мероприятий по адаптации объектов для оказания услуг инвалидам и другим МГН | Федеральный закон от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | Министерство курортов и туризма Республики Крым | 2018 - 2030 годы | Повышение качества туристских услуг, предоставляемых инвалидам и другим МГН на территории Республики Крым |
| 2.28. Организация работы мобильной бригады при учреждениях социального обслуживания | Постановление Совета министров Республики Крым от 27 октября 2014 года N 410 "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") по повышению эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения в Республике Крым (2014 - 2018 годы") | Министерство труда и социальной защиты Республики Крым | С 2019 года - постоянно | Повышение доступности предоставляемых услуг |
| - Раздел 3. Создание условий для толерантного отношения к инвалидам среди граждан, проживающих в Республике Крым |  |  |  |  |
| 3.1. Организация и проведение конкурсов, фестивалей, выставок, конференций, семинаров, культурно-массовых, физкультурно-оздоровительных мероприятий и других мероприятий с участием инвалидов | Статья 30 Конвенции о правах инвалидов | Министерство культуры Республики Крым, Министерство спорта Республики Крым, Министерство труда и социальной защиты Республики Крым, Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым | 2016 - 2030 годы | Распространение среди населения толерантного отношения к инвалидам, интеграции инвалидов в общество |
| 3.2. Взаимодействие со СМИ по вопросам освещения достижений инвалидов в различных сферах жизнедеятельности | Статья 8 Конвенции о правах инвалидов | Министерство культуры Республики Крым, Министерство спорта Республики Крым, Министерство труда и социальной защиты Республики Крым, Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым, Министерство внутренней политики, информации и связи Республики Крым | 2016 - 2030 годы | Формирование положительного отношения населения к лицам с ограниченными возможностями здоровья |
| 3.3. Создание социальной рекламы | Статья 8 Конвенции о правах инвалидов | Министерство внутренней политики, информации и связи Республики Крым | 2016 - 2030 годы | Устранение социальной разобщенности в обществе |

- Приложение 3

к Плану

мероприятий ("дорожной карте")

по повышению значений показателей

доступности для инвалидов объектов

и предоставляемых на них услуг

на 2016 - 2030 годы

Перечень индикаторов ежегодного мониторинга выполнения

исполнительными органами государственной власти Республики

Крым плана мероприятий ("дорожных карт") повышения значений

показателей доступности для инвалидов объектов и услуг <*>

Список изменяющих документов (введен Распоряжением Совета министров Республики Крым от 05.03.2019 N 226-р)

--------------------------------

<*> - предусмотрены статьей 26 Федерального закона от 1 декабря 2014 года N 419-ФЗ и постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 года N 599 "О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности".

| N п/п | Индикаторы достижения показателей "дорожных карт" | Значение/ед. изм./сфера деятельности |  | Достигнутое значение показателя реализованного мероприятия | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Средства, выделенные на реализацию "дорожных карт" | тыс. рублей |  |  | МФ РК, МТСЗ РК, МЗ РК, МОНиМ РК, МК РК, МСиА РК, МПП РК, МВПИиС РК, МЖКХ РК, МТ РК, МС РК, МКиТ РК |
| 1.1 | в году, предшествующему отчетному, - всего |  |  |  |  |
| 1.1.1 | в т.ч. из регионального бюджета |  |  |  |  |
| 1.1.2 | из федерального бюджета |  |  |  |  |
| 1.2 | в отчетном году - всего |  |  |  |  |
| 1.2.1 | в т.ч. из регионального бюджета |  |  |  |  |
| 1.2.2 | из федерального бюджета |  |  |  |  |
| 1.3 | в году, следующем за отчетным (по проекту бюджета), - всего |  |  |  |  |
| 1.3.1 | в т.ч. из регионального бюджета |  |  |  |  |
| 1.3.2 | из федерального бюджета |  |  |  |  |
| 2. | Оценка соответствия показателей повышения доступности для инвалидов объектов и услуг, включенных в "дорожные карты" субъектов Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, государственных корпораций, негосударственных компаний, требованиям законодательства Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 N 599, нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и корпоративных административно-распорядительных актов об утверждении порядков обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг | Представляется отдельным приложением к докладу о результатах мониторинга выполнения "дорожной карты" |  |  | МТСЗ РК, МЗ РК, МОНиМ РК, МК РК, МСиА РК, МПП РК, МВПИиС РК, МЖКХ РК, МТ РК, МС РК, МКиТ РК |
| 3. | Наличие в "дорожных картах" показателей повышения уровня доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов |  | Да/нет |  | МТСЗ РК, МЗ РК, МОНиМ РК, МК РК, МСиА РК, МПП РК, МВПИиС РК, МЖКХ РК, МТ РК, МС РК, МКиТ РК |
|  |  | социальное обслуживание | [1] |  |  |
|  |  | здравоохранение | [2] |  |  |
|  |  | образование | [3] |  |  |
|  |  | культура | [4] |  |  |
|  |  | служба занятости | [5] |  |  |
|  |  | физкультура и спорт | [6] |  |  |
|  |  | транспорт | [7] |  |  |
|  |  | ЖКХ | [8] |  |  |
|  |  | торговля | [9] |  |  |
|  |  | общественное питание | [10] |  |  |
|  |  | иные сферы жизнедеятельности | [11] |  |  |
| 4. | Запланированные значения повышения показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с "дорожной картой" в отчетном году |  | % |  | МТСЗ РК, МЗ РК, МОНиМ РК, МК РК, МСиА РК, МПП РК, МВПИиС РК, МЖКХ РК, МТ РК, МС РК, МКиТ РК |
|  |  | социальное обслуживание | [1] |  |  |
|  |  | здравоохранение | [2] |  |  |
|  |  | образование | [3] |  |  |
|  |  | культура | [4] |  |  |
|  |  | служба занятости | [5] |  |  |
|  |  | физкультура и спорт | [6] |  |  |
|  |  | транспорт | [7] |  |  |
|  |  | ЖКХ | [8] |  |  |
|  |  | торговля | [9] |  |  |
|  |  | общественное питание | [10] |  |  |
|  |  | иные сферы жизнедеятельности | [11] |  |  |
| 5. | Оценка достижения в отчетном году запланированных в "дорожной карте" значений повышения показателей доступности для инвалидов объектов и услуг (по сравнению с предыдущим годом) |  | % |  | МТСЗ РК, МЗ РК, МОНиМ РК, МК РК, МСиА РК, МПП РК, МВПИиС РК, МЖКХ РК, МТ РК, МС РК, МКиТ РК |
|  |  | социальное обслуживание | [1] |  |  |
|  |  | здравоохранение | [2] |  |  |
|  |  | образование | [3] |  |  |
|  |  | культура | [4] |  |  |
|  |  | служба занятости | [5] |  |  |
|  |  | физкультура и спорт | [6] |  |  |
|  |  | транспорт | [7] |  |  |
|  |  | ЖКХ | [8] |  |  |
|  |  | торговля | [9] |  |  |
|  |  | общественное питание | [10] |  |  |
|  |  | иные сферы жизнедеятельности | [11] |  |  |
| 6. | Оценка освещения средствами массовой информации уровня доступности объектов и услуг в форматах, адаптированных с учетом потребностей инвалидов по зрению и слуху | Указать наименования программ, публикаций, постоянных рубрик на: |  |  | МВПИиС РК |
|  |  | - ТВ | [1] |  |  |
|  |  | - СМИ (печатные) | [2] |  |  |
|  |  | - Интернет (сайты органов власти и местного самоуправления) | [3] |  |  |
|  |  | - других доступных источниках | [4] |  |  |
| 7. | Удельный вес доступных для инвалидов теле- и радиопередач в субъекте Российской Федерации (от общего количества теле- и радиопередач в субъекте Российской Федерации): а) для инвалидов с нарушением слуха б) для инвалидов с нарушением зрения | % |  |  | МВПИиС РК |
| 8. | Удельный вес мероприятий в сфере культуры, проведенных в отчетном году с участием инвалидов (от общего количества таких мероприятий) | % |  |  | МК РК |
| 9. | Удельный вес мероприятий в сфере физической культуры и спорта, в сфере молодежной политики (от общего количества таких мероприятий), проведенных в отчетном году: а) с участием инвалидов б) специально для инвалидов | % |  |  | МС РК |
| 10. | Доля объектов, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения в социальной сфере (от общего количества таких объектов) | % ______________________________ прирост к предыдущему году |  |  | МТСЗ РК |
| 11. | Доля объектов, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения в сфере труда и занятости населения (от общего количества таких объектов) | % ______________________________ прирост к предыдущему году |  |  | МТСЗ РК |
| 12. | Доля объектов, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения в сфере образования (от общего количества таких объектов) | % ______________________________ прирост к предыдущему году |  |  | МОНиМ РК |
| 13. | Доля объектов, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения в сфере здравоохранения (от общего количества таких объектов) | % ______________________________ прирост к предыдущему году |  |  | МЗ РК |
| 14. | Доля объектов, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения в сфере культуры (от общего количества таких объектов) | % _____________________________ прирост к предыдущему году |  |  | МК РК |
| 15 | Доля объектов, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения в сфере транспортной инфраструктуры (от общего количества таких объектов) | % ______________________________ прирост к предыдущему году |  |  | МТ РК |
| 16. | Доля объектов, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта, в сфере молодежной политики (от общего количества таких объектов) | % ______________________________ прирост к предыдущему году |  |  | МС РК |
| 17. | Доля объектов, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения в сфере торговли (от общего количества таких объектов) | % ______________________________ прирост к предыдущему году |  |  | МПП РК |
| 18. | Доля объектов, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения в сфере общественного питания (от общего количества таких объектов) | % ______________________________ прирост к предыдущему году |  |  | МПП РК |
| 19. | Количество обследованных жилых помещений инвалидов комиссией во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 N 649 | единицы |  |  | МЖКХ РК |
| 20. | Количество жилых помещений, приспособленных в отчетном году для инвалидов, из числа обследованных комиссией во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 N 649 | единицы ______________________________ прирост к предыдущему году |  |  | МСиА РК, МЖКХ РК |
| 21. | Доля объектов в сфере образования, в которых обеспечиваются условия инклюзивного образования, индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту (от общего количества объектов, на которых инвалиды проходят обучение) | % |  |  | МОНиМ РК |
| 22. | Доля объектов в сфере образования, в которых созданы условия для обучения детей-инвалидов (адаптированные программы, дистанционное обучение, услуги сурдоперевода, тифлосурдоперевода и др.) (от общего количества объектов на 1 января текущего года) | % |  |  | МОНиМ РК |
| 23. | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов (от общего количества таких объектов на 1 января текущего года) | % |  |  | МОНиМ РК |
| 24. | Удельный вес образовательных услуг, предоставляемых с использованием русского жестового языка, сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика (от общего количества предоставляемых услуг) | % |  |  | МОНиМ РК |
| 25. | Удельный вес образовательных объектов, в которых одно из помещений предназначено для проведения массовых мероприятий, оборудовано индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой (от общего количества образовательных объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги) | % |  |  | МОНиМ РК |
| 26. | Доля инвалидов, участвовавших в спортивных мероприятиях на 1 января текущего года (от общего количества инвалидов в субъекте Российской Федерации) | % |  |  | МС РК |
| 27. | Доля объектов, на которых оказываются услуги инвалидам с помощью сурдоперевода на 1 января текущего года (от общего количества таких объектов), всего | % |  |  | МТСЗ РК, МЗ РК, МОНиМ РК, МК РК, МСиА РК, МПП РК, МВПИиС РК, МЖКХ РК, МТ РК, МС РК, МКиТ РК |
| 27.1 | - в т.ч. в судебных органах | % |  |  | Управление Судебного департамента РК |
| 28. | Удельный вес инвалидов, обучение которых осуществлялось с предоставлением услуг тьютора (от общего количества предоставляемых инвалиду услуг), всего | % |  |  | МТСЗ РК, МЗ РК, МОНиМ РК, МК РК, МСиА РК, МПП РК, МВПИиС РК, МЖКХ РК, МТ РК, МС РК, МКиТ РК |
| 28.1 | - в т.ч. предоставление доступных для чтения форматов (шрифт Брайля) | % |  |  | МТСЗ РК, МЗ РК, МОНиМ РК, МК РК, МСиА РК, МПП РК, МВПИиС РК, МЖКХ РК, МТ РК, МС РК, МКиТ РК |
| 29. | Удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника (ситуационная помощь) (от общего количества предоставляемых услуг) | % |  |  | МТСЗ РК, МЗ РК, МОНиМ РК, МК РК, МСиА РК, МПП РК, МВПИиС РК, МЖКХ РК, МТ РК, МС РК, МКиТ РК |
| 30. | Удельный вес органов и организаций, предоставляющих услуги, официальный сайт которых адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) (от общего количества органов и организаций, предоставляющих услуги) | % |  |  | МВПИиС РК |
| 31. | Доля инвалидов, получивших услугу "тревожная кнопка" на 1 января текущего года (от общего числа обратившихся за данной услугой) | % |  |  | МЗ РК, МТСЗ РК |
| 32. | Доля безработных инвалидов, получивших услугу по содействию в самозанятости (профконсультирование, профориентация, профобучение и др.) на 1 января текущего года (от общего числа инвалидов, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы) | % |  |  | МТСЗ РК |
| 33. | Доля трудоустроенных инвалидов на 1 января текущего года (от числа общего числа инвалидов, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы), всего | % |  |  | МТСЗ РК |
| 33.1 | - в т.ч. с предоставлением государственной услуги по сопровождению при содействии занятости | % |  |  | МТСЗ РК |
| 34. | Доля учреждений культуры, оснащенных возможностью виртуальных просмотров на 1 января текущего года (от общего количества учреждений культуры) | % |  |  | МК РК |
| 35. | Доля местных электронных библиотек и библиотечного обслуживания, доступных для инвалидов на 1 января текущего года (от общего количества библиотек) | % |  |  | МК РК |
| 36. | Доля детей-инвалидов, принявших участие в различных конкурсах (танцевальных, музыкальных, художественных и др.) на 1 января текущего года (от общего количества проведенных конкурсов) | % |  |  | МК РК |
| 37. | Доля парка общественного транспорта, оснащенного услугой текстового и аудиоинформирования на 1 января текущего года (от общего числа транспортных средств) | % |  |  | МТ РК |
| 38. | Доля автомобильных стоянок с выделенными бесплатными парковочными местами для инвалидов на 1 января текущего года (от общего числа автомобильных стоянок) | % |  |  | МТ РК |
| 39. | Доля улиц в городской среде, адаптированных для передвижения инвалидов (звуковое сопровождение светофоров, бордюров, тактильная плитка на переходах, надписи шрифтом Брайля на табличках, пандусы и др.) (от общего числа улиц) | % |  |  | МТ РК |
| 40. | Доля единиц транспорта, приспособленных для использования инвалидами (от общего числа соответствующих транспортных средств), всего: | % |  |  | МТ РК |
|  | - воздушного транспорта | % |  |  |  |
|  | - ж/д поездов (вагонов) | % |  |  |  |
|  | - морских/речных судов | % |  |  |  |
|  | - автобусов | % |  |  |  |
|  | - городского наземного электрического транспорта | % |  |  |  |
|  | - внеуличного транспорта (в т.ч. метропоездов) | % |  |  |  |
|  | - легкового такси | % |  |  |  |

Список сокращений:

МТСЗ РК - Министерство труда и социальной защиты Республики Крым

МЗ РК - Министерство здравоохранения Республики Крым

МЖКХ РК - Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым

МВПИиС РК - Министерство внутренней политики, информации и связи Республики Крым

МК РК - Министерство культуры Республики Крым

МОНиМ РК - Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым

МПП РК - Министерство промышленной политики Республики Крым

МКиТ РК - Министерство курортов и туризма Республики Крым

МСиА РК - Министерство строительства и архитектуры Республики Крым

МС РК - Министерство спорта Республики Крым

МТ РК - Министерство транспорта Республики Крым

МФ РК - Министерство финансов Республики Крым