Приложение 1

УТВЕРЖДЕНО

приказ Заместителя начальника, начальника

отдела общего образования управления

образования, молодежи и спорта

администрации Джанкойского района

 От 25.06.2024 г. № 244 /01-04

План мероприятий («дорожная карта»)

по введению в 2024 году в общеобразовательных организациях Джанкойского района

учебного предмета «Труд (технология)»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** |
|  | **Организация образовательного процесса** |
|  | Сформировать рабочую группу для организациидеятельности по введению в 2024 году в муниципальных общеобразовательных организациях учебного предмета «Труд (технология)» | до 10.06.2024 | Управление образования, молодёжи и спорта администрации Джанкойскогорайона Республики Крым |
| 2. | Провести проверку соответствия оснащения кабинетовучебного предмета «Труд (технология)» требованиям приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 6 сентября 2022 года № 804 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, соответствующих современным условиям обучения, необходимых при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации | до 20.06.2024 | Управление образования, молодёжи и спорта администрации Джанкойскогорайона Республики Крым, муниципальные общеобразовательные учреждения Джанкойского района Республики Крым  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | «Развитие образования», направленных на содействиесозданию (создание) в субъектах Российской Федерации новых (дополнительных) мест в общеобразовательных организациях, модернизацию инфраструктуры общего образования, школьных систем образования, критериев его формирования и требований к функциональному оснащению общеобразовательных организаций, а также определении норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обученияи воспитания» |  |  |
| 3 | Разработать «дорожную карту» по ежегодной закупке(в течение 2024 — 2027 rr.) оборудования для кабинетов учебного предмета «Труд (технология)» | до 01.07.2024 | Управление образования, молодёжи и спорта администрации Джанкойскогорайона Республики Крым,муниципальные общеобразовательные учреждения Джанкойского района Республики Крым |
| 4 | Обеспечить внесение общеобразовательнымиорганизациями изменений в основные образовательные программы в части учебного предмета «Труд (технология)» | до 01.07.2024 | Управление образования, молодёжи и спорта администрации Джанкойскогорайона Республики Крым,муниципальные общеобразовательные учреждения Джанкойского района Республики Крым |
| 5 | Провести анализ результатов мониторинга ресурсногообеспечения введения в общеобразовательных организациях учебного предмета «Труд (технология)» | до 01.07.2024 |  Управление образования, молодёжи и спорта администрации Джанкойскогорайона Республики Крым |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7. | Организовать замену учебников по учебномупредмету «Труд (технология)» | 2024-2027 rr.(по мере издания учебников) | Министерство образования, наукии молодежи Республики Крым, Управление образования, молодёжи и спорта администрации Джанкойскогорайона Республики Крым |
| **Обеспечение** кадровых **вопросов** |
| 9. | Организовать обучение педагогических работников накурсах повышения квалификации ФГАОУ ВО«Государственный университет просвещения»«Обучение учебному предмету «Труд (технология)» в условиях внесения изменений в ФОП ООО» | до 31.08.2024 | ГБОУ ДПО РК КРИППо , Управление образования, молодёжи и спорта администрации Джанкойскогорайона Республики Крым,муниципальные общеобразовательные учреждения Джанкойского района Республики Крым |
| 10. | Обеспечить проведение профессиональнойпереподготовки на базе ГБОУ ДПО PK КРИППО педагогов-предметников, работающих в общеобразовательных организациях и привлекаемых к преподаванию учебного предмета «Труд (технология)» | в течение 2024 г.,далее - по мере комплектования групп | ГБОУ ДПО PK КРИППО, Управление образования, молодёжи и спорта администрации Джанкойскогорайона Республики Крым,муниципальные общеобразовательные учреждения Джанкойского района Республики Крым |
| 11. | Провести на базе ГБОУ ДПО PK КРИППОинструктивно-методическое совещание с методистами (специалистами) муниципальных методических служб, курирующими преподавание учебного предмета «Труд (технология)», по теме «Об | август 2024 г. | ГБОУ ДПО PK КРИППО, Управление образования, молодёжи и спорта администрации Джанкойскогорайона Республики Крым  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | особенностях преподавания учебного предмета «Труд(технология)» в 2024/2025 учебном году» |  |  |
| 12. | Обеспечить изучение учебного предмета «Труд(технология)» исключительно по федеральной рабочей программе | с 01.09.2024 | Управление образования, молодёжи и спорта администрации Джанкойскогорайона Республики Крым,муниципальные общеобразовательные учреждения Джанкойского района Республики Крым |
|  | Организовать внесение изменений в кадровыедокументы работников в части наименования должностей педагогических работников, преподающих учебный предмет «Труд (технология)» | до 31.08.2024 | Управление образования, молодёжи и спорта администрации Джанкойскогорайона Республики Крым,муниципальные общеобразовательные учреждения Джанкойского района Республики Крым |
| 14. | Провести мониторинг готовности образовательныхорганизаций Республики Крым к преподаванию учебного предмета «Труд (технология)» в 2024/2025 учебном году | до 31.08.2024 |  ГБОУ ДПО PK КРИППО Управление образования, молодёжи и спорта администрации Джанкойскогорайона Республики Крым |