## Лист1
Календарный план реализации коммуникационной кампании, посвященной профилактике гриппа и ОРВИ
Целевая аудитория: возрастная категория от 5 до 18 лет
№ | Активность | Реализация
 | time axis 2022-11-14 to 2023-03-31
1 | Разработка макетов рекламно-информационных материалов (РИМ) | bar: 2022-11-14 to 2022-11-17
2 | Обратная связь и доработка | bar: 2022-11-15 to 2022-11-18; 2022-11-21
3 | Подготовка драфта письма в Мин просвещения | bar: 2022-11-16
4 | Размещение РИМ в учебных заведениях (школы, детские сады, учреждения дополнительного образования)
5 | Подготовка драфта письма на Управления Роспотребнадзора по субъектам | bar: 2022-11-16
6 | Отправка письма на УРПН, вместе с согласованными макетами | bar: 2022-11-21 to 2022-11-22
7 | Размещение материалов УРПН | bar: 2022-11-25 to 2023-01-16
8 | Обновление макетов РИМ | bar: 2023-01-11 to 2023-01-13
9 | Обратная связь и доработка | bar: 2023-01-16 to 2023-01-20
10 | Размещение материалов УРПН | bar: 2022-11-25 to 2022-12-30; 2023-01-23 to 2023-03-31
11 | Размещение материалов на основании существующего соглашения со студией мультипликации | bar: 2022-11-23 to 2022-12-30
12 | Обновление договоренности со студией мультипликации | bar: 2023-01-09 to 2023-01-20
Целевая аудитория: возрастная категория от 18 до 24 лет
№ | Активность | 2022-11-14: Реализация
 | time axis 2022-11-14 to 2023-03-31
1 | Разработка контент-плана работы в социальных сетях. Подробный - текущий период по 26 декабря. Темник - с 1 января по 31 марта включительно | bar: 2022-11-14 to 2022-11-25
2 | Разработка визуальных информационных материалов для соцсетей (мемы, инфографики и др. Отгрузка поэтапная) | bar: 2022-11-28 to 2022-12-16; 2022-12-19 to 2022-12-23; 2023-01-23 to 2023-02-17
3 | Письмо в АНО "Диалог" с фактурой постов. Отгрузка материалов с регулярностью раз в две недели. | bar: 2022-12-10 to 2022-12-13
4 | Размещение и посев материалов в СС | bar: 2022-12-14 to 2023-03-31
5 | Разработка макетов РИМ для вузов и ссузов | bar: 2022-11-16 to 2022-11-24; 2022-12-14 to 2023-03-31
6 | Обратная связь и доработка РИМ | bar: 2022-11-25 to 2022-11-30; 2022-12-14 to 2023-03-31
7 | Подготовка драфта письма в Мин просвещения с согласованными макетами | bar: 2022-12-02 to 2022-12-05
8 | Размещение РИМ в учебных заведениях (вузы и ссузы) | bar: 2022-12-09 to 2023-03-31
9 | Доработка макетов наружной рекламы на основании обратной связи | bar: 2022-11-17 to 2022-11-22; 2022-12-09 to 2023-03-31
10 | Подготовка драфта письма о наружной рекламе (с согласованными макетами) на Управления Роспотребнадзора по субъектам. (кол-во поверхностей, тех. требования к макетам, сроки размещения) | bar: 2022-11-23 to 2022-11-24
11 | Отправка письма на УРПН | bar: 2022-11-25
12 | Сбор и обработка информации с субъектов | bar: 2022-11-28 to 2022-12-07
13 | Адаптация макетов в соответствии с ТТ | bar: 2022-12-08 to 2022-12-11
14 | Передача макетов в размещение в регионы | bar: 2022-12-10 to 2022-12-20
15 | Размещение наружной рекламы в субъектах РФ | bar: 2022-12-21 to 2023-03-31
16 | Подготовка письма в Деп СМИ Москвы | bar: 2022-11-23 to 2022-11-24
17 | Отправка письма | bar: 2022-11-25; 2022-11-28
18 | Коммуникация с ДепСМИ, получение тех требований к макетам и адаптация в печать | bar: 2022-11-29 to 2022-12-11
19 | Размещение макетов наружной рекламы в Москве (до конца года с возможной пролонгацией) | bar: 2022-12-13 to 2022-12-31
20 | Разработка мультимедийного ролика для размещения на экранах метро и в МФЦ | bar: 2022-11-17 to 2022-12-05
21 | Подготовка и отправка письма в "Газпром-медиа" (метро) (с возможностью дальнейшей пролонгации и замены сюжетов) | bar: 2022-12-06 to 2022-12-08
22 | Размещение материалов на экранах метро | bar: 2022-12-10 to 2022-12-30
23 | Подготовка и отправка письма УРПН для субъектов РФ (размещение материалов в МФЦ, Почты России, социальные аптеки и пр.) | bar: 2022-12-06 to 2022-12-08
24 | Размещение материалов в МФЦ, ПР, аптеках и др. в Субъектах РФ | bar: 2022-12-14 to 2023-03-31
25 | Запус информационной кампании в СМИ
Целевая аудитория: возрастная категория от 25 до 34
№ | Активность | 2022-11-14: Реализация
 | time axis 2022-11-14 to 2023-03-31
1 | Подготовка драфта письма в Минцифры России | bar: 2022-11-16 to 2022-11-17
2 | Разработка материалов для размещения на портале Госуслуги | bar: 2022-11-16 to 2022-11-22
3 | Отправка письма со всеми материалами | bar: 2022-11-23
4 | Размещение материалов на портале Госуслуги
5 | Разработка пула блогеров для возможных интеграций | bar: 2022-11-17 to 2022-11-18; 2022-11-21
6 | Подготовка письма в АНО "Диалог" для запуска программы интеграции повестки в нативный контент блогеров | bar: 2022-11-22
7 | Разработка контента для пользовательских интеграций (отгружается поэтапно)
8 | Размещение "пользовательского" контента | bar: 2022-12-02 to 2023-03-31
9 | Запуск информационной кампании в СМИ
Целевая аудитория: возрастная категория от 35 до 59 лет
№ | Активность | 2022-11-14: Реализация
 | time axis 2022-11-14 to 2023-03-31
1 | Разработка материалов (РИМ) для размещения в государственных и коммерческих организациях в регионах РФ | bar: 2022-11-16 to 2022-11-18
2 | Подготовка и отправка письма в Управления Роспотребнадзора для субъектам с макетами РИМ | bar: 2022-11-21 to 2022-11-22
3 | Размещение материалов в государственных и коммерческих организациях в регионах РФ
4 | Разработка мультимедийного ролика для размещения на экранах метро и в МФЦ | bar: 2022-11-17 to 2022-12-05
5 | Подготовка и отправка письма в "Газпром-медиа" (метро) (с возможностью дальнейшей пролонгации и замены сюжетов) | bar: 2022-12-06 to 2022-12-08
6 | Размещение материалов на экранах метро | bar: 2022-12-10 to 2022-12-30
7 | Подготовка и отправка письма УРПН для субъектов РФ (размещение материалов в МФЦ, Почты России, социальные аптеки и пр.) | bar: 2022-12-06 to 2022-12-08
8 | Размещение материалов в МФЦ, ПР, аптеках и др. в Субъектах РФ | bar: 2022-12-14 to 2023-03-31
9 | Запуск информационной кампании в СМИ
Целевая аудитория: возрастная категория 60+
№ | Активность | 2022-11-14: Реализация
 | time axis 2022-11-14 to 2023-03-31
1 | Разработка макетов рекламно-инфлормационных материалов (РИМ) для старшего поколения | bar: 2022-11-16 to 2022-11-18; 2022-11-21 to 2022-11-22
2 | Подготовка и отправка письма в АНО "НП" с просьбой о содействии в размещении РИМ в рамках реализации проекта "Активное долголетие" | bar: 2022-11-23 to 2022-11-25
3 | Подготовка и отправка письма в Минтруда с просьбой о содействии в размещении РИМ в рамках реализации проекта "Активное долголетие" | bar: 2022-11-23 to 2022-11-25
4 | Размещения материалов для старшего поколения в рамках проекта "Активное долголетие" | bar: 2022-11-29 to 2023-03-31
5 | Подготовка и отправка поручения Управлениям Роспотребнадзора по субъектам РФ о размещении РИМ в СМИ, на объектах социальной инфраструктуры: МФЦ, ЛПУ, транспорт и др. | bar: 2022-11-23 to 2022-11-25
6 | Размещение РИМ. | bar: 2022-11-30 to 2023-03-31
7 | Запуск информационной кампании в СМИ