Содержание

| 1 | Паспорт Программы развития | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Введение | 4 |
| 3 | Информационная справка об образовательной организации | 4 |
| 4 | SWOT-анализ потенциала образовательной организации | 7 |
| 5 | Концепция развития детского сада | 9 |
| 6 | Цель и задачи Программы развития | 11 |
| 7 | Мероприятия по реализации Программы развития | 11 |
| 8 | Ресурсное обеспечение Программы развития | 22 |
| 9 | Целевые показатели (индикаторы) реализации Программы. | 22 |
|  | Глоссарий | 23 |

1.Паспорт Программы развития.

| Наименование | Программа развития муниципального дошкольного образовательного учреждения «Светловский детский сад «Солнышко» Джанкойского района Республики Крым на 2022 – 2025 г. (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Статус | Управленческий документ, концептуально определяющий стратегические и тактические цели, задачи, способы (механизмы) их реализации |
| Заказчик | Управление образования, молодёжи и спорта администрации Джанкойского района Республики Крым |
| Исполнитель | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Светловский детский сад «Солнышко» Джанкойского района Республики Крым |
| Руководитель | Завгородняя Светлана Владимировна, заведующий Тел. |
| Разработчики | Рабочая группа в составе (приказ № от __________):\ - Завгородняя С.В., заведующий - Данилова Я.В.. старший воспитатель - Смирнова Р.Н., воспитатель - Бондаренко Г.И., заведующий хозяйством |
| Основания для разработки Программы: | - Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» Стратегические приоритеты в сфере реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" до 2030 года (в ред. Постановления Правительства РФ от 07.10.2021 № 1701); - Закон «Об образовании в Российской Федерации" 29.12.2012 N 273-ФЗ - Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;; - Приказ Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым от 25.06.2021г №1093 «Об утверждении Показателей мониторинга оценки качества дошкольного образования в республике Крым» - Положение о Программе развития ДОУ |
| Цель Программы | Повышение качества образовательных услуг на основе выполнения требований ФГОС ДО, с учётом интересов и потребностей всех участников образовательного процесса. |
| Задачи Программы | 1.Повысить качество содержания реализуемых в ДОУ образовательных программ. 2.Повысить качество содержания образовательной деятельности с учётом реализации образовательных областей и планируемых результатов, обозначенных в ФГОС ДО. 3.Повысить качество условий реализации ООП ДО в соответствии с требованиями ФГОС ДО: - кадровых условий; - психолого-педагогических условий; - материально-технических условий. 4. Формировать предметно-пространственную среду в соответствии с требованиями, обозначенными в ФГОС ДО. 5. Обеспечить повышение эффективности системы внутренней оценки качества образования ДОУ. |
| Срок реализации Программы развития | 2022-2025г. |
| Этапы реализации Программы | - организационно-аналитический ; - практический; - обобщающий |
| Целевые показатели (индикаторы) Программы | Показатели мониторинга оценки качества дошкольного образования в республике Крым (Приложение к приказу Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым №1093 от 25.06.2021г). |
| Ожидаемые результаты | 100% соответствие критериям по каждому из показателей мониторинга оценки качества дошкольного образования в республике Крым (Приложение к приказу Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым №1093 от 25.06.2021г). |
| Финансовое обеспечение Программы | Осуществляется в пределах текущего финансирования. Для выполнения мероприятий Программы могут привлекаться спонсорские взносы, добровольные пожертвования и прочие доходы, разрешенные нормативно-правовыми документами, регламентирующими финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения. |

2.Введение.

Программа развития Муниципального дошкольного образовательного учреждения

«Светловский  детский сад «Солнышко» Джанкойского района Республики Крым  на 2022-2025г. (далее – Программа) является управленческим документом, который должен придать процессу изменений в деятельности образовательной организации целенаправленный характер устойчивого развития. Устойчивость развития означает совпадение векторов развития социального окружения и развития самой образовательной организации.

Программа определяет:

 глубокое и однозначное понимание исходного состояния организации;

 конструирование образа желаемого будущего;

 анализ возможных затруднений и проблем, а также способов их решения;

 последовательность действий по переводу образовательной организации от исходного состояния к образу будущего.

Программа обеспечивает:

 снижение степени неопределенности при принятии стратегически важных решений;

 наиболее эффективное использование имеющихся ресурсов;

 определение оптимальных внутренних и внешних условий эффективного функционирования;

 систему управленческих действий по переходу в новое качественное состояние.

3.Информационная справка об образовательной организации

Дата создания детского сада: 1968 год

Тип образовательной организации: дошкольная образовательная организация.

Деятельность образовательной организации:

- образовательная деятельность по основной образовательной программе;

- образовательная деятельность по дополнительной общеразвивающей  программе ;

- присмотр и уход за детьми;

Обучение ведётся на русском языке.

Правоустанавливающие документы детского сада.

Действующий Устав  муниципального  дошкольного образовательного учреждения «Светловский детский сад «Солнышко» Джанкойского района Республики Крым  (новая редакция) утвержден  приказом   Управления образования, молодёжи и спорта  администрации   Джанкойского  района  Республики Крым  от 23 января 2015 года №17/01-03.

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: № 0960 от  22.03.2017г., серия  82 Л01 № 0001012. Лицензия бессрочная.

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ. Основной государственный регистрацион-ный номер: 2159102279983.

ИНН/КПП   9105007659/ 910501001.

Адрес организации: 296172  Республика Крым, .Джанкойский район, с. Светлое,

ул. Федорченко, 13.

Руководитель: Завгородняя  Светлана  Владимировна.

Контакты:

Тел. +79787349768

Адрес электронной почты: sadik_svetlovskiy-djanoyrayon@crimeaedu.ru

Сайт учреждения: http://www.ds-svetloe.ru/

Филиалы и структурные подразделения: не имеет

Платные услуги: не оказывает.

Режим работы МДОУ: рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу; длительность пребывания детей в группах – 10,5 часов. Режим работы групп – с 7:30 до 18:00.

Проектная мощность МДОУ – 140 ребенок, фактическая наполняемость –71 ребёнок. В МДОУ функционируют 3 группы общеразвивающей направленности:

- от 1,5 до 3,5 лет -25 детей

- от 3.5 до 5,6 лет – 27 детей

- от 5,6 до 7 лет – 19 детей.

МДОУ посещает один ребёнок с ОВЗ.

Условия осуществления образовательной деятельности.

Кадровые условия.

Детский сад  укомплектован педагогами на 100 % согласно штатному расписанию.

списочный состав сотрудников составляет 22 человека.

Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого:

-	воспитанники/педагоги – 12/1;

-	воспитанники/все сотрудники – 3/1.

Педагогический состав: воспитатели – 5, музыкальный руководитель – 1.

| Образование, кол-во работников | Наличие квалификационных категорий, кол-во работников | Стаж работы, кол-во работников |
| --- | --- | --- |
| Среднее профессиональное- 4 (67%) Высшее, бакалавр - 2 (33%) | Высшая категория – 1 (16%) Первая категория – 2 (34%) Не аттестованы – 3 (предстоящая аттестация в 2022-2023 годах) | От 1 до 5 лет – 3 (50%) От 10 до 25 лет – 2 (34%) От 25 лет и более –1 (16%) |

Материально-технические условия.

Здание МДОУ построено по типовому проекту. Общая площадь здания 1180,8 кв. м,  площадь прилегающего участка 8223  кв. м.

В учреждении имеются:

-  групповые ячейки для каждой  группы;

- прогулочные площадки для каждой группы с навесами, песочницами и спортивным оборудованием;

- музыкально-физкультурный зал с оборудованием для музыкальной и двигательной деятельности детей;

- открытая спортивная площадка с оборудованием для обучения элементам спортивных игр и упражнений;

- медицинский кабинет;

- методический кабинет;

- театральная студия «Сказка» для проведения театрализованной деятельности и реализации содержания дополнительной общеразвивающей программы  с детьми 5-7 лет;

- комната психологической разгрузки «Море чудес» для снятия психоэмоционального напряжения  у детей с использованием средств музыкального искусства;

- «Музейная комната» для организованной  деятельности с детьми  с применением технологии «Музейная педагогика»;

- мини-конференц-зал для организации и проведения познавательных и развлекательных досугов с детьми с применением средств ТСО.

Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем образовательным областям основной общеобразовательной программы, детской художественной литературой, периодическими изданиями.

Информационное обеспечение детского сада включает:

-  программное обеспечение, что позволяет работать с текстовыми редакторами, интернет-ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами;

- электронный документооборот;

- подключение к сети интернет, Дискорт.

Детский сад обеспечен средствами ТСО (технические средства обучения)

Социальные условия.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Светловский детский сад "Солнышко» (далее – МДОУ) расположено в центре села в стороне от проезжей части. В селе находятся: сельская библиотека, МОУ «Светловская школа», сельский клуб, амбулатория.

Социальный статус родителей

| 1 | Служащие |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Руководители (лица, занимающие должности руководителей предприятий и их структурных подразделений – директора, управляющие, заведующие, главные специалисты и др.) | 1 | 1,4% |
|  | Специалисты (лица, занятые инженерно-техническими, экономическими и другими работами, в частности администраторы, бухгалтера, инженеры, экономисты, энергетики, юрисконсульты и др.) | 2 | 2,8% |
|  | Другие работники, относящиеся к служащим (лица осуществляющие подготовку и оформление документации, учет и контроль, хозяйственное обслуживание, в частности делопроизводители, кассиры, секретари, статистики и др.) | 5 | 7% |
| 2 | Рабочие (лица, осуществляющие функции преимущественно физического труда, непосредственно занятые в процессе создания материальных ценностей, поддержание в рабочем состоянии машин и механизмов, производственных помещений и т. д.) | 44 | 61,9% |
| 3 | Предприниматели | 3 | 4,2% |
| 4 | Военнослужащие | 1 | 1,4% |
| 5 | Инвалиды | 0 | 0 |
| 6 | Пенсионеры | 0 | 0 |
| 7 | Вынужденные переселенцы (беженцы) | 0 | 0 |

4. SWOT-анализ потенциала образовательной организации.

| Оценка актуального состояния внутреннего потенциала образовательной организации |  | Оценка перспектив развития образовательной организации в соответствии с изменениями внешнего окружения |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Сильные стороны S | Слабые стороны W | Внешние возможности O | Внешние угрозы T |
| Качество содержания реализуемых в ДОУ образовательных программ |  |  |  |
| Соответствие основной образовательной программы требованиям ФГОС ДО - 76% | В содержательном разделе основной образовательной программы отсутствует раздел «Коррекционная работа» (для детей с ОВЗ) | Использование передового педагогического опыта коррекционной работы с детьми с ОВЗ других образовательных учреждений | Отсутствие заинтересованности родителей детей с ОВЗ и специалистов ПМПК в качественном содержании коррекционной работы с детьми с ОВЗ в детском саду |
| Качество содержания образовательной деятельности с учётом реализации образовательных областей и планируемых результатов, обозначенных в ФГОС ДО |  |  |  |
| Проведение мониторинга освоения содержания основной образовательной программы по образовательным областям с использованием чек-листов Обязательная часть основной образовательной программы обеспечена учебно-методической литературой | Частичное отражение образо-вательных областей в РППС групп Частичное применение инно-вационных технологий в реализации образовательных областей Отсутствие учебно-методической литературы к вариативной части основной образовательной программы | Возможность приобретения учебно-методической литературы Использование передового педагогического опыта по применению инновационных технологий в реализации образовательных областей Активное участие родителей в создании РППС групп в соответствии с требованиями ФГОС ДО | Отсутствие заинтересованности родителей, в том числе родителей детей с ОВЗ, в результатах освоения ООП ДО и АООП ДО. |
| Кадровые условия |  |  |  |
| Укомплектованность кадрами – 100% Доля педагогов, имеющих высшую и первую категории – 50% Доля педагогов со стажем педагогической работы более 10 лет - 50% | Доля педагогов, не прошедших аттестацию - 50% Доля педагогов, имеющих стаж педагогической работы менее 5 лет - 50% | Действующий профстандарт «Педагог» Возможность прохождения курсов повышения квалификации на базе ГБОУ ДПО РК КРИППО Прохождение аттестации по графику Разработка индивидуальных маршрутов непрерывного образования педагогов ДОУ | Изменения в финансировании программ дополнительного профессионального образования |
| Психолого-педагогические условия |  |  |  |
| Имеется тьютер (по совместительству). В рамках педагогической диагностики проводится оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста. Наполняемость групп соответствует требованиям СанПиН Работа с родителями ведётся согласно плану Объем образовательной нагрузки соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН | Нет педагога-психолога. Отсутствует инструментарий для проведения диагностики индивидуального развития детей с ОВЗ Отсутствует учебно-методическая литература по работе с детьми с ОВЗ Недостаточное применение педагогами ДОУ методов и приёмов , направленных на развитие коммуникативных способностей детей Недостаточное применение педагогами ДОУ современных форм и технологий в работе с семьями воспитанников | Возможность взаимодействия со специалистами по коррекционной работе с детьми с ОВЗ вне образовательного учреждения Использование передового педагогического опыта по созданию психолого-педагогических условий в ДОУ других образова-тельных учреждений Повышение квалификации педагогов по вопросам создания психолого-педагогических условий в ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО на курсах и методических объединениях воспитателей и специалистов ДОУ | Отсутствие заинтересованности родителей в улучшении психолого-педагогических условий реализации образовательных программ , повышении их качества, участии в образовательном процессе. |
| Материально-технические условия |  |  |  |
| Наличие оборудованных помещений для проведения организованной деятельности разных видов и культурных практик с детьми дошкольного возраста | Отсутствие оборудованного кабинета педагога-психолога для работы с детьми с ОВЗ | ### Наличие нормативно-право-вых документов федерального уровня , определяю-щих особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограничен-ными возможностя-ми здоровья | Снижение объемов бюджетного финансирования, направленных на совершенствование материально-технической базы учреждения. |
| Предметно-пространственная среда |  |  |  |
| Проведение ежегодного анализа построения РППС групп РППС соответствует возрастным особенностям и требованиям безопасности Использование иных помещений для образовательной деятельности | В рабочих програм-мах отсутствует описание РППС по образовательным областям В уголках уединения отсутствуют игруш-ки для снятия эмоционального напряжения Недостаточное коли-чество разнообраз-ных материалов, игр, игрушек для обес-печения сменяемос-ти игрового материа-ла в соответствии с тематикой Региональный аспект слабо пред-ставлен в предметно-развивающей среде групп. Дидактические и раздаточные материалы требуют обновления и пополнения. | Использование передового педагогического опыта в создании РППС в соответствии с требованиями ФГОС ДО Разработаны рекомендации по созданию РППС в соответствии с требованиями ФГОС ДО Возможность повышения педагогического мастерства в создании РППС на методических объединениях воспитателей и специалистов ДОУ | Снижение объемов бюджетного финансирования, направленных на совершенствование предметно-развивающей среды учреждения. Отсутствие внебюджетных источников финансирования Отсутствие заинтересованности родителей в создании РППС в соответствии с требованиями ФГОС ДО |

5.Концепция развития детского сада.

1.Построение образовательной политики с учётом требований  к результатам освоения основной образовательной программы ДОУ , обозначенными в ФГОС ДО и направленной  на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.

2.Основная образовательная программа ДОУ формируется как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста, определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования) и направлена на:

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности;

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей.

3.  Основная  образовательная программа ДОУ обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей и направлена на решение следующих задач:

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования);

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.

4. Создание условий реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО (  психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых, развивающей предметно-пространственной среды) , направленных на создание социальной ситуации развития для участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая:

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей;

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей;

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников;

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования;

5) обеспечивает открытость дошкольного образования;

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности.

6. Цель и задачи Программы.

Цель: Повышение качества  образовательных услуг  на основе выполнения требований ФГОС ДО,  с учётом интересов и потребностей  всех участников образовательного процесса.

Задачи:

1.Повысить качество содержания реализуемых в ДОУ образовательных  программ.

2.Повысить  качество содержания образовательной деятельности с учётом реализации образовательных областей и планируемых результатов, обозначенных в ФГОС ДО.

3.Повысить качество условий реализации ООП ДО в соответствии с требованиями ФГОС ДО:

- кадровых условий;

- психолого-педагогических условий;

- материально-технических условий.

4. Формировать  предметно-пространственную среду в соответствии с требованиями  ФГОС ДО.

7.Мероприятия по реализации Программы развития.

| № | Мероприятие |  | Исполнитель | Срок реализации | Результат | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Повысить качество содержания реализуемых в ДОУ образовательных программ. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Определение и изучение программ (комплексных, парциальных, авторских и т.д.), которые составят содержание новой редакции ООП ДО |  | Старший воспитатель, воспитатели, музыкальный руководитель | до 31 мая 2022г | Составлен перечень программ |  |
| 2 | Разработка новой редакции ООП ДО с учётом выбранных программ. |  | Рабочая группа | до1 августа 2022г | Разработана новая редакция ООП ДО |  |
| 3 | Организация работы по реализации образовательных областей вне организованной образовательной деятельности (занятий) |  | Воспитатели музыкальный руководитель | до 1 сентября 2022г | Разработаны планы работы с детьми по реализации вариативной части ООП ДО |  |
| 4 | Разработка индивидуальных планов непрерывного профессионального образования педагогов ДОУ с целью изучения и применения инновационных технологий при реализации образовательных областей |  | Старший воспитатель | до 1 августа 2022г | Разработаны индивидуальные планы непрерывного профессионального образования педагогов ДОУ |  |
| 5 | Обеспечение методическими и наглядно-дидактическими пособиями в соответствии с содержанием ООП ДО (в новой редакции) |  | Заведующий | май 2022 – сентябрь 2024 | Наличие учебно-методического комплекта в соответствии с содержанием ООП ДО для всех возрастных категорий |  |
| 6 | Создание развивающей предметно-пространственной среды в группах в соответствии с содержанием Рабочих программ педагогов и методическими рекомендациями |  | Воспитатели | сентябрь 2022 – апрель 2024 | Создана предметно-развивающая среда в группах |  |
| 7 | Внесение изменений в дополнительную общеразвивающую программу в соответствии с методическими рекомендациями (новая редакция) |  | Педагог дополнительного образования | до 20 июля 2022г | Разработана новая редакция дополнительной общеразвивающей программы |  |
| 8 | Оснащение оборудованием помещения для ведения образовательной деятельности по дополнительной общеразвивающей программе в соответствие с её содержанием |  | Заведующий | май 2022 – сентябрь 2024 | Оборудовано помещение для ведения образовательной деятельности по дополнительной общеразвивающей программе в соответствие с её содержанием |  |
| 9 | Разработка плана воспитательных мероприятий для каждой возрастной группы в соответствии с содержанием Рабочей программы воспитания и учётом примерного плана воспитательной работы , утверждённого Министерством просвещения РФ |  | Воспитатели музыкальный руководитель | до1 сентября 2022г | Разработаны планы воспитательных мероприятий для каждой возрастной группы |  |
| 10 | Приобретение электронных средств обучения с целью обновления цифровой образовательной среды учреждения: интерактивные доски, сенсорные экраны, цифровое пианино |  | заведующий | май 2022 – сентябрь 2024 | Сформирована цифровая образовательная среда ДОУ |  |
| 11 | Обновление программного обеспечения |  |  |  |  |  |
| 12 | Составление аналитических справок по результатам проведения анализа выполнения мероприятий Программы |  | Рабочая группа по проведению самообследования ДОУ | ежегодно апрель-май | Наличие аналитических справок по результатам проведения анализа выполнения мероприятий Программы |  |
| 13 | Планирование работы учреждения на год с учётом Программы и аналитических справок по результатам проведения анализа выполнения мероприятий Программы |  | Заведующий, старший воспитатель, заведующий хозяйством, медсестра | ежегодно до 1 августа | Годовой план работы ДОУ составлен с учётом результатов проведения анализа выполнения мероприятий Программы |  |
| 14 | Внесение изменений в рабочие программы воспитателей и специалистов с учётом годового плана работы ДОУ |  | Воспитатели, музыкальный руководитель | ежегодно до 1 августа | Рабочие программы составлены с учётом годового плана работы ДОУ |  |
| 15 | Обновление локальных актов ДОУ, регламентирующих образовательную деятельность в соответствие с изменениями в нормативно-правовой базе федерального, регионального и муниципального уровней |  | Заведующий, старший вопитатель | сентябрь 2022-апрель 2025г | Разработаны и утверждены локальные акты ДОУ в соответствие с изменениями в нормативно-правовой базе федерального, регионального и муниципального уровней |  |
| 2.Повысить качество содержания образовательной деятельности с учётом реализации образовательных областей и планируемых результатов, обозначенных в ФГОС ДО. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Применение современных педагогических и инновационных технологий в работе с детьми по реализации содержания ООП ДО по пяти образовательным областям с учётом возрастных и индивидуальных возможностей детей дошкольного возраста |  | Воспитатели, музыкальный руководитель | с 01.09.2022 по май 2024 | В работе с детьми применяются современные педагогические и инновационные технологии по всем образовательным областям с учётом возрастных и индивидуальных возможностей детей дошкольного возраста |  |
| 2 | Организация методического сопровождения по изучению и применению педагогами современных педагогических и инновационных технологий в работе с детьми |  | Старший воспитатель | с 01.09.2022 по май 2024 | Организовано методического сопровождения по изучению и применению педагогами современных педагогических и инновационных технологий в работе с детьми |  |
| 3 | Обеспечение методическими и наглядно-дидактическими пособиями, оборудованием, необходимым для работы с применением современных педагогических и инновационных технологий в работе с детьми дошкольного возраста |  | Заведующий, заведующий хозяйством | май 2022- сентябрь 2024 | Полностью обеспечена работ а педагогов с применением современных педагогических и инновационных технологий методическими и наглядно-дидактическими пособиями, оборудованием |  |
| 4 | Создание банка (в том числе в электронном виде) материалов по применению педагогами современных педагогических и инновационных технологий в работе с детьми дошкольного возраста |  | Старший воспитатель | с 01.09.2022 по май 2024 | Создан банк материалов (в том числе в электронном виде) по применению педагогами современных педагогических и инновационных технологий в работе с детьми дошкольного возраста |  |
| 5 | Создание условий для развития творческого потенциала детей дошкольного возраста (участие в конкурсах, олимпиадах и т.д.) |  | Старший воспитатель, воспитатели | с 01.09.2022 по май 2024 | Созданы условия для развития творческого потенциала детей дошкольного возраста (участие в конкурсах, олимпиадах и т.д.) |  |
| 3.Повысить качество условий реализации ООП ДО в соответствии с требованиями ФГОС ДО: - кадровых условий; - психолого-педагогических условий; - материально-технических условий. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прохождение аттестации всех педагогов согласно разработанному графику |  | Заведующий | ежегодно с 01.09.2022 по май 2022 | Все педагоги прошли аттестацию согласно графику |  |
| 2 | Повышение доли педагогов с высшей и первой квалификационной категорией |  | Заведующий | до мая 2024 | Доля педагогов с высшей и первой квалификационной категорией составляет 67% |  |
| 3 | Повышение доли педагогов, принимающих участие и достигающих результатов в конкурсном движении |  | Заведующий, старший воспитатель | до мая 2024 | Доля педагогов. принимающих участие в конкурсном движении – 100%, достигающих результатов – не менее 60% |  |
| 4 | Оформление групп в соответствии с темами, отражёнными в рабочих программах педагогов |  | Воспитатели | ежегодно с 01.09.2022 по май 2024 | Группы оформляются в соответствии с темами, отражёнными в рабочих программах педагогов |  |
| 5 | Отражение в центрах развития всех разделов образовательных областей |  | Воспитатели | ежегодно с 01.09.2022 по май 2024 | В центрах развития отражены все разделов образовательных областей |  |
| 6 | Пополнение центров развития игровым оборудованием и наглядно-дидактическими материалами в соответствии с содержанием Рабочих программ педагогов |  | Заведующий, воспитатели | ежегодно с 01.09.2022 по май 2024 | Ежегодно пополняются игровым оборудованием и наглядно-дидактическими материалами центры развития |  |
| 7 | Отражение в организа- ции и оформлении группы группы групп приоритетного направления работы педагогов |  | Воспитатели | ежегодно с 01.09.2022 по май 2024 | В организации и оформлении групп отражены приоритетные груприоритетного направления работы педагогов |  |
| 8 | Создание РППС для работы с детьми с ОВЗ: -помещение (кабинет); - учебно-методическая литература; - учебное и игровое оборудование |  | Заведующий, старший воспитатель, тьютер | май 2022- сентябрь 2024 | Создана РППС для работы с детьми с ОВЗ: -имеется помещение (кабинет); - имеется учебно-методическая литература, учебное и игровое оборудование в соответствии с содержанием адаптированной программы |  |
| 9 | Приобретение методических и наглядно-дидактических пособий, оборудования в соответствии с содержанием ООП ДО |  | Заведующий | ежегодно май 2022- сентябрь 2024 | Приобретено методические и наглядно-дидактические пособия, оборудование в соответствии с содержанием ООП ДО |  |
| 10 | Приобретение и установка современного оборудования для прогулочных участков |  | Заведующий | май 2022- сентябрь 2024 | Приобретено и установлено современного оборудования для прогулочных участков |  |
| 11 | Определение направлений работы с педагогами ДОУ по созданию психолого-педагогических условий в соответствии с ФГОС ДО (планы, программы и т.д.) |  | Старший воспитатель | до 31.05.2024 | Созданы психолого-педагогические условия в соответствии с требованиями ФГОС ДО (выполнение программы, плана и т.д.) |  |
| 12 | Разработка плана мероприятий по повышению компетентности педагогов ДОУ в создании психолого-педагогических условий в соответствии с ФГОС ДО |  | Старший воспитатель | ежегодно до 1 сентября | Разработан план ( как часть годового плана) мероприятий по повышению компетентности педагогов ДОУ в создании психолого-педагогических условий в соответствии с ФГОС ДО |  |
| 13 | Отразить направления работы по созданию психолого-педагогических условий в соответствии требованиями ФГОС ДО в годовом плане |  | Заведующий, старший воспитатель | ежегодно до 1 сентября | В годовом плане отражены направления работы по созданию психолого-педагогических условий в соответствии требованиями ФГОС ДО |  |
| 14 | Разработка программы психолого-педагогической поддержки семьи с целью повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. |  | Старший воспитатель, воспитатели | до 01.09.2022г | Разработка программы психолого-педагогической поддержки семьи |  |
| 15 | Подготовка отчётных фото и видеоматериалов и размещение их на групповых страничках сайта ДОУ |  | Старший воспитатель, воспитатели, музыкальный руководитель | с 01.09.2022 по май 2024 | Регулярно размещаются отчётные фото и видеоматериалы на групповых страничках сайта ДОУ |  |
| 16 | Применение ИКТ в работе с детьми и родителями детей, нерегулярно посещающих детский сад |  | Воспитатели, музыкальный руководитель | с 01.09.2022 по май 2024 | Ведётся индивидуальная работа с применением ИКТ с родителями детей нерегулярно посещающих детский сад |  |
| 17 | Разработать план мероприятий по повышению профессиональной компетентности педагогических кадров по вопросам взаимодействия с семьёй. |  | Старший воспитатель | до 01.09.2022г | Разработан план ( как часть годового плана работы ДОУ) мероприятий по повышению профессиональной компетентности педагогических кадров по вопросам взаимодействия с семьёй. |  |
| 18 |  | Обновление локальных актов по охране труда | Заведующий, ответственный по охране труда | ежегодно до 1 сентября 2022-2024г | Внесены изменения в локальные акты по охране труда |  |
| 19 |  | Разработка плана мероприятий по мероприятия по улучшению условий и охраны труда | Заведующий, ответственный по охране труда | ежегодно до 1 сентября 2022-2024г | Разработан план (если возникла необходимость) мероприятий по мероприятия по улучшению условий и охраны труда |  |
| 20 |  | Провести ремонт помещений и приобрести необходимое оборудование и препараты для медицинского блока | Заведующий | в течение 2022г | Медицинский блок соответствует требованиям |  |
| 21 |  | Разработать план мероприятий с целью усиления профилактической и оздоровительной работы в детском саду с учётом санитарно-эпидемиологичеких требований (раздел годового плана) | Медсестра | ежегодно до 1 сентября | Разработан план профилактической и оздоровительной работы (как часть годового плана) |  |
| 22 |  | Внести в план методической работы мероприятия по повышению компетентности педагогов в вопросах овладения и применения технологий социально – психологического благополучия ребёнка дошкольного возраста, здоровьесберегающих технологий. | Старший воспитатель | до 1 сентября 2022 | Разработан план мероприятий по повышению компетентности педагогов в вопросах овладения и применения технологий социально – психологического благополучия ребёнка дошкольного возраста, здоровьесберегаю-щих технологий. |  |
| 23 |  | Разработать план организационно-педагогических мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов ДОУ в вопросах собственного здоровьесбережения. | Старший воспитатель | ежегодно до 1 сентября | Разработан план организационно-педагогических мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов ДОУ в вопросах собственного здоровьесбережения. |  |
| 24 |  | Организовать методическое сопровождение по созданию РППС в группах по разделам ООП ДО: «Здоровье», «Безопасность» | Старший воспитатель | сентябрь-ноябрь 2022 | Организовано методическое сопровождение по созданию РППС в группах по разделам ООП ДО: «Здоровье», «Безопасность» |  |
| 25 |  | Размещение материалов в полном объёме , нормативно- правовых актов, регулирующих выполнение норм хозяйственно-бытового обслуживания и процедур ухода за воспитанниками | Заведующий, старший воспитатель | до 31.05.2022 | В полном объёме размещены материалы по созданию системы комплексной безопасности |  |
| 26 |  | Разработка плана мероприятий с целью усиления безопасности и выполнения требований законодательства. | Заведующий, старший воспитатель | до декабря 2022г | Разработан план мероприятий с целью усиления безопасности и выполнения требований законодательства. |  |
| 27 |  | Оборудование здания и территории техничес-кими системами защиты (в соответствии с подп. «г», «д» и «м» п. 24, подп. «а» и «д» п. 25, подп. «а» п. 26 Требований, утв. постановлением Правительства № 1006). | Заведующий | 2022-2024г | Здание оборудовано в соответствии с требованиями |  |
| 28 |  | Закупка и установка инженерно-технических средств охраны и безопасности объекта в соответствии с нормативными требованиями | Заведующий | май 2022- сентябрь 2024г | Закуплены и установлены инженерно-технических средств охраны и безопасности объекта в соответствии с нормативными требованиями |  |
| 29 |  | Разработка маршрутов ежедневного обхода зданий и территории детского сада с фиксированием результатов обхода в журналах ответственным лицом | Заведующий | сентябрь 2022г | Разработаны маршруты, назначены ответственные лица, ведутся журналы |  |
| 30 |  | Организация обучения по вопросам противодействия идеологии терроризма и экстремизма; действиям в условиях угрозы или совершения теракта; занятия по минимизации морально-психологических последствий теракта; подготовку по обнаружению токсичных химикатов, отравляющих веществ и патогенных биологических агентов; антитеррористические инструктажи. | Заведующий | ежегодно сентябрь - май | Обучение проводится в соответствии с планом |  |
| 31 |  | Разработать план информационных и тематических мероприятий по противодействию терроризму с детьми дошкольного возраста | Воспитатели групп | ежегодно до 1 сентября | Разработаны планы информационных и тематических мероприятий по противодействию терроризму с детьми дошкольного возраста |  |
| 32 |  | Организация образовательного процесса с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований (в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21, СП 2.4.3648–20, СП 3.1/2.4.3598–20) | Заведующий, медсестра, заведующий хозяйством | до 2024г | Приняты меры по препятствию распространения коронавирусной инфекции |  |
| 4. Формировать предметно-пространственную среду в соответствии с требованиями ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Проведение анализа РППС |  | Старший воспитатель | ежегодно 2 раза в год (сентябрь, апрель) | Создание РППС происходит с учётом аналитических справок по результатам анализа РППС |  |
| 34 | Применение передового педагогического опыта в создании РППС |  | Воспитатели, специалисты | 2022-2025г | Воспитатели и специалисты повышают педагогическое мастерство в создании РППС, используя передовой педагогический опыта |  |
| 35 | Внести в рабочие программы описание РППС по образовательным областям |  | Воспитатели, специалисты | до 1 сентября 2022г | Рабочие программы педагогов содержат описание РППС по образовательным областям |  |
| 36 | Обновление и пополнение дидактическими материалами РППС по образовательным областям |  | Воспитатели, специалисты | 2022-2025г | РППС ежегодно пополняется новыми дидактическими материалами |  |
| 37 | Приобретение разнообразных материалов для пополнения РППС групп в соответствии с возрастом детей |  | Заведующий | 2022-2024г | РППС групп соответствует содержанию ООП ДО |  |
| 38 | Создание РППС с учётом регионального аспекта |  | Воспитатели, специалисты | 2022-2025г | Наличие регионального аспекта в РППС групп |  |

8. Ресурсное обеспечение Программы.

 нормативно-правовое обеспечение: приказы, положения, правила, должностные инструкции;

 научно-методическое обеспечение: разработка программ, проектов, методических рекомендаций, программы информационно- аналитической деятельности, системы критериев и показателей, материалы проведенных семинаров;

 программно-методическое обеспечение: разработка методических рекомендаций, учебно-методических пособий, формирование банка методических материалов, актуального,инновационного педагогического опыта, разработка программ дополнительного образования, календарно-тематического планирования;

 информационное обеспечение: сайт образовательной организации, группы в социальных сетях;

 кадровое обеспечение: подбор кадров, повышение квалификации, участие в семинарах, конференциях, педагогических чтениях, консультирование;

 организационное обеспечение: составление образовательной программы, расписания, циклограмм управленческой деятельности,

 мотивационное обеспечение: положение о распределении стимулирующей части ФОТ, система мероприятий по повышению мотивации субъектов образовательной деятельности в отношении инновационных преобразований;

 материально-техническое обеспечение: оснащение оргтехническими средствами, приобретение программного обеспечения, приобретение офисного типографского оборудования, звукоусилительной аппаратуры, наглядных пособий, учебного оборудования, энциклопедий, учебно-методических пособий;

 финансово-экономическое обеспечение: мероприятия по изысканию внебюджетных средств, составление смет. Финансовое обеспечение Программы предусматривается за счет средств  республиканского и местного бюджетов и привлечения внебюджетных источников.

Контроль за использованием средств на реализацию Программы осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.Целевые показатели (индикаторы) реализации Программы.

| Показатель | Значение и показатель |  |  | % соотношение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2022-2023 | 2023-2924 | 2024-2025 |
| Качество образовательных программ |  |  |  |  |  |  |
| Качество документации по образовательной деятельности ДОУ |  |  |  |  |  |  |
| Качество содержания по образовательной деятельности в ДОУ с учётом реализации образовательных областей ФГОС ДО Познавательное развитие |  |  |  |  |  |  |
| Физическое развитие |  |  |  |  |  |  |
| Речевое развитие |  |  |  |  |  |  |
| Художественно-эстетическое развитие |  |  |  |  |  |  |
| Социально-коммуникативное развитие |  |  |  |  |  |  |
| Качество образовательных условий Кадровые условия |  |  |  |  |  |  |
| Развивающая предметно-пространственная среда |  |  |  |  |  |  |
| Психолого-педагогические условия |  |  |  |  |  |  |
| Взаимодействие с семьёй |  |  |  |  |  |  |
| ОБЖ, здоровье, качество услуг по присмотру и уходу |  |  |  |  |  |  |
| Управление качеством деятельности ДОУ |  |  |  |  |  |  |

Глоссарий

SWOT-анализ – метод оценки внутренних сильных и слабых сторон организации, а также открывающихся перед ней внешних возможностей и подстерегающих ее опасностей (S, strength – сильные стороны, W, weakness – слабые стороны, О, opportunities – благоприятные возможности, Т, threats – угрозы), который позволяет в целом увидеть возможности развития образовательной

организации.