ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ (ИТОГОВЫЙ) ОТЧЕТ

МБОУ «Красногвардейская СШ» Советского района Республики Крым

о деятельности региональной инновационной площадки в сфере образования Республики Крым в 2023-2024 учебном году

- Общие сведения

  - Наименование образовательной организации, адрес, телефон, электронная почта, Web-сайт (ссылка на проект и отчет).

| № | Регион | Наименование образовательной организации | Адрес, телефон, электронная почта, Web-сайт (ссылка на проект и отчет) | Руководитель РИП от общеобразовательной организации | Отметка об утверждении отчета на педагогическом совете образовательного учреждения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Советский район | МБОУ «Красногвардейская СШ» Советского района Республики Крым | Адрес: 297242, Республика Крым, Советский р-н, с Красногвардейское, ул. 60 лет Советской Армии, д. 7а Тел: (06551) 9-54-66 Электронная почта: school_sovetskiy-rayon3@crimeaedu.ru Web-сайт: https://gvardsov.crimeaschool.ru/inovacdey | Вербенец Е.В., директор | Протокол от 31.05.2024 № 11 |

  - Тема, цель и задачи инновационного проекта:

Тема: «Формирование функциональной грамотности как приоритетное направление развития образования Республики Крым».

Цель: Совершенствование профессиональных компетентностей педагогов, обеспечивающих высокий уровень функциональной грамотности обучающихся (далее – ФГО).

Задачи:

- обосновать и интегрировать педагогические условия, способствующие развитию профессиональных компетенций и личностных качеств педагога на основе методической, проектировочной и конструкторской деятельности;

- разработать структурно-содержательную модель диссеминационной сети по развитию профессиональных компетентностей педагогов, обеспечивающих высокий уровень ФГО;

- создать механизмы формирования ФГО в условиях деятельности профессионального сообщества учителей – организационной формы диссеминации;

- апробировать эффективность профессионального сообщества педагогов как ресурса повышения качества образования и непрерывного развития компетенций педагогических работников.

  - Состав авторов проекта с указанием функционала:

Руководитель региональной инновационной площадки:

Рудяков Александр Николаевич – ректор ГБОУ ДПО РК КРИППО, доктор филологических наук, профессор.

Научный руководитель региональной инновационной площадки:

Рогатенюк Элана Владимировна – заведующий кафедрой естественно-математического образования и финансовой грамотности ГБОУ ДПО РК КРИППО, кандидат экономических наук, доцент.

Авторский коллектив:

Дорофеев Юрий Владимирович – проректор по науке ГБОУ ДПО РК КРИППО, доктор филологических наук, доцент;

Терехова Анна Владленовна – заведующий центром качества образования ГБОУ ДПО РК КРИППО;

Бурдина Александра Сергеевна – заведующий отделом русской филологии центра филологического образования ГБОУ ДПО РК КРИППО.

Руководитель региональной инновационной площадки от общеобразовательной организации:

Вербенец Елена Васильевна – директор МБОУ «Красногвардейская СШ»

  - Научный руководитель (консультант): Рогатенюк Элана Владимировна, заведующий кафедрой естественно-математического образования и финансовой грамотности ГБОУ ДПО РК КРИППО, кандидат экономических наук, доцент.

  - Срок реализации проекта (программы): 2022-2025 годы.

  - Отметка об утверждении отчета на педагогическом совете образовательного учреждения (п.п. 1).

2. Информационно-аналитическая справка о результативности инновационной деятельности за отчетный период:

  - Управление инновационной деятельностью:

    - наличие органа управления инновационной деятельностью на уровне образовательной организации (координационный, методический, др. советы), название – рабочая группа (создана в каждой общеобразовательной организации – участнике РИП, см. п.1.1).

    - анализ нормативно-правовой обеспеченности инновационной деятельности ОО; обновления нормативной базы; обоснование разработанных локальных актов, регламентирующих деятельность ОО в ходе реализации инновационного проекта (в соответствии с задачами этапа инновационного проекта):

Нормативные правовые акты федерального уровня:

  - Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) – основной нормативный документ, регулирующий образование как отрасль социальной сферы Российской Федерации.

  - Национальная доктрина образования Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная постановлением Правительством РФ от 04.10.2000 № 751 – закрепляет приоритетную цель государственной образовательной политики: вхождение Российской Федерации в десятку лучших стран мира по качеству общего образования.

  - Федеральная целевая программа развития образования на 2018-2025 годы, утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» – повышение позиций Российской Федерации в международной программе по оценке образовательных достижений учащихся (PISA).

  - Постановление Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 № 662 (в ред. от 12.03.2020) «Об осуществлении мониторинга системы образования» – определяет правила осуществления мониторинга образования.

  - ФГОС НОО (утвержден приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286), ФГОС ООО (утвержден приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287), ФГОС СОО (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.05.2012 № 413) – нормативные документы, определяющие совокупность требований, обязательных при реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.

  - Приказ Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования от 06.05.2019 № 590/219 «Об утверждении Методологии и критериев оценки качества образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся» – устанавливает ориентиры совершенствования ФГОС и в целом ключевых направлений развития системы образования в целях повышения конкурентоспособности российских школьников.

  - Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 14.09.2021 № 03-1510 «Об организации работы по повышению функциональной грамотности» – определяет комплекс мер, направленных на формирование функциональной грамотности обучающихся.

  - Методические рекомендации по проведению независимой оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденные Министерством образования и науки Российской Федерации 01.04.2015 года – определяют механизм и процедуру осуществления независимой оценки качества образования.

Нормативные правовые акты регионального уровня:

  - Закон Республики Крым от 06.07.2015 № 131-ЗРК/2015 «Об образовании в Республике Крым» – основной нормативный документ, регулирующий образование как отрасль социальной сферы Республики Крым, регламентирующий инновационную деятельности в сфере образования.

  - Приказ МОНМ РК от 17.11.2016 №3756 «Об утверждении порядка признания образовательных учреждений и их объединений региональными инновационными площадками» – утвержден Порядок признания общественных организаций и их объединений РИП, регламентирована их деятельность.

  - Приказ МОНМ РК от 20.09.2021 № 1487 «Об организации работы по повышению функциональной грамотности» – утвержден План мероприятий («дорожная карта») по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций на 2021/2022 учебный год.

  - Приказ МОНМ РК от 05.10.2021 № 1564 «О создании рабочей группы по организации работы развития функциональной грамотности школьников» – определен состав и функции рабочей группы по развитию функциональной грамотности в Республике Крым.

  - Приказ МОНМ РК от 21.01.2022 № 83 «Об утверждении Положения о проведении мониторинга по оценке уровня функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций Республики Крым» – основной документ, регламентирующий мониторинг по оценке уровня функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций Республики Крым.

  - Приказ МОНМ РК от 16.02.2022 № 258 «О присвоении статуса региональной инновационной площадки объединению образовательных организаций, осуществляющих деятельность на территории Республики Крым в сфере образования»

  - Приказ МОНМ РК от 07.10.2022 № 1536 «Об утверждении Порядка признания образовательных организаций региональными инновационными площадками» – определен порядок, основные документы, порядок подготовки, пример отчета.

  - Приказ МОНМ РК от16.09.2022 № 1418 «Об организации работы по повышению финансовой грамотности»

  - Приказ МОНМ РК от 16.03.2022 № 444 «О проведении мониторинга по оценке уровня функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций Республики Крым»

  - Приказ МОНМ РК 743 от 19.04.2023 «Об утверждении Положения о системе работы по формированию функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций Республики Крым на 2023 год»

  - Приказ МОНМ от 21.09.2023_1599 «Об организации работы по повышению функциональной грамотности в Республике Крым»

  - Приказ ГБОУ ДПО РК КРИППО №154 «Об утверждении «Плана мероприятий ГБОУ ДПО РК КРИППО («дорожная карта») по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся на 2021 - 2022 учебный год»

  - Приказ ГБОУ ДПО РК КРИППО от 21.09.2022 №120 «Об утверждении "Плана мероприятий ГБОУ ДПО РК КРИППО ("дорожная карта") по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся на 2022-2023 учебный год»

Локальные нормативные акты образовательной организации:

- Приказ МБОУ «Красногвардейская СШ» «Об организации работы по повышению функциональной грамотности в общеобразовательной организации» № 264 от 25.10.2023г.

- Приказ МБОУ «Красногвардейская СШ» Советского района Республики Крым «Об организации инновационной деятельности в общеобразовательной организации» № 13 от 20.01.2022г.

- Приказ МБОУ «Красногвардейская СШ» Советского района Республики Крым «О создании рабочей группы РИП» №200/а от 31.08.2022г

- Приказ МБОУ «Красногвардейская СШ» Советского района Республики Крым «Об утверждении плана работы РИП на 2022-2023 учебный год» №254 от 24.10.22г.

- Приказ МБОУ «Красногвардейская СШ» Советского района Республики Крым «Об утверждении отчета о работе РИП в 2022-2023 учебном году» №164 от 06.06.2023г.

- Приказ МБОУ «Красногвардейская СШ» Советского района Республики Крым «Об утверждении плана работы РИП на 2023-2024 учебный год» № 264 от 25.10.2024г

- Приказ МБОУ «Красногвардейская СШ» Советского района Республики Крым «Об утверждении отчета о работе РИП в 2023-2024 учебном году» № 132 от 31.05.2024г.

    - система внутриорганизационного повышения квалификации педагогов, участвующих в инновационной деятельности, ее влияние на рост эффективности инновационной деятельности образовательной организации в целом (в соответствии с задачами этапа инновационного проекта):

Педагоги общеобразовательных организаций – участники РИП в течение 2023-2024 учебного года принимали активное участие во всероссийских, региональных, муниципальных и локальных (школьных) мероприятиях, посвященных вопросам функциональной грамотности:

| Уровень | Мероприятие | Дата проведения | Организаторы |
| --- | --- | --- | --- |
| Всероссийский | Конференции, круглые столы, методические семинары и вебинары, тренинги, проводимые в режиме онлайн ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» | в течение 2023-2024 учебного года | ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» |
| Всероссийский | Онлайн-семинар «Развитие читательской грамотности в 5-6 классах при реализации программы внеурочной деятельности» | 29.09.2023 | ФГБНУ «Институт стратегии развития образования» |
| Всероссийский | Онлайн-семинар «Формирование функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов российских школ в 2023-2024 г.» | 23.03.2024 | ФГБНУ «Институт стратегии развития образования» |
| Всероссийский | Конференции, круглые столы, методические семинары и вебинары, тренинги, проводимые в режиме онлайн ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии образования» | в течение 2023-2024 учебного года | ФГБНУ ИСРО РАО |
| Всероссийский | Онлайн-вебинар «Функциональная грамотность и проблемы ее формирования у детей нового поколения» | 21-22.11.2023 | БУ ОО ДПО «Институт развития |
| Всероссийский | Онлайн-семинар «Функциональная грамотность в действии. Из опыта работы учителя» | 19.10.2023 | Издательство «Просвещение» |
| Всероссийский | Вебинар ФМЦ НИУ ВШЭ на тему: "Внедрение элементов финансовой грамотности на уровне начального и основного общего образования" | 29.05.2024 | ФМЦ НИУ ВШЭ |
| Региональный | Рабочее совещание-семинар «Формирование функциональной грамотности как приоритетное направление развития образования Республики Крым» для координаторов РИП от образовательных организаций Республики Крым | 16.03.2023 | ГБОУ ДПО РК КРИППО |
| Региональный | Республиканский семинар «Финансовая грамотность детей и молодежи как актуальная задача современного образования» | 30.03.2023 | ГБОУ ДПО РК КРИППО |
| Муниципальный | Семинар-практикум для учителей начальной школы | 31.01.2024г. | МБОУ «Красногвардейская СШ» |
| Локальный | Работа методических объединений и педагогических советов общеобразовательных организаций – участников РИП по вопросам функциональной грамотности | в течение 2023-2024 учебного года | МБОУ «Красногвардейская СШ» |

В образовательных организациях – участниках РИП – создана система повышения квалификации педагогов, участвующих в инновационной деятельности. Персонализации профессионального развития педагогов, повышению их мотивации к развитию и саморазвитию способствует работа научно-методической службы образовательной организации, которая ведется в следующих направлениях:

- прохождение курсов повышения квалификации, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий;

- участие в инновационной и опытно-экспериментальной деятельности;

- распространение инновационного педагогического опыта посредством участия в конференциях, семинарах;

- подготовка к процедуре аттестации педагогических кадров.

В течение 2023-2024 учебного года педагоги общеобразовательных организаций – участников РИП – прошли обучение по программам повышения квалификации:

ООО «Институт развития образования, повышения квалификации и переподготовки»

ДПП ПК «Функциональная грамотность школьников», 36 часов – 1 педагог

ООО «Инфоурок»:

ДПП ПК «Функциональная грамотность школьников», 72 часа – 1 педагог

    - наличие индивидуальных траекторий профессионального развития педагогов (руководителей), включенных в инновационную деятельность (индивидуальные планы профессионального развития, персональные сайты, блоги, портфолио и др.) – да/нет, перечислить: да, самообразование педагогов, индивидуальные планы профессионального развития, персональные сайты, портфолио

Педагоги общеобразовательных организаций – участников РИП – с целью организации процесса самообразования разработали индивидуальные планы профессионального развития. Практически у каждого педагога есть персональные сайты и портфолио, посредством которых можно проследить рост их профессиональной компетенции. Также педагоги принимают активное участие в мероприятиях разного уровня, распространяя свой опыт (публикации, доклады).

| Название ОО | ФИО педагога, занимаемая должность | Ссылка на персональную страницу педагога и портфолио |
| --- | --- | --- |
| МБОУ «Красногвардейская СШ» Советского района Республики Крым | Пахомовская А.Н., советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | https://infourok.ru/user/pahomovskaya-anna-nikolaevna?ysclid=lxz0x3js2j328249312 |
|  | Однокоз В.Н., учитель русского языка и литературы | https://infourok.ru/user/odnokoz-viktoriya-nikolaevna?ysclid=lxz106di6g269503275 |
|  | Хайбуллаева З.С., учитель начальных классов | https://infourok.ru/user/haibullaeva-zera-sitlyumanovna?ysclid=lxz10ua7pb393745615 |
|  | Развозжаева Л.А., учитель биологии | https://multiurok.ru/lileok/?ysclid=lxz133u3hh577206508 |
|  | Чернякова О.Н., учитель истории и обществознания | https://infourok.ru/user/chernyakova-olga-nikolaevkna?ysclid=lxz11s9xs2639920717 |

    - организация сетевого взаимодействия и сотрудничества с другими организациями (при наличии договоров, соглашений и т.п.):

Общеобразовательные организации – участники РИП заключили договоры о сетевом взаимодействии и сотрудничестве с другими организациями.

МБОУ «Красногвардейская СШ» Советского района Республики Крым заключен договор с МБУ ДО «Советский центр детского и юношеского творчества» Советского района Республики Крым

    - наличие информации о ходе реализации инновационной деятельности на сайте ОО, частота обновления информации, ссылка на сайт образовательной организации: да (информация представлена в п.п 1.1).

    - выступления руководителя ОО по проблемам инновационного проекта (уровень, место, тема):

| Название ОО | ФИО руководителя | Название мероприятия | Дата проведения | Тема выступления | Ссылка на презентацию, доклад |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МБОУ «Красногвардейская СШ» Советского района Республики Крым | Вербенец Елена Васильевна, директор | Выступление на педсовете школы |  | «Совершенствование предметных и методических компетенций в области функциональной грамотности учителей начальных классов МБОУ «Красногвардейская СШ». | https://cdn.crimeaschool.ru/organization-448/00b291c5f2d94bd8b1c7c0e7f2cf9cec |
|  |  | Районный семинар-практикум «Формирование функциональной грамотности основа развития учебно-познавательной компетенции обучающихся начальной школы» | 31.01.24 | Организация работы по формированию функциональной грамотности обучающихся на уроках и во внеурочной деятельности | https://cdn.crimeaschool.ru/organization-448/be9c7c74f6b84d48b8dd5b00cafd6189 |

  - Содержание деятельности образовательной организации по реализации инновационного проекта (в строгом соответствии с календарным планом)

| Перечень запланированных мероприятий | Фактическое содержание проделанной за год работы (указать сроки проведения) | Сроки | Причины отклонения от запланированного (включая непрогнозируемые результаты) | Управленческие действия по корректировке инновационного проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. Обосновать и интегрировать педагогические условия, способствующие развитию профессиональных компетенций и личностных качеств учителя на основе методической, проектировочной и конструкторской деятельности. | Разработка и утверждение дорожной карты инновационного проекта «Формирование функциональной грамотности как приоритетного направления развития образования Республики Крым» | сентябрь 2023 года |  |  |
|  | Определение субъектов диссеминации инновационного педагогического опыта – общеобразовательных организаций, являющихся участниками проекта. Заключение договоров о сотрудничестве | сентябрь 2023 года |  | Продолжить работу по заключению договоров о сотрудничестве |
|  | Определение объектов диссеминации инновационного педагогического опыта. Составление плана-графика по разработке научно-методического и учебно-методического обеспечения инновационной деятельности (на 2022-2025 годы). | сентябрь-октябрь 2023 года |  | Разработать план-графика на 2023-2024 учебный год |
|  | Определение форм диссеминации инновационного педагогического опыта. Составление плана-графика муниципальных и региональных мероприятий по диссеминации инновационного педагогического опыта (на 2022-2025 годы). | сентябрь-октябрь 2023 года |  | Разработать план-графика на 2023-2024 учебный год |
|  | Определение этапов распространения педагогического опыта на региональном и муниципальном уровне, а также на уровне общеобразовательных организаций-участников проекта. | ноябрь 2023 года |  | Продолжить работу |
| Задача 2. Разработать структурно-содержательную модель диссеминационной сети по развитию профессиональных компетентностей педагогов, обеспечивающих высокий уровень функциональной грамотности обучающихся. | Формирование организационной структуры управления проектом: - создание Совета по координации деятельности объединения и реализации инновационного проекта; - формирование «педагогического ядра» диссеминационной сети из представителей общеобразовательных организаций, утверждение состава «педагогического ядра» для проектирования работы; - создание и обеспечение функционирования проектных команд учителей-предметников, курирующих формирование функциональной грамотности обучающихся по её компонентам; - создание команды педагогов-наставников; - формирование группы педагогического сопровождения профессионального развития педагогов. | сентябрь-октябрь 2023 года |  | Продолжить работу |
|  | Формирование нормативно-правовой подсистемы управления проектом: - формирование базы федеральных нормативных и методических материалов по развитию и оценке функциональной грамотности обучающихся (ежеквартальное обновление); - разработка локальных нормативно-правовых документов, обеспечивающих инновационную деятельность в рамках проекта. | сентябрь-октябрь 2023 года |  | Продолжить работу |
|  | Формирование методической подсистемы управления проектом: - научно-методическое обеспечение проекта (научные статьи, монографии); - учебно-методическое обеспечение проекта (учебные планы и программы, учебные пособия, методические рекомендации, контрольно-измерительные материалы, образовательные технологии). | в течение учебного года | Выполнено частично | Продолжить работу. Уделить особое внимание в 2024-2025 учебном году |
|  | Формирование подсистемы информационного обеспечения управления проектом: - организация и проведение информационно-просветительских мероприятий (семинаров, вебинаров, мастер-классов и др.) для участников РИП по формированию и развитию функциональной грамотности обучающихся; - создание и регулярное наполнение информационного блока «Функциональная грамотность» на сайте ОО | в течение учебного года по отдельному плану |  | Продолжить работу. Уделить особое внимание в 2024-2025 учебном году |
|  | Формирование подсистемы мониторинга эффективности реализации проекта: - разработка банка учебно-методического и диагностического материала по актуализации профессиональных дефицитов и потребностей педагогов ОО; - разработка банка учебно-методического и диагностического материала по оценке функциональной грамотности обучающихся (ежегодный мониторинг дефицитов знаний, умений и навыков обучающихся). | ноябрь-декабрь 2023 года |  | Продолжить работу. Уделить особое внимание в 2024-2025 учебном году |
| Задача 3. Создать механизмы формирования функциональной грамотности обучающихся в условиях деятельности профессионального сообщества учителей – организационной формы диссеминации | Разработка индивидуальных образовательных маршрутов на основе результатов диагностики актуальных профессиональных дефицитов и потребностей педагогов общеобразовательных организаций-участников проекта. | декабрь 2023 года |  | Продолжить работу |
|  | Разработка «Дорожной карты» по реализации целей профессионального сообщества учителей, выявленных на основе результатов мониторинга дефицитов знаний, умений и навыков учащихся, включающей мероприятия муниципального уровня. | декабрь 2023 года |  | Продолжить работу |
|  | Реализация индивидуальных образовательных маршрутов учительского роста. Презентация педагогических достижений (семинар-практикум, педагогическая студия, мастер-классы и др.). | в течение учебного года по отдельному плану |  | Продолжить работу |
|  | Формирование банка инновационных педагогических практик, обеспечивающих формирование, развитие и диагностику функциональной грамотности обучающихся. | в течение учебного года | Выполнено частично | Продолжить работу |
|  | Формирование объединенных электронных ресурсов для организации работы проектных команд сообщества по компонентам функциональной грамотности, технологии формирующего оценивания, технологии оценки достижений в форматах международных мониторингов. | в течение учебного года | Выполнено частично | Продолжить работу |
|  | Проведение запланированных профессиональным сообществом мероприятий на муниципальном и региональном уровне: (Региональный и Муниципальный этапы конкурса «Класс функциональной грамотности», Крымский фестиваль педагогических инициатив. Номинация «Да здравствует функциональная грамотность!», Региональная олимпиада по финансовой грамотности, Марафон по налоговой грамотности «Наши налоги – достойное будущее страны» и др.) | в течение учебного года |  | Продолжить работу |
| Задача 4. Апробировать эффективность профессионального сообщества учителей как ресурса повышения качества образования и непрерывного развития компетенций педагогических работников | Анализ полученных результатов и эффектов. | май-июнь 2024 |  | Проводить ежегодно |
|  | Описание опыта и разработка методического пособия по созданию профессионального сообщества учителей в условиях диссеминационной сети. | май-июнь 2024 | Выполнено частично | Продолжить работу. Уделить особое внимание в 2024-2026 учебном году |
|  | Презентация результатов инновационного проекта. Определение направлений дальнейшего сотрудничества по диссеминации педагогического опыта. | май-июнь 2024 | перенос на декабрь 2024 | Продолжить работу. Уделить особое внимание в 2024-2025 учебном году |

    - Продукты инновационной деятельности (ИД) на данном этапе реализации инновационного проекта

| Прогнозируемые продукты ИД (в соответствии с проектом) | Фактически полученные продукты ИД | Ссылка на продукты ИД |
| --- | --- | --- |
| МБОУ «Красногвардейская средняя школа» Советского района Республики Крым |  |  |
| Методические материалы для формирования функциональной грамотности школьников | Методические материалы для формирования функциональной грамотности школьников | https://gvardsov.crimeaschool.ru/editor/pages/inovacdey |

    - Обобщение и распространение опыта работы по реализации инновационного проекта на различных уровнях

| Вид (конференции, семинары, мастер-классы и др.) и название мероприятия | Уровень (международный, всероссийский, региональный, муниципальный) | Кол-во участников (педагоги/обучающиеся/ родители/социальные партнеры) | Предоставленный продукт инновационной деятельности | Внешняя экспертная оценка (награды, рецензии и др.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МБОУ «Красногвардейская средняя школа» Советского района |  |  |  |  |
| Совещание по обмену опытом по формированию и оцениванию функциональной грамотности обучающихся в образовательных организациях Республики Крым | региональный, | 4 педагога | Видео-материал по опыту работы по направлению инновационной деятельности https://cloud.mail.ru/public/jEkq/kXB6WZ36a |  |
| Районный семинар-практикум «Формирование функциональной грамотности основа развития учебно-познавательной компетенции обучающихся начальной школы» | Муниципальный | 25 педагогов | Фотоматериалы семинара https://gvardsov.crimeaschool.ru/inovacdey |  |

Мероприятия, организованные по инициативе и/или на базе образовательной организации

| Вид (конференции, семинары, мастер–классы и др.) и название мероприятия | Уровень (международный, всероссийский, региональный, муниципальный) | Кол-во присутствую щих | Предоставленный продукт инновационной деятельности |
| --- | --- | --- | --- |
| МБОУ «Красногвардейская средняя школа» Советского района |  |  |  |
| Районный семинар-практикум «Формирование функциональной грамотности основа развития учебно-познавательной компетенции обучающихся начальной школы» | Муниципальный | 25 | Материалы работы учителей по развитию функциональной грамотности https://gvardsov.crimeaschool.ru/inovacdey |

Участие в конкурсном движении (в рамках инновационного проекта)

| Вид (конкурсы, фестивали,смотры и др.) и название мероприятия | Уровень (международный, всероссийский, региональный, муниципальный) | ФИО, должность участников (педагоги/обучающиеся /родители/социальные партнеры) | Предоставленный продукт инновационной деятельности | Результа тивность | Организационное и/ или научно- методическое сопровождение (учреждение, ФИО сопровождающего, должность) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МБОУ «Красногвардейская средняя школа» Советского района Республики Крым |  |  |  |  |  |
| Региональный конкурс «Класс функциональной грамотности» | Муниципальный | Антонюк Ю.А., учитель русского языка и литературы | Видеоролик. Из опыта работы https://disk.yandex.ru/client/disk?idApp=client&dialog=slider&idDialog=%2Fdisk%2FКласс%20функциональной%20грамотности.mov | Участник | МБОУ «Красногвардейская СШ», Пахомовский И.В.,заместитель директора по УВР |

| Общеобразовательная организация | Кол-во публикаций | Количество участников / победителей от ОО конкурсных мероприятий |  |  |  | Количество конкурсных мероприятий, в которых приняли участие педагоги / учащиеся ОО |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Международный уровень | Всероссийской уровень | Региональный уровень | Муниципальный уровень | Международный уровень | Всероссийской уровень | Региональный уровень | Муниципальный уровень |
| МБОУ «Красногвардейская средняя школа» Советского района | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 1/2 |

    - Мониторинг процесса и динамики результатов инновационной работы в 2023-2024 учебном году

Программа мониторинга, критерии достижения образовательных результатов и показатели, наличие диагностического инструментария оценки качества образования в условиях инновационной деятельности, процедуры оценивания уровня образовательных результатов на каждом этапе инновационной деятельности (оценка сплоченности коллектива и благоприятности инновационного климата коллектива, степени мотивации, изучение уровня понимания учителями основных целей, результатов и способов их достижения в организации образовательного процесса и иных показателей как условий эффективной инновационной работы). Интерпретация данных, полученных в ходе мониторинга.

Основные выводы по результатам мониторинга – эффективность инновационной деятельности, целесообразности продолжения инновации, перспектив и направлений дальнейших исследований:

| Регион | Наименование Общеобразовательной Организации | Критерии эффективности инновационного проекта «Формирование функциональной грамотности как приоритетное направление развития образования Республики Крым» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | полнота разработки нормативных правовых документов по проблеме инновационной деятельности | степень разработанности учебно-методического и научно-методического обеспечения инновационной деятельности в образовательной организации | влияние изменений, полученных в результате инновационной деятельности, на качество образования обучающихся | влияние изменений, полученных в результате инновационной деятельности, на рост профессиональных компетенций педагогических и руководящих работников | информационное сопровождение инновационной деятельности | социальная значимость инновационной деятельности | наличие потенциала для получения статуса «Стажерская площадка», «Школа-лаборатория инновационной деятельности» и т.д. | Общая оценка |
| Советский | МБОУ «Красногвардейская средняя школа» | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 |

    - Выявленные затруднения и проблемы, возникающие по ходу осуществления инновационной деятельности и их решение (формы, способы, периодичность). Заключения о положительных и отрицательных последствиях, проводимых изменений по ходу реализации этапов инновационной работы.

| Типичное затруднение (проблема) не менее 3-х | Пути решения | Итог (затруднение устранено, не устранено, работа продолжена) |
| --- | --- | --- |
| МБОУ «Красногвардейская средняя школа» Советского района |  |  |
| Организация системы сетевого взаимодействия | Организовать сетевое взаимодействие по теме инновационного проекта | Работа продолжается |
| Публикация материалов по теме инновационного проекта | Увеличение количества источников для публикации материалов | Работа продолжается |
| Трудности в целеполагании последующего этапа | Проведение методических занятий | Работа продолжается |

    - Общий вывод об эффективности инновационной деятельности, целесообразности продолжения инновации, перспектив и направлений дальнейших исследований (промежуточные или итоговые, в зависимости от вида отчета) (не более 2000 знаков).

В современной системе образования формирование функциональной грамотности обучающихся является одной из актуальных задач. Решению этой задачи способствует вовлечение педагогических работников в инновационную деятельность, в деятельность профессиональных сообществ и групп, представляющих эффективный опыт разработки и использования актуальных форм, методов и приемов развития функционального мышления учащихся, в частности, в деятельность РИП. В целом, мероприятия РИП, запланированные на 2022-2023 уч. год, реализованы. Проведен ряд учебно-методических семинаров для различных категорий педагогических работников, опыт представлен на разных уровнях. Основным результатом реализации РИП мы видим компенсацию профессиональных дефицитов участников площадки в области современных технологий формирования ФГ; формирование компетенций педагогов в области разработки и использования актуальных форм, методов и приемов развития функционального мышления учащихся, визуальных способов представления результатов их проектно-исследовательской деятельности.

Описание эффектов:

Социальные – формирование личности человека, способного на своевременное и результативное реагирование в условиях системных изменений в социуме, умение ориентироваться в современном мире, эффективно применять и развивать имеющиеся умения и навыки, направленные на достижение положительной динамики личностного и социального развития

Технологические –формирование современных технологий, тренировочно-обучающего комплекса, позволяющего поддерживать оптимальный баланс между владением определенным объемом необходимых знаний, умений, навыков и развитием метапредметных достижений, постоянным совершенствованием и обновлением возможностей.

Экономические –экономический рост, основанный на динамике развития человеческих ресурсов

3. Кадровое обеспечение проекта

а) управление инновационным проектом (координационный, методический совет и др.)

| Ф.И.О. сотрудника | Должность, образование, ученая степень (при наличии), ученое звание (при наличии) | Функционал специалиста в проекте |
| --- | --- | --- |
| МБОУ «Красногвардейская средняя школа» Советского района |  |  |
| Вербенец Елена Васильевна | Директор школы, высшее педагогическое образование | Руководитель РИП от ОО, общее руководство |
| Пахомовская Анна Николаевна | Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, высшее педагогическое образование | Координатор РИП от ОО, оформление документации проекта, контроль формирования функциональной грамотности на учебных занятиях |
| Развозжаева Лилия Адамовна | Руководитель школьного МО учителей естественно-научного цикла, учитель биологии, высшее педагогическое образование | Осуществление координации работы по направлению «математическая грамотность», «финансовая грамотность». |
| Однокоз Виктория Николаевна | Руководитель школьного МО учителей социально-гуманитарного цикла, учитель русского языка и литературы, высшее педагогическое образование | Осуществление координации работы по направлению «читательская грамотность» |
| Хайбуллаева Зера Ситлюмановна | Руководитель школьного МО учителей начальных классов, учитель начальных классов, высшее педагогическое образование | Осуществление координации работы по направлению «креативное мышление» |
| Чернякова Ольга Николаевна | Руководитель школьного МО классных руководителей, учитель истории и обществознания, высшее педагогическое образование | Осуществление координации работы по направлению «глобальные компетенции». |

б) реализация инновационного проекта

| Участники нновационого проекта |  | Количество участников инновационного проекта |  | Роль в инновационном проекте |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МБОУ «Красногвардейская средняя школа» Советского района |  |  |  |  |
| Педагоги | 25 |  | 5 педагогов – члены рабочей группы; 20 повышение уровня функциональной грамотности обучающихся с использованием электронной системы РЭШ. |  |
| Учащиеся | 116 |  | Выполнение заданий для формирования функциональной грамотности обучающихся |  |
| Родители | - |  | - |  |
| Социальные партнеры (при наличии договоров, соглашений) | - |  | - |  |
| Общее число участников инновационного проекта | 121 |  |  |  |

в) повышение квалификации по проблематике инновационного проекта

| К-во педагогов чел. / % от общего количества | Вид ПК (курсы, семинары, стажировки и т.п.) | Тема курсов, семинаров и т.п. | Место прохождения курсов, семинаров и т.п. | Срок прохождения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МБОУ «Красногвардейская средняя школа» Советского района Республики Крым |  |  |  |  |
| 1/4% | Рабочее совещание | Формирование функциональной грамотности как приоритетное направление развития образования Республики Крым» | ГБОУ ДПО КРИППО, г. Симферополь | 16.03.2023 |
| 1/4% | Республиканский семинар | «Финансовая грамотность детей и молодежи как актуальная задача современного образования» | ГБОУ ДПО КРИППО, г. Симферополь | 30.03.2023 |
| 1/4% | Курсы повышения квалификации | «Основы финансовой грамотности детей младшего школьного возраста» | ГБОУ ДПО КРИППО, г. Симферополь | 19.06-21.06.2023 |
| 1/4% | Курсы повышения квалификации | Функциональная грамотность школьников | ООО «Инфоурок», г. Москва | 9.10.2023-20.10.2023 |
| 1/4% | Курсы повышения квалификации | Функциональная грамотность школьников | ООО «Институт развития образования, повышения квалификации и переподготовки» | 25.03.2024-29.03.2024г. |

Руководить РИП от общеобразовательной организации	                        ______________	Е.В.Вербенец____________

подпись			        расшифровка подписи