Информация о ходе реализации инновационного проекта

за 2023-2024 учебный год

| № п/ п | Перечень запланированных мероприятий | Фактическое содержание проделанной за год работы (указать сроки проведения) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Организация работы рабочей группы по вопросам нормативного сопровождения процесса формирования ФГ | Сентябрь-октябрь 2023г. 1. подготовлен и утвержден комплект документов, регламентирующих деятельность рабочей группы: – Положение об инновационной деятельности в МБОУ «Красногвардейская СШ» Советского района Республики Крым, утвержденное приказом от № 13 от 20.01.2022г. – Приказ МБОУ «Красногвардейская СШ» Советского района Республики Крым «Об организации работы по повышению функциональной грамотности в рамках деятельности региональной инновационной площадки» № 264 от 25.10.2024г. – Положение о рабочей группе по реализации РИП «Формирование функциональной грамотности как приоритетное направление развитие образования Республики Крым», утвержденное приказом №200/а от 31.08.2022г. 2. Обновлен состав рабочей группы. Члены рабочей группы: Однокоз В.Н., руководитель ШМО социально-гуманитарного цикла, ответственный за направления «читательская грамотность», «глобальные компетенции». Хайбуллаева З.С. Руководитель ШМО начальных классов, ответственный за направление «глобальные компетенции». Развозжаева Л.А., руководитель ШМО естественно-математического цикла, ответственный за направления «математическая грамотность», «финансовая грамотность». Чернякова О.Н., руководитель ШМО классных руководителей, ответственный за направление «креативное мышление». |
| 2. | Определение методических тем для работы педагогов по проблеме ФГ | Сентябрь-ноябрь 2023г. Проведены собеседования с учителями, принимающими участие в деятельности инновационной площадки, определены темы для работы педагогов по проблеме формирования функциональной грамотности. Учителя начальных классов – Развитие функциональной грамотности младшего школьника. Учителя математики, информатики, физики – Развитие математической грамотности на уроках основной школы. Учителя биологии и химии, географии – Естественно-научная грамотность при работе со страшим школьником. Учителя русского языка и литературы, родных языков, иностранного языка – Читательская грамотность и креативное мышление при работе с текстами. Учитель истории и обществознания – Глобальные компетенции при решении жизненных ситуаций. Учителя ИЗО, музыки и технологии – Креативное мышление на уроках эстетического направления в основной школе. |
| 3. | Проведение семинаров и других обучающих мероприятий | 05.03.2024г. Круглый стол для учителей основной школы: «Функциональная грамотность как вызов современности: методы и приемы работы» 21.12.2023г. Круглый стол для учителей начальной школы: «Приёмы формирования функциональной грамотности у младших школьников». |
|  | Организация работы школьных МО и проведение заседаний | Темы заседаний: Март 2024г. «Математическая и естественно-научная грамотность на уроках физики, географии и биологии» - ШМО естественно-научной грамотности. «Функциональная грамотность на уроках иностранного языка, русского языка и литературы» - ШМО социально-гуманитарного цикла. «Финансовая грамотность в начальной школе» - ШМО начальных классов. |
|  | Создание пакета информационно-методических материалов по проблеме формирования ФГ обучающихся | На сайте школы сформирована база методических материалов по проблеме формирования ФГ на сайте школы во вкладке «Инновационная деятельность» |
|  | Организация работы педагогов по отбору и разработке учебных заданий практикоориентированного характера и проектных задач | В рамках работы школьных проблемных и творческих групп педагогов Произведен отбор и разработка учебных заданий практикоориентированного характера и проектных задач, направленных на формирование функциональной грамотности. Разработаны и предоставлены следующие материалы: - задачи для развития функциональной грамотности для начальной школы: Русский язык «Правописание орфограмм» – Аблязизова И.П. (читательская грамотность) Математика «Решение задач» – Хайбуллаева З.С. (финансовая грамотность) Окружающий мир «Правильное питание» – Божко С.М. (естественно-научная грамотность) Английский язык «Чему нас учат сказки» - Османова М.Р. (глобальные компетенции) Технология «Создание объектов с геометрическими фигурами» - Матвиива Д.Д. (креативное мышление) Математика «Решение задач» - Ахтемова Э.А. (математическая грамотсность). |
|  | Организация работы педагогов по отбору и внедрению в практику работы технологий, способов и приемов работы по формированию ФГ | Использование различных форм и приемов работы педагогами в практике работы |
|  | Организация муниципального мероприятия | 31.01.2024г. Районный семинар-практикум учителей начальных классов «Формирование функциональной грамотности основа развития учебно-познавательной компетенции обучающихся начальной школы» |
|  | Введение в образовательный процесс предмета «Функциональная грамотность» в рамках внеурочной деятельности в 5-9-х | Организован процесс обучения функциональной грамотности в основной школе в ОО по курсам внеурочной деятельности. 2-4 класс внеурочная деятельность «Функциональная грамотность (включая финансовую грамотность)" 5-9 класс внеурочная деятельность «Функциональная грамотность (включая финансовую)» |
|  | Проведение ежегодных диагностических срезов на предмет выявления уровня сформированности функциональной грамотности обучающихся | Проведение срезов в 8 и 9 классе на платформе РЭШ: Читательская грамотность в 8-9 классах Математическая грамотность в 8-9 классах Естественно-научная грамотность 8-9 классов |