**Дорожная карта МБОУ «СОШ №1 им.Вилина И.П.»**

**по реализации федерального проекта «Школа Минпросвещения России»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление и критерии | Уровень по направле-нию, достигну-тый по результатам самодиагностики | Желаемый уровень к1 сентября 2025 года | Действия | Ответственный |
|  | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |
| **Знание** | Базовый | Полный | 1.Разработать программы для 1-11 классов (для 1-2, 5-6, 10 классов с использованием онлайн-конструктора). (май-август).2. Пройти Курсы повышения квалификации педагогв по реализации обновленных ФГОС.(май-август).2 Разработать программы по внеурочной деятельности для 1-11 классов, все педагоги прослушали курсы повышения квалификации по реализации программ внеурочной деятельности.3. Организовать сетевое взаимодействие по реализации программ внеурочной деятельности профориентационной направленности, выстраивание сотрудничества со школами района по обмену ресурсами для организации внеурочной деятельности. (март-декабрь).4. Разработать программы, план мероприятий по развитию инклюзивного образования в соответствии с Концепцией развития инклюзивного образования в Красноярском крае. (апрель –август). | 1. Провести диагностику предметных способностей учащихся 6-х классов на углубленном уровне по отдельным предметам.2. Разработать дорожную карту по созданию классов с реализацией рабочих программ по отдельным учебным предметам углубленного уровня. (февраль-сентябрь).3.Курсы повышения квалификации педагогов по реализации обновленных ФГОС.(май-август).4. Пополнить МТБ для организации мобильного класса (июнь-декабрь).5. Организовать сетевое взаимодействие по реализации программы внеурочной деятельности профориентационной направленности, выстраивание сотрудничества со школами района по обмену ресурсами для организации внеурочной деятельности.(январь-декабрь).6.Реализовать программу, план мероприятий по развитию инклюзивного образования в соответствии с Концепцией развития инклюзивного образования в Красноярском крае. | 1.Апробировать рабочие программ по отдельным учебным предметам углубленного уровня в 7-х классах с учетом диагностики. (сентябрь-декабрь).2. Скорректировать школьное положение по внутренней системе оценки качества образования в соответствии с типовым положением. (май-август).3.Пополнить МТБ для организации мобильного класса (июнь-декабрь)..4.Организовать сетевое взаимодействияе по реализации программы внеурочной деятельности профориентационной направленности, выстраивание сотрудничества со школами района по обмену ресурсами для организации внеурочной деятельности. .(январь-декабрь)5. Курсовая подготовка в КИПК, поиск дистанционных курсов по запросу педагогов, узких специалистов, своевременное прохождение курсовой подготовки педагогами и узкими специалистами. (январь-декабрь). | Заместитель директора по УВР  |
| **Образовательная среда** | Базовый | Полный | 1.Пройти курсы повышения квалификации педагогам по работе с цифровыми платформами. (март-декабрь).2. Информационная кампания по регистрации на цифровых платформах всех участников образовательных отношений.(март-декабрь). | 1.Разработать план мероприятий по цифровой грамотности родителей и детей. (январь-декабрь).2. Пополнение МТБ оргтехникой. (июнь-декабрь).3. Повышение квалификации педагогов по работе с цифровыми платформами. (январь-декабрь). | 1. Реализовать план мероприятий по цифровой грамотности родителей и детей.(январь-декабрь).2. Пополнить МТБ оргтехникой. (июнь-декабрь). | Заместитель директора по УВР Заместитель директора по АХЧ  |
| **Профориентация** | Базовый | Средний | 1.Скорректировать план воспитательной работы. внеурочной деятельности. (май-август).2. Внести изменения в должностные инструкций классных руководителей.(июль-август). | 1.Организовать сетевое взаимодействие с предприятиями и организациями. (январь-декабрь).2. Организовать профессиональные пробы для обучающихся. (январь-декабрь).3.Реализация плана работы по проектам «Билет в будущее» «Проектория». (январь-декабрь). | 1.Организовать сетевое взаимодействие с предприятиями и организациями. (январь-декабрь).2. Организовать профессиональные пробы. (январь-декабрь).3.Реализовать план работы по проектам «Билет в будущее» «Проектори». (январь-декабрь). | Ответственный за профориентационную работу Заместитель директора по УВР Педагог-психолог  |
| **Творчество** | Средний | Полный  | 1.Пройти переподготовку педагогов, повышение квалификации педагогических работников.(апрель-декабрь).2. Провести мониторинг индивидуальных потребностей обучающихся. (апрель-май).3.Разработать новые программы внеурочной деятельности. (май-август). | 1.Организовать сетевое взаимодействие по реализации дополнительных программ. (январь-декабрь).2. Разработать новые дополнительные общеразвивающие программы).(январь-август).3. Скорректировать локальные актов школы об учете личных достижений обучающихся и поощрении. (май-август).  | 1.Создать школьный краеведческий стартап. (май-август).2. Реализация дополнительных общеобразовательных программ. (январь-декабрь).3. Организовать тематические смены в период каникул.4. новых программ внеурочной деятельности (январь-декабрь). | Заместитель директора по УВР Заместитель директора по АХЧ  |
| **Здоровье** | Базовый | Полный | 1.Повысить охват горячим питанием обучающихся за счет дегустаций, ярмарок и др. (март-декабрь).2 Пополнить МТБ оборудования для организации ЛФК.(июнь-декабрь).3. Скорректировать план воспитательной работы по ЗОЖ.(май-август). | 1.Пройти курсы повышения квалификации поварам, подборка кадрового обеспечения для разработки специального индивидуального меню для детей с заболеваниями (сахарный диабет, с пищевой аллергией и т.д). 2. Скорректировать план воспитательной работы по ЗОЖ.(май-август)3. Переподготовка, повышение квалификации педагогов. (январь-декабрь). | 1.Разработать и внедрить в работу специальное индивидуальное меню для детей с заболеваниями (сахарный диабет, с пищевой аллергией и т.д2.Организация сетевого взаимодействия по реализации программ ЗОЖ. (январь-декабрь)3. Развитие новых видов спорта в ШСК(январь-декабрь). | Заместитель директора по УВР Заместитель директора по АХЧ  |
| **Учитель. Школьная команда** | Базовый | Полный | 1 Создать рабочую группу по разработке положений. (март) 2 Разработать положение о наставничестве, о нематериальном поощрении педагогов. (март-август).3. Организовать мониторинг дефицитов и профессиональных потребностей.(май-октябрь). | 1. Апробировать положение о наставничестве, о нематериальном поощрении педагогов. (сентябрь-декабрь).2. Организовать курсы повышение квалификации педагогов. (январь-декабрь).3. Организовать сетевое взаимодействие с образовательными учреждениями (СУЗЫ, ВУЗЫ). (январь-декабрь). | 1. Реализация плана мероприятий по повышению имиджа наставников. (январь-декабрь).2. 3. Организовать сетевое взаимодействие с образовательными учреждениями (СУЗЫ, ВУЗЫ). (январь-декабрь). | Директор Председатель профсоюза Заместитель директора по УВР  |
| **Воспитание** | Средний | Полный | 1.Скорректировать рабочую программу воспитания. (июнь-август).2.Скорректировать и реализовать план воспитательной работы. (август-декабрь)3. Создать рабочую группу по разработке Программы работы с родителями.4.Создать дополнительные отряды «Орлята России». (сентябрь-декабрь).5. Организовать повышение квалификации педагогов в области воспитания.(июнь-декабрь). | 1.Апробировать рабочую программу воспитания. (январь-декабрь).2.Скорректировать и реализовать план воспитательной работы. (январь-декабрь)3 Апробация Программы работы с родителями.(сентябрь-декабрь).4. Провести конкурс среди учащихся, педагогов, родителей по брендированию и гимну школы.(март-июнь).5. Разработать концепцию внутришкольного пространства. (июнь-ноябрь).6. Организовать повышение квалификации педагогов в области воспитания.(июнь-декабрь). | 1 Реализация рабочей программы воспитания. (январь-декабрь).2. Скорректировать и реализовать план воспитательной работы (январь-декабрь)3. Изготовить уголок Большой перемены. (июнь-август).4. Оформить школу в фирменном стиле(январь-август).5. Создать штаб воспитательной работы.(январь-август).6. Организовать повышение квалификации педагогов в области воспитания.(январь-август). | Директор Заместитель директора по УВР Заместитель директора по АХЧ Социальный педагог  |
| **Школьный климат** | Базовый  | Средний  | 1 Разработать локальные акты по организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений. (апрель-август)2. Создать дополнительные зоны для психологической разгрузки обучающихся. (июль-декабрь).3. Разработать дорожную карту по созданию сенсорной комнаты. (май-июнь). | 1.Скорректировать локальные акты по организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений. (январь-сентябрь).2.Организовать повышение квалификации педагога-психолога, социального педагога и др. для соответствия профессиональным стандартам. (январь-декабрь).3.Пройти курсы повышения квалификации в соответствии с выявленными дефицитами. (январь-декабрь).4. Реализовать дорожную карту по созданию сенсорной комнаты.5. Пополнить МТБ кабинета психолога. (июнь-сентябрь). | Расширить локальные нормативные акты по организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений.2.Повышение квалификации педагога-психолога и социального педагога для соответствия профессиональным стандартам.3.Приобрести программное обеспечение, позволяющее проводить индивидуальную или коллективную психодиагностику и обработку данных с целью получения информации.4. Открыть сенсорную комнату. (сентябрь) | Директор Заместитель директора по УВР Заместитель директора по АХЧ Педагог-психолог |