Приложение 1 к приказу

№ 383 от 06.10.2025г.

Дорожная карта» реализации целевой модели наставничества

в МБОУ «Ильичевская СШ»  на  2025 – 2026 учебный год

| № | Наименование этапа | Мероприятия | Содержание деятельности | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка условий для запуска программы наставничества | Изучение и систематизация имеющихся материалов по проблеме наставничества | - Подготовка системных папок по проблеме наставничества. - Ознакомление с шаблонами документов для реализации целевой модели. | сентябрь -октябрь | Махкамова Г.И. Лыткина А.А. Чистикова Н.В. |
|  |  | Подготовка нормативной базы реализации целевой модели наставничества в МБОУ «Ильичевская СШ» | - Издание приказа «Внедрение целевой модели наставничества в МБОУ «Ильичевская СШ» - Разработка и утверждение Положения о наставничестве в МБОУ «Ильичевская СШ» - Разработка и утверждение Целевой модели наставничества в МБОУ «Ильичевская СШ» - Разработка и утверждение «дорожной карты» внедрения системы наставничества в МБОУ «Ильичевская СШ» - Назначение координатора и кураторов внедрения Целевой модели наставничества МБОУ «Ильичевская СШ» (издание | Октябрь -ноябрь | Махкамова Г.И. Чистикова Н.В. Бобкова Л.Ю. |

|  |  |  | приказа). |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Выбор форм и программ наставничества исходя из потребностей школы | 1. Проведение мониторинга по выявлению предварительных запросов от потенциальных наставляемых и о заинтересованных в наставничестве аудитории внутри школы. | Сентябрь-октябрь | Лыткина А.А. Махкамова Г.И. Чистикова Н.В. Бобкова Л.Ю. |
|  |  |  | 2. Проведение административного совещания по вопросам реализации целевой модели наставничества. Выбор форм и программ наставничества. | Октябрь | Лыткина А.А. Махкамова Г.И. Чистикова Н.В. Бобкова Л.Ю. |
|  |  |  | - Сформировать банк программ по выбранным формам наставничества. (Например, «Ученик – ученик», «Учитель – учитель», «Учитель – ученик» и тд) | Ноябрь | Лыткина А.А. Махкамова Г.И. Чистикова Н.В. Бобкова Л.Ю. |
|  |  | Информирование родителей, педагогов, обучающихся о возможностях и целях целевой модели наставничества | - Проведение педагогического совета. - Проведение родительских собраний. - Проведение ученической конференции. - Проведение классных часов. - Информирование на сайте школы. - Информирование внешней среды. | Декабрь | Лыткина А.А. Махкамова Г.И. Чистикова Н.В. Бобкова Л.Ю. Классные руководители |
| 2. | Формирование базы наставляемых | Сбор данных о наставляемых | - Проведение анкетирования среди обучающихся/педагогов желающих принять участие в программе наставничества. - Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых обучающихся от третьих лиц: | Ноябрь | Лыткина А.А. Махкамова Г.И. Чистикова Н.В. Бобкова Л.Ю. |

|  |  |  | классный руководитель, психолог, родители. - Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых педагогов из личных дел, анализа методической работы, рекомендаций аттестаций, анализа анкет профстандарта. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Формирование базы наставляемых | - Формирование базы данных наставляемых из числа педагогов. - Формирование базы данных наставляемых из числа обучающихся. | Ноябрь | Лыткина А.А. Махкамова Г.И. |
| 3. | Формирование базы наставников | Сбор данных о наставниках | - Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества. | Октябрь-ноябрь | Лыткина А.А. Махкамова Г.И. Чистикова Н.В. Бобкова Л.Ю. |
|  |  |  | 2. Проведение мероприятия (круглый стол) для информирования и вовлечения потенциальных наставников. | Октябрь-ноябрь | Лыткина А.А. Махкамова Г.И. |
|  |  | Формирование базы наставников | - Формирование базы данных наставников из числа педагогов. - Формирование базы данных наставников из числа обучающихся. | Октябрь-ноябрь | Лыткина А.А. Махкамова Г.И. |
| 4. | Отбор и обучение наставников | Выявление наставников, входящих в базу потенциальных наставников | 1. Провести анализ базы наставников и выбрать подходящих для конкретной формы. | ноябрь | Лыткина А.А. Махкамова Г.И. Чистикова Н.В. Бобкова Л.Ю. |

| 5. | Формирование наставнических пар / групп | Отбор наставников и наставляемых | - Организация групповой встречи наставников и наставляемых. - Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи. - Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары/ группы. | Декабрь | Лыткина А.А. Чистикова Н.В. Бобкова Л.Ю. Махкамова Г.И. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Закрепление наставнических пар / групп | 1. Издание приказа «Об утверждении наставнических пар/групп». | ноябрь | Лыткина А.А. Махкамова Г.И. |
|  |  |  | 2. Составление планов индивидуального развития наставляемых, индивидуальные траектории обучения. |  | Чистикова Н.В. Бобкова Л.Ю. Махкамова Г.И. |
|  |  |  | 3. Организация психологического сопровождения наставляемым, не сформировавшим пару или группу (при необходимости), продолжить поиск наставника. |  | Чистикова Н.В. Бобкова Л.Ю. |
| 6. | Организация и осуществление работы наставнических пар / групп | Организация комплекса последовательных встреч наставников и наставляемых | - Проведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемого. - Проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника и наставляемого. - Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым. - Регулярные встречи наставника и наставляемого. - Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого. | Декабрь | Лыткина А.А. Чистикова Н.В. Бобкова Л.Ю. |
|  |  | Организация | Анкетирование. Форматы анкет обратной связи для | Март | Лыткина А.А. Махкамова Г.И. |

|  |  | текущего контроля достижения планируемых результатов наставниками | промежуточной оценки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Завершение наставничества | Отчеты по итогам наставнической программы | - Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества. - Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества. - Мониторинг и оценка влияния программ на всех участников. | Апрель | Лыткина А.А. Чистикова Н.В. Бобкова Л.Ю. Махкамова Г.И. |
|  |  | Мотивация и поощрения наставников | - Приказ о поощрении участников наставнической деятельности. - Благодарственные письма партнерам. - Издание приказа «О проведении итогового мероприятия в рамках реализации целевой модели наставничества» | Май | Лыткина А.А. Махкамова Г.И. |
|  |  |  | - Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, информации на сайтах школы и организаций- партнеров. | В течении года | Лыткина А.А. Махкамова Г.И. |