Приложение 1

к приказу Министерства образования,

науки и молодежи Республики Крым

от \_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**План мероприятий («дорожная карта») по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций на 2021/2022 учебный год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственныеисполнители | Прогнозируемый результат |
| 1. Планово-организационная деятельность
 |
| 1.1 | Организация деятельности Рабочей группы по координации, формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся | В течение 2021-2022 учебного года | Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым, ГБОУ ДПО РК КРИППО, ГКУ РК ЦОМКО | Проведены заседания Рабочей группы по отдельному графику |
| *Дата* | *Мероприятие/отчет* |
| *02.11.2021г**02.12.2021г.* с января 2022 | *– совещание on-line c руководителями групп**- совещание on-line c руководителями групп*- совещания по направлениям по отдельному графику |
| 1.2 | Разработка и утверждение регионального плана мероприятий («дорожная карта») по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций на 2021/2022 учебный год | Сентябрь 2021 года | Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым, ГБОУ ДПО РК КРИППО | Утвержден плана мероприятий («дорожная карта») по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций на 2021/2022 учебный год |
| *Дата* | *Мероприятие/отчет* |
|  | *Утвержден Приказ МОНиМ от 20.09.2021г.№1487* |
| 1.3 | Разработка и утверждение муниципальных планов и планов общеобразовательных организаций по формированию функциональной грамотности работы  | Сентябрь 2021 года | Муниципальные органы управления образованием,общеобразовательныеорганизации | Утверждены планы работы по формированию функциональной грамотности |
| *Дата* | *Мероприятие/отчет* |
| *до 29.09.2021г* | *Муниципалитеты –.**Письмо ГБОУ ДПО РК КРИППО от «23» сентября 2021г.* *№ 715/01-07* |
| 1.4 | Актуализация планов работы методических служб в части формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся | Сентябрь 2021 года | ГБОУ ДПО РК КРИППО, муниципальные органы управления образованием | Внесены изменения в планы работы методических служб |
| *Дата* | *Мероприятие/отчет* |
| *до 22.10.21г.* | *Муниципалитетам* *После совещания 08.10.2021 в 12.00 окончательно. Отправить отредактированные в Гугл форму*  |
| 2. Аналитическая деятельность |
| 2.1 | Внедрение в учебный процесс банка заданий для оценки функциональной грамотности | Сентябрь 2021 года | ГКУ РК ЦОМКО | Внедрены в учебный процесс банк заданий для оценки функциональной грамотности, разработанные ФГБНУ «Институт стратегии развития Российской академии образования»  |
| *Дата* | *Мероприятие/отчет* |
|  | *Муниципалитетам* *Письмо ЦОМКО* |
| 2.2 | Мониторинг работы общеобразовательных организаций по внедрению в учебный процесс банка заданий для оценки функциональной грамотности ФГБНУ «Институт стратегии развития Российской академии образования» | В течение 2021-2022 учебного года | ГБОУ ДПО РК КРИППО | Проведение мониторинга работы общеобразовательных организаций по внедрению в учебный процесс банка заданий для оценки функциональной грамотности ФГБНУ «Институт стратегии развития Российской академии образования» по отдельному графику  |
| *Дата* | *Мероприятие/отчет* |
|  | *Муниципалитетам* *Письмо ЦОМКО* |
| 2.3 | Формирование базы данных учителей, участвующих в формировании функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов по шести направлениям (читательская грамотность, математическая грамотность, естественно-научная грамотность, финансовая грамотность, глобальные компетенции и креативное мышление) | Сентябрь 2021 года | ГБОУ ДПО РК КРИППО | Сформирована база данных учителей, участвующих в формировании функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов по шести направлениям (читательская грамотность, математическая грамотность, естественно-научная грамотность, финансовая грамотность, глобальные компетенции и креативное мышление)  |
| *Дата* | *Мероприятие/отчет* |
|  | *Муниципалитетам**Письмо ЦОМКО* |
| 2.4 | Формирование базы данных обучающихся 8-9 классов, участвующих в формировании функциональной грамотности, по шести направлениям (читательская грамотность, математическая грамотность, естественно-научная грамотность, финансовая грамотность, глобальные компетенции и креативное мышление) | Сентябрь 2021 года | ГКУ РК ЦОМКО | Сормирована базы данных обучающихся 8-9 классов, участвующих в формировании функциональной грамотности, по шести направлениям (читательская грамотность, математическая грамотность, естественно-научная грамотность, финансовая грамотность, глобальные компетенции и креативное мышление)  |
| *Дата* | *Мероприятие/отчет* |
|  | *Письмо ЦОМКО* |
| 2.5 | Организация мероприятий с обучающимися по проверке уровня функциональной грамотности | Ноябрь 2021 года | ГБОУ ДПО РК КРИППО, общеобразовательные организации | Проведены мероприятия с обучающимися по проверке уровня функциональной грамотности  |
| *Дата* | *Мероприятие/отчет* |
| 08*.11-12.11. 2021г.**15.11-19.11.2021г.* *22.11-26.11.2021г*  | *Муниципалитетам**В рамках недель ФГ провести мониторинг уровня функциональной грамотности* *уч-ся 8-9 кл. по направлениям:**1. ест – научной, математической читательской грамотности на платформе РЭШ**2. по финансовой, креативному мышлению, глобальным компетенциям на платформе ИСРО РАО**– неделя читательской грамотности и креативного мышления**– неделя математической и финансовой грамотности* *- естественно-научная и глобальные* *компетенции**В рамках недели провести классные часы, оформить информационные стенды, провести мониторинг уровня функциональной грамотности, оформить раздел сайтов по вопросам формирования функциональной грамотности*  |
|  |  |  | *до 02.12.2021г.*  | *Муниципалитетам отчет – гугл форма*1. *Ссылки на рубрику сайта по освещению вопросов ФГ и мероприятия*
2. *Сколько детей в регионе приняло участие всего*
3. *- по ЕН – сколько справилось,*

*, сколько не справилось*1. *- по МГ, сколько справилось,*

*, сколько не справилось*1. *- по ЧГ сколько справилось,*

*, сколько не справилось*1. *- по ФинГ сколько справилось,*

*, сколько не справилось*1. *- по ГК сколько справилось,*

*, сколько не справилось*1. *- по КМ сколько справилось,*

*, сколько не справилось* |
| 2.6 | Мониторинг сформированности функциональной грамотности обучающихся | Декабрь 2021 года | ГБОУ ДПО РК КРИППО, общеобразовательные организации | Проведен мониторинг сформированности функциональной грамотности обучающихся, сформулированы рекомендации по итогам мониторинга  |
| *Дата* | *Мероприятие/отчет* |
| *до 20.12.2021г.* | *муниципалитетам – подвести итог по тестированию по направлениям ФГ Провести МО. Разработать рекомендации. Направить рекомендации от регионов в гугл форме*  |
| 2.7 | Реализация региональных процедур оценки качества образования  | Февраль - май 2022 года | Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым, ГБОУ ДПО РК КРИППО | Проведены региональные процедуры оценки качества образования, сформулированы рекомендации по итогам проведения региональных процедур оценки качества образования *рекомендации и обобщенный отчет от КРИППО* |
| 2.8 | Мониторинг размещения на информационных ресурсах общеобразовательных организаций актуальных материалов, связанных с проведением внешних оценочных процедур, формированием функциональной грамотности | В течение 2021-2022 учебного года | Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым, ГБОУ ДПО РК КРИППО | Проведен мониторинг размещения на информационных ресурсах общеобразовательных организаций актуальных материалов, связанных с проведением внешних оценочных процедур, формированием функциональной грамотности по отдельному графику  |
| *Дата* | *Мероприятие/отчет* |
| *до 02.12.2012г.* | *Муниципалитетам**от п. 2.5 Ссылки на рубрику сайта по освещению вопросов ФГ и мероприятия* |
| 3. Методическая деятельность |
| 3.1 | Разработка методических рекомендаций, ориентированных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся образовательных организаций Республики Крым по шести направлениям (читательская грамотность, математическая грамотность, естественнонаучная грамотность, финансовая грамотность, глобальные компетенции, креативное мышление)  | Декабрь 2021г. | ГБОУ ДПО РК КРИППО | Разработаны методические материалы для организации деятельности по повышению качества обучения функциональной грамотности в общеобразовательных организациях  |
| *Дата* | *Мероприятие/отчет* |
| *до 20.12.2021г.* | *муниципалитетам – подвести итог по тестированию по направлениям ФГ Провести МО. Разработать рекомендации. Направить рекомендации от регионов в гугл форме*  |
| 3.2 | Организация и проведение мероприятий по ознакомлению педагогических работников общеобразовательных организаций с федеральными нормативными и методическими материалами в области формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся. | Октябрь 2021 года | ГБОУ ДПО РК КРИППО | Проведены мероприятия |
| *Дата* | *Мероприятие/отчет* |
| *08.10.2021г.**- 21.10.2021г.* | *- 08.10.2021г. Семинар-практикум по теме* *«Метапредметные результаты* *сформированности* *универсальных учебных* *действий, или «как найти ошибку* *в своем решении» (учителя* *математики из школ с* *низкими* *образовательными* *результатами).**- 21.10.2021г. Семинар по теме* *«Формирование функциональной* *грамотности школьников (в* *контексте международного* *сопоставительного исследования* *качества образования PISA)» (Методисты* *(специалисты)* *муниципальных* *методических служб,* *курирующиепреподава**ние химии, биологии,* *географии, физики,* *истории руководители* *методических* *объединений, учителяхимии, биологии,* *географии, физики,* *истории),*  |
| 3.3 | Научно-методическая конференция «Финансовая грамотность в системе образования Республики Крым» | 12 октября 2021года | ГБОУ ДПО РК КРИППО | Проведена  |
| *Дата* | *Мероприятие/отчет* |
| *12.10.2021г.* | *Научно-методическая конференция «Финансовая грамотность в системе образования Республики Крым»* |
| 3.4 | Форум для педагогов центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях «Точка роста» | 19-21 октября 2021года | Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым, ГБОУ ДПО РК КРИППО | Проведен  |
| *Дата* | *Мероприятие/отчет* |
| *19.10-21.10.2021г.* | *форум для педагогов центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях «Точка роста»* |
| 3.5 | Заседание Ассамблеи учителей общеобразовательных учреждений Республики Крым:- рассмотрение вопросов формирования и оценки функциональной грамотности учителей и обучающихся по шести направлениям (читательская грамотность, математическая грамотность, естественнонаучная грамотность, финансовая грамотность, глобальные компетенции, креативное мышление)  | В течение 2021-2022 учебного года | ГБОУ ДПО РК КРИППО | Заседания проведены в соответствии с планом заседаний Ассамблеи учителей общеобразовательных учреждений Республики Крым |
| 3.6 | Республиканский фестиваль педагогических инициатив | Ноябрь 2021 | ГБОУ ДПО РК КРИППО | Проведен фестиваль педагогических инициатив |
| *Дата* | *Мероприятие/отчет* |
| *Ноябрь 2021* | *фестиваль педагогических инициатив* |
| 3.7 | Реализация ДПП ПК по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности на уроках в ОО РК, по шести направлениям (читательская грамотность, математическая грамотность, естественно-научная грамотность, финансовая грамотность, глобальные компетенции и креативное мышление) | В течение 2021-2022 учебного года | ГБОУ ДПО РК КРИППО | Организованы курсы повышения квалификации педагогических работников по совершенствованию компетенций по отдельному графику |
| *Дата* | *Мероприятие/отчет* |
| *15.11-17.11. 2021г.**22.11-03.12. 2021г.**13.12-15.12. 2021г.* | *Лекция по теме: «Функциональная грамотность российских школьников и педагогов как основа реализации национального проекта «Образование» на 27 потоках ДПП ПК с октября по декабрь включительно 2021г.**ДПП ПК по темам:* - *15.11-17.11 «Адаптация к Международному исследованию PISA в области школьных предметов естественного цикла на основе дистанционной формы обучения»**- 22.11-03.12 «Формирование предметных и метапредметных компетенций обучающихся в процессе преподавания русского языка и литературы»**- 13.12-15.12. 2021г. «Формирование читательских компетенций учащихся в процессе школьного изучения русской литературы (авторская,Перзеке Б.А.)»**Всего по плану 699 человек* |
| 3.8 | Выявление лучших педагогических практик преподавания цикла математических, естественных и гуманитарных наук | В течение 2021-2022 учебного года | ГБОУ ДПО РК КРИППО | Проведены мероприятия  |
| *Дата* | *Мероприятие/отчет* |
| *до 17.03.2022г.* | *Муниципалитетам:* *Рассмотреть ШМО, МО, по 1 кандидату по каждому направлению отправить на КРИППО**Форма отчета Гугл -форма* |
| 3.9 | Распространение успешных практик внеурочной деятельности, направленных на развитие мотивации к изучению математики и предметов естественнонаучного цикла | В течение 2021-2022 учебного года | ГБОУ ДПО РК КРИППО | Проведены мероприятия  |
| *Дата* | *Мероприятие/отчет* |
| *с 17.03.2022г.* | *Муниципалитетам разработать и запланировать цикл семинаров, разместить информацию на своем сайте в разделе ФГ – план проведения семинаров и информацию об их проведении, п.3.8 и 3.9 – одна форма и один отчет* |
| 3.10 | Методические семинары для муниципальных органов управления образованием, методических служб и учителей по шести направлениям: читательская грамотность, математическая грамотность, естественно-научная грамотность, финансовая грамотность, глобальные компетенции и креативное мышление | В течение 2021-2022 учебного года | ГБОУ ДПО РК КРИППО,муниципальные органы управления образованием | Организованы обучающие мероприятия по формированию функциональной грамотности*:* |
| *Дата* | *Мероприятие/отчет* |
|  | *- 03.11.2021 Семинар по теме «Повышение* *качества образовательного* *процесса по предметам* *гуманитарного цикла в школах с* *низкими результатами обучения»**- 09.11.2021г. Семинар по теме «Повышение* *качества образовательного* *процесса по предметам* *естественно-математического* *цикла в школах с низкими* *результатами обучения»**- 11.11.2021г. Семинар-практикум по теме* *«Формирование основ* *финансовой грамотности детей* *дошкольного возраста* *посредством игровой и* *театрализованной деятельности»**- 11.11.2021г. Семинар по теме «Система* *работы по формированию финансовой грамотности* *учащихся начальных классов»* - *18.11.2021г. Семинар-практикум по теме «От диагностики компетенций к* *развитию профессионального* *мастерства учителя иностранного* *языка»**- 19.11.2021г. Семинар-практикум по теме* *«Формирование инженерного* *мышления в процессе обучения* *математике»**- 24.11.2021г. Республиканский семинаркруглый стол «Особенности* *преподавания русского языка в* *профильных филологических* *классах»**- 25.22.2021г. Семинар по теме* *«Формирование* *профессиональных компетенций* *руководителя образовательной* *организации»* |
| 3.11 | Формирование и реализация индивидуальных маршрутов непрерывного совершенствования профессиональных компетенций и повышения уровня владения предметными областями | В течение 2021-2022 учебного года | ГБОУ ДПО РК КРИППО, общеобразовательные организации | Сформированы и реализуются индивидуальные образовательные маршруты по итогам анализа результатов диагностики |
| *Дата* | *Мероприятие/отчет* |
| *Сформировать ИМ до 02.12.2021г.**Реализовать до июня 2022г.* | *Муниципалитетам по итогам мониторинга сформированности функциональной грамотности обучающихся сформировать и реализовать индивидуальных маршрутов непрерывного совершенствования профессиональных компетенций и повышения уровня владения предметными областями (для учителей ДПП ПК, семинары и пр.)*  |
| 3.12 | Сопровождение педагогов по выявлению профессиональных дефицитов и ликвидации проблемных зон по формированию и оценкефункциональной грамотности обучающихся | В течение 2021-2022 учебного года | ГБОУ ДПО РК КРИППО | Обеспечено сопровождение педагогов по выявлению профессиональных дефицитов и ликвидации проблемныхзон по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся |
| *Дата* | *Мероприятие/отчет* |
| *В течение года* | *Тесты по оцениванию ФГ учителей всех специальностей на ДПП ПК КРИППО, результаты вносятся в ГИА Карту на сайте КРИППО по каждому региону и предмету, можно смотреть* |
| 3.13 | Мониторинг реализации регионального плана мероприятий («дорожная карта») по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций на 2021/2022 учебный год | В течение 2021-2022 учебного года | Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым, ГБОУ ДПО РК КРИППО, ГКУ РК ЦОМКО, муниципальные органы управления образованием | Проведение мониторинга реализации регионального плана мероприятий («дорожная карта») по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций на 2021/2022 учебный год |
| *Дата* | *Мероприятие/отчет* |
| *с 01.01.2022г* | *Муниципалитетам. Отчеты по своим дорожным картам по направлениям – каждое совещание по отдельному графику с 01.01.2022г. (примерно 25 число каждого месяца или последний четверг каждого месяца в 15.00) до мая 2022* |
| 4. Информационно-просветительская деятельность |
| 4.1 | Создание информационного блока «Функциональная грамотность» на сайтах ГБОУ ДПО РК КРИППО и общеобразовательных организаций  | Сентябрь 2021 года | ГБОУ ДПО РК КРИППО, общеобразовательные организации | Создан информационный блок «Функциональная грамотность» на сайтах ГБОУ ДПО РК КРИППО и общеобразовательных организаций  |
| *Дата* | *Мероприятие/отчет* |
| *с 02.12.2021г.* | *Муниципалитетам**от п. 2.5 Ссылки на рубрику сайта по освещению вопросов ФГ и мероприятия* |
| 4.2 | Наполнение контента раздела сайтов по вопросам формирования функциональной грамотности | В течение 2021-2022 учебного года | ГБОУ ДПО РК КРИППО, общеобразовательные организации | Размещена информация по вопросам формирования функциональной грамотности  |
| *Дата* | *Мероприятие/отчет* |
| *с 02.12.2021г.* | *Муниципалитетам**от п. 2.5 Ссылки на рубрику сайта по освещению вопросов ФГ и мероприятия* |
| 4.3 | Публикация методических материалов для работы по повышению качества обучения функциональной грамотности в общеобразовательных организациях | В течение 2021-2022 учебного года | ГБОУ ДПО РК КРИППО, общеобразовательные организации | Изданы методические материалы для работы по повышению качества обучения функциональной грамотности |
| *Дата* | *Мероприятие/отчет* |
| *В течение года* | *Методрекомендации от КРИППО в течение года* |
| 4.4 | Продвижение информации о международных сравнительных исследованиях PISA | В течение 2021-2022 учебного года | ГБОУ ДПО РК КРИППО, ГКУ РК ЦОМКО | Информация о международных сравнительных исследованиях PISA размещена на сайтах |
| *Дата* | *Мероприятие/отчет* |
| В течение года | *Муниципалитетам:**от п. 2.5 Ссылки на рубрику сайта по освещению вопросов ФГ и мероприятия**Сайт КРИППО, освещается на семинарах, в ходе ДПП ПК.* |
| 4.4 | Родительские собрания на тему формирования функциональной грамотности | Октябрь 2021 года | ГБОУ ДПО РК КРИППО, общеобразовательные организации | Проведено родительское собрание*Регионалам – команду «сделать»* |
| *Дата* | *Мероприятие/отчет* |
| *Ноябрь 2021г в соответствии с планом ОО о проведении РС.* | *Муниципалитетам:**от п. 2.5 Ссылки на рубрику сайта по освещению вопросов ФГ и мероприятия* |
| 4.5 | Информационное сопровождение мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций | В течение 2021-2022 учебного года | Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым, ГБОУ ДПО РК КРИППО, ГКУ РК ЦОМКО | Проводится информационная поддержка мероприятий по формированию функциональной грамотности для общественности и представителей средств массовой информации  |
| *Дата* | *Мероприятие/отчет* |
| *с 01.01.2021г.* | *Муниципалитетам.* *Отчеты по своим дорожным картам, в т.ч. «Информационное сопровождение мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций» по направлениям – каждое совещание по отдельному графику с 01.01.2022г. (25 число каждого месяца) до мая 2022*  |