МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«МАЛОВИДНЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА                                ИМЕНИ СЕЛИМОВА МУСТАФЫ ВЕЙСОВИЧА»

БАХЧИСАРАЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПРИКАЗ

15.08.2025                                               с. Маловидное                                           № 171

Об утверждении Комплексного

плана мероприятий

по повышению качества математического

и естественно-научного образования

в МБОУ «Маловидненская СОШ им.Селимова М.В.»

В соответствии с Законом Республики Крым от 19 июля 2022 года № 307-ЗРК/2022 «Об исполнительных органах Республики Крым», постановлением Совета министров Республики Крым от 22 апреля 2014 года № 77 «Об утверждении Положения о Министерстве образования, науки и молодежи Республики Крым», во исполнение пункта 31 раздела V Комплексного плана мероприятий по повышению качества математического и естественно-научного образования на период до 2030 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2024 года № 3333-р, на основании приказа управления образования, молодёжи и спорта администрации Бахчисарайского района от 16.06.2025 г № 389, с целью повышения качества преподавания математики и естественно-научных предметов, качества подготовки учителей математики и естественно-научных предметов

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить Комплексный план мероприятий по повышению качества математического и естественно-научного образования в МБОУ «Маловидненская СОШ им.Селимова М.В.» на период до 2030 года согласно приложению (прилагается).

2. Назначить ответственным за координацию работы по повышению качества математического и естественно-научного образования Беркутову И.В., заместителя директора по УВР.

3. Утвердить рабочую группу по реализации плана мероприятий по повышению качества математического и естественно-научного образования   в следующем составе:

Титова Любовь Владимировна– руководитель ШМО учителей естественно-математического цикла;

Максимов Евгений Владимирович – учитель информатики;

Мамедова ЭльвинаСеитумеровна – руководитель ШМО учителей начальных классов;

Сейтвелиева Тамила Бекировна –  учителей математики;

Османова Мавиле Сеитджелиловна – учитель математики;

Чабанова Хатидже Айдер-Къызы– учитель физики;

Рогова Екатерина Леонидовна– учитель биологии;

Агзамова Сафие Рустемовна- учитель начальных классов.

4. Заместителю директора по УВР Беркутовой И.В.:

4.1. Довести до педагогического коллектива план по повышению качества математического и естественно-научного образования.

4.2. Обеспечить координацию деятельности по выполнению мероприятий плана по повышению качества математического и естественно-научного образования в МБОУ «Маловидненская СОШ им.Селимова М.В.».

4.3. Ежегодно до 19 декабря текущего года направлять в районный методический кабинет отчет о выполнении мероприятий по повышению качества математического и естественно-научного образования в МБОУ «Маловидненская СОШ им.Селимова М.В.»

5.Творческой группе обеспечить выполнение мероприятий по повышению качества математического и естественно-научного образования в образовательных организациях в соответствии со сроками.

6.Признать утратившим силу приказ МБОУ «Маловидненская СОШ им.Селимова М.В. от 05.03.2025 № 50 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карт») по повышению качества математического и естественно-научного образования в 2025 году.

7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы				                                     	Л.А.Пучкова

С приказом ознакомлены:

Беркутова И.В.

Максимов Е.В.

Титова Л.В.

Мамедова Э.С.

Сейтвелиева Т.Б.

Османова М.С.

Чабанова Х.А.

Рогова Е.Л.

Агзамова С.Р.

Приложение 1

15.08. 2025г. № 171

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

мероприятий по повышению качества математического и естественно-
научного образования в МБОУ «Маловидненская СОШ им.Селимова М.В.»

на период до 2030 года

Цель, задачи, результаты и показатели плана мероприятий по повышению качества математического и естественно-научного образования в МБОУ «Маловидненская СОШ им.Селимова М.В.» на период до 2030 года

Целью комплексного плана мероприятий по повышению качества математического и естественно-научного образования на период до 2030 года (далее - комплексный план) является: создание условий для устойчивого роста качества математического и естественно-научного образования в МБОУ «Маловидненская СОШ им.Селимова М.В.»   на период до 2030 года.

Задачи комплексного плана:

- повышение качества преподавания математики и естественно-научных предметов;

- обеспечение укомплектованности учителями математики и естественнонаучных предметов;

- увеличение доли учителей математики и естественно-научных предметов в возрасте до 35 лет;

- создание условий для выбора обучающимися вариантов углубленного или профильного изучения математики и естественно-научных предметов.

Ожидаемые результаты к 2030 году:

- ежегодное увеличение не менее чем на 10% количества обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, изучающих математику и естественно-научные предметы углубленно или на профильном уровне;

- увеличение до 35% к 2030 году доли школьников, выбравших единый государственный экзамен по профильной математике, информатике и естественнонаучным предметам (химии, физике, биологии) по сравнению с 2024 годом;

- укомплектованность МБОУ «Маловидненская СОШ им.Селимова М.В.» учителями математики и естественно-научных предметов.

Показатели реализации комплексного плана мероприятий по повышению
качества математического и естественно-научного образования

МБОУ «Маловидненская СОШ им.Селимова М.В.»

до 2030 года:

| № п/п | Наименование показателя | Целевое значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Доля обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, изучающих математику и естественно-научные предметы углубленно или на профильном уровне | Увеличение не менее чем на 10% ежегодно |
| 2 | Доля выбравших единый государственный экзамен по профильной математике, информатике и естественнонаучным предметам (физике, химии, биологии) (по сравнению с 2024 годом) | Увеличение до 35% к 2030 году |
| 3 | Доля выпускников 11 классов текущего года, прошедших государственную итоговую аттестацию по математике профильного уровня, в общей численности выпускников 11 классов текущего года | Увеличение до 55% к 2030 году |
| 4 | Доля выпускников 11 классов текущего года, прошедших государственную итоговую аттестацию по физике, в общей численности выпускников 11 классов текущего года | Увеличение до 30% к 2030 году |
| 5 | Доля выпускников 9 классов текущего года, прошедших государственную итоговую аттестацию по физике, в общей численности выпускников 9 классов текущего года | Увеличение до 30% к 2030 году |
| 6 | Доля выпускников 11 классов текущего года, прошедших государственную итоговую аттестацию по химии, в общей численности выпускников 11 классов текущего года | Увеличение до 20% к 2030 году |
| 7 | Доля выпускников 9 классов текущего года, прошедших государственную итоговую аттестацию по химии, в общей численности выпускников 9 классов текущего года | Увеличение до 20% к 2030 году |
| 8 | Доля выпускников 11 классов текущего года, прошедших государственную итоговую аттестацию по биологии, в общей численности выпускников 11 классов текущего года | Увеличение до 20% к 2030 году |
| 9 | Доля выпускников 9 классов текущего года, прошедших государственную итоговую аттестацию по биологии, в общей численности выпускников 9 классов текущего года | Увеличение до 20% к 2030 году |
| 10 | Обеспечено ежегодное повышение квалификации учителей математики, физики, биологии и химии, преподающих предметы на углубленном уровне | Увеличение охвата не менее чем на 2% ежегодно |
| 11 | Доля учителей математики, выполнивших диагностическую работу по оценке предметных и методических компетенций на базовом уровне и выше, в общей численности учителей математики, выполнивших диагностическую работу | Увеличение до не менее 90% к 2030 году |
| 12 | Доля учителей физики, выполнивших диагностическую работу по оценке предметных и методических компетенций на базовом уровне и выше, в общей численности учителей физики, выполнивших диагностическую работу | Увеличение до не менее 90% к 2030 году |
| 13 | Доля учителей химии, выполнивших диагностическую работу по оценке предметных и методических компетенций на базовом уровне и выше, в общей численности учителей химии, выполнивших диагностическую работу | Увеличение до не менее 90% к 2030 году |
| 14 | Доля учителей биологии, выполнивших диагностическую работу по оценке предметных и методических компетенций на базовом уровне и выше, в общей численности учителей биологии, выполнивших диагностическую работу | Увеличение до не менее 90% к 2030 году |
| 15 | Доля учителей математики, физики, химии и биологии в возрасте до 35 лет (по сравнению с 2024 годом) | Увеличение до 30% к 2030 году |
| 16 | Количество договоров о целевом обучении, заключенных выпускниками профильных психолого-педагогических классов (групп), поступившими на обучение по направлениям подготовки (специальностям) высшего образования | Увеличение к 2030 году не менее чем в 2 раза (по сравнению с 2024 годом) |

Мероприятия Комплексного плана

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственные исполнители | Показат ель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Повышение качества подготовки учителей математики и естественно-научных предметов и устранение дефицита таких учителей в МБОУ «Маловидненская СОШ им.Селимова М.В.» |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в реализации федеральной основной образовательной программы основного общего и среднего общего образования по вопросам повышения качества математического и естественно-научного образования | В течение 2025 года, далее - ежегодно | Администрация ОО | П. 10 |
| 1.2. | Организация работы по заключению договоров о целевом обучении по педагогическим специальностям и направлениям подготовки выпускниками профильных психолого-педагогических классов (групп), поступающими в образовательные организации высшего образования, реализующие образовательные программы высшего образования по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки 44.00.00 «Образование и педагогические науки» (учителя математики, физики, биологии, химии) | В течение 2025 года, далее - ежегодно | Руководитель ОО | П16 |
| 1.3. | Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся | В течение 2025 года, далее - ежегодно | Администрация ОО, руководители ШМО, учителя | Пп. 10 |
| 1.4. | Проведение конкурса для учителей общеобразовательных организаций Республики Крым «Класс функциональной грамотности» | Январь - апрель 2025 года, далее – ежег одно | Администрация ОО | Пп. 10 |
| 1.5. | Проведение организационно-методических мероприятий по повышению качества математического и естественно-научного образования для педагогических работников | В течение 2025 года, далее - ежегодно | Администрация ОО |  |
| 1.6. | Участие в вебинарах для педагогов профессиональных образовательных организаций по теме «Роль математического и естественно-научного образования в повышении качества профессионального образования» | Апрель 2025 г., далее - ежегодно | ГБОУ ВО РК КИПУ им. Февзи Якубова, КФУ им. В.И. Вернадского ( с согласия), ГБОУ ДПО РК КЦРПО | П. 10 |
| 1.7. | Участие в ежеквартальных семинарах с учителями Республики Крым по вопросам профильной математики (Семинар «Из школы в вуз») на базе НО «Крымский математический центр» Физико-технического института | В течение 2025 года, далее - ежегодно | ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского ( с согласия), администрация ОО | П. 10 |
| 1.8. | Организация участия педагогического сообщества Республики Крым в совещаниях, организованных Минпросвещения России, по актуальным вопросам повышения качества математического и естественнонаучного образования | В течение 2025 года, далее - ежегодно | ГБОУ ДПО РК КРИППО, управление образования, молодежи и спорта администрации Бахчисарайского района РК, РМК, общеобразовательные организации Бахчисарайского района РК | П. 10 |
| 1.9. | Участие в научно-практических конференциях, посвященных актуальным темам преподавания математики и естественно-научных предметов: - «Актуальные вопросы преподавания физики в Республике Крым» - «Актуальные вопросы преподавания химии в Республике Крым» - «Актуальные вопросы преподавания биологии в Республике Крым» - «Актуальные вопросы преподавания информатики в Республике Крым» - «Актуальные вопросы преподавания математики в Республике Крым» | 21 февраля 2025 года 17-21 марта 2025 года 21- 25 апреля 2025 года 20-29 августа 2025 года 17-26 сентября 2025 года, далее - ежегодно | ГБОУ ДПО РК КРИППО, ГБОУ ВО РК КИПУ им. Февзи Якубова, КФУ им. В.И. Вернадского ( с согласия), Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей в Республике Крым «Импульс», управление образования, молодежи и спорта администрации Бахчисарайского района РК, РМК, ОО Бахчисарайского района РК | Пп. 10 |
| 1.10. | Участие в съезде учителей естественно-научных предметов и математики | Ноябрь 2025 года, далее ежегодно | ГБОУ ДПО РК КРИППО, ГБОУ ВО РК КИПУ им. Февзи Якубова, КФУ им. В.И. Вернадского, Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей в Республике Крым «Импульс», управление образования, молодежи и спорта администрации Бахчисарайского района РК, ОО Бахчисарайского района РК | Пп. 10 |
| 1.11. | Участие в I Всероссийской научно-практической конференции «Математика. Информатика. Физика» (МИФ-25) | В течение 2025 года, далее - ежегодно | ГБОУ ВО РК КИПУ им. Февзи Якубова, управление образования, молодежи и спорта администрации Бахчисарайского района РК, РМК, ОО Бахчисарайского района РК | Пп. 10 |
| 1.12. | Конкурс лучших педагогических практик «Мир науки: от любопытства к знаниям» Выявление и создание фонда лучших региональных практик по эффективному преподаванию математики, развитию познавательной активности, экспериментированию у детей дошкольного и младшего школьного возраста, активизации их исследовательского опыта естественно-научной направленности | В течение 2025 года, далее - ежегодно | ГБОУ ВО РК КИПУ им. Февзи Якубова, управление образования, молодежи и спорта администрации Бахчисарайского района РК, РМК, ОО | Пп. 10 |
| 2. Содействие профессиональному самоопределению обучающихся |  |  |  |  |
| 2.1. | Открытие и обеспечение функционирования 7-9-х математических классов с углубленным изучением математики и естественно-научным предметам | 2025 год, далее - ежегодно | Руководитель ОО, заместитель директора по УВР,ВР | Пп.1-9 |
| 2.2. | Расширение числа 10-11 классов, изучающих математику и естественно-научные предметы на профильном уровне | 2025 год, далее - ежегодно | Руководитель ОО, заместитель директора по УВР,ВР | Пп. 1-9 |
| 2.3. | Организация и проведение профориентационной работы технологической и химической направленности с обучающимися на базе современных промышленных предприятий, образовательных организаций высшего образования и научных организаций, включающей также мероприятия по популяризации педагогической профессии, проведение образовательных экскурсий на предприятия | В течение 2025 года, далее - ежегодно | Руководитель ОО, заместитель директора по УВР,ВР | Пп. 1-9 |
| 2.4. | Участие в III региональной открытой научно-практической конференции «Научные чтения им. И.В. Курчатова» | Март-апрель 2025, далее - ежегодно | Руководитель ОО, заместитель директора по УВР,ВР | Пп. 1-9 |
| 2.5. | Участие в заключительном межрегиональном этапе научно-практической конференции участников проекта «Курчатовские классы», организуемой НИЦ «Курчатовский институт» | Май 2025, далее - ежегодно | Руководитель ОО, заместитель директора по УВР,ВР | Пп. 1-9 |
| 2.6. | Совершенствование системы олимпиад школьников | В течение 2025 года, далее - ежегодно | Руководитель ОО, заместитель директора по УВР,ВР | Пп. 1-9 |
| 2.7. | Участие в турнире по математике «Вектор» для школьников 8-9 классов Республики Крым на базе НО «Крымский математический центр» Физико-технического института | В течение 2025 года, далее - ежегодно | Руководитель ОО, заместитель директора по УВР,ВР | Пп. 1-9 |
| 2.8. | Отборочные туры Межрегиональной олимпиады школьников «Будущие исследователи - будущее науки» | Ноябрь-декабрь 2025, далее - ежегодно | Руководитель ОО, заместитель директора по УВР,ВР | Пп. 1-9 |
| 2.9. | Тематические научные смены «Коды Курчатова» на базе Регионального центра выявления и поддержки одарённых детей в Республике Крым «Импульс» с участием преподавателей НИЦ «Курчатовский институт» | Ноябрь | Руководитель ОО, заместитель директора по УВР,ВР | Пп. 1-9 |
| 2.10. | Участие в еженедельных занятиях по профильной математике и физике со школьниками 10-11 классов Республики Крым (ШМИИТ) на базе НО «Крымский математический центр» Физико-технического института | В течение 2025 года, далее - ежегодно | Руководитель ОО, заместитель директора по УВР,ВР | Пп. 1-9 |
| 2.11. | Организация и проведение специализированных профильных смен естественно-научного и математического направления для обучающихся общеобразовательных организаций Республики Крым | В течение 2025 года, далее - ежегодно | Руководитель ОО, заместитель директора по УВР,ВР | Пп. 1-9 |
| 2.12. | Привлечение студентов ВУЗов к проведению в школах тематических предметных декад, летних профильных смен на базе загородных лагерей и лагерей дневного пребывания детей | В течение 2025 года, далее - ежегодно дно | Руководитель ОО, заместитель директора по УВР,ВР | Пп. 1-9 |
| 3. Организация учебно-методического обеспечения преподавания математики и естественно-научных предметов |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведение самодиагностики качества математического и естественно-научного образования в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях Республики Крым | В течение 2025 года, далее - ежегодно | Руководитель ОО, заместитель директора по УВР,ВР | Пп. 1-9 |
| 3.2. | Анализ материально-технического и ресурсного обеспечения образовательных организаций, условий реализации федеральных основных общеобразовательных программ СОО, ООО по математике и предметам естественно-научного направления | Январь - апрель 2025 года, далее - ежегодно | Руководитель ОО, заместитель директора по УВР,ВР | Пп. 1-9 |
| 3.3. | Комплектование библиотек общеобразовательных организаций учебно-методическими комплексами в соответствии с федеральным перечнем учебников по математике и предметам естественно-научного направления | В течение 2025 года, далее - ежегодно | Руководитель ОО, заместитель директора по УВР,ВР | Пп. 1-9 |
| 3.4. | Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов ООО по направлениям профилизации, в части, формируемой участниками образовательных отношений, планов внеурочной деятельности по математике и предметам естественно-научного направления | Январь - апрель 2025 года. далее - ежегодно | Руководитель ОО, заместитель директора по УВР,ВР | Пп. 1-9 |
| 3.5. | Мониторинг кадрового обеспечения образовательного процесса, организации углубленного изучения предметов, профильного и предпрофессионального обучения по математике и предметам естественнонаучного направления в общеобразовательных организациях Республики Крым в 2025/2026 учебном году | Сентябрь 2025 года, далее - ежегодно | Руководитель ОО, заместитель директора по УВР,ВР | Пп. 1-9 |
| 3.6. | Мониторинг создания и развития естественно- научной учебно-воспитательной среды, включая оформление естественно-научных пространств в образовательных организациях | Математика - 2025-2026гг. Химия -2027-2028гг Информатика -2028-2029гг. Биология и окружающий мир 2029-2030гг | Руководитель ОО, заместитель директора по УВР,ВР | Пп. 1-9 |
| 3.7. | Проведение заседаний Ассамблеи учителей общеобразовательных учреждений Республики Крым по вопросам повышения качества математического и естественно-научного образования | В течение 2025 года, далее - ежегодно | Руководитель ОО, заместитель директора по УВР,ВР | Пп. 1-9 |
| 4. Совершенствование системы управления качеством образования по учебным предметам «Математика», «Физика», «Химия», «Биология», «Информатика» |  |  |  |  |
| 4.1. | Разработка и утверждение муниципальных планов и планов общеобразовательных организаций по повышению качества математического и естественнонаучного образования | Февраль 2025 года, далее - ежегодно | Руководитель ОО, заместитель директора по УВР,ВР | Пп. 1-9, 10, 17- 20 |
| 4.2. | Создание рабочих групп по сопровождению реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению качества математического и естественно-научного образования в Республике Крым | Январь 2025 года | Руководитель ОО, заместитель директора по УВР,ВР | Пп. 1-9, 10, 11- 14 |
| 4.3. | Разработка локальных нормативных актов, регламентирующих проведение мероприятий по повышению качества математического и естественнонаучного образования на период до 2030 года | В течение 2025 года, далее - ежегодно | Руководитель ОО, заместитель директора по УВР,ВР | Пп. 1-9, 10, 11- 14 |
| 4.4. | Проведение анализа качества преподавания учебных предметов (химия, биология, математика, информатика) на всех уровнях образования | Математика - 2025-2026гг. Химия -2027-2028гг Информатика -20282029гг. Биология и окружающий мир 2029-2030гг | Руководитель ОО, заместитель директора по УВР,ВР | Пп. 1-9, 10, 11- 14 |
| 5. Совершенствование преподавания учебных предметов «Математика», «Физика», «Химия», «Биология», «Информатика» |  |  |  |  |
| 5.1. | Принятие дополнительных мер содействия в трудоустройстве в общеобразовательные организации выпускников образовательных организаций высшего образования, имеющих педагогическую квалификацию, в первый год после окончания образовательной организации высшего образования | 2026 год, далее - ежегодно | Руководитель ОО | П. 15 |
| 6. Информационное обеспечение повышения качества математического и естественно-научного образования |  |  |  |  |
| 6.1. | Создание банка электронных ресурсов для использования в педагогической деятельности учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по математике и предметам естественно-научного цикла | Август 2025 года, далее - ежегодно | Руководитель ОО, заместитель директора по УВР,ВР | Пп. 10, 11-14 |
| 6.2. | Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов общеобразовательных организаций и родителей обучающихся в части повышения качества математического и естественно-научного образования | В течение 2025 года, далее - ежегодно | Руководитель ОО, заместитель директора по УВР,ВР | Пп. 1-9 |
| 6.3. | Проведение региональной недели математики, посвященной празднованию «Дня математика» | Апрель 2025 года, далее - ежегодно | Руководитель ОО, заместитель директора по УВР,ВР | Пп. 1-3 |
| 6.4. | Популяризация математического и естественнонаучного образования среди обучающихся путем проведения в школах тематических конференций, конкурсных и научно-развлекательных мероприятий, образовательных интенсивов | В течение 2025 года, далее - ежегодно | Руководитель ОО, заместитель директора по УВР,ВР | Пп. 1-9 |
| 6.5. | Повышение качества знаний и применения фундаментальных навыков в реальных жизненных ситуациях путем проведения недель функциональной грамотности | Ноябрь 2025, далее - ежегодно | Руководитель ОО, заместитель директора по УВР,ВР | Пп. 1-9 |
| 6.6. | Размещение на сайтах информации о реализации мероприятий по повышению качества математического и естественно-научного образования | В течение 2025 года, далее - ежегодно | Руководитель ОО, заместитель директора по УВР,ВР | Пп. 1-9 |
| 6.7. | Информирование общественности через средства массовой информации о реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению качества математического и естественно-научного образования на период до 2030 года | В течение 2025 года, далее - ежегодно | Руководитель ОО, заместитель директора по УВР,ВР | Пп. 1-9 |