МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА –ДЕТСКИЙ САД №37 ИМЕНИ ПАРТИЗАНА – ПОДПОЛЬЩИКА И.Г.ГЕНОВА» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОРУГ СИМФЕРОПОЛЬ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

(МБОУ «СОШ-ДС №37 им. И.Г.Генова» г. Симферополя)

ПРИКАЗ

от 04.10.2024 №627

Об утверждении дорожной карты

«Организация и проведение государственной

итоговой аттестации по образовательным программам

основного общего и среднего общего образования

в 2025 году»

На основании приказа Муниципального казенного учреждения Департамент образования Администрации города Симферополя Республики Крым от 01.10.2024 №557 «Об утверждении Дорожной карты «Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в городе Симферополе в 2025 году», с целью планирования организационных мероприятий по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования обучающихся образовательной организации в 2025 году,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Дорожную карту «Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2025 году» (приложение 1).

2. Заместителю директора по УВР Сивач Н.А. проконтролировать выполнение мероприятий, указанных в Дорожной карте.

3. Учителям – предметникам выполнить мероприятия по подготовке к государственной итоговой аттестации в сроки, указанные в Дорожной карте.

4. Ответственному за ведение школьного сайта, Синотиной А.Ю., в трехдневный срок разместить настоящий приказ на сайте образовательного учреждения.

5. Секретарю Зиновьевой Е.М. ознакомить с настоящим приказом под подпись всех педагогических работников в срок до 08.10. 2024.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Д.В. Рисованая

Ознакомлены:

приложение 1

к приказу от 04.10.2024 №627

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

**««Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2025 году»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Сроки исполнения | Ответственные |
| Анализ проведения ГИА | | | |
| 1 | Подведение итогов ГИА с анализом проблем и постановкой задач на новый учебный год на заседании педагогического совета | Август 2025 | Сивач Н.А. |
| 2 | Работа с претендентами на получение медалей в 2024\2025 учебном году (подготовка проекта приказа, сбор информации о претендентах на получение медалей) | Октябрь 2024 | Сивач Н.А. |
| 3 | Участие в муниципальном тестировании претендентов на получение медалей | Ноябрь 2024 | Сивач Н.А. |
| 4 | Участие в республиканском тестировании претендентов на получение медалей | Март – апрель 2025 | Сивач Н.А. |
| Меры по повышению качества преподавания учебных предметов | | | |
| 5 | Проведение пробных экзаменов для выпускников в 2024\2025 учебном году | Ноябрь 2024, апрель 2025 | Сивач Н.А.  Руководители МО |
| 6 | Организация посещения уроков в выпускных классах с целью проверки готовности к ГИА | Январь – май 2025 | Сивач Н.А.  Катренко С.В. |
| 7 | Подготовка проектов приказов по организации и проведению ГИА – 9 и ГИА -11 в 2025 году:  *«Об организации информационно- разъяснительной работы по проведению ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2024\2025 учебном году»*  *«О регистрации участников ГИА по образовательным программам основного общего образования»*  *«О регистрации участников ГИА по образовательным программам среднего общего образования»*  *«Об организации и проведении итогового сочинения»*  *«Об итогах основного этапа итогового сочинения»*  *«Об организации и проведении устного итогового собеседования»*  *«Об итогах основного этапа устного итогового собеседования»*  *«О порядке окончания 2024\2025 учебного года»* | В течение учебного года | Сивач Н.А. |
| Обучение и инструктаж лиц, привлекаемых к ГИА | | | |
| 8 | Обучение персонала (организаторов в аудитории, организаторов вне аудитории), привлекаемого к работе ППЭ | Апрель – май 2025 | Катренко С.В. |
| 9 | Участие во всероссийских тренировочных мероприятиях по отработке организационных и технологических решений ГИА – 9, ГИА – 11 | Октябрь 2024- май 2025 | Сивач Н.А. |
| 10 | Участие в региональных тренировочных мероприятиях по подготовке к ГИА | Октябрь 2024- май 2025 | Сивач Н.А. |
| Организационное сопровождение ГИА -9 и ГИА – 11 | | | |
| 11 | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА -9 и ГИА -11 в 2025 году | Ноябрь 2024 | Сивач Н.А. |
| 12 | Утверждение списочного состава работников ППЭ | Январь – май 2025 | Катренко С.В. |
| 13 | Внесение сведений в региональную информационную систему (РИС) | Ноябрь 2024  Февраль – апрель 2025 | Сивач Н.А.  Синотина А.Ю, |
| 14 | Организация и проведение итогового сочинения в основной и дополнительный периоды: | В сроки, определенные Порядком ГИА -11 | Сивач Н.А. |
| - | участие в инструктивно – методических совещаниях по организации ИС-11 | Ноябрь 2024 | Сивач Н.А. |
| - | проведение ИРР среди обучающихся и их родителей (законных представителей) об особенностях проведения ИС -11 в 2024\2025 учебном году | Сентябрь – декабрь 2024 | Сивач Н.А.  Замбурова С.А. |
| - | проведение ИС -11 в основной и дополнительный периоды | Декабрь 2024, февраль 2025  Апрель 2025 | Сивач Н.А. |
| 15 | Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку в 9 классах (основной и дополнительные периоды) | В сроки, определенные Порядком ГИА-9 | Сивач Н.А. |
| - | участие в инструктивно – методических совещаниях по организации УИС-9 | Январь 2025 | Сивач Н.А. |
| - | проведение ИРР среди обучающихся и их родителей (законных представителей) об особенностях проведения УИС -9 в 2024\2025 учебном году | Октябрь 2024- январь 2025 | Сивач Н.А.  Замбурова С.А. |
| - | проведение УИС -9 в основной и дополнительный периоды | Февраль, март, апрель 2025 | Сивач Н.А. |
| 16 | Проведение досрочного периода ГИА -9 | Март – май 2025 | Катренко С.В. |
| 17 | Участие в вебинарах, тренировочных мероприятиях и апробациях по отработке новых актуальных технологических решений ГИА | В течение учебного года | Катренко С.В. |
| 18 | Создание условий в ППЭ для участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья | Март – май 2025 | Катренко С.В. |
| 19 | Организация и подготовка к проведению ГИА -9 в основной период и резервные сроки основного периода:  - сбор заявлений участников (до 01.03.25),  -формирование списка ППЭ,  - внесение данных в РИС | Январь – июнь 2025 | Сивач Н. А. |
| 20 | Организация и подготовка к проведению ГИА -11 в основной период и резервные сроки основного периода:  - сбор заявлений участников (до 01.02.25),  - внесение данных в РИС | Январь – июль  2025 | Сивач Н. А. |
| 21 | Организация работы по психологическому сопровождению и проведению психологической подготовки обучающихся выпускных классов к ГИА | В течение учебного года | Санина Н. С. |
| 22 | Проведение основного периода ГИА -2025 по утвержденному расписанию | Май – июль 2025 | Катренко С.В. |
| 24 | Проведение дополнительного периода ГИА по утвержденному расписанию | Сентябрь 2025 | Катренко С.В. |
| Мероприятия по информационному сопровождению ГИА | | | |
| 25 | Ведение раздела ГИА на официальном сайте образовательной организации | В течение учебного года | Сивач Н.А.  Синотина А.Ю. |
| 26 | Проведение совещаний по вопросам организации и проведения ГИ | В течение учебного года | Сивач Н.А.  Катрнко С.В. |
| 27 | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех участников ГИА, их родителей (законных представителей):  - подготовка и обновление информационного стенда по вопросам организации и проведения ГИА | В течение учебного года | Сивач Н.А. |
| 28 | Участие во Всероссийских акциях «Единый день сдачи ЕГЭ с родителями», «100 баллов для Победы», а также региональном проекте «Карьера начинается с ЕГЭ» | Февраль, апрель 2025 | Сивач Н.А. |
| 29 | Проведение цикла родительских собраний по вопросам подготовки и проведения ГИА – 9, ГИА – 11:  *«Об официальных источниках информации о ГИА»*  *«Об особенностях проведения итогового сочинения»*  *«Об особенностях регистрации на ГИА в 2025 году»*  *«Об особенностях проведения ГИА в 2025 году»*  *«Права и обязанности участников ГИА»*  *«Порядок подачи и рассмотрения апелляций»*  *«О мерах административной ответственности, предусмотренных ч.4 ст.19.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за нарушения Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам общего образования* | В течение учебного года | Сивач Н.А. |