МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА – ДЕТСКИЙ САД №37 ИМЕНИ

ПАРТИЗАНА-ПОДПОЛЬЩИКА И.Г.ГЕНОВА» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СИМФЕРОПОЛЬ

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

(МБОУ «СОШ-ДС №37 им. И.Г. Генова» г. Симферополя)

ПРИКАЗ

15.09. 2025		                                         			   			№ 621

Об утверждении Дорожной карты по подготовке и проведению всероссийской олимпиады школьников

Во исполнение приказа Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым №1904 от 13.11.2023 «Об утверждении Дорожной карты по организации и проведению всероссийской олимпиады школьников в Республике Крым», Приказа МКУ Департамент образования от 09.02.2024г. 	№ 42 «Об утверждении Дорожной карты по подготовке и проведению всероссийской олимпиады школьников в городе Симферополе», в целях создания благоприятных условий для выявления, поддержки и развития интеллектуально одарѐнных обучающихся, повышения результативности их участия в этапах всероссийской олимпиады школьников, обеспечения качественной подготовки и организованного проведения всероссийской олимпиады школьников,

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить Дорожную карту по организации работы по подготовке и проведению всероссийской олимпиады школьников в МБОУ «СОШ-ДС №37 им. И.Г. Генова» г. Симферополя (далее – Дорожная карта) (приложение №1).

- Назначить Катренко С.В., заместителя директора по УВР, ответственным за координацию работы по осуществлению подготовки и проведения школьного и муниципального этапов, а также за формирование и ведение базы данных участников всероссийской олимпиады школьников.

- Ответственным исполнителям, указанным в приложении к настоящему приказу, обеспечить выполнение пунктов Дорожной карты в соответствии со сроками реализации.

- Катренко С.В., заместителю директора по УВР:

4.1. Обеспечить мониторинг деятельности учителей-предметников по подготовке всероссийской олимпиады школьников по учебным предметам.

4.2. Обеспечить информирование всех категорий участников образовательных отношений о Порядке проведения всероссийской олимпиады школьников.

  - До 05.05.2024 года предоставить отчет о выполнении пунктов Дорожной карты на электронный адрес МБУ ДПО «Информационно-методический центр».

- Ответственному за ведение школьного сайта Синотиной А.Ю. разместить настоящий приказ и Дорожную карту на сайте школы в срок до 16.09.2025г.

- Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор                                                                                                                          Д В. Рисованая

С приказом ознакомлены:

Катренко С.В.

Синотина А.Ю.

Приложение к приказу

от 10.09.2025г. №621

«Об утверждении Дорожной карты

по подготовке и проведению

всероссийской олимпиады школьников»

ДОРОЖНАЯ КАРТА (ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ)

по подготовке и проведению всероссийской олимпиады школьников

МБОУ «СОШ-ДС №37 им. И.Г. Генова» г. Симферополя

| Мероприятия |  | Дата проведения мероприятий |  | Итоговый документ | Ответственный |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II.Школьный уровень |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Популяризация олимпиадного движения. Освещение работы с одаренными детьми на официальном сайте школы и соцсетях. | В течение года | Информация |  |  | Заместитель директора УВР Катренко С.В., ответственный за ведение сайта Синотина А.Ю. |  |
| 2. | Выявление одаренных школьников: проведение интеллектуальных конкурсов, анализ успеваемости по учебным предметам и смежным дисциплинам, учет достижений | В течение года | Банк данных одаренных учеников школы |  |  | Учителя- предметники |  |
| 3. | Подготовка и утверждение локальных актов по организации школьного этапа: - О подготовке школьников к олимпиаде (с утверждением плана мероприятий по подготовке) - Положение об олимпиадах, смотрах и конкурсах - О проведении школьного этапа ВсОШ - Об итогах школьного этапа ВсОШ - Об участии в региональном этапе ВсОШ | Август-декабрь | Пакет документов |  |  | Заместитель директора УВР Катренко С.В., руководители ШМО |  |
| 4. | Подготовка и апробация диагностических материалов для выявления способных и одаренных детей | Май-август | Банк диагностических материалов |  |  | Педагог- психолог Чепель А.В., руководители ШМО |  |
| 5. | Анкетирование учащихся для выявления общей и предметной одаренности | Май-сентябрь | Справка заключение |  |  | Педагог-психолог |  |
| 6. | Разработка индивидуальных образовательных траекторий потенциальных участников ВсОШ | Сентябрь |  |  |  | Учителя- предметники |  |
| 7 | Работа с педагогическими кадрами по вопросам подготовки учеников к олимпиадам ( семинары, практикумы, самообразование, выявление затруднений учителей по работе с одаренными детьми) | В течение года |  |  |  | Зам.директора по УВР Сивач Н.А., Руководители ШМО |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Учителя- предметники |
| 8. | Работа с родителями. Проведение консультаций и лекториев для родителей | В течение года | План работы с родителями |  |  |  | Зам.директора по УВР Учителя- предметники |
| 9. | Работа по организации сетевого взаимодействия с учреждениями дополнительного образования, ОО | В течение года |  |  |  |  | Зам.директора по УВР |